## SeguimientoSpoolPlanes
Proyecto | Numero Proyecto | Numero Control | Spool | Embarque Plan Fecha | Embarque Real Fecha
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-001 | 310-PI01-NG-307302-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0130-003 | 310-PI01-NG-307307-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0130-002 | 310-PI01-NG-307307-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-002 | 310-PI01-NG-307308-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0130-004 | 310-PI01-NG-307309-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0130-005 | 310-PI01-NG-307309-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-003 | 310-PI01-NG-307310-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0272-001 | 310-PI01-NG-307313-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0245-001 | 310-PI01-NG-307313-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-001 | 310-PI01-NG-307316-02-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0245-002 | 310-PI01-NG-307316-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-002 | 310-PI01-NG-307319-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0244-001 | 310-PI01-NG-307319-02-2 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-004 | 310-PI01-NG-307359-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-005 | 310-PI01-NG-307360-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0238-006 | 310-PI01-NG-307361-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-039 | 310-PI01-NG-307375-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-040 | 310-PI01-NG-307378-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-042 | 310-PI01-NG-307379-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-001 | 310-PI01-NG-307676-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0128-001 | 310-PI01-PA-305045-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0128-002 | 310-PI01-PA-305045-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0128-003 | 310-PI01-PA-305045-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0275-003 | 310-PI01-PA-305047-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0128-004 | 310-PI01-PA-305640-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-043 | 310-PI01-PA-307833-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-001 | 310-PI01-PA-307833-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-044 | 310-PI01-PA-307834-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-002 | 310-PI01-PA-307834-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0106-001 | 310-PI01-PA-307839-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-003 | 310-PI01-PA-307839-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0106-002 | 310-PI01-PA-307840-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-004 | 310-PI01-PA-307840-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0271-001 | 310-PI01-PA-307868-02-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-045 | 310-PI01-PA-307872-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-005 | 310-PI01-PA-307872-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-046 | 310-PI01-PA-308082-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0167-006 | 310-PI01-PA-308082-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0106-003 | 310-PI01-PA-377865-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0168-001 | 310-PI01-PA-377865-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0073-001 | 310-PI01-PA-377865-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0127-005 | 310-PI01-SW-307303-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0108-001 | 310-PI01-SW-307811-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0169-001 | 310-PI01-SW-307811-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0108-002 | 310-PI01-SW-307812-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0169-002 | 310-PI01-SW-307812-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0108-003 | 310-PI01-SW-307813-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0169-003 | 310-PI01-SW-307813-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0274-001 | 310-PI01-SW-307816-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0276-001 | 310-PI01-SW-307816-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030401-001 | 310-PI01-SW-307816-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0276-002 | 310-PI01-SW-307971-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0276-003 | 310-PI01-SW-307972-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0078-002 | 310-PI01-C-305487-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-006 | 310-PI01-C-305487-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0078-001 | 310-PI01-C-305487-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0117-001 | 310-PI01-C-305612-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0117-002 | 310-PI01-C-305612-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0266-001 | 310-PI01-C-305626-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-001 | 310-PI01-C-305626-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-002 | 310-PI01-C-308046-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-003 | 310-PI01-C-308046-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-004 | 310-PI01-C-308047-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-005 | 310-PI01-C-308048-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-007 | 310-PI02-LS-370010-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-006 | 310-PI02-LS-370012-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-005 | 310-PI02-NG-300303-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-017 | 310-PI02-NG-370003-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-033 | 310-PI02-NG-370005-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-010 | 310-PI02-NG-370006-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-039 | 310-PI02-NG-370007-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-016 | 310-PI02-NG-370008-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-005 | 310-PI02-NG-370011-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-007 | 310-PI02-NG-370011-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-005 | 310-PI02-NG-370012-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-004 | 310-PI02-NG-370013-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-015 | 310-PI02-NG-370016-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-012 | 310-PI02-NG-370020-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-003 | 310-PI02-NG-370021-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-017 | 310-PI02-NG-370022-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-005 | 310-PI02-NG-370024-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-003 | 220-PI01-CW-344316-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-004 | 220-PI01-CW-344316-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-003 | 220-PI01-HNG-340008-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-004 | 220-PI01-HNG-340008-02-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-008 | 220-PI01-HNG-340008-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-005 | 220-PI01-HNG-340011-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-006 | 220-PI01-HNG-340011-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0313-002 | 220-PI01-HNG-340014-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-021 | 220-PI01-LF-347021-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-016 | 220-PI01-LF-347021-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-093 | 220-PI01-LS-300326-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0307-001 | 220-PI01-LS-304328-01-1A | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-050 | 220-PI01-SW-300535-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-004 | 220-PI02-HNG-340020-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-005 | 220-PI02-HNG-340020-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-006 | 220-PI02-HNG-340020-01-5 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-001 | 220-PI02-HNG-340020-01-6 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-002 | 220-PI02-HNG-340020-01-7 | 2020-10-16 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-003 | 220-PI02-HNG-340020-01-8 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-004 | 220-PI02-HNG-340020-01-9 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-001 | 220-PI02-HNG-340020-01-10 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-002 | 220-PI02-HNG-340020-01-11 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0314-003 | 220-PI02-HNG-340020-01-12 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-015 | 220-PI02-JW-330079-01-1 | 2021-01-01 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-007 | 220-PI02-JW-330083-01-1A | 2020-12-25 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-002 | 220-PI02-LF-330026-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-028 | 220-PI02-PNG-300032-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-023 | 220-PI02-PNG-340008-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-014 | 220-PI02-WF-330080-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-022 | 220-PI02-WF-330080-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-018 | 220-PI02-WF-340052-02-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-030 | 220-PI02-WF-340052-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-025 | 210-PI03-PA-305025-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-001 | 210-PI03-PA-305025-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-042 | 210-PI03-NG-300319-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-032 | 210-PI03-NG-300321-01-2A | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-038 | 210-PI03-PA-305029-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042303-002 | 310-PI02-C-305612-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-003 | 310-PI02-C-305612-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-008 | 310-PI02-C-305612-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-001 | 310-PI02-C-375612-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-021 | 310-PI02-CTW-370004-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-020 | 310-PI02-CTW-370004-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-012 | 310-PI02-CTW-370007-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-013 | 310-PI02-CTW-370007-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-014 | 310-PI02-CTW-370007-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-009 | 310-PI02-CTW-370008-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-003 | 220-PI01-NG-340147-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-002 | 220-PI01-NG-340147-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-006 | 220-PI01-NG-340147-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-004 | 220-PI01-NG-340148-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-007 | 220-PI01-NG-340148-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-006 | 220-PI01-NG-340149-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-005 | 220-PI01-NG-340149-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-011 | 220-PI01-P-330161-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-010 | 220-PI01-P-330161-02-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-006 | 220-PI01-P-330161-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-022 | 220-PI01-P-340083-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-002 | 220-PI01-P-340083-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-003 | 220-PI01-P-340083-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-004 | 220-PI01-P-340083-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-005 | 220-PI01-P-340083-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-006 | 220-PI01-P-340083-03-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-007 | 220-PI01-P-340083-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-008 | 220-PI01-P-340084-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-009 | 220-PI01-P-340084-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-010 | 220-PI01-P-340084-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-011 | 220-PI01-P-340084-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-012 | 220-PI01-P-340084-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-013 | 220-PI01-P-340084-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-014 | 220-PI01-P-340084-03-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-015 | 220-PI01-P-340088-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-016 | 220-PI01-P-340088-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-017 | 220-PI01-P-340088-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-018 | 220-PI01-P-340088-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-019 | 220-PI01-P-340089-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-020 | 220-PI01-P-340089-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-021 | 220-PI01-P-340089-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-022 | 220-PI01-P-340089-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-023 | 220-PI01-P-340089-02-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-024 | 220-PI01-P-340090-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-025 | 220-PI01-P-340090-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-026 | 220-PI01-P-340090-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-027 | 220-PI01-P-340090-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-028 | 220-PI01-P-340090-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-004 | 220-PI01-P-340090-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-029 | 220-PI01-P-340091-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-030 | 220-PI01-P-340091-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-031 | 220-PI01-P-340091-02-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-032 | 220-PI01-P-340091-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-033 | 220-PI01-P-340091-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-003 | 220-PI01-P-340091-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-034 | 220-PI01-P-340094-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-046 | 220-PI01-P-340096-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-047 | 220-PI01-P-340096-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-048 | 220-PI01-P-340096-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-049 | 220-PI01-P-340096-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-050 | 220-PI01-P-340097-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-051 | 220-PI01-P-340097-02-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-052 | 220-PI01-P-340097-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-053 | 220-PI01-P-340097-02-4 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-001 | 220-PI01-P-340097-02-5 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-054 | 220-PI01-P-340097-02-6 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-055 | 220-PI01-P-340097-02-7 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-037 | 220-PI01-P-340094-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-038 | 220-PI01-P-340094-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-039 | 220-PI01-P-340094-02-6 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-040 | 220-PI01-P-340094-02-7 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-020 | 220-PI01-P-340120-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-021 | 220-PI01-P-340120-02-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-022 | 220-PI01-P-340120-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-021 | 220-PI02-WF-330078-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-003 | 220-PI02-WF-330078-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-006 | 220-PI02-WF-340017-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-005 | 220-PI02-WF-340017-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-004 | 220-PI02-WF-340017-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-008 | 220-PI02-WF-340058-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-040 | 220-PI02-WF-340058-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-003 | 180-PI02-PA-305070-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0318-003 | 220-PI02-C-340002-01-5 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0318-002 | 220-PI02-C-340002-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0318-001 | 220-PI02-C-340002-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-017 | 220-PI02-C-340002-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-006 | 220-PI02-C-340002-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-075 | 220-PI02-CM-320010-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-008 | 220-PI02-CM-340001-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-013 | 220-PI02-CM-340001-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-011 | 220-PI02-CM-340001-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-012 | 220-PI02-CM-340001-05-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-038 | 220-PI02-CM-340004-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-011 | 220-PI02-CM-350045-04-3 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-014 | 220-PI02-CM-350045-04-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-011 | 220-PI02-CM-350045-04-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-001 | 220-PI02-CM-350045-05-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-012 | 220-PI02-CM-350063-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-066 | 220-PI02-CM-350063-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-004 | 220-PI02-CM-350063-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-078 | 220-PI02-CM-350063-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-079 | 220-PI02-CM-350063-01-5 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-014 | 220-PI02-CM-350063-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-067 | 220-PI02-CM-350063-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-019 | 220-PI02-CM-350063-04-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-018 | 220-PI02-CM-350063-04-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-030 | 220-PI02-CM-350063-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-013 | 220-PI02-CM-350063-05-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-015 | 220-PI02-CRG-340002-05-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-010 | 220-PI02-CRG-340002-05-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-002 | 220-PI02-CRG-340015-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-010 | 220-PI02-CRG-340015-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-017 | 220-PI02-CRG-340015-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0363-005 | 220-PI02-CRG-340015-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046502-005 | 220-PI02-IA-304318-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-017 | 220-PI02-IA-304318-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-010 | 220-PI02-IA-304319-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-002 | 220-PI02-IA-304319-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051005-002 | 220-PI02-IA-304319-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-001 | 220-PI02-IA-304320-01-4 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-003 | 220-PI02-IA-304320-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0378-004 | 220-PI02-IA-304322-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-006 | 220-PI02-IA-305463-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046502-003 | 220-PI02-IA-305463-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-023 | 220-PI02-JW-330016-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-012 | 220-PI02-JW-330016-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-001 | 220-PI02-JW-330016-04-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-002 | 220-PI02-JW-330016-04-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-019 | 220-PI02-JW-330017-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-007 | 220-PI02-JW-330017-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-011 | 220-PI02-JW-330084-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-017 | 220-PI02-JW-330084-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-004 | 220-PI02-JW-330084-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-010 | 220-PI02-JW-330084-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-009 | 220-PI02-JW-330084-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-018 | 220-PI02-LS-300326-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-019 | 220-PI02-LS-300326-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-001 | 220-PI02-LS-300326-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-016 | 220-PI02-JW-330039-01-2 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-011 | 220-PI02-JW-330039-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-001 | 220-PI02-JW-330039-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-010 | 220-PI02-JW-330040-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043501-003 | 220-PI02-JW-330040-01-5 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-001 | 220-PI02-JW-330040-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-003 | 220-PI02-JW-330041-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-004 | 220-PI02-JW-330043-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-005 | 220-PI02-JW-330043-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-005 | 220-PI02-JW-330045-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-007 | 220-PI02-JW-330045-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-008 | 220-PI02-JW-330045-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-003 | 220-PI02-JW-330046-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-010 | 220-PI02-JW-330046-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-006 | 220-PI02-JW-330047-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032352-001 | 220-PI02-JW-330047-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-006 | 220-PI02-JW-330048-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-007 | 220-PI02-JW-330048-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-003 | 220-PI02-JW-330049-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-003 | 220-PI02-JW-330049-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-004 | 220-PI02-JW-330049-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-005 | 220-PI02-JW-330050-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-001 | 220-PI02-JW-330051-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-008 | 220-PI02-JW-330051-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-014 | 220-PI02-JW-330074-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-003 | 220-PI02-JW-330074-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-016 | 220-PI02-JW-330075-01-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-001 | 220-PI02-JW-330075-01-2 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-007 | 220-PI02-JW-330076-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-002 | 220-PI02-JW-330076-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-017 | 220-PI02-JW-330089-02-2 | 2020-12-25 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-002 | 220-PI02-JW-330089-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-018 | 220-PI02-JW-330090-02-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-005 | 220-PI02-JW-330110-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-007 | 220-PI02-JW-330110-01-1 | 2020-11-13 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042401-001 | 220-PI02-JW-330110-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-008 | 220-PI02-JW-330111-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-005 | 220-PI02-JW-330111-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-005 | 220-PI02-JW-330114-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-006 | 220-PI02-JW-330114-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-021 | 220-PI02-JW-330114-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-001 | 220-PI02-JW-330114-02-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0326-004 | 220-PI02-JW-330117-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0326-005 | 220-PI02-JW-330117-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-030 | 220-PI02-JW-330119-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-007 | 220-PI02-JW-333017-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-018 | 220-PI02-JW-333017-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-001 | 220-PI02-LS-305479-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-005 | 220-PI02-LS-305479-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-024 | 220-PI02-LS-333331-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-015 | 220-PI02-LS-333331-04-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-021 | 220-PI02-LS-333331-04-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-035 | 220-PI02-LS-340004-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-033 | 220-PI02-LS-340004-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-004 | 220-PI02-LS-344301-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-011 | 220-PI02-NG-300306-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-012 | 220-PI02-NG-300306-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0358-001 | 220-PI02-NG-300306-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-007 | 220-PI02-NG-300306-03-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-003 | 220-PI02-NG-300306-03-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-004 | 220-PI02-NG-300306-07-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-060 | 220-PI02-NG-300524-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-005 | 220-PI02-NG-300524-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-009 | 220-PI02-NG-300529-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-004 | 220-PI01-P-340096-04-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-028 | 220-PI01-P-340121-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-029 | 220-PI01-P-340121-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-030 | 220-PI01-P-340121-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-031 | 220-PI01-P-340121-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-024 | 220-PI01-PA-304308-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-013 | 310-PI02-IA-370035-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-011 | 310-PI02-IA-370036-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-003 | 310-PI02-IA-370037-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-005 | 310-PI02-IA-370039-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045602-001 | 310-PI02-IA-370043-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-005 | 310-PI02-IA-370043-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-028 | 310-PI02-IA-370043-02-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045602-002 | 310-PI02-IA-370043-02-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-029 | 310-PI02-IA-370043-02-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-005 | 310-PI02-NG-370029-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-020 | 310-PI02-NG-370033-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-055 | 310-PI02-NG-370033-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-022 | 310-PI02-PA-370029-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-057 | 310-PI02-PA-370029-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-025 | 310-PI02-PA-370031-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-023 | 310-PI02-PA-370031-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-023 | 310-PI02-PA-370044-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101302-001 | 220-PI01-CO-340027-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030206-001 | 220-PI01-CRG-340020-06-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-008 | 220-PI01-CRG-340020-06-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030501-001 | 220-PI01-CRG-340020-06-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-006 | 220-PI01-CRG-340020-06-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-001 | 220-PI01-CRG-340020-07-3 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-009 | 220-PI01-CRG-340020-07-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-007 | 220-PI01-CRG-340020-07-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-005 | 220-PI01-CRG-340020-08-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-008 | 220-PI01-CRG-340020-09-2 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-009 | 220-PI01-CRG-340020-09-1 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-007 | 220-PI01-CRG-340020-10-1 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-006 | 220-PI01-CRG-340020-10-2 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-008 | 220-PI01-HNG-340002-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-004 | 220-PI01-CRG-340014-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-005 | 220-PI01-CRG-340015-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043501-005 | 220-PI01-ET-330011-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-006 | 220-PI01-ET-330011-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-065 | 220-PI01-PA-304326-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-047 | 220-PI01-PA-304329-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0424-002 | 220-PI01-SW-300303-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0427-003 | 220-PI01-SW-300303-01-1A | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0424-003 | 220-PI01-SW-300303-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048104-003 | 220-PI01-WF-340010-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-011 | 220-PI01-WF-340010-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-006 | 220-PI01-HNG-340002-04-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-002 | 220-PI01-HNG-340022-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-001 | 220-PI01-HNG-340022-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-004 | 220-PI01-HNG-340022-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0457-003 | 220-PI01-LO-340011-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0457-002 | 220-PI01-LO-340011-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0457-001 | 220-PI01-LO-340011-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0422-003 | 220-PI01-NG-307657-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-003 | 220-PI01-NG-307657-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-010 | 220-PI01-NG-307657-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-016 | 220-PI01-P-340014-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-017 | 220-PI01-P-340014-02-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-018 | 220-PI01-P-340014-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-019 | 220-PI01-P-340014-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-020 | 220-PI01-P-340014-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-021 | 220-PI01-P-340014-03-3 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-013 | 310-PI02-CTW-370020-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-006 | 310-PI02-CTW-370021-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-010 | 310-PI02-CTW-370021-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-007 | 310-PI02-CTW-370022-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-009 | 310-PI02-CTW-370022-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-005 | 310-PI02-CTW-370022-03-3 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-001 | 310-PI02-CTW-370024-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-022 | 310-PI02-CTW-370028-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-005 | 310-PI02-CTW-370028-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-001 | 310-PI02-CTW-370030-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-008 | 310-PI02-CTW-370030-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-007 | 310-PI02-CTW-370031-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104401-003 | 310-PI02-CTW-370031-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-004 | 310-PI02-CTW-370031-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-023 | 310-PI02-CTW-370031-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-008 | 310-PI02-CTW-370032-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-001 | 310-PI02-CTW-370032-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-006 | 310-PI02-CTW-370032-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-008 | 310-PI02-CTW-370032-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-025 | 310-PI02-CTW-370033-02-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-015 | 310-PI02-CTW-370033-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-010 | 310-PI02-CTW-370038-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-009 | 310-PI02-CTW-370038-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-009 | 310-PI02-CTW-370002-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-018 | 310-PI02-CTW-370003-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-011 | 310-PI02-CTW-370003-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-012 | 310-PI02-CTW-370012-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-007 | 310-PI02-CTW-370012-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-045 | 310-PI02-CTW-370012-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-012 | 310-PI02-CTW-370012-02-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-013 | 310-PI02-CTW-370012-02-6 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-006 | 310-PI02-CTW-370012-02-7 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-015 | 310-PI02-CTW-370013-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-023 | 310-PI02-CTW-370013-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-004 | 310-PI02-CTW-370018-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-024 | 310-PI02-CTW-370019-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-006 | 310-PI02-CTW-370022-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-005 | 310-PI02-CTW-370022-03-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-005 | 310-PI02-CTW-370022-03-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-046 | 310-PI02-CTW-370022-03-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-018 | 310-PI02-CTW-370022-03-5 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-019 | 310-PI02-CTW-370022-03-6 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-009 | 310-PI02-CTW-370022-03-7 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-008 | 310-PI02-CW-370002-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-014 | 310-PI02-CW-370002-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-015 | 310-PI02-CW-370002-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045202-001 | 310-PI02-CW-370002-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-016 | 310-PI02-CW-370002-01-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-010 | 310-PI02-CW-370003-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-017 | 310-PI02-CW-370003-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-018 | 310-PI02-CW-370003-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049302-002 | 310-PI02-CW-370003-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-019 | 310-PI02-CW-370003-01-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-026 | 310-PI02-PA-370024-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-007 | 310-PI02-VA-370021-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-008 | 310-PI02-VA-370022-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-009 | 310-PI02-VA-370105-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-012 | 310-PI02-VA-370108-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-013 | 310-PI02-VA-370114-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-014 | 310-PI02-VA-370117-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-015 | 310-PI02-VA-370118-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-017 | 310-PI02-VA-370131-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-018 | 310-PI02-VA-370132-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-019 | 310-PI02-VA-370133-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-006 | 310-PI02-NG-370017-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-041 | 310-PI02-NG-370017-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-018 | 310-PI02-PW-370111-03-1 | 2020-11-13 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-025 | 310-PI02-PW-370111-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-026 | 310-PI02-PW-370111-03-3 | 2020-11-13 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-027 | 310-PI02-PW-370111-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-060 | 310-PI02-WW-370001-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-004 | 310-PI02-WW-370001-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-020 | 310-PI02-WW-370001-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-013 | 220-PI02-FG-305419-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-013 | 220-PI02-FG-305419-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-055 | 220-PI02-FG-305419-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-014 | 220-PI02-FG-305419-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-054 | 220-PI02-FG-305419-01-5 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0328-001 | 220-PI02-FG-305419-01-6 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-013 | 220-PI02-FG-305419-02-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-018 | 220-PI02-FG-305419-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-029 | 220-PI02-FG-305419-02-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-019 | 220-PI02-FG-305419-02-4 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-020 | 220-PI02-FG-305419-02-5 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-016 | 220-PI02-FG-305419-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-012 | 220-PI02-FG-305419-02-7 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-023 | 220-PI02-HG-320039-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040602-001 | 220-PI02-HG-320039-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-026 | 220-PI02-HG-320039-02-5 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-025 | 220-PI02-HG-320039-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-024 | 220-PI02-HG-320039-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-015 | 220-PI02-IA-304316-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-015 | 220-PI02-IA-304316-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-016 | 220-PI02-IA-304316-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-007 | 220-PI02-IA-304316-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-025 | 220-PI02-JW-330084-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-017 | 220-PI02-LF-330012-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-041 | 220-PI02-P-340056-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-005 | 210-PI04-SL-330005-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046703-005 | 210-PI04-SL-330005-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-002 | 210-PI04-SL-330005-01-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-004 | 210-PI04-SL-330018-01-2 | 2021-01-08 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-017 | 210-PI04-SL-330018-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-017 | 210-PI04-SL-330061-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-009 | 210-PI04-SL-330061-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-003 | 210-PI04-SL-330071-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-016 | 210-PI04-SL-330071-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-002 | 210-PI04-SL-330072-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-032 | 210-PI04-DI-330072-03-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-016 | 210-PI04-SL-330102-01-1 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-015 | 210-PI03-CT-330018-03-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-025 | 210-PI03-CT-330018-03-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-005 | 210-PI03-CT-330018-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-026 | 210-PI03-CT-330018-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-027 | 210-PI03-CT-330018-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-018 | 210-PI03-CT-330020-02-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-023 | 210-PI03-CT-330020-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-017 | 210-PI03-CT-330020-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-004 | 210-PI03-CT-330020-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-024 | 210-PI03-CT-330020-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-014 | 210-PI03-CT-330020-03-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-015 | 210-PI03-CT-330020-03-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-009 | 210-PI03-CT-330020-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-019 | 210-PI03-CT-330020-03-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-010 | 210-PI03-CT-330020-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-013 | 210-PI03-CT-330020-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-006 | 210-PI03-DI-330117-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-005 | 210-PI03-DI-330117-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-009 | 220-PI02-WF-330034-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-048 | 220-PI02-WF-330034-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-009 | 220-PI02-WF-330034-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-062 | 220-PI02-WF-330034-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-004 | 220-PI02-WF-330039-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-005 | 220-PI02-WF-330039-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052204-004 | 220-PI02-WF-330039-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-010 | 220-PI02-WF-330039-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052204-003 | 220-PI02-WF-330041-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-068 | 220-PI02-WF-347044-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-052 | 220-PI02-WF-347044-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-011 | 210-PI04-WF-330027-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-005 | 210-PI04-WF-330027-01-2 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-003 | 210-PI04-WF-330027-01-3 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-005 | 210-PI04-WF-330112-01-5 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-006 | 210-PI04-WF-330112-01-4 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-007 | 210-PI04-WF-330112-01-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-001 | 210-PI04-WF-330112-01-2 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-002 | 210-PI04-WF-330112-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-004 | 210-PI04-WF-333040-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-002 | 210-PI04-WF-333040-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-004 | 210-PI04-WF-333040-01-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-038 | 220-PI02-CRG-340056-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-031 | 220-PI02-CRG-340056-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-013 | 220-PI02-CRG-340056-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-038 | 220-PI02-CRG-340056-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-039 | 220-PI02-CRG-340056-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-011 | 220-PI02-CRG-340056-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-008 | 210-PI04-WF-330029-01-1 | 2021-02-05 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-004 | 210-PI04-WF-330029-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-007 | 210-PI04-WF-330031-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-003 | 210-PI04-WF-330031-01-1 | 2021-02-05 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-052 | 210-PI03-LA-330013-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-027 | 210-PI03-LA-330013-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-028 | 210-PI03-LA-330013-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-001 | 210-PI03-LA-330013-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-018 | 210-PI03-LA-330013-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-017 | 210-PI03-LA-330014-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-049 | 210-PI03-LA-330014-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-050 | 210-PI03-LA-330014-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-051 | 210-PI03-LA-330014-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-026 | 210-PI03-LA-330015-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-016 | 210-PI03-LA-330015-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-012 | 210-PI03-LA-330018-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-036 | 210-PI03-LA-330018-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-011 | 210-PI03-LA-330018-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-010 | 210-PI03-LA-330018-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-046 | 210-PI03-LA-330018-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-045 | 210-PI03-LA-330019-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-044 | 210-PI03-LA-330019-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-043 | 210-PI03-LA-330019-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-025 | 210-PI03-LA-330019-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-042 | 210-PI03-LA-330020-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-024 | 210-PI03-LA-330020-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-010 | 210-PI03-VA-330038-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0226-001 | 180-PI02-PA-307874-02-6 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0226-002 | 180-PI02-PA-307874-02-7 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0275-001 | 180-PI02-PA-307874-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0226-003 | 180-PI02-PA-307874-02-8 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-043 | 210-PI03-LA-330021-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-042 | 210-PI03-LA-330021-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-001 | 210-PI03-LA-330021-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-009 | 210-PI03-TR-33V3331-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-009 | 210-PI03-VA-330039-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031562-002 | 450-PI01-FG-304402-03-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031562-003 | 450-PI01-FG-304402-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031562-004 | 450-PI01-FG-304402-03-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031562-005 | 450-PI01-FG-304402-04-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-003 | 450-PI01-FG-304402-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-004 | 450-PI01-FG-304402-04-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-005 | 450-PI01-FG-304402-04-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-006 | 450-PI01-FG-304402-04-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-007 | 450-PI01-FG-304402-04-6 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-008 | 450-PI01-FG-304402-04-7 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-015 | 450-PI01-FG-305186-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-002 | 450-PI01-FG-305186-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-003 | 450-PI01-FG-305186-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042301-003 | 450-PI01-FG-305186-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042301-004 | 450-PI01-FG-305186-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042301-005 | 450-PI01-FG-305186-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-001 | 450-PI01-FG-305186-04-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-008 | 450-PI01-FG-305186-04-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-006 | 450-PI01-FG-305186-04-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-008 | 450-PI01-HG-305181-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-010 | 450-PI01-HG-305181-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-011 | 450-PI01-HG-305181-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-025 | 450-PI01-HG-305181-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-017 | 450-PI01-HG-305181-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037102-002 | 450-PI01-HG-305181-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-018 | 450-PI01-HG-305181-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-022 | 450-PI01-HG-305181-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-021 | 450-PI01-HG-305181-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-020 | 450-PI01-HG-305181-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-019 | 450-PI01-HG-305181-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-018 | 450-PI01-HG-305181-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-023 | 450-PI01-HG-305181-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-024 | 450-PI01-HG-305181-03-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-025 | 450-PI01-HG-305181-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-026 | 450-PI01-HG-305181-03-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-027 | 450-PI01-HG-305181-03-5 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-028 | 450-PI01-HG-305181-03-6 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-018 | 450-PI01-HG-305181-04-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-019 | 450-PI01-HG-305181-04-2 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-043 | 450-PI01-HG-305181-04-3 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-044 | 450-PI01-HG-305181-04-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-016 | 450-PI01-NG-304101-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-006 | 450-PI01-NG-304101-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-017 | 450-PI01-NG-305183-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-018 | 450-PI01-NG-305183-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-019 | 450-PI01-NG-305183-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-019 | 450-PI01-NG-305183-01-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-020 | 450-PI01-NG-305183-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-021 | 450-PI01-NG-305183-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-022 | 450-PI01-NG-305183-02-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-023 | 450-PI01-NG-305183-02-4 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-001 | 450-PI01-NG-305183-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-002 | 450-PI01-NG-305183-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-004 | 450-PI01-OG-305141-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032322-004 | 450-PI01-OG-305141-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-045 | 450-PI01-OG-305141-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-046 | 450-PI01-OG-305141-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-047 | 450-PI01-OG-305141-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-023 | 450-PI01-OG-305141-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-009 | 450-PI01-OG-305141-01-7 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-009 | 450-PI01-P-321503-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-010 | 450-PI01-P-321503-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-011 | 450-PI01-P-321503-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-012 | 450-PI01-P-321503-01-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-007 | 450-PI01-C-308068-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-008 | 450-PI01-C-308068-01-6 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-004 | 450-PI01-C-308068-01-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-009 | 450-PI01-C-308068-01-8 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-006 | 450-PI01-FG-300002-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033105-002 | 450-PI01-FG-300002-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-009 | 450-PI01-FG-304409-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-010 | 450-PI01-FG-304409-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-011 | 450-PI01-FG-304409-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-012 | 450-PI01-FG-304409-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033105-003 | 450-PI01-FG-304600-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-008 | 450-PI01-FG-304600-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-009 | 450-PI01-FG-304600-01-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-010 | 450-PI01-FG-304600-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-011 | 450-PI01-FG-304600-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-012 | 450-PI01-FG-304600-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-013 | 450-PI01-FG-304600-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-002 | 450-PI01-LF-300001-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-001 | 450-PI01-LF-300001-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040303-003 | 450-PI01-LF-300001-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-025 | 450-PI01-MS-308064-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-026 | 450-PI01-MS-308065-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-010 | 450-PI01-SW-304713-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-009 | 450-PI01-SW-304713-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-008 | 450-PI01-SW-304713-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-007 | 450-PI01-SW-304713-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030214-001 | 450-PI01-SW-304713-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030214-002 | 450-PI01-SW-304713-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030214-003 | 450-PI01-SW-304713-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042601-003 | 450-PI01-SW-304713-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-025 | 450-PI01-SW-305438-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-026 | 450-PI01-SW-305438-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-011 | 450-PI01-SW-305438-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-012 | 450-PI01-SW-305438-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-013 | 450-PI01-SW-305438-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-014 | 450-PI01-SW-305438-02-6 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032211-003 | 450-PI01-SW-305438-02-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032111-004 | 450-PI01-SW-305438-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032111-003 | 450-PI01-SW-305438-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032111-002 | 450-PI01-SW-305438-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-013 | 450-PI01-SW-305438-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-004 | 450-PI01-SW-307838-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-003 | 450-PI01-SW-307838-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-004 | 450-PI01-SW-307838-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-005 | 450-PI01-SW-307838-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-005 | 450-PI01-SW-307838-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-017 | 460-PI01-C-308067-01-7 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-016 | 460-PI01-C-308067-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-015 | 460-PI01-C-308067-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-014 | 460-PI01-C-308067-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-013 | 460-PI01-C-308067-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-008 | 460-PI01-C-308067-01-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-019 | 460-PI01-C-308067-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-018 | 460-PI01-C-308067-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-018 | 460-PI01-C-308067-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-010 | 460-PI01-C-308067-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-014 | 460-PI01-C-308067-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-019 | 460-PI01-C-308067-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-025 | 460-PI01-C-308067-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-020 | 460-PI01-C-308067-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-021 | 460-PI01-C-308067-03-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-024 | 460-PI01-C-308067-04-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-023 | 460-PI01-C-308067-04-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-022 | 460-PI01-C-308067-04-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-003 | 450-PI01-NG-307794-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-012 | 450-PI01-NG-307801-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-004 | 450-PI01-NY-301805-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-005 | 450-PI01-NY-301805-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-006 | 450-PI01-NY-301805-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-020 | 450-PI01-NY-301805-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-002 | 450-PI01-NY-301805-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-004 | 450-PI01-NY-301805-02-6 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-005 | 450-PI01-NY-301805-04-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-003 | 450-PI01-NY-301805-04-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-018 | 450-PI01-NY-301805-04-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-007 | 450-PI01-P-304425-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-006 | 450-PI01-P-304425-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-008 | 450-PI01-P-304485-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-002 | 450-PI01-P-304485-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-007 | 450-PI01-P-304485-01-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-008 | 450-PI01-P-304485-01-4 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-003 | 450-PI01-P-304485-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-009 | 450-PI01-P-304485-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-010 | 450-PI01-P-304485-02-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-004 | 450-PI01-P-305142-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-011 | 450-PI01-P-305142-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-012 | 450-PI01-P-305142-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-013 | 450-PI01-P-305142-01-4 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-014 | 450-PI01-P-305142-01-5 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-015 | 450-PI01-P-305142-01-6 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-013 | 450-PI01-P-305142-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-004 | 450-PI01-P-305143-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-007 | 450-PI01-P-305143-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042604-002 | 450-PI01-P-305143-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-007 | 450-PI01-P-305143-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042604-001 | 450-PI01-P-305143-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-009 | 450-PI01-P-305143-01-6 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040303-004 | 450-PI01-P-305143-01-7 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-004 | 450-PI01-P-305143-01-8 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042201-002 | 450-PI01-P-305143-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-006 | 450-PI01-P-305143-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042201-001 | 450-PI01-P-305143-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043001-002 | 450-PI01-P-305143-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043101-001 | 450-PI01-P-305143-03-2 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043001-001 | 450-PI01-P-305143-03-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-003 | 450-PI01-P-305143-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-016 | 450-PI01-PA-305071-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-017 | 450-PI01-PA-305071-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-008 | 450-PI01-PA-305071-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-018 | 450-PI01-PA-305071-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-019 | 450-PI01-PA-305071-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-009 | 450-PI01-PA-305071-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-020 | 450-PI01-PA-305071-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-021 | 450-PI01-PA-305071-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-011 | 450-PI01-PA-305073-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-006 | 160-PI01-SW-304708-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-009 | 160-PI01-SW-304708-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051302-003 | 170-PI01-DW-304900-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-004 | 170-PI01-DW-304900-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051302-004 | 170-PI01-DW-304900-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-005 | 170-PI01-DW-304901-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-003 | 170-PI01-DW-304901-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051302-002 | 170-PI01-DW-304901-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-008 | 170-PI01-DW-304905-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-018 | 170-PI01-DW-304905-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-001 | 170-PI01-DW-304905-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-012 | 450-PI01-NG-305183-04-10 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-005 | 450-PI01-NG-305183-04-9 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-004 | 450-PI01-NG-305183-04-8 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-003 | 450-PI01-NG-305183-04-7 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-002 | 450-PI01-NG-305183-04-6 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-001 | 450-PI01-NG-305183-04-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-014 | 450-PI01-NG-305183-04-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-013 | 450-PI01-NG-305183-04-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-028 | 450-PI01-NG-305183-04-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-011 | 450-PI01-NG-305183-04-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-033 | 450-PI01-NY-301805-03-8 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-032 | 450-PI01-NY-301805-03-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-031 | 450-PI01-NY-301805-03-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-027 | 450-PI01-NY-301805-03-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-026 | 450-PI01-NY-301805-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-025 | 450-PI01-NY-301805-03-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-024 | 450-PI01-NY-301805-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-019 | 450-PI01-NY-301805-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-017 | 450-PI01-NY-301805-05-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-034 | 450-PI01-NY-301805-05-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-035 | 450-PI01-NY-301805-05-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-001 | 450-PI01-NY-301805-05-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-002 | 450-PI01-NY-301805-05-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-003 | 450-PI01-NY-301805-05-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-006 | 450-PI01-PA-305345-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-024 | 450-PI01-PA-305345-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-017 | 450-PI01-PA-305345-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-026 | 450-PI01-PA-305345-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-027 | 450-PI01-PA-305345-02-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-028 | 450-PI01-PA-305345-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-001 | 450-PI01-SW-300003-01-7 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-011 | 450-PI01-SW-300003-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-006 | 450-PI01-SW-300003-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-007 | 450-PI01-SW-300003-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-008 | 450-PI01-SW-300003-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-001 | 450-PI01-SW-300003-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032652-002 | 450-PI01-SW-300003-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-015 | 450-PI01-SW-300003-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-009 | 450-PI01-SW-300003-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-012 | 450-PI01-SW-300003-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-008 | 120-PI01-CW-300136-01-7 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-008 | 120-PI01-CW-300136-01-6 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-018 | 120-PI01-CW-300136-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-010 | 120-PI01-CW-300136-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-019 | 120-PI01-CW-300142-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-020 | 120-PI01-CW-300147-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-007 | 120-PI01-CW-303322-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-006 | 120-PI01-CW-303322-01-5 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-005 | 120-PI01-CW-303322-01-6 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-004 | 160-PI01-DW-307820-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-004 | 160-PI01-DW-307820-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-DW-307820-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-047 | 160-PI01-WW-305413-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-044 | 160-PI01-WW-305413-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-043 | 160-PI01-WW-305413-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-046 | 160-PI01-WW-305413-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-003 | 170-PI01-DW-304902-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-003 | 170-PI01-DW-304902-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-002 | 170-PI01-DW-304902-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-002 | 170-PI01-DW-304902-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-017 | 170-PI01-DW-304909-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-001 | 170-PI01-DW-304910-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-001 | 170-PI01-DW-304910-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-065 | 210-PI04-DI-330011-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-012 | 220-PI02-LS-304312-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-034 | 220-PI02-NG-364319-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-029 | 220-PI02-NG-364319-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-014 | 220-PI02-NG-364319-02-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-024 | 220-PI02-NG-364319-02-4 | 2020-12-11 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-021 | 220-PI02-NG-364319-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-026 | 220-PI02-NG-364319-03-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-022 | 220-PI02-NG-364319-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-001 | 220-PI02-NG-364319-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-013 | 220-PI02-NG-364319-04-2 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-016 | 220-PI02-NG-364319-05-4 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-015 | 220-PI02-NG-364319-05-3 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-012 | 220-PI02-NG-364319-05-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-015 | 220-PI02-NG-364320-03-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-003 | 220-PI02-NG-364320-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-023 | 220-PI02-VA-330057-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-029 | 220-PI02-VA-340001-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-020 | 220-PI02-VA-340017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-021 | 220-PI02-WW-345765-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-002 | 310-PI02-PA-370001-01-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-037 | 310-PI02-PA-370001-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-022 | 310-PI02-PA-370003-01-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-038 | 310-PI02-PA-370003-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-008 | 310-PI02-PA-370003-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-032 | 180-PI02-WW-380075-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-055 | 180-PI02-WW-380075-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040003-004 | 180-PI02-WW-380075-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-003 | 180-PI02-WW-380075-01-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-036 | 180-PI02-WW-380077-01-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-054 | 180-PI02-WW-380077-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040003-002 | 180-PI02-WW-380077-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-035 | 180-PI02-WW-380077-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-016 | 220-PI02-NG-344308-01-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-001 | 180-PI02-SW-380084-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-002 | 180-PI02-SW-380084-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-003 | 180-PI02-SW-380084-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039002-001 | 180-PI02-SW-380084-03-1 | 2020-10-16 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-004 | 180-PI02-SW-380088-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-002 | 310-PI01-P-377805-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-003 | 310-PI01-P-377806-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032623-001 | 180-PI02-PW-380089-04-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-005 | 220-PI01-HNG-340006-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-018 | 220-PI02-NG-344308-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-017 | 220-PI02-NG-344308-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-001 | 310-PI01-P-373421-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-027 | 210-PI03-FO-330002-02-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-028 | 210-PI03-FO-330002-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-018 | 210-PI03-LA-330016-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-017 | 210-PI03-LA-330016-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-001 | 210-PI03-LA-330026-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-003 | 210-PI03-NG-300317-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-016 | 210-PI03-PNG-333021-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-035 | 210-PI03-PO-330008-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-033 | 210-PI03-PO-330011-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045606-001 | 220-PI02-CO2-343008-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-018 | 220-PI02-CO2-343008-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-003 | 220-PI02-DW-307901-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034106-001 | 220-PI02-DW-307901-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034106-003 | 220-PI02-NG-340003-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-005 | 220-PI02-NG-340003-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-005 | 310-PI02-LO-370003-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-003 | 310-PI02-LO-370004-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-002 | 310-PI02-LO-370004-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-001 | 310-PI02-LO-370004-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-098 | 210-PI03-FO-330014-01-5 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-076 | 210-PI03-NG-304355-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-077 | 210-PI03-NG-304355-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-062 | 210-PI03-PNG-330026-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-002 | 210-PI03-PNG-330031-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-001 | 210-PI03-PNG-330031-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-001 | 210-PI03-PNG-330031-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-061 | 210-PI03-PNG-330031-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-060 | 210-PI03-PNG-330031-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-059 | 210-PI03-PNG-330032-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-058 | 210-PI03-PNG-330032-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-017 | 210-PI03-PNG-330032-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-002 | 210-PI03-PO-330009-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-003 | 210-PI03-PO-330010-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-011 | 220-PI01-HNG-340007-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304706-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-002 | 160-PI01-SW-304706-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-001 | 180-PI02-TR-38F3887A-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-002 | 180-PI02-TR-38F3887B-02-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-008 | 210-PI03-CT-330015-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-006 | 210-PI03-CT-330015-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-007 | 210-PI03-CT-330015-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-006 | 210-PI03-CT-330015-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-012 | 210-PI03-CT-330015-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-011 | 210-PI03-CT-330023-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-005 | 210-PI03-CT-330023-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-005 | 210-PI03-CT-330023-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-004 | 210-PI03-CT-330023-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-002 | 210-PI03-CT-330023-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-003 | 210-PI03-CT-330037-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-017 | 210-PI03-CT-330037-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-132 | 210-PI03-CT-330037-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-023 | 210-PI03-CT-330037-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-022 | 210-PI03-CT-330037-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-016 | 210-PI03-CT-330037-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-004 | 210-PI03-CT-330048-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-011 | 210-PI03-CT-330048-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-049 | 210-PI03-CW-344502-01-7 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-004 | 210-PI03-CW-344502-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-051 | 210-PI03-CW-344502-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-050 | 210-PI03-CW-344502-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-030 | 210-PI03-CW-344502-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-046 | 210-PI03-CW-344503-01-7 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-005 | 210-PI03-CW-344503-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-048 | 210-PI03-CW-344503-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-047 | 210-PI03-CW-344503-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-029 | 210-PI03-CW-344503-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053305-003 | 210-PI03-FO-330006-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-008 | 210-PI03-FO-330014-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-007 | 210-PI03-FO-330014-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-006 | 210-PI03-FO-330014-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-025 | 210-PI03-NG-304355-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-026 | 210-PI03-NG-304355-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-010 | 210-PI03-OG-330001-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-004 | 210-PI03-OG-330001-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-OG-330001-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-008 | 210-PI03-OG-330001-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-003 | 210-PI03-OG-330001-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-009 | 210-PI03-OG-330001-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-015 | 210-PI03-OG-330001-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-009 | 210-PI03-OG-330001-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-006 | 210-PI03-OG-330001-04-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-003 | 210-PI03-OG-330001-04-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-001 | 210-PI03-OG-330003-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-010 | 210-PI03-DW-303303-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-003 | 210-PI03-DW-303303-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-018 | 210-PI03-DW-307855-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-001 | 210-PI03-DW-307855-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-017 | 210-PI03-DW-307855-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-016 | 210-PI03-DW-307855-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-015 | 210-PI03-DW-307855-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-014 | 210-PI03-DW-307855-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-002 | 210-PI03-DW-307855-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-012 | 210-PI03-DW-307855-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-009 | 220-PI02-CW-344303-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-047 | 220-PI02-DW-300012-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-011 | 220-PI02-JW-330044-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-014 | 220-PI02-JW-330086-01-1A | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053305-002 | 220-PI02-JW-330086-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-011 | 220-PI02-JW-330086-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051306-001 | 220-PI02-JW-330086-01-5 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044403-001 | 220-PI02-NG-344365-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-017 | 220-PI02-NG-344365-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-046 | 220-PI02-NG-344365-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-016 | 220-PI02-NG-344365-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-029 | 220-PI02-NG-344366-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-015 | 220-PI02-NG-344366-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-014 | 220-PI02-NG-344366-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-044 | 220-PI02-NG-344366-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-007 | 220-PI02-NG-364320-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-003 | 310-PI01-DW-300014-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-004 | 310-PI01-DW-300014-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-001 | 310-PI01-DW-300015-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-002 | 310-PI01-DW-300015-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041003-002 | 310-PI01-DW-300015-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036203-004 | 310-PI01-DW-300015-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-007 | 310-PI02-NG-370014-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-002 | 310-PI02-NG-370014-03-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-016 | 310-PI02-NG-370014-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-015 | 310-PI02-NG-370014-05-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-014 | 310-PI02-NG-370014-06-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-006 | 310-PI02-NG-370014-06-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-012 | 310-PI02-NG-370015-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-025 | 310-PI02-NG-370015-03-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-004 | 310-PI02-NG-370015-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-011 | 310-PI02-NG-370015-04-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-022 | 310-PI02-TR-37T3756-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-018 | 310-PI02-VA-370017-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-001 | 220-PI01-PA-307895-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036503-001 | 220-PI01-PNG-305641-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-028 | 220-PI02-PA-307891-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-025 | 220-PI02-PA-307894-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-024 | 220-PI02-PA-307902-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-007 | 220-PI02-PE-340135-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-012 | 220-PI02-PNG-305635-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-022 | 220-PI02-PNG-305639-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-021 | 220-PI02-PNG-305640-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-037 | 220-PI02-PNG-305651-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-013 | 220-PI02-PNG-305652-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-044 | 120-PI02-PA-308032-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-001 | 120-PI02-PA-308032-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102501-005 | 160-PI01-RAW-304680-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-107 | 210-PI03-FO-330010-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-104 | 210-PI03-FO-330010-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-103 | 210-PI03-FO-330010-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-102 | 210-PI03-FO-330010-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-101 | 210-PI03-FO-330010-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-012 | 210-PI03-FO-330010-03-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-006 | 220-PI02-PE-330037-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-004 | 220-PI02-PE-330037-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-004 | 220-PI02-PE-340008-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-008 | 220-PI02-PE-340008-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-007 | 220-PI02-PE-340008-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-015 | 220-PI02-PE-340008-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-006 | 220-PI02-PE-340020-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-001 | 220-PI02-PE-340026-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-010 | 220-PI02-PE-340031-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-003 | 220-PI02-PE-340031-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-006 | 220-PI02-PE-340055-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-029 | 220-PI02-PNG-340020-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-036 | 220-PI02-PNG-340020-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-066 | 220-PI02-PNG-340020-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-021 | 220-PI02-SL-330650-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-001 | 220-PI02-SL-330650-03-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-022 | 220-PI02-SL-330650-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-023 | 220-PI02-TR-34F3408A-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-022 | 220-PI02-TR-34F3408B-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-001 | 220-PI02-WF-340018-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-033 | 220-PI02-WF-340018-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-034 | 220-PI02-WF-340018-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-016 | 310-PI02-C-370001-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-022 | 310-PI02-C-370001-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-020 | 310-PI02-C-370002-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-006 | 310-PI02-C-370003-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-013 | 310-PI02-C-370003-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-019 | 310-PI02-C-370003-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-013 | 310-PI02-CTW-370001-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-012 | 310-PI02-CTW-370001-02-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-009 | 310-PI02-CTW-370004-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-004 | 310-PI02-CTW-370004-01-3 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-022 | 310-PI02-DW-307858-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-009 | 310-PI02-DW-307858-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-023 | 310-PI02-DW-307858-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-007 | 310-PI02-DW-307893-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-007 | 310-PI02-DW-307893-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-005 | 310-PI02-DW-307893-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-006 | 310-PI02-DW-307893-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-004 | 310-PI02-DW-307893-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-021 | 310-PI02-DW-307894-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-020 | 310-PI02-DW-307894-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-022 | 310-PI02-DW-307894-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-019 | 310-PI02-DW-307895-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-018 | 310-PI02-DW-307895-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-020 | 310-PI02-DW-307895-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045606-004 | 310-PI02-DW-307895-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-017 | 310-PI02-DW-307895-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-019 | 310-PI02-DW-307896-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-016 | 310-PI02-DW-307896-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-015 | 310-PI02-DW-307896-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045606-003 | 310-PI02-DW-307896-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-018 | 310-PI02-DW-307896-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-014 | 310-PI02-DW-307897-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-004 | 310-PI02-DW-307897-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-013 | 310-PI02-DW-307897-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-003 | 310-PI02-DW-307897-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-010 | 310-PI02-DW-307897-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-012 | 310-PI02-DW-307898-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-002 | 310-PI02-DW-307898-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-003 | 310-PI02-DW-307898-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045606-002 | 310-PI02-DW-307898-02-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-010 | 310-PI02-DW-307898-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-006 | 210-PI03-LA-330012-04-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-053 | 210-PI03-LA-330030-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-052 | 210-PI03-LA-330032-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-002 | 210-PI03-LA-330033-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-019 | 210-PI03-PNG-300014-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-PNG-300014-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-004 | 220-PI02-NG-340017-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-019 | 220-PI02-NG-340017-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-014 | 220-PI01-CO2-330003-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-013 | 220-PI01-CO2-330003-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-017 | 220-PI02-HNG-340021-03-9 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-018 | 220-PI02-HNG-340021-03-8 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-019 | 220-PI02-HNG-340021-03-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-020 | 220-PI02-HNG-340021-03-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-048 | 220-PI02-JW-330036-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-003 | 220-PI02-JW-330036-03-2 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-002 | 220-PI02-JW-330048-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-047 | 220-PI02-JW-330048-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-002 | 220-PI02-LS-304324-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-006 | 220-PI02-NG-364320-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-045 | 220-PI02-NG-364320-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-024 | 220-PI02-PNG-330012-01-5 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-007 | 310-PI02-C-305612-05-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-023 | 310-PI02-C-305612-05-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-011 | 310-PI02-DW-307858-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-013 | 310-PI02-DW-307858-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-039 | 210-PI03-FO-330003-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-007 | 220-PI02-LS-305479-03-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-017 | 220-PI02-NG-344304-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-002 | 210-PI03-DO-340001-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-003 | 210-PI03-DO-340001-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-015 | 210-PI03-DO-340012-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-014 | 210-PI03-DO-340012-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-013 | 210-PI03-DO-340012-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-015 | 210-PI03-DO-340012-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-014 | 210-PI03-DO-340012-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050602-002 | 210-PI03-DO-340014-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-010 | 210-PI03-DO-340014-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-009 | 210-PI03-DO-340014-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-001 | 210-PI03-DO-340014-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-012 | 210-PI03-DO-340014-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-001 | 210-PI03-DO-340016-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-010 | 210-PI03-DO-340017-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-001 | 210-PI03-DO-340017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-009 | 210-PI03-DO-347101-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-005 | 210-PI03-DO-347101-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-006 | 210-PI03-DO-347101-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-008 | 210-PI03-DO-347102-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-002 | 210-PI03-DO-347102-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-003 | 210-PI03-DO-347102-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-004 | 210-PI03-DO-347102-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-013 | 210-PI03-LA-330012-03-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-048 | 210-PI03-LA-330012-03-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-022 | 210-PI03-LA-330012-03-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-027 | 210-PI03-PNG-300024-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-006 | 210-PI03-PO-330005-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-006 | 210-PI03-PO-330005-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-007 | 210-PI03-PO-330005-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-007 | 210-PI03-PO-330005-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-005 | 210-PI03-PO-330005-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-015 | 210-PI03-PO-330007-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-004 | 210-PI03-PO-330007-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-007 | 210-PI03-PO-330056-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-006 | 210-PI03-PO-330056-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044302-001 | 450-PI01-IA-305332-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-012 | 450-PI01-IA-305332-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-011 | 450-PI01-IA-305332-01-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-010 | 450-PI01-IA-305332-01-6 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-009 | 450-PI01-IA-305332-01-7 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-009 | 220-PI02-WF-309371-02-7 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-010 | 220-PI02-WF-309371-02-8 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-011 | 220-PI02-WF-309371-02-9 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-001 | 220-PI02-WF-309371-02-5 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-008 | 220-PI02-WF-309371-02-6 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-013 | 220-PI02-PE-330057-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-013 | 220-PI02-PNG-300032-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-001 | 220-PI02-HNG-340021-07-10 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051006-002 | 220-PI02-HNG-340021-08-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042406-001 | 220-PI02-HNG-340021-08-3 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-060 | 210-PI03-LA-330002-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-059 | 210-PI03-LA-330002-02-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-058 | 210-PI03-LA-330002-02-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-057 | 210-PI03-LA-330002-02-6 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-049 | 210-PI03-LA-330009-02-6 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-048 | 210-PI03-LA-330009-02-7 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-047 | 210-PI03-LA-330009-02-8 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-050 | 210-PI03-LA-330009-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-008 | 210-PI03-LA-330012-05-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-017 | 210-PI03-LA-330012-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-016 | 210-PI03-LA-330012-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-007 | 210-PI03-LA-330032-03-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-001 | 210-PI03-LS-307350-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-039 | 210-PI03-PA-305028-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-040 | 210-PI03-PA-305028-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-026 | 210-PI03-SW-307866-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-009 | 210-PI03-SW-307866-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-024 | 210-PI03-SW-307866-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-023 | 210-PI03-SW-307866-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-021 | 160-PI01-SW-304725-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-001 | 160-PI01-SW-304725-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-005 | 170-PI01-WW-305713-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-004 | 170-PI01-WW-305715-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 170-PI01-DW-304903-04-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 170-PI01-DW-304903-04-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-020 | 210-PI03-P-330192-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-010 | 210-PI03-P-330192-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-008 | 210-PI03-P-330192-01-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-014 | 160-PI01-WW-305721-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-013 | 160-PI01-WW-305723-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-012 | 160-PI01-WW-305725-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-011 | 160-PI01-WW-305727-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-004 | 210-PI03-LA-330005-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-012 | 210-PI03-LA-330005-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-060 | 210-PI03-LA-330005-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-019 | 210-PI03-LA-330005-01-7 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-042 | 210-PI03-LA-330027-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-019 | 210-PI03-LA-330027-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-046 | 210-PI03-LA-330027-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-054 | 210-PI03-LA-330027-01-7 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042603-001 | 450-PI01-CTW-390031-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041603-001 | 450-PI01-CTW-395447-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-036 | 160-PI01-RAW-305414-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-035 | 160-PI01-RAW-305414-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-034 | 160-PI01-RAW-305414-04-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-033 | 160-PI01-RAW-305414-05-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-002 | 160-PI01-RAW-305414-06-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-013 | 220-PI02-HNG-340021-06-5 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042406-002 | 220-PI02-HNG-340021-06-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-008 | 210-PI03-CT-330040-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-013 | 210-PI03-CT-330044-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-014 | 210-PI03-CT-330044-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-012 | 210-PI03-CT-330044-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-015 | 210-PI03-CT-330044-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-007 | 210-PI03-CT-330049-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-006 | 210-PI03-CT-330049-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-008 | 210-PI03-CT-330049-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-009 | 210-PI03-CT-330049-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-030 | 210-PI03-IW-330005-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-013 | 210-PI03-TR-33F3304B-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-010 | 210-PI04-DI-330014-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-008 | 210-PI04-DI-330014-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-009 | 210-PI04-DI-330014-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-020 | 210-PI04-DI-330014-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-019 | 210-PI04-DI-333004-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-024 | 210-PI04-DI-333004-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-004 | 210-PI04-DI-333004-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-004 | 210-PI04-P-330105-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-015 | 210-PI04-P-330105-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-021 | 220-PI02-P-307826-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-016 | 220-PI02-P-307826-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-010 | 220-PI02-P-307826-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-011 | 220-PI02-P-307826-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-002 | 220-PI02-P-307826-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-012 | 220-PI02-P-307826-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-002 | 220-PI02-P-307826-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-006 | 220-PI02-P-307826-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-001 | 220-PI02-P-307826-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-013 | 220-PI02-PA-307892-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-017 | 220-PI02-PA-307892-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-023 | 220-PI02-PNG-305636-01-1 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-014 | 220-PI02-PNG-305636-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-001 | 400-PI01-P-322708-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-019 | 400-PI01-P-322708-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051006-004 | 400-PI01-P-322708-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-010 | 400-PI01-P-322710-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-018 | 400-PI01-P-322710-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051006-003 | 400-PI01-P-322710-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-003 | 460-PI01-SW-304708-01-1 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-003 | 460-PI01-SW-304708-01-2 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-001 | 460-PI01-SW-304708-01-3 |  | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-002 | 460-PI01-SW-304708-01-4 |  | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-002 | 460-PI01-SW-304708-01-5 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-001 | 460-PI01-SW-304708-01-6 |  | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-014 | 310-PI01-NG-307820-01-2 |  | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-014 | 120-PI01-CW-300142-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-015 | 120-PI01-CW-300142-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-011 | 120-PI01-CW-300142-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-001 | 120-PI01-CW-300142-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-018 | 120-PI01-CW-300147-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-019 | 120-PI01-CW-300147-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-012 | 120-PI01-CW-300147-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-013 | 120-PI01-CW-300147-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-VA-370149-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-VA-370149-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-VA-370149-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-VA-370149-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105302-001 | 310-PI02-VA-370150-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-VA-370150-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-029 | 210-PI03-IW-330005-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-040 | 210-PI03-IW-330005-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-008 | 210-PI04-JW-333026-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-019 | 210-PI04-JW-333026-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-032 | 210-PI04-NG-330006-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-025 | 220-PI02-PA-307892-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0157-001 | 180-PI02-PW-380089-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0066-002 | 180-PI02-PW-380089-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0054-001 | 180-PI02-PW-380089-03-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0048-001 | 180-PI02-PW-380089-03-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-001 | 180-PI02-PW-380089-05-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0066-004 | 180-PI02-PW-380090-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0157-002 | 180-PI02-PW-380090-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0066-005 | 180-PI02-PW-380090-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-002 | 180-PI02-PW-380090-03-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-002 | 310-PI01-P-373421-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-005 | 220-PI01-CW-344319-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-006 | 220-PI01-CW-344319-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0309-001 | 220-PI01-CW-344319-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-002 | 220-PI02-C-300024-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-003 | 220-PI02-C-300024-01-1A | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-004 | 220-PI02-C-300024-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-005 | 220-PI02-C-300024-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-003 | 310-PI01-DW-300011-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-005 | 310-PI01-DW-300013-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-004 | 310-PI01-DW-300013-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-005 | 310-PI01-DW-300014-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032612-001 | 180-PI02-SW-304708-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-006 | 220-PI01-PE-340018-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-008 | 220-PI01-CRG-340020-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-001 | 180-PI02-SW-380084-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-001 | 180-PI02-SW-304708-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-001 | 180-PI02-SW-380089-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0427-001 | 310-PI01-DW-300011-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0427-002 | 310-PI01-DW-300011-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-018 | 220-PI02-NG-344314-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-003 | 220-PI01-CW-344322-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-001 | 220-PI01-LO-340005-02-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-007 | 220-PI01-P-340117-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032211-002 | 220-PI02-CW-364549-01-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-003 | 220-PI02-CW-364549-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0309-006 | 220-PI02-CW-364549-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-005 | 220-PI02-P-354012-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-006 | 220-PI02-P-354012-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-011 | 220-PI02-P-354012-01-7 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-011 | 220-PI02-PA-304302-03-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-008 | 220-PI02-PE-340027-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-004 | 220-PI02-PE-340027-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-008 | 220-PI01-P-340117-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-008 | 220-PI01-WF-347052-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032211-001 | 220-PI02-CW-364549-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-002 | 220-PI02-P-354012-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-004 | 220-PI02-P-354012-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-025 | 220-PI02-PE-330001-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-028 | 220-PI02-PE-330034-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032612-002 | 180-PI02-SW-304708-01-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 610-PI07-IA-305002-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-011 | 610-PI07-IA-305002-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-004 | 220-PI02-PE-330005-03-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-016 | 310-PI02-VA-370019-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039002-002 | 180-PI02-PW-380089-03-3 | 2020-10-16 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039003-001 | 180-PI02-SW-304708-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034602-001 | 180-PI02-SW-380084-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-011 | 180-PI02-SW-380084-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-015 | 220-PI02-PE-340027-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-010 | 220-PI01-WF-347052-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-016 | 220-PI02-PE-330001-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-024 | 220-PI02-PE-330001-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-012 | 220-PI02-PE-330001-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-023 | 220-PI02-PE-330001-01-5 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0358-002 | 220-PI02-NG-340001-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-013 | 220-PI02-NG-340001-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031312-001 | 220-PI02-NG-340001-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-001 | 220-PI02-NG-340001-01-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0184-001 | 310-PI01-NG-307030-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0250-001 | 310-PI01-NG-307030-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-045 | 310-PI01-NG-307030-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0249-001 | 310-PI01-NG-307658-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0123-001 | 310-PI01-VA-305593-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038501-002 | 450-PI01-CTW-395447-02-4 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-020 | 450-PI01-WF-304410-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038501-001 | 450-PI01-CTW-395447-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-001 | 450-PI01-LF-307030-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-050 | 210-PI04-P-330181-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-015 | 210-PI03-DO-340010-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-051 | 210-PI03-TR-33V3309-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-006 | 220-PI02-P-340034-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0306-001 | 220-PI01-CW-344319-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-001 | 450-PI01-ET-305182-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-014 | 450-PI01-ET-305182-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040703-001 | 450-PI01-ET-305182-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-013 | 450-PI01-ET-305182-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-004 | 450-PI01-ET-305182-01-6 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050004-002 | 450-PI01-ET-305182-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-005 | 450-PI01-ET-305182-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-012 | 450-PI01-ET-305182-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-007 | 450-PI01-ET-305182-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-011 | 450-PI01-ET-305182-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-010 | 450-PI01-ET-305182-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-009 | 450-PI01-ET-305182-02-7 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-008 | 450-PI01-ET-305182-02-8 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-007 | 450-PI01-ET-305182-02-9 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-009 | 450-PI01-ET-305182-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-012 | 450-PI01-ET-305182-03-2 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-008 | 450-PI01-ET-305182-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-007 | 450-PI01-ET-305182-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-006 | 450-PI01-ET-305182-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-005 | 450-PI01-ET-305182-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-004 | 450-PI01-ET-305182-03-7 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-003 | 450-PI01-ET-305182-03-8 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-053 | 310-PI02-NG-370004-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-061 | 310-PI02-NG-370023-02-7 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-062 | 310-PI02-PA-307873-03-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-063 | 310-PI02-PA-307873-03-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-058 | 310-PI02-PA-370049-01-5 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-032 | 310-PI02-NG-370001-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-003 | 310-PI02-NG-370004-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-037 | 310-PI02-NG-370004-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-026 | 310-PI02-NG-370023-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-027 | 310-PI02-NG-370023-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-029 | 310-PI02-NG-370023-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-030 | 310-PI02-NG-370023-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-031 | 310-PI02-NG-370023-02-8 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-032 | 310-PI02-NG-370023-02-9 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-033 | 310-PI02-PA-307873-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-035 | 310-PI02-PA-307873-03-6 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-036 | 310-PI02-PA-307873-03-7 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-025 | 310-PI02-PA-370049-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-026 | 310-PI02-PA-370049-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-019 | 210-PI03-DO-340007-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-007 | 220-PI02-SL-330091-04-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-001 | 220-PI02-SL-330091-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-009 | 220-PI02-WF-340052-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-038 | 220-PI02-WF-340052-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-007 | 220-PI02-WF-340052-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-003 | 310-PI02-NG-370015-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-005 | 310-PI02-NG-370015-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-013 | 310-PI02-NG-370015-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-014 | 220-PI02-P-330110-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-003 | 210-PI03-PO-330017-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-034 | 220-PI01-HNG-340004-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031552-001 | 220-PI01-P-330161-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-003 | 220-PI01-P-347026-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-015 | 220-PI01-P-347026-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-012 | 220-PI02-CRG-340015-02-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-001 | 220-PI02-CRG-340015-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-033 | 220-PI02-CRG-340015-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047204-001 | 220-PI02-CW-344302-06-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-023 | 220-PI02-P-330112-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0303-002 | 220-PI02-P-330112-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-022 | 220-PI02-P-330112-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-005 | 220-PI02-P-347023-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-001 | 220-PI02-P-350140-04-1 | 2020-12-25 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-019 | 220-PI02-P-350140-04-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-018 | 220-PI02-P-350140-04-4 | 2020-12-25 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-017 | 220-PI02-P-350140-04-5 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-016 | 220-PI02-P-350140-04-7 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-015 | 220-PI02-P-350140-04-8 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-002 | 220-PI02-PNG-300032-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049004-004 | 220-PI02-P-347023-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049004-003 | 220-PI02-P-347023-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-029 | 220-PI01-HNG-340004-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-017 | 310-PI02-NG-370009-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-087 | 210-PI03-LA-330006-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-023 | 210-PI03-PO-330007-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-012 | 210-PI03-PO-330017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-025 | 220-PI02-JW-330082-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-026 | 220-PI02-JW-330082-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-027 | 220-PI02-JW-330083-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-014 | 310-PI02-A-370754-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-013 | 310-PI02-A-370754-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046302-003 | 310-PI02-A-370754-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046302-002 | 310-PI02-A-370754-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-007 | 310-PI02-IA-370002-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-006 | 310-PI02-IA-370002-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-001 | 310-PI02-PE-370803-01-3 |  | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-011 | 310-PI02-PE-370803-01-5 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-018 | 310-PI02-WW-370018-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101604-001 | 220-PI02-CW-344303-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-022 | 220-PI02-P-350140-04-3 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-021 | 220-PI02-P-350140-04-6 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-007 | 210-PI03-PO-330017-01-7 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-008 | 210-PI03-PO-330017-01-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-009 | 210-PI03-PO-330017-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-010 | 210-PI03-PO-330017-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-011 | 210-PI03-PO-330017-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-005 | 310-PI02-A-370754-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-007 | 310-PI02-PE-370802-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-008 | 310-PI02-PE-370802-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-009 | 310-PI02-PE-370802-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-010 | 310-PI02-PE-370802-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-006 | 220-PI01-HNG-340002-03-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-005 | 220-PI01-HNG-340002-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-007 | 220-PI01-P-340096-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-008 | 220-PI01-P-340096-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-012 | 220-PI01-P-340096-03-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-009 | 220-PI01-P-340096-03-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-010 | 220-PI01-P-340096-03-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-013 | 220-PI01-P-340096-03-6 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-019 | 220-PI02-JW-330073-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-005 | 210-PI03-LA-330003-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-004 | 220-PI02-CRG-340046-06-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-001 | 220-PI02-PE-330002-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-049 | 220-PI02-CRG-340046-06-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-011 | 220-PI02-CRG-340046-06-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-007 | 220-PI02-PE-330002-01-6 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-008 | 220-PI02-P-330072-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-022 | 220-PI02-P-330072-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052402-002 | 220-PI01-P-340118-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-011 | 220-PI02-SL-330034-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-010 | 220-PI02-SL-330034-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-004 | 220-PI02-PNG-300032-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-063 | 220-PI02-SL-330034-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-041 | 220-PI02-SL-330034-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-039 | 220-PI02-P-340022-05-1 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-025 | 220-PI02-P-330118-07-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-006 | 220-PI02-P-340022-05-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-048 | 220-PI02-CRG-340046-06-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053205-003 | 210-PI03-DW-307909-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051506-002 | 210-PI03-VA-331051-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-002 | 220-PI02-VA-330025-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051506-001 | 210-PI03-VA-330040-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102301-002 | 220-PI02-PE-330013-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101204-001 | 220-PI02-PE-330013-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102504-001 | 220-PI02-PE-340016-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-012 | 160-PI01-SW-308305-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-058 | 160-PI01-SW-308305-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-019 | 160-PI01-SW-308305-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-057 | 160-PI01-SW-308305-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-056 | 160-PI01-SW-308305-01-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-055 | 160-PI01-SW-308305-01-7
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-015 | 160-PI01-SW-308305-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-008 | 160-PI01-RAW-305414-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-007 | 160-PI01-RAW-305414-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-030 | 160-PI01-RAW-305414-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-011 | 160-PI01-RAW-305414-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-007 | 160-PI01-RAW-305414-01-4 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-008 | 160-PI01-SW-304685-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-001 | 160-PI01-SW-308016-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-002 | 160-PI01-SW-304685-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-003 | 160-PI01-RAW-304680-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-007 | 160-PI01-SW-304708-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053305-004 | 160-PI01-SW-305412-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-305412-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-007 | 160-PI01-SW-308016-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-008 | 160-PI01-SW-308016-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-009 | 160-PI01-SW-308016-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-010 | 160-PI01-SW-308016-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-005 | 160-PI01-RAW-300523-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-004 | 220-PI01-CO-340013-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-005 | 220-PI01-CO-340013-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-006 | 220-PI01-CO-340013-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-002 | 210-PI03-OG-330003-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101406-003 | 210-PI03-PO-330031-01-1
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0002-001 | 640-PI03-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0126-002 | 610-PI06-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0127-001 | 610-PI06-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0020-003 | 640-PI03-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0022-001 | 640-PI04-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0021-002 | 640-PI05-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0024-001 | 640-PI05-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0008-001 | 640-PI05-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0817-001 | 610-PI04-P-350035-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0412-002 | 610-PI05-FG-305419-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0340-002 | 610-PI05-CW-325631-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0208-003 | 610-PI03-P-340012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0354-003 | 610-PI04-PNG-303013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0109-002 | 610-PI05-FG-305419-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0233-004 | 610-PI05-CW-355322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0351-003 | 610-PI03-PA-305469-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0236-003 | 610-PI05-CW-308407-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0693-001 | 610-PI05-JW-330113-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0105-001 | 610-PI05-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0057-002 | 610-PI04-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0845-001 | 610-PI05-CW-355322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0358-002 | 610-PI05-LS-300336-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0575-001 | 610-PI05-DW-304905-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0051-002 | 610-PI04-DW-304905-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0234-002 | 610-PI05-CW-355323-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0121-002 | 610-PI05-P-320026-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0365-003 | 610-PI05-NG-300308-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0065-001 | 610-PI04-ET-320084-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0234-003 | 610-PI05-CW-355323-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0121-001 | 610-PI05-P-320026-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0365-004 | 610-PI05-NG-300646-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0654-002 | 610-PI04-JW-330001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0698-001 | 610-PI05-JW-330113-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0148-002 | 610-PI05-PNG-300018-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0126-001 | 610-PI05-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0699-001 | 610-PI04-JW-330001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0122-001 | 610-PI05-P-340012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0211-004 | 610-PI06-CM-320010-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0212-004 | 610-PI06-CM-350063-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0714-001 | 610-PI04-JW-330111-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0375-003 | 610-PI05-PNG-300018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0582-001 | 610-PI06-CW-302678-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0212-003 | 610-PI06-CM-350063-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0062-001 | 610-PI04-P-320026-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1438-003 | 610-PI06-CM-320010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0341-001 | 610-PI06-CW-302678-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1951-001 | 610-PI06-CW-302679-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0061-002 | 610-PI04-P-320026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0789-001 | 610-PI06-CRG-340005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0625-002 | 610-PI06-JW-330041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0382-001 | 610-PI06-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0544-002 | 610-PI04-PO-360002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0117-001 | 610-PI06-DW-304905-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0150-002 | 610-PI06-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0285-001 | 610-PI06-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0355-002 | 610-PI05-C-300150-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0590-002 | 610-PI06-DW-304905-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0545-002 | 610-PI06-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0150-001 | 610-PI06-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0688-001 | 610-PI05-JW-330105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0982-001 | 610-PI06-JW-330111-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0223-004 | 640-PI01-NG-322677-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0656-004 | 610-PI02-LS-363309-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0254-001 | 610-PI06-PNG-305605-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0690-001 | 610-PI05-JW-330105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0129-002 | 610-PI06-P-340012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0959-005 | 640-PI01-NG-322677-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0205-001 | 610-PI02-WF-300008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0377-002 | 610-PI06-PNG-305605-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0694-001 | 610-PI05-JW-330113-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0350-001 | 610-PI06-PNG-340005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0217-001 | 640-PI01-PA-308035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0234-004 | 610-PI03-CW-300117-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1801-002 | 630-PI04-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0019-003 | 640-PI02-HNG-320052-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0375-002 | 610-PI05-NG-300306-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-001 | 650-PI03-CW-300145-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0709-001 | 640-PI01-HNG-320052-02-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0737-001 | 640-PI03-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0783-002 | 610-PI05-P-350137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1072-002 | 650-PI04-CW-300136-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0227-002 | 640-PI01-HNG-320052-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0241-001 | 640-PI03-CW-300145-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0503-001 | 610-PI06-NG-308122-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1362-002 | 610-PI03-C-304449-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0227-001 | 640-PI01-HNG-320052-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0881-001 | 640-PI03-CW-303322-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0896-002 | 610-PI06-NG-308122-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0803-002 | 610-PI04-P-350137-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0255-002 | 640-PI01-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0961-001 | 640-PI04-C-308048-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0494-001 | 610-PI06-PA-308122-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0544-001 | 610-PI03-P-350139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0660-001 | 640-PI01-P-320221-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0361-001 | 640-PI04-CW-303322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0995-004 | 630-PI04-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0048-001 | 610-PI02-JW-333024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0579-001 | 640-PI02-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0013-001 | 640-PI05-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0224-003 | 640-PI01-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0373-001 | 610-PI02-JW-333024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0018-005 | 640-PI02-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0014-001 | 640-PI05-CW-303322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0226-002 | 640-PI01-HNG-320051-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0978-001 | 610-PI02-NG-308127-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0027-001 | 640-PI02-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0804-001 | 610-PI05-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0018-003 | 640-PI01-HNG-320053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1493-001 | 610-PI02-PA-308127-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0028-001 | 640-PI02-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-004 | 241-PI01-DI-320082-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0228-001 | 640-PI01-HNG-320053-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0966-001 | 610-PI02-PA-308127-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0284-001 | 640-PI03-CW-300145-02-4 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-026 | 241-PI01-HNG-320016-03-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0198-001 | 640-PI01-IA-302603-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1369-001 | 610-PI03-ET-320084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0284-002 | 640-PI03-CW-303322-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1098-002 | 241-PI01-P-320039-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0721-001 | 640-PI01-P-320083-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0436-002 | 610-PI03-NG-308126-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0011-001 | 640-PI05-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-007 | 241-PI01-P-320065-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0585-001 | 640-PI03-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1523-001 | 610-PI03-NG-308126-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0010-001 | 640-PI05-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-010 | 241-PI01-P-320255-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0738-001 | 640-PI03-CW-303322-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0617-001 | 610-PI03-SW-308126-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0804-002 | 610-PI05-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0309-001 | 610-PI01-C-308071-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0584-001 | 640-PI04-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1525-001 | 610-PI03-SW-308126-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1281-001 | 241-PI01-HNG-320016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1433-001 | 610-PI01-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0961-002 | 640-PI05-C-308047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0852-002 | 610-PI04-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1455-001 | 241-PI01-HNG-320016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0547-003 | 610-PI01-WF-304008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1496-002 | 630-PI04-C-305365-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-017 | 241-PI01-DI-320035-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029104-001 | 620-PI02-LS-300320-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0247-001 | 610-PI04-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0447-001 | 610-PI01-DW-304905-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1187-005 | 241-PI01-DI-320037-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1828-002 | 650-PI02-LS-300321-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-001 | 231-PI01-C-300059-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1410-002 | 610-PI01-HG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1168-002 | 241-PI01-DI-320073-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1828-003 | 650-PI04-LS-300321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1269-002 | 231-PI01-P-340006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1418-001 | 610-PI01-OG-350008-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-006 | 241-PI01-DI-320088-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0082-001 | 610-PI03-JW-330009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-008 | 241-PI01-HNG-320031-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1450-001 | 610-PI01-P-300005-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1189-001 | 241-PI01-P-320072-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0487-001 | 610-PI03-JW-330009-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1100-001 | 241-PI01-NG-322609-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1470-001 | 610-PI01-P-320051-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-008 | 241-PI01-P-320086-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1516-002 | 610-PI05-ET-330018-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2099-003 | 241-PI01-NG-322609-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0595-001 | 610-PI01-P-320051-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-029 | 241-PI01-P-320196-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0044-001 | 610-PI01-BFW-304368-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1616-004 | 241-PI01-PNG-320003-03-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1436-002 | 610-PI01-P-320051-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-001 | 241-PI01-P-320196-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1410-001 | 610-PI01-DW-304905-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1119-002 | 231-PI01-CW-344321-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0180-002 | 610-PI05-ET-330017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1228-002 | 241-PI01-P-320206-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0727-001 | 610-PI01-DW-304905-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1120-003 | 232-PI01-CW-305371-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0957-001 | 610-PI05-ET-330017-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-002 | 241-PI01-P-320206-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0729-001 | 610-PI01-HG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1658-001 | 232-PI01-CW-350534-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-017 | 241-PI01-HNG-320030-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-008 | 241-PI01-P-320249-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0288-001 | 610-PI01-HG-320001-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-004 | 232-PI01-CW-350535-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1604-001 | 241-PI01-HNG-320034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-009 | 241-PI01-P-320253-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0326-001 | 610-PI01-MS-307342-04-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1117-002 | 232-PI01-CW-350538-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1604-003 | 241-PI01-HNG-320041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1199-002 | 241-PI01-WF-320037-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1571-003 | 660-PI01-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031214-002 | 232-PI01-CW-355360-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1291-004 | 241-PI01-HNG-320041-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1202-001 | 241-PI01-WF-320200-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1291-003 | 241-PI01-HNG-320036-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1197-002 | 241-PI01-WF-320200-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0965-002 | 610-PI04-SW-308125-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040301-002 | 620-PI01-C-300025-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1197-004 | 241-PI01-WF-320200-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1016-001 | 620-PI01-P-322676-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1712-001 | 241-PI01-CM-320110-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-013 | 620-PI01-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-005 | 241-PI01-WF-320216-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1505-001 | 620-PI02-C-300025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-010 | 241-PI01-CM-320112-04-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1828-004 | 650-PI04-LS-300321-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-005 | 241-PI01-PA-302631-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0225-002 | 640-PI01-HNG-320050-01-2A | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0311-002 | 610-PI02-HNG-320049-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0470-003 | 610-PI04-PNG-300029-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1191-003 | 241-PI01-PA-302631-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0864-001 | 640-PI01-HNG-320050-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0404-003 | 610-PI02-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0311-001 | 610-PI02-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0356-002 | 610-PI02-C-330009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0226-003 | 640-PI01-HNG-320052-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1229-002 | 241-PI01-SW-308039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0075-001 | 610-PI03-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0889-001 | 610-PI02-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0650-001 | 610-PI03-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0025-004 | 640-PI01-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0701-003 | 610-PI03-LS-305420-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0953-003 | 610-PI04-P-350169-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0814-001 | 610-PI03-P-350001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0664-003 | 610-PI03-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0255-001 | 640-PI01-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0601-001 | 610-PI03-PNG-305605-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0484-002 | 610-PI04-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0248-002 | 610-PI04-HNG-320045-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0482-001 | 610-PI04-CW-333304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0720-002 | 640-PI01-P-320083-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0665-001 | 610-PI04-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0484-003 | 610-PI04-PA-300002-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0265-002 | 610-PI04-P-340145-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0070-002 | 610-PI04-CW-333304-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0258-001 | 640-PI01-P-320221-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0602-001 | 610-PI04-PNG-305605-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0191-001 | 640-PI03-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0899-003 | 610-PI04-WF-330020-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0472-001 | 610-PI05-CM-330005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0188-001 | 640-PI03-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0166-001 | 610-PI04-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0095-002 | 610-PI04-P-340145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0267-005 | 610-PI05-CM-330005-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0170-002 | 610-PI04-WF-330020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0583-001 | 640-PI04-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0162-005 | 610-PI05-HG-320016-01-5 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0176-001 | 610-PI05-CW-302678-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0321-001 | 640-PI04-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0311-005 | 610-PI05-PNG-350501-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0311-003 | 610-PI04-PNG-300029-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0484-001 | 610-PI04-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0741-001 | 640-PI04-CW-300548-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0606-001 | 610-PI05-CW-302679-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0910-002 | 610-PI05-WF-320140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0984-004 | 610-PI05-C-305644-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0170-001 | 610-PI04-WF-330018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0360-001 | 640-PI05-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0108-002 | 610-PI05-DI-330059-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0163-004 | 610-PI05-WF-320141-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0804-003 | 610-PI05-CM-321205-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0092-001 | 610-PI05-LS-305364-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1021-002 | 620-PI01-CM-350067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0954-004 | 610-PI05-P-350169-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032351-006 | 212-PI01-PA-305061-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1541-005 | 620-PI01-DI-320013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1098-001 | 241-PI01-P-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0177-001 | 610-PI05-CW-302679-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1156-002 | 212-PI01-PA-305469-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-013 | 241-PI01-P-320041-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1042-001 | 620-PI01-SW-302625-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0755-001 | 610-PI01-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1041-002 | 620-PI01-C-320004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1335-001 | 212-PI01-C-305160-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0491-001 | 610-PI03-IA-305462-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1264-002 | 211-PI01-CW-300138-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0250-001 | 610-PI05-NG-307666-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1047-004 | 620-PI01-LS-308034-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-011 | 212-PI01-C-338061-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0067-001 | 610-PI03-P-304485-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-008 | 212-PI01-C-305376-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0268-001 | 610-PI05-P-340002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1051-001 | 620-PI01-NG-308034-02-3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-012 | 212-PI01-CW-300120-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0648-001 | 610-PI04-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032213-001 | 231-PI01-CW-344540-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0184-001 | 610-PI05-P-340002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0991-001 | 620-PI02-LS-307353-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040306-004 | 212-PI01-CW-300120-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0577-002 | 610-PI04-OG-350194-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0403-001 | 610-PI06-CW-308406-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-010 | 212-PI01-JW-330065-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-004 | 630-PI04-TA-360001-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1105-002 | 212-PI01-CW-333319-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0294-002 | 610-PI04-OG-350194-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1248-001 | 211-PI01-C-300142-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1252-002 | 212-PI01-JW-330065-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-010 | 630-PI04-TA-360070-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-016 | 212-PI01-CW-333320-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0318-002 | 610-PI05-HG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-005 | 211-PI01-C-330010-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-010 | 212-PI01-JW-330111-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0257-001 | 640-PI01-P-320160-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1186-001 | 241-PI01-DI-320008-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0495-001 | 610-PI05-NG-308124-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-006 | 212-PI01-C-305376-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1234-001 | 241-PI01-C-320016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0638-001 | 640-PI02-P-300282-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-005 | 241-PI01-DI-320008-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1520-002 | 610-PI05-NG-308124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1661-001 | 212-PI01-CTW-333310-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1229-001 | 241-PI01-C-320054-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0840-002 | 640-PI03-P-300282-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-006 | 241-PI01-ET-320012-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0294-003 | 610-PI05-OG-350194-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031344-001 | 212-PI01-CTW-333310-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1228-004 | 241-PI01-C-320054-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0841-001 | 640-PI03-P-300282-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1136-003 | 241-PI01-ET-320014-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1519-002 | 610-PI05-PA-308124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1105-001 | 212-PI01-CW-300119-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-002 | 241-PI01-CM-320029-02-2 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1248-003 | 211-PI01-C-300142-01-5 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-021 | 241-PI01-ET-320158-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0468-001 | 610-PI05-PA-308124-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-015 | 212-PI01-CW-333319-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-012 | 241-PI01-CM-320030-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0978-002 | 610-PI02-NG-308128-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1091-002 | 241-PI01-ET-322678-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0829-001 | 640-PI01-HNG-320053-02-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1694-004 | 212-PI01-JW-330002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1147-002 | 241-PI01-DI-320038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0978-003 | 610-PI02-NG-308128-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031-001 | 241-PI01-ET-322678-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0829-002 | 640-PI01-HNG-320054-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-018 | 241-PI01-LS-320524-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-016 | 241-PI01-DI-320055-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1558-001 | 231-PI01-CRG-340042-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-004 | 241-PI01-P-320081-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1158-003 | 232-PI01-TR-35F3528A-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1200-004 | 241-PI01-WF-320185-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033207-002 | 231-PI01-CRG-340043-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1007-003 | 620-PI01-P-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1158-004 | 232-PI01-TR-35F3528B-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0443-001 | 610-PI01-FG-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032644-003 | 231-PI01-CRG-340043-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1007-004 | 620-PI01-P-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-012 | 241-PI01-WF-320144-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0399-001 | 610-PI01-FG-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-019 | 231-PI01-P-340007-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0835-002 | 640-PI01-P-320153-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1545-004 | 630-PI01-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1016-003 | 620-PI01-DI-320019-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1143-003 | 231-PI01-P-340008-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-009 | 650-PI01-IW-304260-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1175-003 | 630-PI01-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0839-005 | 640-PI01-P-320276-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1158-002 | 232-PI01-TR-35F3528A-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1126-003 | 650-PI03-CW-303322-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032223-001 | 630-PI01-IA-305002-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0404-002 | 640-PI01-P-320276-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1220-002 | 241-PI01-WF-320051-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1529-001 | 610-PI04-WF-330094-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1462-001 | 630-PI01-NG-300303-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0387-003 | 640-PI02-PNG-320050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031513-002 | 241-PI01-WF-320051-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-020 | 241-PI01-P-320145-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0183-001 | 610-PI04-WF-330097-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1110-003 | 630-PI01-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1901-001 | 650-PI01-CTW-307362-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1399-004 | 610-PI05-DO-340015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1579-001 | 620-PI01-P-320083-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-016 | 231-PI01-NG-300502-02-1 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1540-004 | 630-PI03-CM-321205-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1141-003 | 231-PI01-CRG-340005-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0887-002 | 640-PI01-WF-300008-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0958-003 | 640-PI01-PA-308035-03-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1458-001 | 231-PI01-NG-300502-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1005-004 | 630-PI03-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1700-003 | 231-PI01-CRG-340044-03-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-003 | 232-PI01-WF-350123-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-008 | 231-PI01-CW-344540-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-004 | 231-PI01-WF-340049-02-1 | 2020-11-24 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-002 | 630-PI03-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1268-001 | 231-PI01-IW-340002-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1099-002 | 241-PI01-P-320240-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1662-001 | 231-PI01-CW-344540-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-005 | 232-PI01-P-350020-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1800-001 | 630-PI04-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-009 | 231-PI01-P-340024-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1175-004 | 630-PI01-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031214-001 | 232-PI01-CW-350508-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032644-002 | 231-PI01-P-340071-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032223-002 | 630-PI01-IA-305002-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1217-002 | 241-PI01-WF-320299-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1000-001 | 630-PI04-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0477-003 | 610-PI04-SW-305301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-016 | 231-PI01-P-340145-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0496-002 | 610-PI04-HNG-330054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1294-001 | 630-PI02-PNG-300038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0467-001 | 610-PI04-SW-308125-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0507-001 | 610-PI01-C-308067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1622-001 | 232-PI01-P-350137-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0919-001 | 610-PI01-FG-305419-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2113-001 | 620-PI01-WF-320069-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-022 | 231-PI01-CRG-340040-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1215-004 | 232-PI01-WF-350047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029104-002 | 620-PI02-WF-300008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1300-004 | 231-PI01-NG-300315-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1699-002 | 231-PI01-CRG-340044-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-009 | 241-PI01-CM-320012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1514-001 | 620-PI02-WF-300008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1152-004 | 231-PI01-PA-305019-01-4 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-017 | 231-PI01-IA-307316-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1182-005 | 241-PI01-DI-322749-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1775-001 | 620-PI02-WF-300008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030613-001 | 232-PI01-LS-350502-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1132-002 | 231-PI01-IA-307317-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1182-004 | 241-PI01-DI-322749-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0713-002 | 640-PI01-P-320184-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1095-003 | 241-PI01-NG-322612-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1340-003 | 231-PI01-IA-307317-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-002 | 241-PI01-WF-305609-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1087-003 | 241-PI01-P-320285-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-018 | 232-PI01-LS-350489-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-012 | 231-PI01-IA-307383-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0530-004 | 610-PI01-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030514-001 | 211-PI01-JW-330129-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-004 | 212-PI01-JW-330016-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1857-003 | 231-PI01-P-340011-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0656-003 | 640-PI01-P-320168-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1126-001 | 211-PI01-JW-330146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-009 | 231-PI01-IA-307317-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1153-001 | 231-PI01-P-347818-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0516-001 | 610-PI05-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1659-001 | 211-PI01-JW-330146-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1261-004 | 231-PI01-LS-300334-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-002 | 231-PI01-P-350137-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0605-001 | 610-PI05-PNG-305605-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-017 | 212-PI01-LS-303328-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1310-002 | 231-PI01-LS-300334-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-001 | 231-PI01-VA-340018-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1548-002 | 630-PI02-CM-321205-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-016 | 212-PI01-LS-303328-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1300-002 | 231-PI01-NG-300315-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1221-002 | 231-PI01-WF-340041-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032512-003 | 630-PI02-CM-321205-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-022 | 212-PI01-LS-303328-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1155-002 | 231-PI01-P-340011-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1260-004 | 232-PI01-LS-350507-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1511-001 | 630-PI04-WF-304047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039101-002 | 212-PI01-LS-305426-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-004 | 231-PI01-P-340015-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1130-002 | 231-PI01-P-340015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-023 | 232-PI01-P-350083-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1512-001 | 630-PI04-WF-304047-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-001 | 212-PI01-LS-305427-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1255-004 | 231-PI01-P-370033-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-005 | 232-PI01-P-350083-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-013 | 231-PI01-PA-305014-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1104-002 | 231-PI01-IW-370001-04-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-007 | 232-PI01-P-350084-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-007 | 231-PI01-P-370033-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-007 | 231-PI01-PA-305017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-012 | 231-PI01-NG-300313-01-2 | 2020-11-24 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2053-001 | 241-PI01-NG-322612-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1218-002 | 232-PI01-WF-350036-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2151-003 | 231-PI01-WF-340049-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1542-002 | 620-PI01-ET-320081-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1190-002 | 241-PI01-P-320203-02-6 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1213-002 | 232-PI01-WF-350041-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1111-003 | 232-PI01-CW-308444-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1542-003 | 620-PI01-ET-320081-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1104-001 | 232-PI01-CW-350540-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032223-004 | 241-PI01-WF-320020-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1639-001 | 620-PI01-P-320195-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1196-003 | 232-PI01-WF-350124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1298-001 | 232-PI01-NG-300323-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-018 | 241-PI01-WF-320101-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1196-004 | 232-PI01-WF-350126-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1298-002 | 232-PI01-NG-300323-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0767-001 | 610-PI01-BFW-304366-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2245-001 | 620-PI01-WF-320136-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1208-001 | 232-PI01-WF-359388-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1279-003 | 232-PI01-NG-305319-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0763-001 | 610-PI01-P-304485-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2115-001 | 620-PI01-WF-320220-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1208-002 | 232-PI01-WF-359388-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-004 | 232-PI01-NG-305321-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0769-002 | 610-PI03-P-370033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2115-005 | 620-PI01-WF-320316-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1185-004 | 241-PI01-CM-320003-02-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-003 | 232-PI01-P-350003-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0764-001 | 610-PI05-P-347818-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031414-001 | 211-PI01-CTW-333403-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1187-002 | 241-PI01-DI-320008-02-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1230-003 | 232-PI01-P-350011-01-6 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0764-002 | 610-PI05-P-347818-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040301-001 | 231-PI01-IW-370001-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-005 | 241-PI01-DI-320071-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1263-001 | 232-PI01-P-350023-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0765-001 | 610-PI05-PA-308123-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-013 | 232-PI01-CW-350536-02-1 | 2020-12-01 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-010 | 241-PI01-ET-320056-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1144-001 | 232-PI01-P-350028-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1023-002 | 620-PI01-CM-320094-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-001 | 211-PI01-PNG-305653-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-013 | 241-PI01-ET-320057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-001 | 232-PI01-P-350057-02-3 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1046-004 | 620-PI01-ET-320017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1250-002 | 211-PI01-VA-305604-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1232-004 | 241-PI01-LS-308038-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1164-003 | 232-PI01-P-350098-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1010-001 | 620-PI01-ET-320145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2062-004 | 212-PI01-LS-305420-04-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045-006 | 241-PI01-NG-308042-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-001 | 232-PI01-P-350098-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2113-005 | 620-PI01-WF-320052-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031113-002 | 241-PI01-P-320185-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1282-003 | 241-PI01-NG-308042-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-004 | 232-PI01-P-350106-03-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2114-002 | 620-PI01-WF-320094-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1015-001 | 620-PI01-P-320139-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-008 | 241-PI01-WF-320101-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-004 | 232-PI01-P-350110-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2114-005 | 620-PI01-WF-320191-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1015-002 | 620-PI01-P-320139-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0768-001 | 610-PI01-BFW-304366-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1144-002 | 232-PI01-P-350117-05-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1749-001 | 610-PI05-WF-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1096-004 | 241-PI01-P-320046-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-004 | 232-PI01-CM-350059-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1827-003 | 241-PI01-NG-322607-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-002 | 232-PI01-P-350042-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1413-001 | 610-PI05-WF-320258-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1096-003 | 241-PI01-P-320046-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-004 | 232-PI01-CM-350059-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-011 | 241-PI01-P-320185-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-022 | 232-PI01-P-350083-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1760-001 | 610-PI06-WF-347061-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-011 | 241-PI01-P-320077-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-003 | 232-PI01-CM-350059-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2393-001 | 620-PI01-CW-328436-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-012 | 232-PI01-P-350083-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-005 | 212-PI01-NG-308003-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-028 | 241-PI01-P-320259-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-007 | 232-PI01-IA-305303-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2091-002 | 212-PI01-LS-333301-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1697-002 | 232-PI01-P-350114-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032351-005 | 212-PI01-PA-305470-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1135-002 | 241-PI01-WF-320146-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-012 | 232-PI01-OG-350080-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-010 | 241-PI01-DI-320055-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1693-002 | 232-PI01-P-350115-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1539-003 | 231-PI01-CW-344325-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-001 | 232-PI01-OG-350080-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-006 | 241-PI01-DI-320099-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1600-001 | 232-PI01-WF-350050-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0460-002 | 610-PI01-WF-304033-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1649-003 | 232-PI01-LS-350489-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-016 | 232-PI01-P-350117-04-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-015 | 241-PI01-ET-320004-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0162-001 | 610-PI01-WF-304033-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1550-001 | 241-PI01-DI-320025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-022 | 241-PI01-NG-322651-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0460-003 | 610-PI01-WF-304033-01-5 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-004 | 232-PI01-P-350137-03-3 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-007 | 241-PI01-WF-320100-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-003 | 241-PI01-DI-320025-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1573-001 | 241-PI01-NG-322651-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1021-001 | 620-PI01-CM-350057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-004 | 232-PI01-P-351102-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2105-002 | 620-PI01-ET-320083-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1624-004 | 241-PI01-DI-320036-04-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-008 | 241-PI01-P-320138-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-009 | 620-PI01-CM-350057-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1588-001 | 241-PI01-DI-320050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1702-003 | 620-PI01-LS-300320-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1602-001 | 620-PI01-PA-302607-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-006 | 241-PI01-DI-320067-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1039-004 | 620-PI01-LS-307354-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1810-001 | 211-PI01-NG-308009-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1715-001 | 241-PI01-ET-320049-04-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1317-002 | 620-PI01-P-320026-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-001 | 620-PI01-P-307823-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-003 | 232-PI01-SW-300518-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1715-002 | 241-PI01-ET-322679-04-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1986-004 | 212-PI01-LS-308003-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1004-001 | 620-PI01-P-320046-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1051-002 | 620-PI01-PNG-305634-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-006 | 232-PI01-WF-309384-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-005 | 241-PI01-HNG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1810-003 | 212-PI01-NG-308002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1105-003 | 212-PI01-CW-333320-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-010 | 211-PI01-TR-30V3020-08-2 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-004 | 241-PI01-PA-302631-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1915-002 | 610-PI06-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1948-002 | 610-PI06-CRG-340064-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1345-003 | 241-PI01-DI-320008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029304-001 | 610-PI04-JW-330129-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2152-003 | 241-PI01-WF-309379-04-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-002 | 241-PI01-DI-320008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1913-001 | 610-PI06-CRG-340064-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-004 | 232-PI01-P-350030-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031113-001 | 241-PI01-P-320144-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1834-003 | 241-PI01-WF-309379-04-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1091-001 | 241-PI01-ET-320012-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-001 | 232-PI01-NG-355330-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-029 | 232-PI01-IA-305306-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2093-004 | 241-PI01-P-320235-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1534-001 | 241-PI01-WF-309379-04-3 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1258-001 | 241-PI01-LS-320524-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031413-004 | 241-PI01-WF-320129-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-001 | 232-PI01-IA-305306-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1905-001 | 610-PI02-C-300148-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-005 | 620-PI01-DI-320074-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-006 | 241-PI01-P-322675-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1927-001 | 610-PI06-WF-300091-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-003 | 232-PI01-NG-355330-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1728-001 | 610-PI04-JW-330129-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2121-002 | 620-PI01-DI-320083-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-008 | 241-PI01-P-322690-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-013 | 620-PI01-DI-350008-01-4 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-006 | 241-PI01-WF-320046-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1725-001 | 610-PI04-LF-305395-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1601-001 | 620-PI01-PA-302607-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1341-001 | 241-PI01-WF-320152-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2381-001 | 620-PI01-DI-350012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-008 | 241-PI01-WF-320129-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1616-001 | 241-PI01-PNG-320003-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-005 | 620-PI01-WF-320318-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-006 | 241-PI01-WF-320168-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1952-001 | 610-PI05-WF-300001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034201-001 | 610-PI06-WF-300091-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-016 | 241-PI01-PNG-320003-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1673-003 | 620-PI01-WF-320320-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1200-001 | 241-PI01-WF-320168-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031534-001 | 232-PI01-CW-355366-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2380-001 | 620-PI01-DI-350008-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-010 | 241-PI01-VA-320016-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-005 | 241-PI01-WF-320168-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-005 | 620-PI01-WF-320320-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-013 | 232-PI01-WF-309385-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2082-001 | 620-PI01-DI-350012-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-019 | 241-PI01-WF-320186-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2107-004 | 241-PI01-VA-320017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1634-001 | 630-PI02-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2250-002 | 610-PI03-PNG-305609-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034101-005 | 212-PI01-CW-300118-03-2 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-022 | 241-PI01-WF-320277-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1453-001 | 610-PI05-WF-340017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1718-001 | 630-PI02-IA-305002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-004 | 211-PI01-PA-307877-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2063-002 | 211-PI01-PA-308012-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1204-001 | 241-PI01-WF-320280-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-001 | 610-PI04-JW-330067-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1547-003 | 630-PI02-PA-300002-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031534-002 | 232-PI01-CW-355366-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-017 | 232-PI01-LS-307338-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-004 | 232-PI01-CM-350056-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2428-001 | 232-PI01-NG-300323-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-002 | 232-PI01-CM-350062-01-5 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-024 | 232-PI01-WF-359387-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-043 | 241-PI01-LS-302632-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029402-002 | 620-PI01-PNG-305654-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-014 | 241-PI01-PNG-305632-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-008 | 630-PI02-TA-360001-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036402-003 | 650-PI03-IA-307303-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2333-001 | 630-PI03-TA-360001-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041202-002 | 650-PI03-IA-307303-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2334-002 | 630-PI03-TA-360070-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-006 | 241-PI01-NG-322653-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-007 | 232-PI01-CW-350529-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036201-001 | 620-PI01-P-320169-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-010 | 232-PI01-CW-350529-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-009 | 232-PI01-P-350031-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-008 | 212-PI01-C-330022-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1164-002 | 232-PI01-P-350092-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-003 | 232-PI01-CW-350538-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1666-002 | 232-PI01-P-350113-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-015 | 211-PI01-CW-308433-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1162-004 | 232-PI01-P-350192-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-022 | 232-PI01-C-350032-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1768-001 | 610-PI05-HNG-330053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-014 | 211-PI01-CW-308433-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0391-005 | 610-PI05-PNG-330003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-025 | 232-PI01-C-350032-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-024 | 212-PI01-C-330005-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-012 | 231-PI01-FG-305592-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030514-005 | 212-PI01-JW-330067-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-003 | 241-PI01-DW-307853-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1239-004 | 241-PI01-C-320009-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-011 | 231-PI01-FG-305592-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1240-001 | 241-PI01-C-320009-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031334-004 | 241-PI01-ET-320002-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1185-002 | 241-PI01-CM-320003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-008 | 232-PI01-P-350098-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-005 | 241-PI01-CM-320029-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-005 | 241-PI01-P-320032-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-003 | 241-PI01-CM-320030-02-2 | 2020-10-20 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035303-002 | 610-PI01-PNG-305605-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-002 | 241-PI01-PA-307886-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1345-004 | 241-PI01-DI-320069-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-001 | 241-PI01-NG-307689-01-9 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-017 | 241-PI01-DI-320069-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1984-002 | 241-PI01-PA-307886-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-003 | 241-PI01-DI-320069-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-003 | 610-PI01-BFW-304366-02-3 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031334-001 | 241-PI01-ET-320010-02-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-005 | 241-PI01-PNG-305654-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-006 | 241-PI01-P-320104-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-007 | 620-PI01-NG-307688-01-5 | 2020-10-13 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-001 | 241-PI01-PNG-305654-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-001 | 241-PI01-P-320204-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-008 | 620-PI01-NG-307688-01-6 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1556-002 | 241-PI01-WF-320042-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030302-002 | 610-PI04-LS-305364-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1385-001 | 610-PI01-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-005 | 241-PI01-NG-307689-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0944-002 | 610-PI01-WF-300001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038503-001 | 610-PI05-WF-300006-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-001 | 620-PI01-DI-320038-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1565-001 | 630-PI03-SW-300003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1278-001 | 231-PI01-CRG-340040-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032344-003 | 231-PI01-CRG-340040-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044202-002 | 231-PI01-IA-307316-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1649-001 | 231-PI01-LS-300334-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-019 | 231-PI01-NG-300314-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1301-002 | 231-PI01-NG-300315-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1156-004 | 231-PI01-P-340011-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-003 | 231-PI01-P-340015-01-1 | 2020-11-24 | 2021-01-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1255-001 | 231-PI01-P-370033-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-006 | 231-PI01-P-370033-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1151-002 | 231-PI01-PA-305019-01-7 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1152-002 | 231-PI01-PA-305019-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029502-001 | 630-PI01-LS-305364-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029502-002 | 630-PI01-LS-305364-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1554-001 | 630-PI03-LS-305364-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1554-002 | 630-PI03-LS-305364-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0719-004 | 640-PI01-P-320235-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0874-001 | 640-PI03-LS-300321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0874-002 | 640-PI03-LS-300321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1637-002 | 650-PI04-C-308052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1225-001 | 650-PI04-C-308052-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0032-001 | 610-PI02-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0032-002 | 610-PI02-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1364-001 | 610-PI05-JW-330139-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0278-002 | 610-PI04-P-350140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0376-002 | 610-PI02-NG-302644-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0232-004 | 610-PI02-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0046-002 | 610-PI02-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1365-002 | 610-PI03-DI-330003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0569-001 | 610-PI03-HG-320007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0569-002 | 610-PI03-HG-320007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0420-001 | 610-PI03-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0315-001 | 610-PI04-CM-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0852-004 | 610-PI04-CM-321105-01-5 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0852-005 | 610-PI04-CM-321105-01-6 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0853-001 | 610-PI04-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0807-002 | 610-PI04-DI-330003-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0573-001 | 610-PI04-HG-320007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0113-001 | 610-PI04-P-350084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0895-002 | 610-PI04-PA-308125-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0967-001 | 610-PI04-PA-308125-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1372-001 | 610-PI05-ET-320084-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0496-004 | 610-PI05-NG-308123-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1520-001 | 610-PI05-NG-308123-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0782-003 | 610-PI05-P-350003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0783-003 | 610-PI05-P-350137-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1769-001 | 610-PI06-NG-308122-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0977-002 | 610-PI06-NG-308122-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0500-001 | 610-PI06-SW-308122-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0891-001 | 610-PI06-SW-308122-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0996-004 | 620-PI02-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1502-001 | 620-PI02-P-320130-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-004 | 630-PI03-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1485-001 | 630-PI04-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0831-001 | 640-PI01-HNG-320051-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0018-002 | 640-PI01-HNG-320052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0719-003 | 640-PI01-P-320130-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0883-001 | 640-PI01-P-320130-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0229-001 | 640-PI02-HNG-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0019-001 | 640-PI02-HNG-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0019-002 | 640-PI02-HNG-320052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0026-001 | 640-PI02-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0187-001 | 640-PI03-CW-300145-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1591-001 | 241-PI01-P-320084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1190-004 | 241-PI01-P-320222-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-008 | 241-PI01-P-320246-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-007 | 241-PI01-P-320248-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1197-005 | 241-PI01-WF-320227-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1206-001 | 241-PI01-WF-320307-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1054-001 | 620-PI01-HNG-320045-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1358-001 | 620-PI01-HNG-320045-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1219-002 | 630-PI01-WF-304047-01-6 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1219-003 | 630-PI01-WF-304047-01-7 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1822-002 | 650-PI02-LS-300321-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1554-004 | 650-PI02-LS-300321-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-002 | 241-PI01-CM-320078-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1101-002 | 241-PI01-CM-320110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1455-005 | 241-PI01-HNG-320006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1222-002 | 241-PI01-LS-307326-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1168-004 | 241-PI01-P-320051-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1825-005 | 241-PI01-P-320083-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1100-003 | 241-PI01-P-320083-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1296-003 | 241-PI01-PNG-320003-03-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1600-002 | 241-PI01-WF-320215-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1202-003 | 241-PI01-WF-320273-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-001 | 241-PI01-WF-320293-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-002 | 241-PI01-WF-320295-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-001 | 620-PI01-CW-300121-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1012-001 | 620-PI01-IA-300005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1047-001 | 620-PI01-LS-320529-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1313-001 | 620-PI02-CW-300223-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0217-004 | 640-PI01-PA-308035-03-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0017-002 | 640-PI02-CW-300146-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0613-001 | 640-PI02-SW-308036-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1667-001 | 231-PI01-CRG-340039-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1124-003 | 232-PI01-CW-350508-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1125-001 | 232-PI01-CW-355359-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1367-001 | 610-PI02-ET-320005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0029-003 | 610-PI02-IA-307322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0358-001 | 610-PI02-LS-308127-01-1A | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0558-001 | 610-PI02-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0050-001 | 610-PI02-PNG-305605-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0324-004 | 610-PI03-NG-307666-02-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0075-003 | 610-PI04-NG-307666-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0815-003 | 610-PI04-P-354012-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0755-002 | 610-PI05-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1375-001 | 610-PI06-LF-300002-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0131-001 | 610-PI06-P-340145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0938-001 | 610-PI03-JW-330129-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0343-001 | 610-PI02-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1776-001 | 610-PI04-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0097-001 | 610-PI04-P-370033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0899-001 | 610-PI04-WF-330017-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0319-003 | 610-PI05-CW-300143-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0473-001 | 610-PI05-DI-330059-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0702-001 | 610-PI05-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-008 | 620-PI01-P-320271-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1633-002 | 620-PI01-P-320271-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1483-001 | 620-PI02-PNG-320050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-007 | 630-PI02-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1634-003 | 630-PI02-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-004 | 630-PI02-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1547-001 | 630-PI02-PA-300002-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-005 | 630-PI02-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1815-001 | 630-PI02-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1537-003 | 630-PI02-SW-300003-01-6 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1719-001 | 630-PI03-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-003 | 650-PI01-C-305487-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1294-003 | 630-PI02-PNG-300038-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-037 | 241-PI01-NG-322656-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1264-004 | 231-PI01-IW-340009-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2093-003 | 241-PI01-DI-320050-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2053-002 | 241-PI01-NG-322656-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-003 | 241-PI01-P-320260-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-015 | 241-PI01-WF-320147-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1209-001 | 241-PI01-WF-320176-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0398-001 | 610-PI01-FG-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0396-001 | 610-PI01-FG-300002-02-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0931-001 | 610-PI01-LS-305369-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0618-001 | 610-PI01-LS-308071-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1458-002 | 231-PI01-IW-340002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1668-004 | 231-PI01-P-340065-02-1 | 2020-11-10 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030434-002 | 231-PI01-P-340065-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045101-001 | 231-PI01-P-340071-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-003 | 231-PI01-P-340075-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-002 | 231-PI01-P-340075-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1619-003 | 231-PI01-P-347085-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-011 | 231-PI01-P-370035-01-5 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1153-003 | 231-PI01-P-370035-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1076-001 | 232-PI01-P-350045-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-001 | 232-PI01-P-350045-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1160-001 | 232-PI01-P-359326-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1897-001 | 232-PI01-WF-300064-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1215-001 | 232-PI01-WF-350132-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-010 | 241-PI01-WF-320142-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-009 | 241-PI01-WF-320142-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-011 | 241-PI01-WF-320143-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-016 | 241-PI01-WF-320156-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-007 | 241-PI01-WF-320305-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0388-001 | 610-PI05-LF-350011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1529-003 | 610-PI05-LF-350011-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1398-001 | 610-PI05-LF-350011-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1529-004 | 610-PI05-LF-350011-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1675-001 | 620-PI01-WF-309377-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1833-001 | 620-PI01-WF-320069-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-021 | 232-PI01-LS-350489-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0849-002 | 610-PI01-NG-364301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1690-003 | 212-PI01-JW-330016-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1692-003 | 212-PI01-JW-330105-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-005 | 231-PI01-IA-307315-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-011 | 231-PI01-IA-307317-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-010 | 231-PI01-IA-307317-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-013 | 231-PI01-IA-307383-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1310-003 | 231-PI01-LS-300334-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-007 | 231-PI01-LS-300334-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1300-001 | 231-PI01-NG-300315-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1155-001 | 231-PI01-P-340011-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1143-004 | 231-PI01-P-347082-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1255-002 | 231-PI01-P-370033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-019 | 231-PI01-VA-340018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-007 | 232-PI01-P-350011-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-006 | 232-PI01-P-350055-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-021 | 232-PI01-P-350055-02-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1271-002 | 232-PI01-P-350083-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1266-003 | 232-PI01-P-350112-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1174-001 | 241-PI01-CM-320026-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1173-002 | 241-PI01-CM-320096-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1173-001 | 241-PI01-CM-320096-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-004 | 241-PI01-ET-320202-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-005 | 241-PI01-ET-320210-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-023 | 241-PI01-ET-322674-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2107-001 | 241-PI01-ET-322680-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-003 | 241-PI01-PNG-300052-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-004 | 212-PI01-C-330003-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-004 | 212-PI01-C-330003-01-7 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-020 | 212-PI01-PNG-305609-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-031 | 232-PI01-FG-305387-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-010 | 232-PI01-FG-305387-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-032 | 232-PI01-FG-305387-02-5 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-023 | 232-PI01-PA-300308-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2427-002 | 610-PI04-P-340002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-008 | 232-PI01-P-370033-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038305-003 | 241-PI01-DW-307845-01-6 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-006 | 241-PI01-LS-302633-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-003 | 620-PI01-PNG-305616-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-004 | 620-PI01-PNG-305617-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040506-001 | 620-PI01-PNG-305617-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-007 | 620-PI01-ET-320081-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-006 | 620-PI01-PNG-305634-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-005 | 241-PI01-LS-302632-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029207-002 | 620-PI01-P-320265-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-018 | 212-PI01-C-330022-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030152-001 | 610-PI01-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-010 | 231-PI01-FG-305592-01-7 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-007 | 231-PI01-FG-305592-01-6 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-019 | 231-PI01-FG-305592-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030434-005 | 620-PI01-ET-320082-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031111-001 | 610-PI01-CTW-390032-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-004 | 610-PI01-BFW-304366-02-4 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044206-002 | 241-PI01-P-307820-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036302-003 | 650-PI02-IA-307303-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-013 | 212-PI01-NG-300307-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-001 | 241-PI01-WF-320001-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-002 | 241-PI01-WF-320242-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040502-001 | 241-PI01-WF-320242-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-014 | 212-PI01-VA-300052-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034403-001 | 241-PI01-P-320246-05-3 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034404-001 | 241-PI01-ET-320062-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-005 | 241-PI01-ET-320062-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045401-001 | 241-PI01-ET-320080-01-1 | 2020-12-01 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-004 | 232-PI01-LS-350505-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040101-004 | 232-PI01-LS-350490-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-017 | 232-PI01-P-359365-01-2 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-016 | 232-PI01-P-359365-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035802-001 | 610-PI01-IA-307306-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040301-004 | 650-PI01-IW-305140-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-005 | 241-PI01-DI-320049-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-009 | 241-PI01-DI-320053-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-008 | 610-PI01-NG-305604-02-1 |  | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-004 | 630-PI02-NG-300301-01-3 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047301-002 | 630-PI02-NG-300301-01-5 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047501-001 | 630-PI02-NG-300301-01-6 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046306-002 | 610-PI05-NG-300301-01-1 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048201-001 | 610-PI06-NG-300301-01-1 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047301-004 | 610-PI06-NG-300301-01-2 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-004 | 241-PI01-VA-325613-01-1 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-003 | 610-PI01-LF-307027-01-3 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2051303-001 | 232-PI01-P-350084-01-3 |  | 2021-01-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3003-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0126-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3003-01-5 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0136-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-010 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-6 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0003-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-5 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040104-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5026-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0128-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5026-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-012 | MK-7482-1200-250-ISO-SI-4023-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0136-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-4 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-008 | MK-7482-1200-250-ISO-D-4030-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0092-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0123-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-005 | MK-7482-1200-250-ISO-D-4030-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029403-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1019-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0166-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-3 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-007 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4151-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0036-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0019-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0039-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-006 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-006 | MK-7482-1200-250-ISO-CI-4016-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0019-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0037-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-03-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-007 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-004 | MK-7482-1200-250-ISO-CI-4016-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0122-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5014-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0027-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-03-3 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-009 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0037-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038506-004 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2011-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-006 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5057-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0016-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5061-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0035-002 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2011-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-008 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5057-02-1 | 2020-10-13 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-02-4 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0028-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-003 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0014-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0022-01-5 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0093-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0028-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0102-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0143-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-03-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0040-003 | MK-7482-1200-250-ISO-SI-4023-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032423-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1005-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-010 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1060-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-009 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032422-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1019-01-3 | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0021-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0060-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1059-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-010 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6015-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0060-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1060-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-012 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-03-2 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-007 | MK-7482-1100-250-ISO-SI-4023-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0036-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-003 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4037-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-005 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033207-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-004 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4151-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-008 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030544-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-5 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0036-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-008 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1D | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-004 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-04-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-012 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-03-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040205-005 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4037-01-4 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-05-4A | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-015 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-02-1A | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6038-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-004 | MK-7482-1100-250-ISO-CI-4016-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6036-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032333-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6003-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0088-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3004-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-001 | MK-7482-1100-250-ISO-SI-4023-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-009 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1E | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0132-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029501-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3004-01-2 | 2020-10-20 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037505-002 | MK-7482-1100-250-ISO-SI-4023-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-04-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6003-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5057-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034502-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-03-2 | 2020-10-13 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-023 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-05-2 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6005-01-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5057-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034204-008 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-04-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-024 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-05-3 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038506-003 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2003-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-006 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037304-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-04-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-010 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-1A | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2043307-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-04-3 | 2020-12-01 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-008 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2B | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040604-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-04-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-008 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-02-1C | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037501-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-015 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-1C | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-008 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1057-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6026-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-02-5 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-018 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-2A | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040604-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-04-3 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1D | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-006 | MK-7482-1100-250-ISO-AF-4005-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-003 | MK-7482-1100-250-ISO-AF-4005-01-6 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-05-4A | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041605-001 | MK-7482-1100-250-ISO-D-4030-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1B | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0127-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6036-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1D | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6036-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029403-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1018-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1E | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-010 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1018-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1F | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-006 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6028-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0127-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0081-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6028-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-04-1C | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038106-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030551-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-05-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-010 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6039-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-06-1C | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6039-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-012 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3011-02-4 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0004-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0065-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0065-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-021 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-015 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-03-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3032-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-008 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3033-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-6017-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0003-02-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033104-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0014-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-014 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6056-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-012 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2006-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-016 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2010-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032211-003 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-02-3 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-010 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-03-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-009 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032262-005 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-03-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-011 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6066-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0002-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0003-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-02-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3004-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-016 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3005-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3051-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3052-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0021-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048502-003 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-04-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043605-002 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-06-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043605-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0018-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043502-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-1017-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3011-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6065-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-017 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-06-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-009 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-03-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-006 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0002-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042202-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0007-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0015-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-016 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0054-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6052-01-1A |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6058-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-02-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0023-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040207-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0023-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0026-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-01-5 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3007-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4010-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041107-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0014-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039507-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-02-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041605-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0077-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048502-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0078-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-011 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-03-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-010 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-03-2 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-03-4 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047402-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0051-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-008 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-02-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-011 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032362-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6065-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0001-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0005-01-1 |  | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0127-002 | 610-PI06-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0621-001 | 640-PI04-IA-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0634-001 | 640-PI04-IA-307314-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0551-001 | 640-PI04-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0004-002 | 640-PI04-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0522-001 | 640-PI04-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1063-003 | 650-PI01-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1063-004 | 650-PI01-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1328-004 | 650-PI01-SW-307303-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0654-001 | 610-PI03-JW-330002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0670-002 | 610-PI03-JW-330016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0929-001 | 610-PI03-JW-330139-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0206-002 | 610-PI02-CM-350067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0655-002 | 610-PI04-JW-330002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0206-003 | 610-PI02-CM-350067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0771-001 | 610-PI01-MS-307342-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0428-001 | 640-PI03-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0676-001 | 610-PI04-JW-330016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0004-001 | 640-PI03-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0591-001 | 640-PI05-IA-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1331-002 | 650-PI01-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0178-001 | 640-PI04-IA-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0677-001 | 610-PI04-JW-330016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0637-001 | 640-PI04-PA-305045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0591-002 | 640-PI05-IA-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0930-001 | 610-PI04-JW-330139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0639-001 | 640-PI04-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1363-001 | 610-PI05-JW-330017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0016-001 | 640-PI05-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0592-001 | 640-PI05-IA-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0675-001 | 610-PI03-JW-330113-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0344-004 | 640-PI04-NG-307646-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0623-002 | 610-PI05-JW-330017-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1328-003 | 650-PI01-SW-307303-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0005-002 | 640-PI05-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0256-002 | 610-PI04-JW-330012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0636-001 | 640-PI04-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0623-003 | 610-PI05-JW-330017-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1827-001 | 650-PI02-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1839-001 | 650-PI01-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0626-002 | 610-PI04-JW-330015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0631-004 | 640-PI04-SW-307816-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0690-002 | 610-PI05-JW-330110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0653-001 | 610-PI03-JW-330002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1839-002 | 650-PI01-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0685-002 | 610-PI05-JW-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0007-002 | 640-PI04-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0716-001 | 610-PI05-JW-330111-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0673-001 | 610-PI03-JW-330105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1063-002 | 650-PI01-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0349-002 | 610-PI05-JW-330041-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0009-001 | 640-PI04-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0717-001 | 610-PI05-JW-330111-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0674-001 | 610-PI03-JW-330113-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1065-001 | 650-PI01-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0922-003 | 610-PI05-JW-330140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0023-001 | 640-PI05-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0624-002 | 610-PI06-JW-330017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0848-001 | 610-PI04-JW-330013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1060-001 | 650-PI01-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0696-001 | 610-PI06-JW-330110-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0003-001 | 640-PI05-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-006 | 650-PI03-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0675-003 | 610-PI04-JW-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1330-001 | 650-PI02-NG-300303-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0421-001 | 610-PI06-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0123-001 | 610-PI05-P-340012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0132-001 | 610-PI06-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0217-002 | 640-PI01-PA-308035-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0235-001 | 610-PI03-CW-300117-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0798-004 | 610-PI02-CM-320077-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0204-001 | 610-PI05-P-340024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0801-001 | 610-PI02-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0217-003 | 640-PI01-PA-308035-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0343-003 | 610-PI03-NG-307666-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0043-002 | 610-PI02-NG-300304-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0125-001 | 610-PI05-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1445-001 | 610-PI02-DI-320013-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0020-002 | 640-PI02-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0081-002 | 610-PI04-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1449-001 | 610-PI02-WF-300008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0212-002 | 610-PI06-CM-350045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0353-003 | 610-PI02-NG-300304-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0019-005 | 640-PI02-NG-302644-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0068-001 | 610-PI04-P-340006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0794-003 | 610-PI03-DI-320012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0212-001 | 610-PI06-CM-350045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0235-002 | 610-PI03-CW-300117-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0587-001 | 640-PI02-NG-302644-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0093-001 | 610-PI05-CM-320010-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1365-001 | 610-PI03-DI-320012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0788-002 | 610-PI06-CRG-340005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0236-002 | 610-PI03-CW-300118-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0296-002 | 640-PI02-PA-308036-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0940-003 | 610-PI05-OG-350007-03-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0262-001 | 610-PI03-DI-330005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0143-002 | 610-PI06-CW-304328-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0543-002 | 610-PI03-DI-330005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0644-001 | 640-PI04-C-305487-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1469-002 | 610-PI05-OG-350007-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1380-001 | 610-PI03-P-354012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0143-003 | 610-PI06-CW-304331-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0343-002 | 610-PI03-NG-307666-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0230-002 | 640-PI05-C-305487-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0139-001 | 610-PI05-P-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0560-001 | 610-PI04-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0345-003 | 610-PI06-IW-340002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0327-001 | 610-PI03-P-340006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0230-003 | 640-PI05-C-305487-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1419-002 | 610-PI05-P-340015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0077-002 | 610-PI04-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0625-001 | 610-PI06-JW-330041-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0813-002 | 610-PI03-P-350035-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0432-001 | 640-PI05-C-305487-01-6 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0101-002 | 610-PI05-CM-340001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0784-001 | 610-PI05-P-350084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0354-004 | 610-PI06-NG-300315-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0381-001 | 610-PI04-IW-305140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0231-002 | 610-PI02-BFW-304368-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0101-001 | 610-PI05-CM-340001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0784-002 | 610-PI05-P-350084-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0354-005 | 610-PI06-NG-304321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0068-002 | 610-PI04-P-340006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0336-002 | 610-PI03-C-300142-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0100-002 | 610-PI05-CM-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0357-002 | 610-PI05-SW-300854-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0791-001 | 610-PI06-P-340004-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0955-002 | 610-PI04-P-350195-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0356-001 | 610-PI03-C-300142-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0141-001 | 610-PI05-P-340006-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0269-001 | 610-PI06-CM-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1366-001 | 610-PI06-P-340004-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0279-001 | 610-PI04-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1281-002 | 241-PI01-HNG-320016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0547-002 | 610-PI01-WF-304008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1281-003 | 241-PI01-HNG-320016-03-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0852-003 | 610-PI04-CM-321105-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045-004 | 241-PI01-HNG-320016-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1058-002 | 620-PI01-HNG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-006 | 241-PI01-P-320047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0853-003 | 610-PI04-CM-321205-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-033 | 241-PI01-HNG-320016-05-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1604-004 | 620-PI01-HNG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-031 | 241-PI01-P-320049-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0853-005 | 610-PI04-CM-321205-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-035 | 241-PI01-HNG-320016-05-4 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1053-003 | 620-PI01-HNG-320023-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-032 | 241-PI01-P-320204-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0806-002 | 610-PI04-DI-330003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-006 | 241-PI01-P-320061-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1056-002 | 620-PI01-HNG-320049-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-011 | 241-PI01-P-320254-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0059-002 | 610-PI04-DI-330005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-003 | 241-PI01-P-320064-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1050-002 | 620-PI01-NG-308034-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-015 | 241-PI01-WF-320197-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0179-001 | 610-PI04-ET-330017-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1188-003 | 241-PI01-P-320064-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1975-002 | 630-PI03-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0439-001 | 610-PI01-C-308071-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0952-003 | 610-PI04-P-350081-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1199-003 | 241-PI01-WF-320099-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1017-004 | 620-PI01-PA-308034-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0309-002 | 610-PI01-C-308071-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0953-001 | 610-PI04-P-350081-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1201-002 | 241-PI01-WF-320195-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1017-003 | 620-PI01-PA-308034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0458-001 | 610-PI01-MS-307342-05-4 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0953-002 | 610-PI04-P-350081-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1196-005 | 241-PI01-WF-320196-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-008 | 620-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0287-001 | 610-PI01-WF-304030-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0267-003 | 610-PI04-P-350139-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0314-002 | 610-PI01-MS-307342-05-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1791-001 | 620-PI02-HNG-320049-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1056-001 | 620-PI01-HNG-320049-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1371-001 | 610-PI05-ET-320084-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0287-002 | 610-PI01-WF-304030-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1803-001 | 620-PI02-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2287-001 | 620-PI01-IA-302603-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0942-002 | 610-PI05-ET-320084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0270-001 | 610-PI01-WF-304080-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0989-003 | 630-PI04-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1047-002 | 620-PI01-LS-308034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0940-002 | 610-PI05-ET-320223-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1042-002 | 620-PI01-C-320005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0803-001 | 610-PI04-P-350003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0979-005 | 610-PI05-NG-308123-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1048-004 | 620-PI01-LS-320524-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1044-004 | 620-PI01-C-320009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0786-004 | 610-PI06-P-350137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0782-001 | 610-PI05-P-350003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1574-004 | 620-PI01-P-320137-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2386-001 | 620-PI01-HNG-320023-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0833-002 | 640-PI01-VA-321096-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0782-002 | 610-PI05-P-350003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1312-001 | 620-PI02-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-021 | 241-PI01-WF-320227-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-003 | 241-PI01-NG-302642-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1188-001 | 241-PI01-DI-320088-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-016 | 241-PI01-HNG-320031-02-6 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1678-002 | 630-PI01-WF-304047-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1092-002 | 241-PI01-NG-322680-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1188-002 | 241-PI01-DI-320088-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-003 | 241-PI01-HNG-320031-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1034-001 | 630-PI03-WF-304047-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-007 | 241-PI01-P-320148-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-002 | 241-PI01-DI-320090-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1290-004 | 241-PI01-HNG-320031-04-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032112-003 | 650-PI03-LS-300321-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-008 | 241-PI01-P-320149-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1860-001 | 241-PI01-HNG-320020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-003 | 241-PI01-NG-322654-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1115-002 | 241-PI01-CW-300121-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2018-002 | 241-PI01-PNG-320003-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1289-003 | 241-PI01-HNG-320030-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1296-002 | 241-PI01-PNG-320003-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1116-001 | 241-PI01-CW-300223-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-004 | 241-PI01-SW-302626-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1304-002 | 241-PI01-NG-322630-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0733-001 | 640-PI01-PA-308035-03-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1287-003 | 241-PI01-HNG-320031-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1048-002 | 620-PI01-LS-307325-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1188-004 | 241-PI01-P-320072-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0833-004 | 640-PI01-VA-321093-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1091-003 | 241-PI01-HNG-320032-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1048-001 | 620-PI01-LS-307325-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1189-003 | 241-PI01-P-320072-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1124-002 | 232-PI01-CW-350508-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1231-001 | 241-PI01-LS-302632-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1254-001 | 231-PI01-C-305627-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-002 | 241-PI01-P-320222-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-005 | 232-PI01-CW-350536-03-2 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1295-002 | 241-PI01-NG-302642-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1121-002 | 232-PI01-CW-305374-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1185-001 | 241-PI01-P-320222-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0479-002 | 610-PI05-LS-308124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1303-002 | 241-PI01-NG-320002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-009 | 232-PI01-CW-350528-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-010 | 241-PI01-P-320246-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1587-001 | 241-PI01-CM-320110-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-004 | 241-PI01-P-320083-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1122-001 | 232-PI01-CW-350536-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-008 | 241-PI01-P-320246-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1865-002 | 241-PI01-CM-320110-04-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-002 | 241-PI01-P-320105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-009 | 232-PI01-CW-350538-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-001 | 241-PI01-P-320246-03-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1712-002 | 241-PI01-CM-320112-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1013-001 | 620-PI01-IA-300005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0489-001 | 610-PI04-CW-333303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-004 | 241-PI01-P-320252-03-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042006-003 | 241-PI01-DI-320036-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1801-001 | 620-PI02-CW-300121-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0468-002 | 610-PI04-PA-300308-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-017 | 241-PI01-WF-320200-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1182-002 | 241-PI01-DI-320043-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1313-002 | 620-PI02-CW-300223-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-001 | 241-PI01-DI-320035-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-004 | 241-PI01-DI-320078-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0223-003 | 640-PI01-NG-308035-03-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1206-002 | 241-PI01-WF-320311-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-006 | 241-PI01-DI-320042-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-002 | 212-PI01-SW-307849-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1043-004 | 620-PI01-SW-302626-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0403-003 | 610-PI05-CW-300143-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0260-002 | 610-PI05-DI-330074-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0754-002 | 610-PI01-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1239-002 | 241-PI01-C-300021-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-005 | 650-PI01-CW-303322-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0237-001 | 610-PI05-CW-302678-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0594-002 | 610-PI05-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1423-001 | 610-PI01-IA-305002-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1610-002 | 241-PI01-HNG-320009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1069-002 | 650-PI02-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0239-001 | 610-PI05-CW-302679-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0317-001 | 610-PI05-WF-350035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1606-002 | 241-PI01-HNG-320011-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1067-001 | 650-PI02-CW-303322-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-004 | 241-PI01-NG-322657-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-001 | 610-PI04-TA-360001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0504-002 | 610-PI05-PNG-350501-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0240-001 | 610-PI05-CW-302679-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1606-001 | 241-PI01-HNG-320009-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0750-001 | 610-PI05-C-305365-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1271-004 | 211-PI01-CW-300134-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-005 | 610-PI05-TA-360070-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1493-002 | 610-PI02-PA-308128-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0320-002 | 610-PI05-CW-307363-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1272-002 | 212-PI01-JW-330055-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-006 | 610-PI05-TA-360070-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0470-001 | 610-PI04-HNG-330005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0108-001 | 610-PI05-DI-330059-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1057-003 | 620-PI01-NG-302642-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0164-001 | 610-PI05-WF-333034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1557-002 | 620-PI01-P-320013-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0330-001 | 610-PI05-WF-333033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1298-004 | 211-PI01-NG-300304-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0171-002 | 610-PI05-HNG-330020-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-023 | 212-PI01-LS-308001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-007 | 211-PI01-LS-307333-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0936-002 | 610-PI02-JW-330139-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0314-004 | 610-PI05-LS-305477-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1811-004 | 212-PI01-SW-307849-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1225-004 | 241-PI01-C-320053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0469-002 | 610-PI05-PNG-305607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-004 | 211-PI01-CW-300137-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-005 | 241-PI01-CM-320124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1609-003 | 241-PI01-HNG-320003-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0984-005 | 610-PI05-SW-308123-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1337-003 | 211-PI01-JW-333024-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031234-005 | 241-PI01-ET-320017-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031513-003 | 211-PI01-LS-363309-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1249-001 | 211-PI01-SW-307841-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1456-001 | 241-PI01-HNG-320009-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1607-001 | 241-PI01-HNG-320011-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-003 | 211-PI01-NG-300326-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-006 | 212-PI01-JW-330056-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1825-001 | 241-PI01-NG-322657-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0896-001 | 610-PI05-PNG-350501-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-007 | 211-PI01-PA-308010-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1273-001 | 212-PI01-JW-330056-02-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1701-003 | 241-PI01-P-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1044-001 | 620-PI01-SW-302626-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-008 | 211-PI01-PA-308011-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-005 | 212-PI01-JW-330056-02-3 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1592-001 | 241-PI01-P-320103-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0319-002 | 610-PI06-CW-308410-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0366-001 | 640-PI02-SW-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-007 | 241-PI01-P-322685-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-004 | 241-PI01-WF-320168-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030434-003 | 241-PI01-ET-320009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0695-002 | 610-PI06-JW-330016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-010 | 211-PI01-C-300142-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-004 | 241-PI01-WF-320288-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-030 | 241-PI01-ET-320011-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0506-001 | 610-PI05-C-305478-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-010 | 241-PI01-WF-320152-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1278-002 | 211-PI01-JW-330139-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-023 | 241-PI01-WF-320289-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031334-002 | 241-PI01-ET-320011-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0356-004 | 610-PI05-C-305478-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1203-004 | 241-PI01-WF-320280-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-005 | 212-PI01-C-330007-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1204-004 | 241-PI01-WF-320289-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-008 | 241-PI01-P-320036-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0408-001 | 610-PI01-C-305561-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1205-001 | 241-PI01-WF-320294-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-006 | 212-PI01-C-330007-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-006 | 241-PI01-WF-320294-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1450-004 | 610-PI01-P-300033-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0895-001 | 610-PI01-PA-307867-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0922-001 | 610-PI04-JW-330010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1136-004 | 241-PI01-ET-320216-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1194-004 | 241-PI01-WF-320341-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1390-002 | 610-PI01-P-300033-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0599-002 | 610-PI05-P-305618-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1019-004 | 620-PI01-P-320077-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1022-003 | 620-PI01-P-320279-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0597-001 | 610-PI01-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0546-001 | 610-PI05-WF-320071-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-009 | 241-PI01-WF-320152-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0496-003 | 610-PI02-NG-308128-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2336-005 | 620-PI01-P-321506-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0955-001 | 610-PI03-P-350195-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0293-002 | 610-PI05-WF-333066-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1134-001 | 241-PI01-WF-320152-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0401-001 | 610-PI04-IA-307352-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1874-001 | 620-PI01-P-321506-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-007 | 231-PI01-CW-344320-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0511-001 | 610-PI05-WF-333066-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-014 | 241-PI01-WF-320153-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-004 | 610-PI04-TA-360070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1032-001 | 620-PI01-WF-320036-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0922-002 | 610-PI04-JW-330011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032313-001 | 231-PI01-CW-344540-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1201-001 | 241-PI01-WF-320186-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0971-001 | 610-PI04-WF-309395-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1032-003 | 620-PI01-WF-320038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0042-001 | 610-PI01-CTW-390032-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-006 | 212-PI01-LS-305380-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1203-003 | 241-PI01-WF-320277-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1391-002 | 610-PI05-P-300033-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1032-004 | 620-PI01-WF-320038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1435-002 | 610-PI01-FG-304600-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0907-001 | 610-PI01-MS-305635-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1388-001 | 610-PI05-P-300033-01-2A | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-012 | 241-PI01-WF-320297-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1277-001 | 212-PI01-LS-305420-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0287-005 | 610-PI01-HG-320001-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0835-001 | 640-PI01-P-320153-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1528-002 | 610-PI06-WF-347050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2106-001 | 241-PI01-CM-320066-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1254-004 | 231-PI01-P-340201-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1305-001 | 630-PI01-NG-300303-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1527-001 | 610-PI04-P-340002-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1660-002 | 212-PI01-CW-300117-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0898-002 | 610-PI05-LS-308123-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1293-001 | 630-PI01-PNG-300038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043306-002 | 231-PI01-P-347085-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0898-003 | 610-PI05-LS-308124-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1456-002 | 630-PI01-PNG-300038-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-008 | 231-PI01-P-370034-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0289-004 | 610-PI05-DO-340015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1844-002 | 212-PI01-TR-33V3307-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2105-005 | 241-PI01-CM-320024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1006-001 | 630-PI03-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1153-002 | 231-PI01-P-370035-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1508-003 | 620-PI02-P-320276-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0441-002 | 610-PI01-LS-305367-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1093-001 | 241-PI01-CM-320111-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1541-002 | 630-PI03-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1179-002 | 231-PI01-VA-340003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1247-001 | 232-PI01-TR-35V3563-08-2 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-002 | 231-PI01-CW-344313-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1102-002 | 241-PI01-CM-320112-03-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1541-003 | 630-PI03-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-004 | 232-PI01-OG-350006-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1247-002 | 232-PI01-TR-35V3563-09-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1577-001 | 231-PI01-IW-340009-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-004 | 241-PI01-DI-320054-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1026-001 | 630-PI03-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-032 | 232-PI01-OG-350006-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-008 | 232-PI01-WF-350123-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1304-003 | 231-PI01-PNG-340005-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1168-001 | 241-PI01-DI-320073-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-001 | 630-PI03-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1160-003 | 232-PI01-P-359326-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1545-002 | 630-PI01-CM-321105-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-003 | 241-PI01-CM-320073-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1860-002 | 241-PI01-HNG-320020-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1508-002 | 630-PI04-CM-321205-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032244-001 | 232-PI01-WF-309372-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-010 | 630-PI01-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-004 | 241-PI01-CM-320073-01-5 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-006 | 241-PI01-P-320199-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0999-002 | 630-PI04-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-007 | 232-PI01-WF-350132-01-4 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-007 | 241-PI01-P-320246-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-006 | 241-PI01-DI-320019-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0999-003 | 630-PI04-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-004 | 241-PI01-P-320208-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-003 | 630-PI01-NG-300303-02-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-010 | 241-PI01-P-320246-03-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2086-002 | 241-PI01-DI-320050-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1312-002 | 630-PI04-PNG-300038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1346-003 | 241-PI01-WF-304007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-012 | 241-PI01-P-320247-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1148-001 | 630-PI01-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1094-002 | 241-PI01-DI-320050-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1804-001 | 630-PI04-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-006 | 241-PI01-WF-320143-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1345-001 | 241-PI01-P-320278-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-004 | 630-PI01-PA-300002-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-021 | 241-PI01-DI-320053-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-007 | 241-PI01-WF-320150-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1684-003 | 630-PI02-NG-300303-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-008 | 241-PI01-CM-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1603-001 | 231-PI01-PA-305019-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0828-001 | 640-PI01-P-320165-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043103-002 | 231-PI01-P-340009-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1851-004 | 241-PI01-CM-320094-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1152-003 | 231-PI01-PA-305019-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0834-002 | 640-PI01-VA-320009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043306-001 | 231-PI01-P-340009-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1131-001 | 241-PI01-ET-320140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1256-003 | 231-PI01-SW-307859-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-018 | 212-PI01-CW-333329-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-018 | 231-PI01-P-340010-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1131-002 | 241-PI01-ET-320140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1256-004 | 231-PI01-SW-307859-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1106-001 | 212-PI01-CW-333329-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1178-001 | 231-PI01-VA-340005-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1598-001 | 241-PI01-P-320260-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-009 | 231-PI01-VA-340018-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1690-001 | 212-PI01-JW-330003-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-020 | 231-PI01-WF-340049-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1133-002 | 241-PI01-P-320260-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-019 | 231-PI01-VA-340018-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1224-003 | 231-PI01-LS-300329-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-001 | 231-PI01-WF-370001-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0530-001 | 610-PI01-NG-305604-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-004 | 232-PI01-P-350055-02-6 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043306-003 | 231-PI01-LS-300329-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1111-001 | 232-PI01-CW-308444-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0530-002 | 610-PI01-NG-305604-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-020 | 232-PI01-P-350055-02-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033506-001 | 232-PI01-P-350143-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-004 | 232-PI01-NG-300530-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0527-003 | 640-PI01-LO-320002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1093-003 | 241-PI01-DI-320049-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-005 | 232-PI01-NG-305321-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1244-002 | 232-PI01-P-350057-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1113-001 | 232-PI01-CW-308446-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-019 | 241-PI01-DI-320052-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-013 | 232-PI01-P-350003-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1244-001 | 232-PI01-P-350057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1114-002 | 232-PI01-CW-308447-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1013-002 | 620-PI01-P-320260-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042403-002 | 232-PI01-P-350003-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-005 | 232-PI01-P-350112-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1265-004 | 232-PI01-P-350104-03-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2337-002 | 620-PI01-WF-320155-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1243-001 | 232-PI01-P-350011-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-015 | 232-PI01-P-359348-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1835-005 | 232-PI01-P-350130-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2337-003 | 620-PI01-WF-320155-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-001 | 232-PI01-P-350028-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-014 | 232-PI01-P-359348-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1195-004 | 232-PI01-WF-350072-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2337-004 | 620-PI01-WF-320155-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-001 | 232-PI01-P-350036-02-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-006 | 232-PI01-WF-350130-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032521-003 | 241-PI01-ET-322686-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0288-004 | 610-PI02-IA-302603-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1001-001 | 620-PI02-C-320003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-010 | 232-PI01-P-350037-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031313-001 | 232-PI01-WF-350130-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0747-002 | 610-PI01-VA-300055-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0367-001 | 610-PI02-IA-307322-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0538-002 | 640-PI01-P-320165-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1515-002 | 620-PI02-ET-320009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1176-002 | 241-PI01-CM-320012-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0772-001 | 610-PI05-WF-330098-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-004 | 232-PI01-P-350121-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1245-001 | 232-PI01-P-350064-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-005 | 241-PI01-DI-320099-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0902-001 | 610-PI05-WF-330098-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1077-001 | 232-PI01-P-350141-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1263-003 | 232-PI01-P-350066-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-004 | 241-PI01-DI-320099-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040506-005 | 620-PI01-CM-320075-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1077-002 | 232-PI01-P-350141-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-002 | 232-PI01-P-350066-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1265-001 | 241-PI01-NG-322607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1613-001 | 620-PI01-DI-320074-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1136-001 | 232-PI01-P-350170-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-023 | 241-PI01-ET-320003-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1137-001 | 241-PI01-PA-307884-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1613-002 | 620-PI01-DI-320074-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041202-001 | 232-PI01-P-350195-01-2A | 2020-11-17 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-001 | 241-PI01-ET-320025-01-3 | 2020-10-13 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-007 | 241-PI01-PNG-320017-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1020-001 | 620-PI01-DI-320074-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-007 | 232-PI01-P-350340-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2154-003 | 241-PI01-ET-320025-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-006 | 241-PI01-PNG-320017-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1663-001 | 620-PI01-ET-320005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-008 | 232-PI01-P-350340-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1241-002 | 241-PI01-NG-322607-03-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0866-001 | 640-PI01-P-307821-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1663-002 | 620-PI01-ET-320005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1857-001 | 232-PI01-P-359365-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-015 | 241-PI01-VA-320030-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0825-001 | 640-PI01-PNG-305627-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1019-002 | 620-PI01-P-320281-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1159-003 | 232-PI01-PA-305303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1129-003 | 241-PI01-WF-320012-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-004 | 211-PI01-PNG-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1019-003 | 620-PI01-P-320281-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1138-003 | 232-PI01-PA-305308-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1544-002 | 620-PI01-ET-320083-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1615-001 | 620-PI01-P-320286-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-003 | 211-PI01-PNG-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2116-001 | 620-PI01-WF-320316-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1180-003 | 232-PI01-VA-350046-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2113-004 | 620-PI01-WF-320052-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042501-002 | 211-PI01-PNG-305653-01-3 | 2020-11-10 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-010 | 232-PI01-P-350081-02-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1211-001 | 232-PI01-WF-309381-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0826-001 | 640-PI05-PA-308113-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-011 | 211-PI01-VA-300062-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1666-001 | 232-PI01-P-350109-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1213-004 | 232-PI01-WF-309383-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-001 | 232-PI01-P-350120-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1235-002 | 241-PI01-DI-320017-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031244-003 | 232-PI01-WF-300064-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1220-003 | 232-PI01-WF-350008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-028 | 241-PI01-CM-320016-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1235-001 | 241-PI01-DI-320017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031544-002 | 212-PI01-LS-300310-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1218-003 | 232-PI01-WF-350036-03-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-025 | 241-PI01-CM-320016-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1783-001 | 241-PI01-NG-322606-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1078-002 | 212-PI01-C-300121-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0863-002 | 640-PI01-PNG-305627-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-008 | 232-PI01-WF-309384-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-004 | 241-PI01-HNG-320027-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-010 | 231-PI01-NG-304321-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033104-001 | 211-PI01-CW-300132-02-1 | 2020-11-10 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1414-001 | 610-PI01-LF-300001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-006 | 241-PI01-HNG-320027-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1811-005 | 231-PI01-SW-307858-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1618-002 | 211-PI01-NG-300328-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1933-001 | 610-PI01-LF-300001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1629-003 | 241-PI01-NG-322656-01-2A | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-002 | 231-PI01-SW-307858-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1249-003 | 211-PI01-VA-300062-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1443-001 | 610-PI01-WF-300004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-006 | 241-PI01-P-320073-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-004 | 232-PI01-P-350042-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-002 | 241-PI01-P-320266-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1249-004 | 211-PI01-VA-300062-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1415-001 | 610-PI01-WF-300004-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033506-002 | 232-PI01-P-350083-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-001 | 241-PI01-PA-302618-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-022 | 212-PI01-C-304449-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1646-001 | 232-PI01-P-350106-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-004 | 241-PI01-PA-302631-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1953-001 | 610-PI01-WF-300004-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-004 | 212-PI01-JW-333030-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1597-002 | 232-PI01-P-350106-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-004 | 620-PI01-DI-320074-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1760-004 | 610-PI01-WF-300004-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-016 | 241-PI01-CM-320015-04-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1693-004 | 232-PI01-P-350115-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-005 | 620-PI01-DI-320076-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1447-001 | 610-PI06-WF-347061-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-006 | 241-PI01-CM-320015-04-2 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1831-003 | 232-PI01-P-350192-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1568-001 | 620-PI01-DI-320083-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-004 | 212-PI01-NG-308002-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-026 | 241-PI01-DI-320017-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1622-004 | 232-PI01-P-370033-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1598-002 | 620-PI01-IA-302602-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1576-002 | 231-PI01-IW-340008-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1839-004 | 241-PI01-NG-322606-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1611-002 | 241-PI01-DI-320036-08-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2335-002 | 620-PI01-P-320262-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-010 | 241-PI01-HNG-320019-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1625-001 | 241-PI01-DI-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1599-001 | 620-PI01-P-320262-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1098-003 | 241-PI01-P-320130-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-036 | 241-PI01-HNG-320019-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-018 | 241-PI01-DI-320050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-004 | 620-PI01-WF-320318-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-002 | 241-PI01-PNG-305618-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-016 | 241-PI01-NG-320001-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-014 | 241-PI01-DI-320056-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-006 | 620-PI01-WF-320320-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1284-001 | 241-PI01-PNG-305618-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-005 | 241-PI01-NG-320001-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1630-001 | 241-PI01-DI-320079-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-006 | 630-PI02-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0858-002 | 610-PI07-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1603-003 | 241-PI01-PA-302610-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1714-001 | 241-PI01-ET-320049-04-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-003 | 630-PI02-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030604-001 | 620-PI01-P-300282-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-005 | 211-PI01-PA-307877-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0598-003 | 610-PI03-IA-305474-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-014 | 232-PI01-P-350065-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1547-004 | 630-PI02-PA-300002-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-001 | 232-PI01-CM-350056-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1943-001 | 610-PI03-PNG-305609-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0949-001 | 610-PI05-P-300033-01-1A | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-005 | 232-PI01-TR-35E3520S-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-008 | 630-PI02-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-033 | 232-PI01-LS-305328-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1972-001 | 610-PI04-P-307830-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0302-001 | 610-PI06-WF-347047-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-007 | 241-PI01-P-320246-05-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1537-001 | 630-PI02-SW-300003-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-001 | 232-PI01-LS-305529-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-002 | 212-PI01-NG-333311-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0511-002 | 610-PI06-WF-347047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1774-001 | 610-PI05-ET-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1597-005 | 650-PI02-C-305487-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-002 | 620-PI01-PNG-305654-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-003 | 212-PI01-NG-333311-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1258-002 | 241-PI01-LS-320529-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1960-001 | 610-PI05-ET-320001-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1811-002 | 650-PI04-SW-308032-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029207-001 | 620-PI01-PNG-305654-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-012 | 211-PI01-PA-308012-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1990-001 | 241-PI01-LS-320529-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1722-001 | 610-PI05-ET-320001-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-004 | 241-PI01-NG-302674-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1955-001 | 610-PI05-HG-320008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2293-001 | 620-PI02-PNG-305654-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-007 | 241-PI01-P-320062-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1730-001 | 610-PI05-SL-330019-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-003 | 232-PI01-CM-350061-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-006 | 212-PI01-VA-330043-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1968-001 | 620-PI02-PNG-305654-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1707-001 | 212-PI01-LS-305380-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031112-002 | 610-PI05-SL-330019-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-006 | 232-PI01-CM-350061-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-033 | 212-PI01-VA-330044-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-004 | 630-PI01-TA-360001-01-5 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1460-001 | 212-PI01-LS-305420-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1780-002 | 610-PI06-CRG-340065-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-007 | 232-PI01-TR-35V3506-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-002 | 232-PI01-CM-350062-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-003 | 630-PI01-TA-360001-01-7 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0490-001 | 610-PI05-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1930-001 | 610-PI06-WF-300001-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-010 | 232-PI01-TR-35V3506-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-010 | 232-PI01-CM-350062-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-008 | 630-PI01-TA-360070-01-6 | 2020-10-27 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0471-001 | 610-PI05-LF-350200-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-006 | 610-PI02-P-300282-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-009 | 232-PI01-TR-35V3506-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-002 | 232-PI01-LS-305530-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-004 | 630-PI01-TA-360070-01-7 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0510-002 | 610-PI05-WF-330096-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-018 | 232-PI01-P-350094-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-013 | 232-PI01-TR-35V3563-13-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-002 | 630-PI01-TA-360001-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-007 | 630-PI02-TA-360001-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0291-004 | 610-PI05-HG-320032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1645-001 | 232-PI01-P-350096-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1660-004 | 212-PI01-CW-300118-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-006 | 620-PI01-NG-307688-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2151-005 | 620-PI01-WF-320036-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035403-001 | 610-PI03-NG-350337-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0871-002 | 640-PI01-P-320183-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-001 | 620-PI01-NG-307688-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1463-001 | 640-PI01-P-320183-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038603-002 | 610-PI03-NG-350337-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1707-003 | 212-PI01-LS-305380-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-014 | 212-PI01-NG-300307-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-020 | 212-PI01-SW-305425-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2252-001 | 610-PI05-FG-305593-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-002 | 241-PI01-CM-320015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-011 | 241-PI01-DI-320079-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1086-001 | 241-PI01-CM-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-002 | 212-PI01-JW-333009-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-013 | 241-PI01-CM-320051-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-004 | 241-PI01-DI-320084-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-005 | 241-PI01-CM-320066-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030613-003 | 232-PI01-LS-350503-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2106-003 | 241-PI01-CM-320066-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040402-001 | 241-PI01-WF-320001-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-010 | 241-PI01-CM-320123-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-002 | 212-PI01-C-330003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1170-001 | 241-PI01-DI-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-003 | 241-PI01-WF-320242-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1454-001 | 241-PI01-ET-320010-04-3 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-007 | 212-PI01-PNG-305609-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1103-002 | 241-PI01-ET-320153-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034404-002 | 241-PI01-ET-320062-02-2 | 2020-11-10 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045301-001 | 241-PI01-P-320035-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-012 | 232-PI01-PA-300308-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-006 | 241-PI01-P-320081-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034404-003 | 241-PI01-ET-320080-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0608-001 | 610-PI02-WF-300001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0449-001 | 610-PI06-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-013 | 232-PI01-PA-300308-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1430-001 | 610-PI06-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-006 | 232-PI01-LS-350505-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1805-001 | 610-PI06-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-007 | 241-PI01-P-320246-04-2 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032344-002 | 212-PI01-LS-300310-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-005 | 232-PI01-LS-350505-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1274-001 | 211-PI01-JW-330141-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-003 | 231-PI01-CRG-340044-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-004 | 231-PI01-CRG-340039-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-002 | 232-PI01-NG-355330-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032633-004 | 231-PI01-CRG-340043-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-011 | 232-PI01-P-350142-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042403-001 | 231-PI01-P-340007-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041106-004 | 232-PI01-NG-355330-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1144-003 | 231-PI01-P-340007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-022 | 232-PI01-P-370033-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1832-003 | 231-PI01-P-340007-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-009 | 232-PI01-NG-355330-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1145-002 | 232-PI01-CM-350058-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038305-004 | 241-PI01-DW-307844-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1167-002 | 232-PI01-P-350020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-008 | 232-PI01-NG-355330-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031513-001 | 241-PI01-WF-320050-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-012 | 241-PI01-P-307823-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0264-001 | 610-PI04-P-340002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041206-001 | 232-PI01-P-350137-02-1 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0544-003 | 610-PI05-P-357808-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036302-004 | 650-PI02-IA-307303-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0242-001 | 640-PI03-CW-300145-02-3 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0742-001 | 640-PI04-CW-300549-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0322-001 | 640-PI04-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-032 | 241-PI01-HNG-320016-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1825-002 | 241-PI01-P-320039-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-015 | 241-PI01-P-320049-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-007 | 241-PI01-P-320050-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-007 | 241-PI01-P-320070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1201-004 | 241-PI01-WF-320197-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-020 | 241-PI01-WF-320198-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1197-001 | 241-PI01-WF-320198-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0314-003 | 610-PI01-MS-307342-05-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0900-001 | 610-PI01-WF-304030-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0316-001 | 610-PI01-WF-304080-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0270-002 | 610-PI01-WF-304080-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1043-001 | 620-PI01-C-300021-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1042-003 | 620-PI01-C-320005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1053-002 | 620-PI01-HNG-320023-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1048-003 | 620-PI01-LS-320519-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036001-001 | 630-PI03-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1018-001 | 620-PI01-PA-308034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1044-002 | 620-PI01-SW-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1316-001 | 620-PI02-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1003-001 | 620-PI02-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1005-001 | 630-PI03-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0989-002 | 630-PI04-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1444-001 | 610-PI04-P-350003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0563-001 | 610-PI02-C-305561-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0356-003 | 610-PI02-SW-307841-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0325-001 | 610-PI03-C-305376-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0066-001 | 610-PI03-P-300005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0310-001 | 610-PI03-P-350030-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0590-001 | 610-PI05-HG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0549-001 | 610-PI05-OG-350194-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0513-001 | 610-PI05-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0501-001 | 610-PI06-SW-307859-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0230-001 | 640-PI01-SW-305592-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0408-002 | 640-PI01-SW-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0642-002 | 640-PI04-LS-300321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1975-001 | 640-PI05-LS-300321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1151-004 | 231-PI01-TR-37V3719-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-038 | 232-PI01-P-350011-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-018 | 232-PI01-P-350055-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-009 | 232-PI01-P-350055-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0463-003 | 610-PI04-NG-300317-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-022 | 232-PI01-P-350055-02-5 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0469-001 | 610-PI04-PNG-305377-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-015 | 241-PI01-CM-320094-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1226-004 | 241-PI01-ET-320154-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-028 | 241-PI01-ET-320210-02-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1217-001 | 241-PI01-WF-309379-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1680-001 | 241-PI01-WF-309380-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1023-005 | 620-PI01-P-320197-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0527-001 | 640-PI01-LO-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0527-004 | 640-PI01-LO-320002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0532-001 | 640-PI01-P-320159-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1113-002 | 232-PI01-CW-308446-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1266-001 | 232-PI01-P-350104-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-013 | 232-PI01-P-350130-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1176-001 | 241-PI01-CM-320012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-008 | 241-PI01-CM-320012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-007 | 241-PI01-P-320286-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040302-001 | 241-PI01-WF-320223-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0530-003 | 610-PI01-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0843-001 | 610-PI01-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1811-001 | 650-PI01-SW-308031-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1641-002 | 650-PI04-C-305487-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0718-002 | 610-PI05-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033506-003 | 610-PI05-LS-305364-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1986-003 | 212-PI01-LS-308001-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1609-001 | 241-PI01-HNG-320003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1845-003 | 241-PI01-HNG-320003-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1609-002 | 241-PI01-HNG-320003-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-009 | 241-PI01-P-320234-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1292-003 | 241-PI01-PNG-320031-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-011 | 241-PI01-PNG-320031-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1022-002 | 620-PI01-PA-302610-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0977-003 | 610-PI05-HNG-300006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-005 | 211-PI01-SW-305596-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-004 | 211-PI01-SW-307841-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1279-004 | 212-PI01-NG-300516-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-002 | 241-PI01-NG-322653-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1088-002 | 241-PI01-P-320139-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1008-003 | 620-PI01-PA-308034-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042603-001 | 212-PI01-PA-305469-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042301-002 | 212-PI01-PA-305469-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1239-001 | 241-PI01-C-300021-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1172-005 | 241-PI01-CM-320108-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1115-003 | 241-PI01-CW-300121-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1116-003 | 241-PI01-CW-300223-02-4 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-001 | 241-PI01-HNG-300026-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1289-001 | 241-PI01-HNG-320009-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-012 | 241-PI01-IA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032512-005 | 241-PI01-P-320013-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-005 | 241-PI01-P-320071-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1592-002 | 241-PI01-P-320103-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0287-004 | 610-PI01-WF-304077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0774-001 | 610-PI02-LF-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0748-001 | 610-PI04-C-305365-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1380-002 | 610-PI04-P-350001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0168-002 | 610-PI04-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0911-003 | 610-PI05-HG-320007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0291-001 | 610-PI05-HG-320007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1400-002 | 610-PI05-HG-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1043-002 | 620-PI01-C-305621-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1321-002 | 620-PI01-PA-302610-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1040-001 | 620-PI01-SW-302625-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-002 | 650-PI02-CW-303322-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-004 | 650-PI02-CW-303322-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1465-002 | 610-PI04-ET-330015-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0157-002 | 610-PI05-P-370033-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0158-001 | 610-PI05-P-370033-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0751-001 | 610-PI06-C-305365-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2332-003 | 610-PI06-TA-360070-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2332-004 | 610-PI06-TA-360070-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0664-001 | 610-PI02-C-300146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0155-001 | 610-PI05-HNG-300006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0391-002 | 610-PI05-HNG-330020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1885-001 | 211-PI01-JW-330137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1337-002 | 211-PI01-JW-333024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1122-002 | 211-PI01-JW-333024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-003 | 211-PI01-SW-307841-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-018 | 211-PI01-SW-307842-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1249-002 | 211-PI01-SW-307842-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1691-003 | 212-PI01-JW-330056-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-003 | 212-PI01-JW-330056-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1693-001 | 212-PI01-JW-330126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2189-002 | 212-PI01-LS-300302-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043003-001 | 212-PI01-SW-302605-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2105-004 | 241-PI01-CM-320021-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032623-002 | 241-PI01-WF-320243-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0532-002 | 640-PI01-P-320159-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-002 | 232-PI01-P-351508-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-008 | 232-PI01-WF-350047-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1183-001 | 241-PI01-DI-322749-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1129-004 | 241-PI01-WF-320118-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2245-005 | 241-PI01-WF-320223-01-2 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1774-002 | 610-PI01-P-300013-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0718-001 | 640-PI01-P-320168-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1013-003 | 650-PI01-IA-307832-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-001 | 650-PI04-C-308051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0497-004 | 610-PI01-C-308067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1548-001 | 630-PI02-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2137-004 | 630-PI02-CM-321105-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1549-002 | 630-PI02-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0646-001 | 640-PI03-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0646-002 | 640-PI03-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0515-002 | 640-PI03-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-016 | 231-PI01-PA-305017-01-2 | 2020-11-24 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1224-001 | 232-PI01-LS-305302-02-6 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-013 | 241-PI01-P-320285-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-017 | 212-PI01-CW-333321-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-025 | 212-PI01-JW-330005-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-026 | 212-PI01-JW-330005-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-028 | 212-PI01-JW-330005-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1326-001 | 232-PI01-LS-305302-02-5 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-004 | 232-PI01-P-340012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045102-002 | 232-PI01-P-340015-01-2 | 2020-12-01 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-021 | 232-PI01-P-350143-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1157-003 | 232-PI01-TR-35V3506-11-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1094-003 | 241-PI01-DI-320052-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1169-001 | 241-PI01-DI-320057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1169-002 | 241-PI01-DI-320057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0537-001 | 610-PI01-FG-305419-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1435-003 | 610-PI01-FG-305419-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030204-002 | 620-PI01-WF-300008-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1034-003 | 620-PI01-WF-300008-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1751-001 | 620-PI02-C-320003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-021 | 212-PI01-LS-303328-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1699-004 | 212-PI01-LS-305427-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-011 | 231-PI01-NG-300313-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1155-003 | 231-PI01-P-340067-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1154-001 | 231-PI01-P-340067-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-005 | 231-PI01-VA-340005-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-003 | 231-PI01-VA-370057-01-4 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-022 | 231-PI01-WF-370001-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1237-002 | 232-PI01-C-350037-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1194-005 | 232-PI01-LF-350032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1298-003 | 232-PI01-NG-300323-01-7 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1455-003 | 232-PI01-NG-305321-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1242-004 | 232-PI01-P-350011-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1831-004 | 232-PI01-P-350028-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-017 | 232-PI01-P-350028-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1270-002 | 232-PI01-P-350036-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1243-004 | 232-PI01-P-350037-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-003 | 232-PI01-P-350057-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-019 | 232-PI01-P-350098-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1245-004 | 232-PI01-P-350103-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1831-002 | 232-PI01-P-350110-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-005 | 232-PI01-P-350110-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1246-004 | 232-PI01-P-350140-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-006 | 232-PI01-P-350140-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1184-003 | 232-PI01-P-350145-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1138-002 | 232-PI01-PA-305306-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0024-002 | MK-7482-1200-250-ISO-D-4030-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-008 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032251-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0021-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-003 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-009 | MK-7482-1200-250-ISO-D-4030-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-007 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0051-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6005-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029403-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0059-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0046-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-02-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0169-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-7 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0027-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032444-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0065-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-03-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0169-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5054-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032544-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5054-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0043-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1015-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5054-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5058-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0041-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-02-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0034-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5059-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0128-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5021-04-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0041-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-02-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0016-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5059-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0036-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5058-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-010 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-009 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0022-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0036-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1015-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2031512-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6035-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032251-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0022-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-003 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-005 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1062-01-1A | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0151-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0017-003 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2011-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-008 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0097-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-7 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-006 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-03-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0044-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0019-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-008 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0101-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5055-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-002 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-005 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-02-2E | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0021-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-02-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0048-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033401-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0003-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-009 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2001-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3013-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0032-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-03-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0064-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0003-01-5 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-007 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1002-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3013-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0051-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-03-4 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0041-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0128-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5025-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-01-1A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030552-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6035-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-011 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6039-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-006 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033505-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-04-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-007 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1C | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5054-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032211-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-005 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2003-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6038-01-1C | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2031221-001 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040604-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-3 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-011 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2E | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037106-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-4 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-012 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2035506-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-013 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-1A | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2035506-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-019 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-2B | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-010 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5054-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-003 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2043307-004 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-04-5 | 2020-12-01 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-002 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-03-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-04-5 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034104-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1003-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-006 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1003-01-1A | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-008 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4037-01-6 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032544-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-03-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6027-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-007 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1C | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-009 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1E | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034106-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-05-4 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6035-01-3 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034106-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-04-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-04-1C | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-04-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6039-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-006 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6039-01-1C | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0086-001 | MK-7482-1200-250-ISO-V-7013-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1062-01-1 | 2020-10-13 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6010-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034401-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6031-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2042207-001 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2003-01-4 | 2020-12-01 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5057-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1002-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037301-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-03-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-005 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-02-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-02-6 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-04-1 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037504-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-04-4 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-004 | MK-7482-1100-250-ISO-AF-4005-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-005 | MK-7482-1100-250-ISO-AF-4005-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040205-004 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4151-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040205-003 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4151-01-6 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0112-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0004-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-04-1 | 2020-10-20 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0010-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-05-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0129-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0038-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0008-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6015-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032333-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6015-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6031-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0055-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032262-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0055-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-026 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6051-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0059-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-015 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-07-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-027 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-01-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-025 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-014 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-07-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6051-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-023 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6050-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-007 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-021 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-03-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-024 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-02-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0007-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0001-03-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-02-2B |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-013 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-07-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-023 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-02-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0021-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0009-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-012 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-07-4 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-04-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0034-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0028-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0034-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-008 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0050-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0028-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040207-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-03-2A |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-09-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0044-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032212-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-005 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-03-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-04-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-007 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-03-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-022 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6050-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3001-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0028-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-012 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-03-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0027-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0028-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M0024-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5051-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3014-02-4 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032212-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3001-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-014 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0011-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0055-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033101-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0004-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3006-02-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-008 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-03-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0055-03-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0001-03-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-014 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-04-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3014-02-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-005 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0009-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-004 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0060-01-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0003-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-012 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-04-3 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0022-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-013 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-03-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0065-02-3 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0003-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032362-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-008 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0027-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-001 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0011-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032211-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0011-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-014 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3050-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-013 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4009-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-014 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4010-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032362-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5051-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-6018-01-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-004 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-03-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042107-007 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-004 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0004-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-011 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3006-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0003-04-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-007 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0008-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0008-01-1A |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-005 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0002-02-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038507-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0005-02-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-018 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0056-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2045207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-01-1B |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-01-1C |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6057-01-1C |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6058-01-1B |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-019 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0002-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-009 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-02-4 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-01-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-2001-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048403-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4012-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4012-02-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-04-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0009-02-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5002-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039507-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0009-01-3 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0013-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0055-04-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2001-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-01-2 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-02-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-01-2 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-01-3 |  | 2021-01-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0065-002 | 180-PI02-C-380002-04-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0070-001 | 180-PI02-C-380002-05-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0065-003 | 180-PI02-C-380002-05-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0035-001 | 180-PI02-C-380004-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0160-002 | 180-PI02-C-380011-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0160-001 | 180-PI02-C-380012-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0159-001 | 180-PI02-C-380013-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0159-002 | 180-PI02-C-380014-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-003 | 180-PI02-MS-305632-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-002 | 180-PI02-MS-305632-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-001 | 180-PI02-MS-305632-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0068-001 | 180-PI02-MS-305632-03-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-001 | 180-PI02-MS-380007-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-002 | 180-PI02-MS-380008-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-003 | 180-PI02-MS-380009-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-004 | 180-PI02-MS-380010-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-005 | 180-PI02-MS-380011-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-006 | 180-PI02-MS-380012-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-001 | 180-PI02-PA-305068-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-003 | 180-PI02-PA-305068-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-002 | 180-PI02-PA-305069-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-004 | 180-PI02-PA-305069-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-001 | 180-PI02-PA-305598-01-4 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0158-001 | 180-PI02-PA-305598-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0196-001 | 310-PI01-CW-300145-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0139-001 | 310-PI01-CW-300145-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0084-003 | 310-PI01-CW-300548-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0113-005 | 310-PI01-CW-300548-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0114-001 | 310-PI01-CW-300548-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0084-004 | 310-PI01-CW-300549-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0114-002 | 310-PI01-CW-300549-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0114-003 | 310-PI01-CW-300549-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0141-001 | 310-PI01-CW-301527-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0196-002 | 310-PI01-CW-303322-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0134-001 | 310-PI01-CW-303322-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0148-001 | 310-PI01-CW-308441-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0201-001 | 310-PI01-CW-308441-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0148-002 | 310-PI01-CW-308442-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0202-001 | 310-PI01-CW-308442-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0141-002 | 310-PI01-CW-377310-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0112-001 | 310-PI01-CW-377319-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0112-002 | 310-PI01-CW-377320-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0112-003 | 310-PI01-CW-377322-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0141-003 | 310-PI01-CW-377328-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0142-001 | 310-PI01-CW-377329-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0142-002 | 310-PI01-CW-377331-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0142-003 | 310-PI01-CW-377332-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-010 | 310-PI01-IA-300006-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-011 | 310-PI01-IA-300006-01-2 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030303-002 | 310-PI01-IA-300006-01-3 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-001 | 310-PI01-IA-300006-01-4 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-002 | 310-PI01-IA-300522-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-003 | 310-PI01-IA-300522-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-004 | 310-PI01-IA-300522-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-012 | 310-PI01-IA-300522-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-013 | 310-PI01-IA-300522-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-014 | 310-PI01-IA-300522-01-6 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0235-001 | 310-PI01-IA-300523-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-001 | 310-PI01-IA-300523-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0235-002 | 310-PI01-IA-300523-02-2 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0132-001 | 310-PI01-IA-307303-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-004 | 310-PI01-IA-307314-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-005 | 310-PI01-IA-307314-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0235-004 | 310-PI01-IA-307314-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-006 | 310-PI01-IA-307314-01-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-001 | 310-PI01-IA-307333-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-001 | 310-PI01-IA-307333-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-002 | 310-PI01-IA-307334-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-002 | 310-PI01-IA-307334-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-003 | 310-PI01-IA-307335-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-003 | 310-PI01-IA-307335-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-004 | 310-PI01-IA-307336-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-006 | 310-PI01-IA-307337-01-1 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-005 | 310-PI01-IA-307337-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0187-006 | 310-PI01-IA-307338-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037103-005 | 310-PI01-LS-300046-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-041 | 310-PI01-LS-300046-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-047 | 310-PI01-LS-300047-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-004 | 310-PI01-LS-300047-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-048 | 310-PI01-LS-300047-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0081-001 | 310-PI01-LS-300322-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-006 | 310-PI01-LS-300322-02-3 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-005 | 310-PI01-LS-300322-02-2 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-001 | 310-PI01-LS-308046-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0074-001 | 310-PI01-LS-308046-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-002 | 310-PI01-LS-308047-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0100-003 | 310-PI01-LS-308048-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0144-001 | 310-PI01-NG-300303-01-1 | 2020-10-02 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-025 | 310-PI02-CTW-370008-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-021 | 310-PI02-CTW-370009-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-003 | 310-PI02-CTW-370012-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-006 | 310-PI02-CTW-370012-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-003 | 310-PI02-CTW-370012-03-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053404-002 | 310-PI02-CTW-370016-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047004-002 | 310-PI02-CTW-370016-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-015 | 310-PI02-CTW-370017-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-002 | 310-PI02-CTW-370022-04-4 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032444-002 | 310-PI02-CTW-370022-04-5 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-009 | 310-PI02-CTW-370024-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-020 | 310-PI02-CTW-370024-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-006 | 310-PI02-CTW-377363-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-016 | 310-PI02-CTW-377363-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-047 | 310-PI02-CTW-377363-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-004 | 310-PI02-CTW-377363-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-010 | 310-PI02-CTW-377363-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-003 | 310-PI02-CTW-377363-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-015 | 310-PI02-CTW-377363-01-7 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-011 | 310-PI02-CTW-377364-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-014 | 310-PI02-CTW-377364-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-048 | 310-PI02-CTW-377364-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-004 | 310-PI02-CTW-377364-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-010 | 310-PI02-CTW-377364-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-011 | 310-PI02-CTW-377364-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-002 | 310-PI02-CTW-377364-01-7 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-016 | 310-PI02-CTW-377366-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-017 | 310-PI02-CTW-377367-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-003 | 310-PI02-CTW-377369-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-004 | 310-PI02-CTW-377370-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-013 | 310-PI02-CW-370001-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-020 | 310-PI02-CW-370004-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-004 | 310-PI02-IA-370045-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-006 | 310-PI02-IA-370045-01-1A | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-011 | 310-PI02-LS-300321-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-007 | 310-PI02-LS-300321-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-012 | 310-PI02-LS-300321-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-016 | 310-PI02-LS-300321-03-6 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-013 | 310-PI02-LS-300321-03-5 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-015 | 310-PI02-LS-300321-03-4 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-014 | 310-PI02-LS-300321-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-013 | 310-PI02-LS-300321-03-2 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-020 | 310-PI02-LS-370001-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-021 | 310-PI02-LS-370002-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-022 | 310-PI02-LS-370003-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-050 | 310-PI02-LS-370003-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-051 | 310-PI02-LS-370005-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-023 | 310-PI02-LS-370007-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-019 | 310-PI02-LS-370010-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-020 | 310-PI02-LS-370010-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-027 | 310-PI02-LS-370012-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-040 | 310-PI02-NG-370003-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-002 | 310-PI02-NG-370003-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-036 | 310-PI02-NG-370003-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-038 | 310-PI02-NG-370005-01-2 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-004 | 310-PI02-NG-370005-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-009 | 310-PI02-NG-370007-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-054 | 310-PI02-NG-370008-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-008 | 310-PI02-NG-370011-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-006 | 310-PI02-NG-370011-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-007 | 310-PI02-NG-370012-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-011 | 310-PI02-NG-370020-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-016 | 210-PI03-DO-340003-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-003 | 210-PI03-DO-340003-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-023 | 220-PI01-P-340120-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-024 | 220-PI01-P-340120-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-025 | 220-PI01-P-340120-02-6 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-005 | 310-PI02-PA-370050-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-010 | 310-PI02-PE-370006-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-009 | 310-PI02-PE-370006-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-008 | 310-PI02-PE-370006-02-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-005 | 310-PI02-PE-370008-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-006 | 310-PI02-PE-370008-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-004 | 310-PI02-PE-370008-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-003 | 310-PI02-PE-370132-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-002 | 310-PI02-PE-370132-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-001 | 310-PI02-PE-370132-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-012 | 310-PI02-PE-370132-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-006 | 310-PI02-PE-370132-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-009 | 310-PI02-PE-370133-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046302-004 | 310-PI02-PE-370133-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046302-005 | 310-PI02-PE-370133-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-005 | 310-PI02-PE-370133-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-014 | 310-PI02-PW-370111-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-001 | 310-PI02-PW-370111-02-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-028 | 310-PI02-SW-307830-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-059 | 310-PI02-SW-307830-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-029 | 310-PI02-SW-307830-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-030 | 310-PI02-SW-307830-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-014 | 310-PI02-SW-307830-02-5 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-031 | 310-PI02-SW-307830-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-003 | 310-PI02-SW-307830-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-002 | 310-PI02-SW-307830-03-3 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-032 | 310-PI02-SW-307830-03-4 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-033 | 310-PI02-SW-307830-03-5 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-011 | 310-PI02-SW-307830-03-6 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-005 | 310-PI02-SW-370002-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-003 | 310-PI02-SW-370002-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-005 | 310-PI02-SW-370002-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-001 | 310-PI02-SW-370002-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-015 | 310-PI02-SW-370002-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-001 | 310-PI02-SW-370002-01-7 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-034 | 310-PI02-SW-370002-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-017 | 310-PI02-SW-370003-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-001 | 310-PI02-SW-370004-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-054 | 310-PI02-SW-370005-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044105-004 | 310-PI02-SW-370006-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044105-003 | 310-PI02-SW-370007-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-013 | 310-PI02-SW-370007-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-016 | 310-PI02-SW-370008-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-037 | 310-PI02-SW-370008-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-036 | 310-PI02-SW-370008-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-012 | 310-PI02-SW-370009-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-017 | 310-PI02-SW-370011-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-038 | 310-PI02-SW-370013-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-029 | 210-PI04-C-300150-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-069 | 210-PI04-DI-330030-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-025 | 210-PI04-FG-300312-01-5 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-038 | 210-PI04-FG-300312-01-4 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-035 | 210-PI04-FG-300312-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-026 | 210-PI04-FG-300312-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-007 | 210-PI04-FG-300312-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-024 | 210-PI04-FG-303006-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-023 | 210-PI04-FG-303006-01-3 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-022 | 210-PI04-FG-303006-01-4 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-021 | 210-PI04-FG-303006-01-5 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-020 | 210-PI04-FG-303006-01-6 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-036 | 210-PI04-FG-305390-01-6 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-058 | 220-PI02-LS-304321-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-010 | 220-PI02-LS-304322-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0319-002 | 220-PI02-LS-304322-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0319-001 | 220-PI02-LS-304322-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-059 | 220-PI02-LS-304322-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-003 | 220-PI02-LS-304323-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-073 | 220-PI02-LS-304323-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-001 | 220-PI02-LS-305479-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-027 | 220-PI02-LS-305479-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-002 | 220-PI02-LS-333331-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-014 | 220-PI02-LS-333331-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-020 | 220-PI02-LS-344301-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-019 | 220-PI02-LS-344301-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0319-003 | 220-PI02-LS-344301-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-005 | 220-PI02-NG-300306-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-016 | 220-PI02-NG-300306-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-009 | 220-PI02-NG-300306-04-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-004 | 220-PI02-NG-300306-04-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-003 | 220-PI02-NG-300306-04-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-007 | 220-PI02-NG-300306-05-1 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-006 | 220-PI02-NG-300306-05-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-005 | 220-PI02-NG-300306-05-3 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-005 | 220-PI02-NG-304312-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-014 | 220-PI02-NG-304312-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-005 | 220-PI02-NG-340122-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-008 | 220-PI02-NG-344306-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-009 | 220-PI02-NG-344306-03-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-008 | 220-PI02-NG-344306-03-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-007 | 220-PI02-NG-344306-03-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-022 | 220-PI02-NG-344306-03-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-010 | 220-PI02-NG-344307-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-011 | 220-PI02-NG-344307-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-012 | 220-PI02-NG-344307-03-3 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-021 | 220-PI02-NG-344307-03-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-020 | 220-PI02-NG-344307-03-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-027 | 220-PI02-P-330015-01-2 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034403-002 | 220-PI02-P-330015-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-026 | 220-PI02-P-330015-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-027 | 220-PI02-P-330015-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-028 | 220-PI02-P-330015-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-031 | 220-PI02-P-330015-05-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-032 | 220-PI02-P-330015-05-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-025 | 220-PI02-P-330015-07-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-020 | 220-PI02-P-330107-02-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0305-001 | 220-PI02-ET-340006-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0305-002 | 220-PI02-ET-340018-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-010 | 220-PI02-IA-300826-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-020 | 220-PI02-IA-300826-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-001 | 220-PI02-IA-300826-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-017 | 220-PI02-IA-300826-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-002 | 220-PI02-IA-300826-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-006 | 220-PI02-IA-300826-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-004 | 220-PI02-IA-300827-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051005-001 | 220-PI02-IA-300827-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-005 | 220-PI02-IA-300827-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-005 | 220-PI02-IA-304303-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030403-004 | 220-PI02-IA-304303-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030403-003 | 220-PI02-IA-304303-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030303-004 | 220-PI02-IA-304304-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030303-003 | 220-PI02-IA-304304-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-024 | 220-PI02-IA-304304-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038505-001 | 220-PI02-IA-304304-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0378-002 | 220-PI02-IA-304306-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0378-003 | 220-PI02-IA-304306-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-008 | 220-PI02-NG-300529-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-016 | 220-PI02-NG-304331-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-033 | 220-PI02-NG-304331-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-003 | 220-PI02-NG-304332-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-022 | 220-PI02-NG-304332-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-008 | 220-PI02-NG-304333-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-007 | 220-PI02-NG-304333-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-025 | 220-PI02-NG-304334-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-005 | 220-PI02-NG-304334-01-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-075 | 220-PI02-NG-304335-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-002 | 220-PI02-NG-304335-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-007 | 220-PI02-NG-304337-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-006 | 220-PI02-NG-304337-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-014 | 220-PI02-NG-304340-01-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-034 | 220-PI02-NG-304340-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-013 | 220-PI02-NG-304341-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-035 | 220-PI02-NG-304341-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-004 | 220-PI02-NG-304342-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-002 | 220-PI02-NG-304342-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-014 | 220-PI02-NG-304343-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-023 | 220-PI02-NG-304343-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-024 | 220-PI02-NG-304344-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-006 | 220-PI02-NG-304344-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-023 | 220-PI02-NG-304346-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-007 | 220-PI02-NG-304346-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-005 | 220-PI02-NG-304347-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-003 | 220-PI02-NG-304347-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-006 | 220-PI02-NG-304351-01-2 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-004 | 220-PI02-NG-304351-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-004 | 220-PI02-NG-304358-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-003 | 220-PI02-NG-304358-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-008 | 220-PI02-NG-304358-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-013 | 220-PI02-NG-304359-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-025 | 220-PI02-NG-304359-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031361-003 | 220-PI02-NG-307665-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0325-001 | 220-PI02-NG-307665-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-015 | 220-PI02-NG-307665-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034106-004 | 220-PI02-P-340054-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-002 | 220-PI02-P-340060-01-2 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-003 | 220-PI02-PA-304302-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-004 | 220-PI02-PA-304302-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-006 | 220-PI02-PA-304302-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-013 | 220-PI02-PA-304303-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-015 | 220-PI02-PA-304303-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-002 | 220-PI02-PA-304304-01-2 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-017 | 220-PI02-PA-304304-01-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-082 | 220-PI02-PA-304306-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0293-002 | 220-PI02-PA-304306-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-087 | 220-PI02-PA-304307-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0293-003 | 220-PI02-PA-304307-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-021 | 220-PI02-PA-304313-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-016 | 220-PI02-PA-304313-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-020 | 220-PI02-PA-304314-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-017 | 220-PI02-PA-304314-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-012 | 220-PI02-PA-304315-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-004 | 220-PI02-PA-304315-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-020 | 220-PI02-PA-304316-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-005 | 220-PI02-PA-304316-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-001 | 220-PI02-PA-304317-01-2 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-018 | 220-PI02-PA-304317-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-023 | 220-PI02-PA-304318-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-022 | 220-PI02-PA-304318-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-005 | 220-PI02-PA-304319-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0293-004 | 220-PI02-PA-304319-01-5 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-005 | 220-PI01-P-340017-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-006 | 220-PI01-P-340017-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-013 | 220-PI01-P-340017-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0436-003 | 220-PI01-P-340024-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-014 | 220-PI01-P-340024-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-001 | 220-PI01-P-340082-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-057 | 220-PI01-P-347046-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-018 | 220-PI01-PE-340011-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-019 | 220-PI01-PE-340011-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-003 | 220-PI01-PNG-340001-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-004 | 220-PI01-PNG-340001-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-005 | 220-PI01-PNG-340001-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-006 | 220-PI01-PNG-340001-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-012 | 220-PI01-PNG-340012-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-011 | 220-PI01-PNG-340012-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-009 | 220-PI01-VA-340019-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-028 | 220-PI02-CM-320010-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-009 | 220-PI02-CM-320010-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0436-004 | 220-PI02-CM-350045-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-064 | 220-PI02-CM-350045-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-003 | 220-PI02-CM-350045-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-076 | 220-PI02-CM-350045-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-077 | 220-PI02-CM-350045-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-008 | 220-PI02-CO2-330003-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030407-001 | 220-PI02-CO2-330003-03-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-009 | 220-PI02-CO2-330003-03-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-010 | 220-PI02-CO2-330003-03-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-014 | 220-PI02-CO2-330003-03-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-011 | 220-PI02-CO2-330003-03-6 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0209-001 | 310-PI01-NG-307314-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-005 | 310-PI01-NG-307317-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-013 | 310-PI02-C-370011-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-056 | 220-PI01-P-340097-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-006 | 220-PI01-P-340097-03-2 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-006 | 220-PI01-P-340108-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-042 | 220-PI01-P-340136-03-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-043 | 220-PI01-P-340136-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-014 | 220-PI02-CO2-343004-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-015 | 220-PI02-CO2-343005-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-010 | 220-PI02-CRG-340002-06-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-023 | 220-PI02-CRG-340002-06-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-006 | 220-PI02-CRG-340045-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-007 | 220-PI02-CRG-340045-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-033 | 220-PI02-CRG-340045-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-003 | 220-PI02-CRG-340045-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-014 | 220-PI02-CRG-340046-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-006 | 220-PI02-CRG-340046-04-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-004 | 220-PI02-CRG-340046-04-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-007 | 220-PI02-CRG-347014-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-050 | 220-PI02-CRG-347014-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-008 | 220-PI02-CRG-347014-01-3 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-018 | 220-PI02-CRG-347014-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-019 | 220-PI02-CRG-347014-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-003 | 220-PI02-CRG-347014-01-6 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-010 | 220-PI02-CRG-347014-01-7 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-017 | 220-PI02-CRG-347017-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-018 | 220-PI02-CRG-347017-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-021 | 220-PI02-CRG-347017-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-019 | 220-PI02-CRG-347017-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-020 | 220-PI02-CRG-347017-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-021 | 220-PI02-CRG-347018-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-022 | 220-PI02-CRG-347018-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-012 | 310-PI02-IA-370021-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-015 | 310-PI02-IA-370021-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-002 | 310-PI02-IA-370040-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047102-002 | 310-PI02-IA-370040-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-010 | 310-PI02-IA-370042-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-007 | 310-PI02-IA-370042-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-006 | 310-PI02-IA-370042-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-006 | 310-PI02-NG-370023-01-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-018 | 310-PI02-NG-370023-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-002 | 310-PI02-NG-370023-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-023 | 310-PI02-NG-370023-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-007 | 310-PI02-NG-370023-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-008 | 310-PI02-NG-370023-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-009 | 310-PI02-PA-370024-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-021 | 310-PI02-PA-370024-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-014 | 310-PI02-PA-370030-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-013 | 310-PI02-PA-370030-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-001 | 310-PI02-PA-370051-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-061 | 310-PI02-SW-370015-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-039 | 310-PI02-SW-370015-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-003 | 310-PI02-SW-370019-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-001 | 220-PI01-P-340088-04-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-002 | 220-PI01-P-340088-04-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-003 | 220-PI01-P-340088-04-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-004 | 220-PI01-P-340088-04-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-003 | 220-PI01-P-340096-04-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-002 | 220-PI01-P-340096-04-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-004 | 220-PI01-P-340108-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-005 | 220-PI01-P-340108-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-008 | 220-PI01-P-347052-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-011 | 310-PI02-PA-370027-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-001 | 310-PI02-PA-370032-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-016 | 310-PI02-PA-370032-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-009 | 310-PI02-PA-370051-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-046 | 310-PI02-PA-370051-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-004 | 310-PI02-SW-307830-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-003 | 310-PI02-SW-370015-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-008 | 310-PI02-SW-370018-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-063 | 310-PI02-SW-370018-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-002 | 310-PI02-SW-370019-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-003 | 310-PI02-SW-370019-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-004 | 310-PI02-SW-370020-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-005 | 310-PI02-VA-370002-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-006 | 310-PI02-VA-370003-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0375-001 | 180-PI02-C-380016-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-005 | 310-PI01-IA-300522-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-015 | 310-PI01-IA-300522-02-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0234-006 | 310-PI01-IA-300522-02-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-004 | 310-PI01-IA-307336-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-005 | 310-PI01-IA-307336-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-007 | 310-PI01-IA-307338-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-008 | 310-PI01-IA-307338-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-004 | 310-PI01-NG-307359-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-005 | 310-PI01-NG-307359-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-009 | 310-PI01-NG-307361-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-010 | 310-PI01-NG-307361-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-007 | 310-PI01-NG-307677-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-008 | 310-PI01-NG-307677-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0268-001 | 310-PI01-NG-307677-02-3 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0323-003 | 220-PI01-HNG-340013-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-004 | 220-PI01-HNG-340013-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-005 | 220-PI01-HNG-340013-02-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-006 | 220-PI01-HNG-340013-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-022 | 220-PI01-NG-304350-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-045 | 210-PI03-DI-330117-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-044 | 210-PI03-DI-330117-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-003 | 210-PI03-DI-330117-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-002 | 210-PI03-DI-330117-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-037 | 210-PI03-DI-330117-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-036 | 210-PI03-DI-330117-02-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-035 | 210-PI03-DI-330117-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-004 | 210-PI03-DI-330132-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-003 | 210-PI03-DI-330132-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-002 | 210-PI03-DI-330132-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-005 | 210-PI03-DI-330132-02-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-001 | 210-PI03-DI-330132-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-004 | 210-PI03-DI-330132-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-003 | 210-PI03-DI-330132-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-002 | 210-PI03-DI-330132-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-007 | 210-PI03-IW-300007-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-008 | 210-PI03-IW-300007-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-012 | 210-PI03-IW-305143-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-013 | 210-PI03-IW-305143-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-002 | 210-PI03-IW-330001-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-055 | 210-PI03-IW-330001-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-009 | 210-PI03-IW-330001-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-026 | 210-PI03-IW-330002-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-003 | 210-PI03-IW-330002-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-003 | 210-PI03-DO-340003-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-004 | 210-PI03-DO-340003-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-005 | 210-PI03-DO-340003-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-010 | 210-PI03-DO-340003-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-001 | 210-PI03-DO-340003-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-012 | 210-PI03-DO-340015-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-014 | 210-PI03-DO-340015-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-057 | 210-PI03-FO-330002-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-056 | 210-PI03-FO-330002-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-021 | 210-PI03-FO-330002-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-026 | 210-PI03-IW-300007-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-025 | 210-PI03-IW-300007-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-024 | 210-PI03-IW-300007-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-066 | 210-PI03-IW-305143-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-006 | 210-PI03-IW-305143-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-005 | 210-PI03-IW-305143-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-001 | 210-PI03-IW-330001-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-008 | 210-PI03-IW-330001-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-005 | 210-PI03-IW-330002-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-006 | 210-PI03-IW-330002-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-007 | 210-PI03-IW-330002-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-030 | 210-PI03-IW-330002-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-025 | 210-PI03-IW-330002-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-024 | 210-PI03-IW-330002-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-005 | 210-PI03-IW-330003-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-054 | 210-PI03-IW-330003-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-002 | 210-PI03-IW-330003-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-023 | 210-PI03-IW-330003-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-022 | 210-PI03-IW-330003-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-029 | 210-PI03-IW-330003-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029403-002 | 220-PI01-P-330174-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-011 | 220-PI01-P-330175-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-001 | 220-PI01-WF-330096-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052302-001 | 220-PI02-ET-340006-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-005 | 220-PI02-ET-340006-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-013 | 220-PI02-JW-330034-04-1 | 2021-01-01 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-004 | 220-PI02-LF-340007-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-001 | 220-PI02-LS-304318-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-001 | 220-PI02-LS-304319-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-002 | 220-PI02-P-330118-08-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-059 | 210-PI03-VA-330039-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-007 | 210-PI03-VA-330039-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-047 | 210-PI03-VA-330039-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-030 | 210-PI04-DI-330048-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0229-002 | 180-PI02-PA-307874-02-5 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0227-002 | 180-PI02-PA-307874-02-4 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0227-001 | 180-PI02-PA-307874-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0229-001 | 180-PI02-PA-307874-02-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-004 | 220-PI02-NG-340007-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0325-003 | 220-PI02-NG-344314-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047404-002 | 310-PI02-CTW-370014-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-013 | 310-PI02-CTW-370014-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-010 | 310-PI02-LO-370029-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101401-001 | 310-PI02-PW-370113-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-016 | 310-PI02-PW-370113-01-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-015 | 310-PI02-VA-370129-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-014 | 310-PI02-VA-370130-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-009 | 220-PI01-CRG-340012-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043501-006 | 220-PI01-CRG-340012-01-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-002 | 220-PI01-CRG-340012-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-001 | 220-PI01-HNG-340005-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-002 | 220-PI01-HNG-340005-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-003 | 220-PI01-HNG-340005-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-017 | 220-PI02-VA-330009-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0359-002 | 220-PI02-VA-340012-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-009 | 310-PI02-LO-370029-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-013 | 310-PI02-PA-370006-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-028 | 310-PI02-PA-370006-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-012 | 310-PI02-PA-370006-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-009 | 220-PI01-LO-340024-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-010 | 220-PI01-LO-340024-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-001 | 220-PI01-P-330161-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-004 | 220-PI01-P-330161-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0363-001 | 220-PI01-P-330161-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-006 | 220-PI01-PE-340004-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-005 | 220-PI01-PE-340004-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-009 | 220-PI01-PE-340006-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-013 | 220-PI01-PE-340006-01-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-009 | 220-PI01-PE-340011-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-015 | 220-PI01-PE-340011-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-016 | 220-PI01-PE-340011-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-014 | 220-PI02-CRG-340014-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-002 | 220-PI02-CRG-340014-03-2 | 2020-10-16 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031552-004 | 220-PI02-CRG-340017-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-001 | 220-PI02-CRG-340017-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-013 | 220-PI02-CRG-340017-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-009 | 220-PI02-CRG-340017-01-4 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-010 | 220-PI01-P-330161-03-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053102-001 | 220-PI01-P-330173-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-011 | 220-PI01-P-330173-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053104-001 | 220-PI02-CW-344302-03-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053204-001 | 220-PI02-CW-344302-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-016 | 220-PI02-ET-340003-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-001 | 220-PI02-NG-340007-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-004 | 220-PI02-NG-340007-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-025 | 220-PI02-P-330112-02-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0331-002 | 220-PI02-P-340028-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-015 | 220-PI02-P-340028-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-014 | 220-PI02-P-340028-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-024 | 220-PI02-P-340029-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-013 | 220-PI02-P-340029-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-006 | 220-PI02-P-340029-05-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-007 | 220-PI02-P-340029-05-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-005 | 450-PI01-P-321503-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-014 | 450-PI01-P-321503-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033105-004 | 450-PI01-P-321503-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-006 | 450-PI01-P-321503-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-015 | 450-PI01-P-321503-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-013 | 450-PI01-P-321503-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-014 | 450-PI01-P-321503-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-015 | 450-PI01-P-321503-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-022 | 450-PI01-RAW-300523-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-023 | 450-PI01-RAW-300523-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031518-024 | 450-PI01-RAW-300523-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031144-002 | 450-PI01-RAW-300523-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-001 | 450-PI01-RAW-300523-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-001 | 450-PI01-RAW-300523-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031144-003 | 450-PI01-RAW-300523-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-002 | 450-PI01-RAW-300523-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-003 | 450-PI01-RAW-300523-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-004 | 450-PI01-RAW-300523-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-005 | 450-PI01-RAW-300523-02-6 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031618-006 | 450-PI01-RAW-300523-02-7 | 2020-10-30 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033304-001 | 450-PI01-WF-300004-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033304-002 | 450-PI01-WF-300004-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-011 | 450-PI01-WF-300004-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-005 | 450-PI01-WW-304722-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-006 | 450-PI01-WW-304722-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-007 | 450-PI01-WW-304722-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-008 | 450-PI01-WW-304722-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-030 | 160-PI01-SW-304712-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-022 | 160-PI01-SW-304713-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-003 | 160-PI01-SW-304716-02-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-004 | 160-PI01-SW-304716-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-002 | 160-PI01-SW-307836-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-020 | 160-PI01-SW-307837-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-006 | 160-PI01-SW-307837-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-019 | 160-PI01-SW-307837-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-005 | 160-PI01-SW-307837-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-018 | 160-PI01-SW-307838-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-004 | 160-PI01-SW-307838-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-017 | 160-PI01-SW-307838-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-016 | 160-PI01-SW-307838-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0237-001 | 180-PI02-PA-308110-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-001 | 180-PI02-PA-308134-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0239-001 | 180-PI02-PA-307874-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-004 | 220-PI01-P-330173-02-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045602-003 | 220-PI01-P-330173-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043605-001 | 220-PI01-P-330173-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-010 | 220-PI01-P-330173-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-011 | 220-PI01-WF-347051-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-002 | 220-PI01-WF-347051-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0352-001 | 220-PI01-WF-347051-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-001 | 220-PI01-WF-347051-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-004 | 220-PI01-WF-347051-01-7 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-003 | 220-PI01-WF-347051-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-008 | 220-PI01-WF-347051-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0331-001 | 220-PI01-CRG-340011-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031352-001 | 220-PI02-CRG-340013-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-015 | 220-PI02-CRG-340013-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-012 | 220-PI02-CRG-340013-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-013 | 220-PI02-CRG-340013-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-014 | 220-PI02-CRG-340013-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-006 | 450-PI01-WW-307862-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-011 | 450-PI01-WW-307862-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-012 | 450-PI01-WW-307862-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-013 | 450-PI01-WW-307862-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-001 | 460-PI01-C-308067-04-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-002 | 460-PI01-C-308067-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-017 | 460-PI01-C-308086-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-016 | 460-PI01-C-308086-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-022 | 460-PI01-DMW-304869-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-002 | 460-PI01-DMW-304869-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-010 | 460-PI01-DW-304905-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-001 | 460-PI01-DW-304905-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-009 | 460-PI01-DW-304905-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-013 | 460-PI01-DW-304905-02-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-011 | 460-PI01-DW-305187-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-001 | 460-PI01-DW-305187-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-001 | 460-PI01-DW-305187-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-010 | 460-PI01-DW-305187-04-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-001 | 460-PI01-DW-305187-04-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048002-003 | 460-PI01-IA-305004-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-008 | 460-PI01-IA-305004-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-007 | 460-PI01-IA-305008-01-6 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-008 | 460-PI01-IA-305008-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-009 | 460-PI01-IA-305008-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-010 | 460-PI01-IA-305008-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-011 | 460-PI01-IA-305008-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-012 | 460-PI01-IA-305008-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-007 | 460-PI01-IA-305008-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-006 | 460-PI01-IA-305008-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-005 | 460-PI01-IA-305008-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-003 | 460-PI01-IA-305008-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-001 | 460-PI01-IA-305008-02-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-004 | 460-PI01-IA-305008-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-021 | 460-PI01-IA-305008-02-7 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-019 | 460-PI01-MS-305632-04-5 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-020 | 460-PI01-MS-305632-04-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-021 | 460-PI01-MS-305632-04-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-022 | 460-PI01-MS-305632-04-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-015 | 460-PI01-MS-308066-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-004 | 460-PI01-MS-308066-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-026 | 460-PI01-PA-305345-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-017 | 460-PI01-PA-305345-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-027 | 460-PI01-PA-305345-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-018 | 460-PI01-PA-305345-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-028 | 460-PI01-PA-305345-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-029 | 460-PI01-PA-305345-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-003 | 460-PI01-PA-305345-01-7 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-019 | 460-PI01-PA-305345-01-8 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-030 | 460-PI01-PA-305345-01-9 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-010 | 310-PI02-HO-370015-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-024 | 310-PI02-PA-370044-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-016 | 310-PI02-PA-370047-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-014 | 310-PI02-PA-370047-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-002 | 310-PI02-PA-370056-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-005 | 450-PI01-BFW-304309-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-002 | 450-PI01-MS-308064-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-013 | 450-PI01-MS-308065-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-006 | 450-PI01-NG-300331-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031144-005 | 450-PI01-SW-304713-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-012 | 450-PI01-SW-305438-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-015 | 460-PI01-C-308067-03-6 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-005 | 460-PI01-MS-305632-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-011 | 460-PI01-MS-308066-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-012 | 460-PI01-PA-305345-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-009 | 460-PI01-PA-305639-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-070 | 210-PI03-LA-330021-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-036 | 210-PI03-NG-300317-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-002 | 210-PI03-NG-300317-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-008 | 210-PI03-CT-334016-01-7 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-005 | 210-PI03-CT-334016-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-003 | 210-PI03-CT-334016-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-004 | 210-PI03-CT-334016-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-020 | 210-PI03-CT-334016-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-009 | 210-PI03-CT-334016-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-012 | 210-PI03-CT-334016-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-005 | 210-PI03-CT-334017-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-004 | 210-PI03-CT-334017-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-003 | 210-PI03-CT-334017-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-018 | 210-PI03-CT-334017-04-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-023 | 210-PI03-CT-334017-04-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-015 | 210-PI03-CT-334017-04-6 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-014 | 210-PI03-CT-334017-05-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-006 | 210-PI03-CT-334017-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-012 | 210-PI03-CT-334017-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-020 | 210-PI03-DO-340007-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-021 | 210-PI03-DO-340007-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-022 | 210-PI03-DO-340007-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-016 | 210-PI03-DO-340010-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-017 | 210-PI03-DO-340010-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-018 | 210-PI03-DO-340010-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-012 | 210-PI03-DO-347083-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-016 | 210-PI03-NG-300317-03-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-037 | 210-PI03-NG-300317-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-034 | 210-PI03-PNG-303013-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-009 | 210-PI03-PNG-303013-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-018 | 210-PI03-PNG-303013-03-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-013 | 210-PI03-PNG-303013-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-049 | 210-PI04-P-330095-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-019 | 210-PI04-P-330099-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-057 | 210-PI04-SL-330682-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-003 | 210-PI04-WF-330011-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-006 | 210-PI04-WF-330011-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-015 | 210-PI04-WF-330011-01-3 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-016 | 220-PI02-P-340018-03-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-018 | 220-PI02-P-340018-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-010 | 220-PI02-P-340018-04-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-017 | 220-PI02-P-340018-04-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-007 | 220-PI02-PE-330014-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102301-001 | 220-PI02-PE-330026-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-006 | 220-PI02-PE-330046-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-001 | 220-PI02-PE-330046-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-005 | 220-PI02-PE-330050-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-002 | 220-PI02-PE-330050-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-019 | 220-PI02-PE-330051-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-018 | 220-PI02-PE-330051-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-007 | 220-PI02-PE-330051-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-004 | 450-PI01-MS-304441-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030214-004 | 450-PI01-MS-304442-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042601-002 | 450-PI01-MS-304442-03-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042604-003 | 450-PI01-MS-304442-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031344-001 | 450-PI01-MS-304442-04-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031344-002 | 450-PI01-MS-304442-04-4 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030614-001 | 450-PI01-MS-304442-04-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031233-001 | 450-PI01-MS-304645-04-6 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-008 | 450-PI01-MS-304645-04-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-007 | 450-PI01-MS-304645-04-4 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-006 | 450-PI01-MS-304645-04-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-005 | 450-PI01-MS-304645-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-004 | 450-PI01-MS-304645-04-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-007 | 210-PI04-WF-330011-02-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-019 | 210-PI04-WF-333029-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-004 | 220-PI01-CRG-347025-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-066 | 210-PI04-DI-330011-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-022 | 210-PI04-DI-330119-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-023 | 210-PI04-DI-330119-01-1A | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-024 | 210-PI04-DI-330119-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-025 | 210-PI04-DI-330119-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-026 | 210-PI04-DI-330119-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-027 | 210-PI04-DI-330119-02-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-007 | 210-PI04-HG-330002-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-006 | 210-PI04-HG-330002-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-005 | 210-PI04-HG-330002-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-038 | 210-PI04-HNG-330004-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-039 | 210-PI04-HNG-330004-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-043 | 210-PI04-JW-330093-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-045 | 210-PI04-JW-330093-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-046 | 210-PI04-JW-330094-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-008 | 210-PI04-JW-330095-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-011 | 210-PI04-JW-330096-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-013 | 210-PI04-JW-330096-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-006 | 210-PI04-JW-333014-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-018 | 210-PI04-JW-333014-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-019 | 210-PI04-PE-330045-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-024 | 210-PI04-VA-300020-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-025 | 210-PI04-VA-300020-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-026 | 210-PI04-VA-300020-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-057 | 210-PI04-WF-330053-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-056 | 210-PI04-WF-330053-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-055 | 210-PI04-WF-330053-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-034 | 220-PI02-CO2-330003-13-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-035 | 220-PI02-CO2-330003-13-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-036 | 220-PI02-CO2-330003-13-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051104-003 | 220-PI02-P-347059-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049604-001 | 220-PI02-P-347059-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-002 | 220-PI02-WF-309370-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-001 | 220-PI02-WF-309370-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053304-001 | 220-PI02-WF-309370-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-010 | 210-PI04-WF-330027-02-1 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-009 | 210-PI04-WF-330027-02-2 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047404-003 | 210-PI04-WF-330027-02-3 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-040 | 220-PI02-P-340018-05-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-006 | 220-PI02-P-340018-05-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-005 | 220-PI02-P-340018-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-011 | 220-PI02-P-340018-05-4 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103503-002 | 160-PI01-PA-308143-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-039 | 160-PI01-SW-304703-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-038 | 160-PI01-SW-304703-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-041 | 160-PI01-SW-304761-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-038 | 160-PI01-SW-307838-04-3 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-011 | 160-PI01-SW-308303-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-037 | 310-PI02-PA-370020-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-002 | 220-PI01-CO-340019-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-005 | 220-PI01-CO-340019-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-008 | 220-PI01-CRG-340020-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-001 | 220-PI01-CRG-340020-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-002 | 220-PI01-CRG-340020-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-003 | 220-PI01-CRG-340020-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-004 | 220-PI01-CRG-340020-04-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-007 | 220-PI01-CRG-340020-04-3 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-005 | 220-PI01-CRG-340020-05-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-021 | 220-PI01-CRG-340020-05-2 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-004 | 220-PI01-CRG-340020-05-1 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-023 | 220-PI01-CRG-340025-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-022 | 220-PI01-CRG-340058-01-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-009 | 220-PI01-LO-340004-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-008 | 220-PI01-LO-340006-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-004 | 310-PI02-LO-370004-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-003 | 310-PI02-LO-370009-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-004 | 310-PI02-LO-370009-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-002 | 310-PI02-LO-370009-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-001 | 310-PI02-LO-370010-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-002 | 310-PI02-LO-370010-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-001 | 310-PI02-LO-370010-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-012 | 310-PI02-SW-370001-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-011 | 210-PI03-CT-330020-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-002 | 210-PI03-CT-330020-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-003 | 210-PI03-CT-330020-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-CT-330020-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-001 | 210-PI03-CT-330020-04-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-004 | 210-PI03-CT-330029-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-002 | 210-PI03-CT-330033-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-007 | 210-PI03-DO-340002-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-011 | 210-PI03-DO-340002-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-010 | 210-PI03-DO-340003-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-009 | 210-PI03-DO-340003-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-008 | 210-PI03-DO-340003-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-007 | 210-PI03-DO-340003-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-006 | 210-PI03-DO-340003-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-005 | 210-PI03-DO-340003-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-004 | 210-PI03-DO-340003-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-013 | 210-PI03-DO-340009-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-014 | 210-PI03-DO-340009-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-118 | 210-PI03-FO-330002-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-119 | 210-PI03-FO-330002-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-120 | 210-PI03-FO-330002-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-121 | 210-PI03-FO-330002-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-012 | 210-PI03-IA-305015-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-004 | 210-PI03-IA-305015-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-003 | 210-PI03-IA-305015-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-008 | 210-PI03-IA-305015-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-009 | 210-PI03-IA-305015-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-006 | 210-PI03-IA-305015-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-006 | 210-PI03-IA-305015-03-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-011 | 210-PI03-IA-305015-04-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-004 | 210-PI03-IA-305015-04-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-030 | 220-PI02-SL-330035-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-029 | 220-PI02-SL-330035-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-028 | 220-PI02-SL-330035-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-001 | 220-PI02-WF-347045-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-012 | 220-PI02-WF-347045-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101406-004 | 220-PI02-WF-347045-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-012 | 220-PI02-WF-347069-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-001 | 220-PI02-WF-347071-01-1A | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-014 | 220-PI02-WF-347071-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-004 | 220-PI02-WF-347071-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-010 | 220-PI02-WF-347078-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-031 | 220-PI02-WF-347078-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-032 | 220-PI02-WF-347078-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-064 | 310-PI02-PA-370001-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-009 | 310-PI02-PA-370001-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-015 | 310-PI02-PA-370001-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-003 | 310-PI02-PA-370001-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-036 | 310-PI02-PA-370001-01-3A | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-065 | 310-PI02-PA-370003-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-014 | 310-PI02-PA-370003-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-002 | 310-PI02-PA-370003-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-003 | 460-PI01-DMW-304860-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049202-004 | 460-PI01-IA-305332-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-005 | 460-PI01-IA-305332-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-004 | 460-PI01-IA-305332-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-008 | 210-PI03-OG-330003-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-014 | 210-PI03-OG-330003-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-004 | 210-PI03-OG-330003-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-002 | 210-PI03-OG-330003-04-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-002 | 210-PI03-OG-330003-04-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-017 | 210-PI03-OG-340001-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-012 | 210-PI03-OG-340001-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-011 | 210-PI03-OG-340001-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-008 | 210-PI03-OG-340001-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-009 | 210-PI03-OG-340001-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-010 | 210-PI03-OG-340001-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-016 | 210-PI03-OG-340001-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-015 | 210-PI03-OG-340001-03-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-014 | 210-PI03-OG-340001-03-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-003 | 210-PI03-PNG-330020-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-007 | 210-PI03-PNG-330023-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-016 | 210-PI03-PNG-330023-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-009 | 210-PI03-PNG-330023-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-010 | 210-PI03-PNG-330023-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-008 | 210-PI03-PNG-330023-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-011 | 210-PI03-PNG-330023-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-008 | 210-PI03-PNG-330024-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-006 | 210-PI03-PNG-330024-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052502-001 | 210-PI03-PNG-330024-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-007 | 210-PI03-PNG-330024-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-030 | 210-PI03-PO-330009-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-029 | 210-PI03-PO-330010-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-038 | 210-PI03-PO-330010-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-003 | 210-PI03-PO-330013-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-001 | 210-PI03-PO-330013-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-028 | 210-PI03-PO-330014-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-026 | 210-PI03-PO-330014-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-006 | 210-PI03-PO-330014-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-001 | 210-PI03-PO-330014-02-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-030 | 210-PI03-PO-330014-02-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-031 | 210-PI03-PO-330014-02-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-001 | 210-PI03-WF-330074-01-1A | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-033 | 210-PI03-WF-330074-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-022 | 210-PI03-WF-330074-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-006 | 220-PI01-CO-340025-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-010 | 220-PI01-CO-340025-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-005 | 220-PI01-CO-340026-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-009 | 220-PI01-CO-340026-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-010 | 220-PI01-HNG-340007-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-009 | 220-PI01-HNG-340007-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-008 | 220-PI01-P-340136-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-006 | 220-PI01-P-340136-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-007 | 220-PI01-P-340136-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-018 | 220-PI01-P-340136-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-003 | 220-PI01-WF-347064-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036102-002 | 220-PI01-WF-347064-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046602-002 | 220-PI01-WF-347064-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-009 | 220-PI01-WF-347064-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039002-003 | 180-PI02-PW-380089-02-1 | 2020-10-16 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-009 | 220-PI01-P-340144-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052205-003 | 220-PI01-P-340144-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-007 | 220-PI01-P-340144-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-006 | 220-PI01-P-340144-02-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-003 | 220-PI01-P-340144-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-029 | 220-PI02-DI-330087-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-026 | 220-PI02-DI-330087-03-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-027 | 220-PI02-DI-330087-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-028 | 220-PI02-DI-330087-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-025 | 220-PI02-DI-330087-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-011 | 210-PI03-FO-330012-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-005 | 210-PI03-FO-330016-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-004 | 210-PI03-FO-330017-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-003 | 210-PI03-FO-330020-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-002 | 210-PI03-FO-330021-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-032 | 210-PI03-NG-304356-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-NG-304356-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-002 | 210-PI03-NG-304356-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-014 | 210-PI03-NG-304356-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-007 | 210-PI03-VA-330049-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041003-001 | 310-PI01-DW-300015-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-017 | 310-PI02-VA-370018-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-015 | 160-PI01-SW-304700-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-023 | 210-PI03-DW-307869-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-022 | 210-PI03-DW-307869-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-009 | 210-PI03-DW-307908-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-010 | 210-PI03-DW-307908-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-062 | 210-PI03-DW-307910-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-002 | 210-PI03-DW-307910-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-013 | 210-PI03-FO-330009-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-009 | 210-PI03-FO-330013-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-019 | 210-PI03-NG-300320-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-018 | 210-PI03-NG-300320-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-042 | 210-PI03-NG-300320-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-044 | 210-PI03-NG-300320-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-051 | 210-PI03-NG-303314-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-017 | 210-PI03-NG-303319-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-016 | 210-PI03-NG-303319-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-041 | 210-PI03-NG-303319-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-043 | 210-PI03-NG-303319-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-024 | 210-PI03-PNG-300040-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-022 | 210-PI03-PNG-300040-01-7 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-026 | 210-PI03-PNG-300040-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-016 | 210-PI03-PNG-330037-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-005 | 210-PI03-PNG-333015-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-004 | 210-PI03-PNG-333015-03-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-003 | 210-PI03-PNG-333015-03-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-002 | 210-PI03-PNG-333015-03-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-001 | 210-PI03-PNG-333015-03-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-019 | 220-PI02-P-340053-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-004 | 220-PI02-P-340053-02-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-013 | 220-PI02-P-340061-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-005 | 220-PI02-P-340061-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-003 | 220-PI02-P-340153-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-004 | 220-PI02-P-340153-01-1_OLD | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-006 | 220-PI02-P-347065-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-012 | 220-PI02-P-347065-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-004 | 220-PI02-P-347065-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-015 | 220-PI02-PE-340039-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101104-001 | 160-PI01-SW-304710-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304710-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-008 | 160-PI01-SW-304715-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-007 | 160-PI01-SW-304715-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-006 | 160-PI01-SW-304716-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-005 | 160-PI01-SW-304716-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-012 | 160-PI01-SW-304761-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-011 | 220-PI02-JW-330018-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-012 | 220-PI02-JW-330018-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-019 | 220-PI02-JW-330020-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-018 | 220-PI02-JW-330020-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-013 | 220-PI02-JW-330034-03-1 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-016 | 220-PI02-JW-330034-03-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-009 | 220-PI02-JW-330042-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-008 | 220-PI02-JW-330042-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-008 | 310-PI02-NG-370014-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-017 | 310-PI02-NG-370014-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-023 | 310-PI02-NG-370014-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-014 | 460-PI01-MS-308067-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-006 | 490-PI01-PA-305465-01-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-013 | 490-PI01-PA-305465-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-021 | 490-PI01-PA-305465-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-015 | 310-PI02-C-370001-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-014 | 310-PI02-C-370001-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-021 | 310-PI02-C-370002-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-014 | 310-PI02-CTW-370001-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-010 | 310-PI02-CTW-370004-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-008 | 310-PI02-DW-307893-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-021 | 310-PI02-DW-307894-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-006 | 310-PI02-DW-307894-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-002 | 310-PI02-IA-370038-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-014 | 310-PI02-IA-370038-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-028 | 310-PI02-NG-370014-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-005 | 310-PI02-NG-370014-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-030 | 460-PI01-MS-308067-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-031 | 460-PI01-MS-308067-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-006 | 460-PI01-WW-304723-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-012 | 460-PI01-WW-304723-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-003 | 460-PI01-WW-304723-01-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-002 | 460-PI01-WW-304723-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-001 | 460-PI01-WW-304723-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-029 | 460-PI01-WW-304723-01-6 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-028 | 460-PI01-WW-304723-01-7 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-009 | 460-PI01-WW-304723-01-8 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-011 | 460-PI01-WW-304723-01-9 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-005 | 460-PI01-WW-304723-01-10 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-004 | 460-PI01-WW-304723-01-11 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-002 | 490-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-015 | 220-PI02-JW-330040-01-3A | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049001-004 | 160-PI01-SW-304713-04-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-023 | 220-PI02-CO2-330003-08-6 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-022 | 220-PI02-CO2-330003-08-7 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-017 | 220-PI02-JW-330046-03-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-009 | 220-PI02-JW-330046-03-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-013 | 310-PI02-VA-370137-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049204-003 | 160-PI01-SW-304713-04-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-006 | 160-PI01-SW-304713-04-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103503-008 | 210-PI03-LA-330016-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-040 | 210-PI03-LA-330016-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-018 | 210-PI03-LA-330016-02-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050203-002 | 210-PI03-LF-305395-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-013 | 210-PI03-LF-305395-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-022 | 220-PI02-SL-330048-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-018 | 220-PI02-SL-330049-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-019 | 220-PI02-SL-330049-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-009 | 220-PI02-SL-330049-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-020 | 220-PI02-SL-330049-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-008 | 220-PI02-SL-330051-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052303-005 | 220-PI02-SL-330051-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-009 | 220-PI02-SL-330051-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-003 | 220-PI02-SL-330051-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-025 | 220-PI02-SL-330063-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-026 | 220-PI02-SL-330063-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-015 | 220-PI02-SL-330064-03-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-016 | 220-PI02-SL-330064-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-017 | 220-PI02-SL-330064-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-024 | 220-PI02-SL-330073-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-004 | 220-PI02-SL-330650-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-007 | 220-PI02-SL-330650-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-005 | 210-PI03-PO-330056-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-001 | 210-PI03-TR-33F3306A-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-015 | 210-PI03-TR-33F3306A-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105201-002 | 210-PI03-TR-33F3306B-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-043 | 210-PI03-TR-33F3306B-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-002 | 210-PI03-TR-33F3313-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-TR-33F3313-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-007 | 210-PI03-TR-33V3302AV-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-006 | 210-PI03-TR-33V3302BV-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-008 | 210-PI03-TR-33V3303AV-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051005-005 | 210-PI03-TR-33V3303BV-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-065 | 210-PI03-VA-331052-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051601-002 | 210-PI03-WF-300101-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053203-001 | 210-PI03-WF-333022-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-006 | 450-PI01-LF-307023-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046003-001 | 450-PI01-LF-307023-02-2 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-007 | 450-PI01-LF-307023-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044403-004 | 450-PI01-LF-307023-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-020 | 450-PI01-P-308029-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-019 | 450-PI01-P-308029-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-018 | 450-PI01-P-308029-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-017 | 450-PI01-P-308029-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042103-001 | 450-PI01-P-308029-01-5 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043403-001 | 450-PI01-P-308029-01-6 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-015 | 450-PI01-P-308029-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-014 | 450-PI01-P-308029-01-8 | 2020-10-23 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-001 | 450-PI01-P-308029-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043403-002 | 450-PI01-P-308029-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-013 | 450-PI01-P-308029-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-016 | 450-PI01-P-308029-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-015 | 450-PI01-P-308029-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-014 | 450-PI01-P-308029-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043506-001 | 220-PI01-CO2-330003-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-007 | 220-PI01-CO2-330003-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-013 | 220-PI01-P-340079-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-014 | 220-PI01-P-340079-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-014 | 220-PI01-P-340079-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-009 | 220-PI01-P-340079-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-008 | 220-PI01-P-340079-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-007 | 220-PI01-P-340079-01-6 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-006 | 220-PI01-P-340079-01-7 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-007 | 220-PI02-HNG-340021-03-7 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-023 | 220-PI02-HNG-340021-03-6 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-008 | 220-PI02-HNG-340021-03-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-024 | 220-PI02-HNG-340021-03-4_OLD | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-009 | 220-PI02-HNG-340021-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-003 | 220-PI02-LS-304324-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-046 | 220-PI02-NG-364320-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-014 | 220-PI02-PA-304302-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-032 | 220-PI02-PA-304302-04-2 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-008 | 220-PI02-PA-304302-04-3 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-007 | 220-PI02-PA-304302-04-4 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-006 | 220-PI02-PA-304302-04-5 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-010 | 220-PI02-PE-330053-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-009 | 220-PI02-PE-330053-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-054 | 220-PI02-PE-330053-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-053 | 220-PI02-PNG-330012-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039503-002 | 220-PI02-PNG-330012-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-009 | 220-PI02-PNG-330012-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039503-001 | 220-PI02-PNG-330012-01-4 | 2020-12-04 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-042 | 220-PI02-WF-347030-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-021 | 220-PI02-WF-347030-01-4 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-043 | 220-PI02-WF-347030-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-026 | 220-PI02-HNG-340021-06-8 | 2020-11-20 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042606-002 | 220-PI02-HNG-340021-06-7 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041302-002 | 180-PI03-IA-305008-04-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-016 | 180-PI03-IA-305008-04-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041302-001 | 180-PI03-IA-305008-04-5 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-001 | 210-PI04-C-330006-01-5 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-010 | 220-PI01-P-340095-02-5 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-011 | 220-PI01-P-340095-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-003 | 220-PI01-P-347070-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-004 | 220-PI01-P-347070-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-008 | 220-PI01-P-347071-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-007 | 220-PI01-P-347071-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-002 | 220-PI02-CM-350063-03-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-026 | 220-PI02-CM-350063-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-027 | 220-PI02-CM-350063-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042006-005 | 220-PI02-CW-364549-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-028 | 220-PI02-P-330108-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-012 | 220-PI02-P-330108-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-002 | 220-PI02-P-347048-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-031 | 210-PI04-LF-330029-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-002 | 210-PI04-WF-333032-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-008 | 220-PI01-P-347047-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-007 | 220-PI01-P-347047-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048302-006 | 220-PI01-P-347047-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052205-001 | 220-PI01-P-347052-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043203-004 | 450-PI01-LF-307030-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-006 | 450-PI01-WF-304410-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042301-001 | 450-PI01-WF-304410-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-002 | 450-PI01-WF-304410-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-015 | 450-PI01-WF-304410-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-001 | 450-PI01-WF-304410-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041403-001 | 450-PI01-WF-304410-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-019 | 170-PI01-DW-304905-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-006 | 170-PI01-DW-304905-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-005 | 170-PI01-DW-304905-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-009 | 170-PI01-DW-304905-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049301-002 | 210-PI03-LA-330005-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-003 | 210-PI03-LA-330005-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049301-001 | 210-PI03-LA-330027-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050603-002 | 210-PI03-LA-330027-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-030 | 210-PI03-LA-330027-01-5 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-002 | 210-PI03-PNG-330025-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-003 | 210-PI03-PNG-330025-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-032 | 210-PI03-PO-330003-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-033 | 210-PI03-PO-330003-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049401-002 | 210-PI03-PO-330003-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-008 | 210-PI03-PO-330003-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-018 | 210-PI03-PO-330007-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-017 | 210-PI03-PO-330007-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-016 | 210-PI03-PO-330007-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-015 | 210-PI03-PO-330007-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-014 | 210-PI03-PO-330007-02-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-005 | 210-PI03-PO-330007-02-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-013 | 210-PI03-PO-330007-02-7 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042006-001 | 220-PI02-HNG-340021-06-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042406-003 | 220-PI02-HNG-340021-06-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042006-004 | 220-PI02-HNG-340021-06-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042506-002 | 220-PI02-HNG-340021-06-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042506-001 | 220-PI02-HNG-340021-07-8 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042006-003 | 220-PI02-HNG-340021-07-7 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042206-002 | 220-PI02-HNG-340021-07-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042206-003 | 220-PI02-HNG-340021-07-5 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042206-004 | 220-PI02-HNG-340021-07-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042606-001 | 220-PI02-HNG-340021-08-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-001 | 120-PI01-CW-300142-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-016 | 120-PI01-CW-300142-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-002 | 120-PI01-CW-300147-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-020 | 120-PI01-CW-300147-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-002 | 190-PI01-WW-305063-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-003 | 190-PI01-WW-305063-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-009 | 190-PI01-WW-305063-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102201-005 | 190-PI01-WW-305064-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-001 | 190-PI01-WW-305064-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-008 | 190-PI01-WW-305064-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 190-PI01-WW-305583-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102201-004 | 190-PI01-WW-305583-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-007 | 190-PI01-WW-305583-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-008 | 190-PI01-TR-30T3096-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-047 | 220-PI02-HNG-340021-04-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-HNG-340021-04-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-023 | 220-PI02-JW-330080-01-1 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-019 | 220-PI02-JW-330080-01-2 |  | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-018 | 220-PI02-JW-330090-01-1 |  | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-005 | 220-PI02-JW-330090-01-2 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-007 | 310-PI02-CTW-370026-01-5 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-012 | 210-PI03-CT-330035-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-011 | 210-PI03-CT-330035-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-011 | 210-PI03-CT-330035-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-013 | 210-PI03-CT-330035-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-004 | 220-PI01-CRG-340016-02-1 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-027 | 220-PI01-CRG-340016-02-3 |  | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045604-001 | 220-PI02-CW-344302-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102204-001 | 220-PI02-CW-344302-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-004 | 220-PI02-HNG-340021-04-3 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-027 | 220-PI02-HNG-340021-04-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-005 | 220-PI02-JW-330090-01-4 |  | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-030 | 210-PI03-VA-330049-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048502-005 | 210-PI03-CT-334019-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048502-004 | 210-PI03-CT-334019-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048502-003 | 210-PI03-CT-334019-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-006 | 180-PI02-LO-380001-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052401-002 | 180-PI02-LO-380001-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-007 | 180-PI02-LO-380001-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-006 | 180-PI02-LO-380001-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-005 | 180-PI02-LO-380002-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-004 | 180-PI02-LO-380002-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-003 | 180-PI02-LO-380002-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-005 | 180-PI02-LO-380002-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-004 | 180-PI02-LO-380002-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104203-004 | 180-PI02-LO-380003-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-002 | 180-PI02-LO-380003-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-003 | 180-PI02-LO-380003-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-003 | 180-PI02-LO-380003-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-010 | 180-PI02-LO-380004-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-002 | 180-PI02-LO-380004-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-001 | 180-PI02-LO-380004-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-001 | 180-PI02-LO-380004-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-002 | 180-PI02-LO-380004-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-038 | 220-PI02-CM-340012-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-037 | 220-PI02-CM-340012-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-036 | 220-PI02-CM-340012-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-035 | 220-PI02-P-347044-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-034 | 220-PI02-P-347044-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-031 | 210-PI03-P-330148-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-004 | 210-PI03-P-330148-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-005 | 210-PI03-P-330148-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-005 | 160-PI01-PA-305064-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-012 | 160-PI01-PA-305064-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-002 | 180-PI02-WW-380076-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-006 | 220-PI01-ET-340015-02-3 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-011 | 220-PI01-LO-340005-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-012 | 220-PI01-LO-340005-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-013 | 220-PI01-LO-340005-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0418-001 | 220-PI01-PA-304310-01-1A | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0428-001 | 220-PI01-PA-304310-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0410-001 | 220-PI01-PA-304310-01-3 | 2020-10-23 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0298-001 | 220-PI01-SW-300537-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0378-001 | 220-PI01-WF-347053-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0357-001 | 220-PI01-WF-347053-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0357-002 | 220-PI01-WF-347053-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-006 | 220-PI02-CO2-330003-06-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-007 | 220-PI02-CO2-330003-06-2 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-008 | 220-PI02-CO2-330003-06-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-009 | 220-PI02-CO2-330003-06-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-003 | 220-PI02-DI-330074-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0300-001 | 220-PI02-DI-330074-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-004 | 220-PI02-DI-330074-01-5 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0413-003 | 220-PI02-HNG-300006-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031411-001 | 220-PI02-HNG-300006-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-001 | 220-PI02-LS-344301-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0403-001 | 220-PI02-LS-344301-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-010 | 220-PI02-NG-340002-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0431-003 | 220-PI02-NG-364310-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-006 | 220-PI02-P-340062-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-002 | 220-PI02-P-340062-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0293-001 | 220-PI02-P-340062-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-004 | 220-PI02-PA-304302-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-005 | 220-PI02-PA-304302-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-006 | 220-PI02-PA-304302-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-001 | 220-PI02-PA-304302-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-008 | 220-PI02-PE-340038-01-1 | 2020-10-16 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-009 | 220-PI02-PE-340038-01-4 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-010 | 220-PI02-PE-340038-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-031 | 220-PI02-PNG-300032-03-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-002 | 220-PI02-PNG-300032-03-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-005 | 220-PI02-VA-340020-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-006 | 220-PI02-VA-340020-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-009 | 450-PI01-WW-304840-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-010 | 450-PI01-WW-304840-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032612-003 | 180-PI02-WW-380076-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-009 | 220-PI01-P-340117-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-010 | 220-PI01-P-340117-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-011 | 220-PI01-P-340117-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-004 | 220-PI02-C-300024-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0309-005 | 220-PI02-CW-364549-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-008 | 220-PI02-CW-364549-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-009 | 220-PI02-CW-364549-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-010 | 220-PI02-CW-364550-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-008 | 220-PI02-CW-364550-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-009 | 220-PI02-CW-364550-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0364-001 | 220-PI02-P-340056-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-021 | 220-PI02-P-340056-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-003 | 220-PI02-P-354012-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-012 | 220-PI02-PA-304302-03-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-030 | 220-PI02-PE-330057-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-032 | 220-PI02-PE-330058-01-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032111-001 | 220-PI02-VA-340020-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-001 | 220-PI02-WF-330043-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-020 | 450-PI01-IA-305461-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040003-005 | 180-PI02-TR-38T3886-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-001 | 180-PI02-PW-380085-02-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-002 | 180-PI02-PW-380086-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-037 | 220-PI02-PE-330009-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-038 | 220-PI02-PE-330009-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-001 | 220-PI01-P-340100-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-003 | 160-PI01-IA-305335-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-002 | 160-PI01-IA-305335-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-023 | 160-PI01-PA-305075-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-007 | 450-PI01-FG-305186-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-006 | 450-PI01-FG-305186-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-005 | 450-PI01-FG-305186-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-004 | 450-PI01-FG-305186-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-012 | 450-PI01-FG-305186-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-004 | 450-PI01-FG-305186-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-007 | 450-PI01-FG-305186-01-7 | 2020-10-23 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-003 | 450-PI01-FG-305186-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-002 | 450-PI01-FG-305186-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-001 | 450-PI01-FG-305186-03-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-001 | 450-PI01-FG-305186-03-6 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-002 | 450-PI01-MS-305632-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-003 | 450-PI01-MS-305632-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031452-001 | 450-PI01-MS-305632-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-008 | 450-PI01-NY-301805-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-019 | 450-PI01-NY-301805-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-020 | 450-PI01-NY-301805-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-021 | 450-PI01-NY-301805-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-022 | 450-PI01-NY-301805-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-023 | 450-PI01-NY-301805-01-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032652-001 | 450-PI01-NY-301805-06-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-004 | 450-PI01-NY-301805-06-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-005 | 450-PI01-NY-301805-06-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-009 | 450-PI01-NY-301805-06-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-010 | 450-PI01-NY-301805-06-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-001 | 160-PI01-IA-305335-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-015 | 160-PI01-SW-304710-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-016 | 160-PI01-SW-304711-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-039 | 160-PI01-WW-304723-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-040 | 160-PI01-WW-304723-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-041 | 160-PI01-WW-304723-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-025 | 310-PI02-CTW-370023-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-026 | 310-PI02-CTW-370023-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-006 | 450-PI01-FG-305186-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-005 | 450-PI01-FG-305186-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-016 | 450-PI01-NY-301805-06-3 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-004 | 310-PI02-IA-305359-03-4 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-013 | 310-PI02-IA-370007-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-002 | 310-PI02-IA-370007-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-008 | 310-PI02-IA-370046-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-012 | 310-PI02-IA-370047-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-010 | 310-PI02-IA-370048-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-011 | 310-PI02-IA-370048-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-009 | 460-PI01-RAW-300523-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-006 | 210-PI03-PNG-333024-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-008 | 220-PI02-ET-320222-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-008 | 220-PI02-IA-304314-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-007 | 220-PI02-IA-304314-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-006 | 220-PI02-IA-304314-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-010 | 220-PI02-IA-304314-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-004 | 220-PI02-NG-340005-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-006 | 220-PI02-NG-340005-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-001 | 220-PI02-NG-340005-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-003 | 220-PI02-NG-340005-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-004 | 220-PI02-NG-340005-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042006-002 | 220-PI02-HNG-340021-05-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042206-001 | 220-PI02-HNG-340021-05-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-011 | 310-PI02-PE-370802-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-001 | 310-PI02-PE-370803-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-002 | 310-PI02-PE-370803-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-003 | 310-PI02-PE-370803-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-024 | 310-PI02-SW-370020-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048701-001 | 220-PI02-WF-340042-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048404-002 | 220-PI01-CRG-340001-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047504-003 | 220-PI01-CRG-340001-02-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-006 | 220-PI01-CRG-340001-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047104-001 | 220-PI01-CRG-340001-03-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046004-001 | 220-PI01-CRG-340001-03-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042504-001 | 220-PI01-CRG-340009-03-1 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046604-002 | 220-PI01-CRG-340010-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-011 | 220-PI01-CRG-340010-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-010 | 220-PI01-CRG-340057-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-003 | 220-PI01-CRG-340057-01-2 | 2020-11-06 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049001-003 | 220-PI01-CRG-340059-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049004-005 | 220-PI01-CRG-347019-01-1 | 2020-11-06 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046604-001 | 220-PI01-CRG-347019-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-012 | 220-PI02-CM-320010-05-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-034 | 220-PI02-CM-340003-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-010 | 220-PI02-CM-340003-02-4 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-017 | 220-PI02-JW-330119-03-1 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-015 | 220-PI02-JW-330149-02-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-014 | 220-PI02-P-340029-04-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-009 | 220-PI02-P-340029-04-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-013 | 220-PI02-P-340029-04-6 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-012 | 220-PI02-P-340029-04-7 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032344-002 | 220-PI02-P-347021-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-006 | 220-PI02-PA-304302-05-2 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-013 | 220-PI02-PA-304302-05-5 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-010 | 220-PI02-PE-330017-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-009 | 220-PI02-PE-330017-03-10 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-008 | 220-PI02-PE-330017-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-009 | 220-PI02-PE-330017-03-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-008 | 220-PI02-PE-330017-03-5 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-007 | 220-PI02-PE-330017-03-7 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-007 | 220-PI02-PE-330017-03-9 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050104-001 | 220-PI01-CRG-340009-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101404-002 | 220-PI01-CRG-340009-02-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-014 | 220-PI02-PA-304302-05-4 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-013 | 220-PI02-PA-304302-05-1 | 2021-01-01 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-025 | 220-PI02-HNG-340021-07-9 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052304-002 | 220-PI01-CRG-340059-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102501-006 | 220-PI01-CRG-340059-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-012 | 220-PI02-PNG-340019-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-021 | 220-PI02-PNG-340019-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-037 | 220-PI02-PNG-340019-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-051 | 220-PI02-PNG-340019-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-027 | 220-PI02-SL-330047-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-071 | 220-PI02-LS-304314-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-014 | 210-PI03-PO-330012-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-013 | 210-PI03-PO-330012-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-004 | 220-PI02-CM-340002-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-028 | 220-PI02-CM-340002-01-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-049 | 220-PI02-CM-340003-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-050 | 220-PI02-CM-340003-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-090 | 210-PI03-LA-330003-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101406-002 | 210-PI03-PO-330032-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-004 | 180-PI02-WW-385807-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-005 | 180-PI02-WW-385805-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-LF-305395-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102203-003 | 210-PI03-LF-305395-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048003-002 | 450-PI01-NY-301805-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-001 | 450-PI01-VA-300068-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-007 | 450-PI01-NG-300521-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-013 | 450-PI01-FG-304402-01-7 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052401-001 | 220-PI01-ET-330011-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102203-002 | 220-PI02-SL-330103-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101204-002 | 220-PI02-PE-330005-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101204-003 | 220-PI02-PE-330004-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102201-003 | 220-PI02-CRG-340041-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102203-001 | 220-PI02-SL-330650-03-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102401-002 | 220-PI02-CRG-340019-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102401-001 | 220-PI02-P-347021-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102404-001 | 220-PI01-CRG-340009-01-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102401-004 | 220-PI02-CRG-340002-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-PE-330046-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-001 | 220-PI02-SL-330064-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102403-003 | 220-PI02-SL-330047-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-PE-330050-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104101-002 | 220-PI02-P-347023-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102401-003 | 220-PI02-CRG-340018-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104101-001 | 220-PI02-P-340034-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-008 | 220-PI02-WF-330043-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-010 | 220-PI02-NG-344304-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-008 | 220-PI02-FG-305419-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-007 | 220-PI02-FG-305419-03-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-006 | 220-PI02-FG-305419-03-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 450-PI01-LF-307023-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-005 | 220-PI02-NG-340017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-004 | 220-PI02-NG-340017-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-023 | 220-PI02-P-307825-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-017 | 210-PI03-CT-333004-03-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-016 | 210-PI03-CT-333004-03-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-020 | 210-PI03-CT-330037-03-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-019 | 210-PI03-CT-330037-03-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-001 | 170-PI01-DW-307806-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-022 | 170-PI01-DW-304908-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-013 | 220-PI02-PE-330055-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-012 | 220-PI02-CRG-340033-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-011 | 220-PI02-CRG-340033-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-001 | 220-PI02-SL-330064-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-002 | 220-PI02-SL-330048-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-003 | 220-PI02-SL-330047-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-002 | 220-PI02-NG-344304-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102501-002 | 220-PI02-JW-330072-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-003 | 220-PI02-NG-344304-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-NG-364320-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-018 | 210-PI03-CT-333004-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102603-009 | 220-PI02-SL-330103-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-002 | 210-PI03-PNG-330101-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-003 | 210-PI03-PNG-330030-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104402-003 | 210-PI03-P-330151-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-LS-333331-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-004 | 220-PI01-HNG-340005-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-014 | 220-PI02-NG-344308-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-015 | 220-PI02-NG-344308-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104404-002 | 220-PI02-WF-330041-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102501-001 | 220-PI02-P-330080-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-001 | 220-PI02-CRG-340056-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-010 | 220-PI02-CRG-340056-04-2 | 2021-01-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1066-001 | 650-PI02-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0006-001 | 640-PI05-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-007 | 650-PI03-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0231-004 | 610-PI04-JW-330124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0256-001 | 610-PI03-JW-330002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1109-003 | 650-PI03-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0015-001 | 640-PI05-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-004 | 650-PI04-C-305487-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0923-001 | 610-PI04-JW-330145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0700-001 | 610-PI04-JW-330002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1070-001 | 650-PI04-IA-307303-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1839-003 | 650-PI01-C-305612-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1150-001 | 650-PI04-PA-305640-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0624-001 | 610-PI05-JW-330041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0687-001 | 610-PI05-JW-330016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0879-001 | 640-PI03-C-305487-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1838-002 | 650-PI01-IA-307303-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1150-002 | 650-PI04-PA-305640-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0667-002 | 610-PI05-JW-330111-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0691-001 | 610-PI05-JW-330110-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0880-001 | 640-PI01-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1065-002 | 650-PI01-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-008 | 650-PI04-PA-305640-02-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0652-001 | 610-PI05-JW-330114-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1328-001 | 650-PI02-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0418-001 | 640-PI01-NG-302644-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1008-005 | 650-PI01-PA-308031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1333-001 | 650-PI04-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1331-001 | 650-PI02-PA-305640-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1328-002 | 650-PI02-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0344-002 | 640-PI01-NG-322636-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1817-003 | 650-PI02-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0827-001 | 640-PI03-C-305487-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1331-003 | 650-PI02-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-009 | 650-PI04-PA-305640-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0344-003 | 640-PI01-NG-322637-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1817-004 | 650-PI02-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0622-001 | 640-PI03-C-305487-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1070-002 | 650-PI04-IA-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0359-001 | 640-PI01-CW-300222-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0958-001 | 640-PI02-PA-308036-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0671-001 | 610-PI03-JW-330105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0736-001 | 640-PI01-CW-300222-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1071-001 | 650-PI04-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0735-001 | 640-PI01-CW-300223-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0007-001 | 640-PI02-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0686-001 | 610-PI05-JW-330016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0724-002 | 640-PI01-CW-300222-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1071-002 | 650-PI04-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0728-001 | 640-PI01-IA-302603-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0631-001 | 640-PI04-C-305487-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1363-002 | 610-PI05-JW-330041-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0416-001 | 640-PI01-NG-302644-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0025-002 | 640-PI03-C-305487-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0228-002 | 640-PI01-NG-307660-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0631-002 | 640-PI04-C-305487-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0649-002 | 610-PI05-JW-330089-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0222-005 | 640-PI01-NG-308035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0712-001 | 640-PI01-CW-300222-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0296-001 | 640-PI01-PA-305060-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0231-001 | 610-PI02-BFW-304368-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0922-004 | 610-PI05-JW-333019-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0223-001 | 640-PI01-NG-308035-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0233-001 | 640-PI01-CW-322642-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0371-001 | 640-PI02-CW-300222-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0049-002 | 610-PI02-NG-364301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1059-001 | 650-PI02-SW-307830-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0036-001 | 610-PI03-CM-350057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0414-001 | 610-PI04-WF-300083-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0811-001 | 610-PI05-P-350035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0306-001 | 610-PI06-P-340006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0037-001 | 610-PI03-CM-350067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0352-002 | 610-PI06-PA-305019-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0099-002 | 610-PI05-CM-320010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1828-001 | 660-PI01-LS-300321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0545-001 | 610-PI06-FG-305419-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0056-001 | 610-PI04-CM-340001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0798-002 | 610-PI02-CM-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0425-002 | 610-PI05-OG-350007-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0405-001 | 610-PI01-C-300147-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1035-002 | 660-PI01-SW-307830-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0056-002 | 610-PI04-CM-340001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1757-001 | 610-PI02-CM-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1419-001 | 610-PI05-P-340015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0974-002 | 610-PI01-LS-308004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1324-001 | 660-PI01-SW-307830-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0262-005 | 610-PI04-CM-350067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0798-003 | 610-PI02-CM-320077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0123-002 | 610-PI05-P-340145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1360-001 | 610-PI01-NG-308005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0973-002 | 610-PI01-C-300147-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0263-001 | 610-PI04-CM-350067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0137-001 | 610-PI05-P-350140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0365-001 | 610-PI01-NG-308005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0337-001 | 610-PI01-NG-308004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0211-001 | 610-PI04-DI-321305-01-5 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0136-002 | 610-PI05-P-350140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0220-002 | 610-PI01-NG-308008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0914-001 | 610-PI01-NG-308004-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0059-001 | 610-PI04-DI-321305-01-6 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1402-001 | 610-PI05-P-354012-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0743-002 | 610-PI01-PA-308005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0978-005 | 610-PI01-NG-308006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0380-001 | 610-PI04-IW-304260-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0918-003 | 610-PI01-PA-308007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0305-001 | 610-PI06-P-340006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0112-001 | 610-PI05-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0224-001 | 610-PI01-NG-308007-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1582-002 | 620-PI01-P-320102-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0091-001 | 610-PI05-IW-305140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1054-002 | 660-PI01-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0979-002 | 610-PI01-NG-308008-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1586-001 | 620-PI01-P-320235-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0344-001 | 610-PI05-PNG-300032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1327-001 | 660-PI01-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0800-003 | 610-PI02-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1501-002 | 620-PI02-P-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0216-001 | 610-PI01-PA-308006-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0788-001 | 610-PI06-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1818-002 | 630-PI01-C-305365-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0255-003 | 610-PI02-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0218-004 | 610-PI01-PA-308006-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1704-002 | 630-PI01-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0196-001 | 610-PI06-HG-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0347-002 | 610-PI02-LS-363309-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0916-002 | 610-PI01-PA-308008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1705-003 | 630-PI02-LS-305364-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1819-001 | 630-PI01-C-305365-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0346-001 | 610-PI06-IW-370001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0792-001 | 610-PI03-CM-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0906-001 | 610-PI01-SW-307851-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1047-003 | 620-PI01-LS-308034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0451-001 | 610-PI02-SW-307841-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1771-001 | 610-PI05-SW-308124-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1756-002 | 620-PI02-P-322676-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1052-001 | 620-PI01-NG-308034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0658-001 | 610-PI03-LS-305325-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0497-002 | 610-PI05-SW-308124-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1928-001 | 620-PI02-P-322676-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1574-003 | 620-PI01-P-320137-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0277-002 | 610-PI03-P-304485-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0983-001 | 610-PI05-SW-308124-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1175-001 | 630-PI01-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1008-002 | 620-PI01-PA-308034-01-5 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0309-005 | 610-PI03-P-350030-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1438-001 | 610-PI04-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0430-001 | 610-PI06-SW-308122-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0365-002 | 610-PI04-HNG-300067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1029-002 | 620-PI01-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0233-003 | 610-PI05-CW-325631-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1175-002 | 630-PI01-PO-360002-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0965-003 | 610-PI06-SW-308122-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0977-001 | 610-PI05-NG-308124-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1311-001 | 620-PI02-SW-305592-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0234-001 | 610-PI05-CW-355322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1005-002 | 630-PI03-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0512-003 | 610-PI05-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0304-001 | 610-PI06-WF-304047-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0105-002 | 610-PI05-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0997-001 | 620-PI02-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0785-002 | 610-PI06-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0989-001 | 630-PI04-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1499-001 | 620-PI02-P-320221-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0574-002 | 610-PI05-DW-304905-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1005-003 | 630-PI03-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0142-002 | 610-PI06-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1444-004 | 610-PI06-P-350137-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-005 | 630-PI03-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0689-001 | 610-PI05-JW-330105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0802-002 | 610-PI04-P-350003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0581-001 | 610-PI05-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0830-002 | 640-PI01-HNG-320054-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0548-001 | 610-PI02-P-304485-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0833-001 | 640-PI01-VA-321094-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-006 | 630-PI03-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0377-001 | 610-PI05-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0633-001 | 640-PI04-LS-300321-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0040-001 | 610-PI02-P-304485-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0313-001 | 610-PI02-C-305561-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1802-001 | 630-PI04-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0122-002 | 610-PI05-P-340012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0643-001 | 640-PI04-LS-300321-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0039-003 | 610-PI02-P-304485-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0225-001 | 640-PI01-HNG-320050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0211-003 | 610-PI05-P-340024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0507-003 | 610-PI02-SW-307841-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0483-001 | 610-PI04-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0647-003 | 610-PI03-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0125-002 | 610-PI05-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0225-003 | 640-PI01-HNG-320050-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0519-001 | 610-PI02-VA-300062-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0946-002 | 610-PI05-P-350001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0647-004 | 610-PI03-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0341-002 | 610-PI06-CW-302679-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0026-002 | 640-PI02-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-010 | 241-PI01-DI-320078-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0619-001 | 640-PI02-SW-308036-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1686-003 | 620-PI01-C-300025-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-005 | 241-PI01-DI-320054-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-001 | 241-PI01-DI-320086-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1139-001 | 231-PI01-CRG-340039-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-007 | 620-PI01-P-322676-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-002 | 241-PI01-DI-320085-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2025-001 | 241-PI01-HNG-320020-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1121-001 | 232-PI01-CW-305374-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1498-001 | 620-PI02-LS-322601-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1287-004 | 241-PI01-HNG-320034-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1618-001 | 241-PI01-HNG-320042-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1125-002 | 232-PI01-CW-355360-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1753-002 | 620-PI02-LS-322601-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1291-001 | 241-PI01-HNG-320034-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-001 | 241-PI01-P-320043-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1445-002 | 610-PI02-ET-320005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1503-001 | 620-PI02-P-320083-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-015 | 241-PI01-HNG-320034-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-005 | 241-PI01-P-320072-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0288-005 | 610-PI02-IA-307322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1679-001 | 630-PI02-WF-304047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1183-004 | 241-PI01-P-320051-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1591-002 | 241-PI01-P-320200-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0559-001 | 610-PI02-PNG-305605-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1671-001 | 630-PI03-WF-304047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-003 | 241-PI01-P-320063-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1190-003 | 241-PI01-P-320205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0324-003 | 610-PI03-NG-307666-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1671-002 | 630-PI03-WF-304047-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1863-004 | 241-PI01-P-320068-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1228-001 | 241-PI01-P-320206-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0324-002 | 610-PI03-NG-307666-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-009 | 630-PI03-WF-304047-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1190-005 | 241-PI01-P-320222-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-004 | 241-PI01-P-320225-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0051-001 | 610-PI04-DO-340015-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0833-005 | 640-PI01-VA-321095-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-005 | 241-PI01-P-320225-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-011 | 241-PI01-P-320246-03-4 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0974-004 | 610-PI04-LS-308125-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0631-003 | 640-PI04-C-305487-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1191-001 | 241-PI01-P-320278-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1865-001 | 241-PI01-P-320343-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0174-002 | 610-PI05-ET-340003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2091-004 | 650-PI01-LS-300321-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-011 | 241-PI01-P-320287-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1197-003 | 241-PI01-WF-320200-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1438-002 | 610-PI05-FG-305390-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032112-002 | 650-PI03-LS-300321-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1209-002 | 241-PI01-WF-320216-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030104-001 | 620-PI01-C-300025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0975-002 | 610-PI05-LS-308124-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-001 | 241-PI01-CM-320070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-039 | 241-PI01-WF-320311-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029402-001 | 620-PI01-IW-305140-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1374-001 | 610-PI06-LF-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1102-001 | 241-PI01-CM-320112-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1198-002 | 241-PI01-WF-320311-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1045-003 | 620-PI01-IW-305140-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0130-002 | 610-PI06-P-340145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-002 | 241-PI01-CW-300223-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1206-003 | 241-PI01-WF-320324-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1069-001 | 650-PI02-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-010 | 211-PI01-SW-308010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1083-002 | 212-PI01-LS-300316-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1292-004 | 241-PI01-PNG-320031-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0480-001 | 610-PI05-LS-305477-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-006 | 211-PI01-SW-308010-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1455-004 | 212-PI01-NG-300516-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1201-005 | 241-PI01-WF-320199-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0468-003 | 610-PI05-PA-305808-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1272-003 | 212-PI01-JW-330055-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1171-003 | 241-PI01-CM-350067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0911-001 | 610-PI01-WF-304077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1271-003 | 211-PI01-CW-300134-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2062-001 | 241-PI01-LS-320529-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1232-001 | 241-PI01-LS-320529-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0162-002 | 610-PI01-WF-304077-02-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-005 | 211-PI01-CW-300137-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1704-001 | 620-PI01-LS-300320-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1258-003 | 241-PI01-LS-322625-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0855-001 | 610-PI02-LF-300002-02-1A | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0752-001 | 640-PI01-P-320160-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-021 | 212-PI01-NG-300327-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1097-001 | 241-PI01-P-320054-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0665-002 | 610-PI04-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1811-003 | 212-PI01-SW-302606-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-006 | 212-PI01-SW-302605-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1135-001 | 241-PI01-WF-320146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0666-001 | 610-PI04-C-305365-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-006 | 241-PI01-CM-320015-02-2 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1088-001 | 241-PI01-P-320139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-007 | 241-PI01-WF-320176-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1382-001 | 610-PI04-P-350001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-005 | 241-PI01-CM-320108-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1050-003 | 620-PI01-NG-308034-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1378-001 | 610-PI01-LF-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1399-005 | 610-PI05-HG-320016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1851-003 | 241-PI01-CM-320108-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1050-004 | 620-PI01-NG-308034-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-001 | 620-PI01-CM-350057-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0821-001 | 610-PI05-P-350050-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1872-001 | 241-PI01-CM-320124-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1809-002 | 212-PI01-PA-305061-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1057-001 | 620-PI01-NG-302642-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1377-001 | 610-PI05-WF-300006-03-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-005 | 241-PI01-DI-320072-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1225-005 | 241-PI01-C-320053-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1711-002 | 620-PI01-P-320013-03-2 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0163-002 | 610-PI05-WF-320140-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1288-002 | 241-PI01-HNG-320003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-007 | 241-PI01-CM-320077-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0993-002 | 620-PI02-C-305639-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0910-003 | 610-PI05-WF-320141-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-006 | 241-PI01-HNG-320009-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1191-002 | 241-PI01-PA-302631-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0992-001 | 620-PI02-LS-307353-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0786-001 | 610-PI06-LF-300015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1231-003 | 241-PI01-LS-302635-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1229-003 | 241-PI01-SW-308039-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-003 | 630-PI04-TA-360001-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1043-003 | 620-PI01-C-305621-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-008 | 241-PI01-LS-302635-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1198-001 | 241-PI01-WF-320278-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-005 | 630-PI04-TA-360001-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1045-001 | 620-PI01-IW-304260-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1702-001 | 241-PI01-P-320002-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0926-001 | 610-PI02-JW-330129-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1785-003 | 630-PI04-TA-360070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1205-004 | 241-PI01-WF-320297-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0844-002 | 610-PI01-MS-307342-04-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0275-001 | 610-PI05-WF-320187-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0173-001 | 610-PI05-HG-320008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1861-004 | 241-PI01-CM-320123-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0331-001 | 610-PI01-OG-350008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0292-004 | 610-PI05-WF-330096-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0463-001 | 610-PI04-HNG-330022-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0286-002 | 610-PI05-HG-320008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1086-002 | 241-PI01-CM-320125-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1418-002 | 610-PI01-OG-350008-02-5 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0842-001 | 610-PI05-HG-320032-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0762-001 | 610-PI04-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1765-001 | 610-PI05-HG-320008-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-011 | 241-PI01-ET-322679-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0612-001 | 610-PI01-P-300005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2332-001 | 610-PI06-TA-360001-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1426-001 | 610-PI04-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1590-001 | 241-PI01-NG-322654-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1237-001 | 241-PI01-LS-320512-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0611-001 | 610-PI01-P-300005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1531-001 | 610-PI06-WF-300001-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1427-001 | 610-PI04-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-009 | 241-PI01-PNG-300045-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0450-001 | 640-PI01-P-320153-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1436-001 | 610-PI01-P-320051-01-5 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1242-003 | 232-PI01-P-304485-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0270-003 | 610-PI04-WF-330095-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-001 | 212-PI01-LS-305380-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1529-002 | 610-PI04-WF-330097-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0181-001 | 610-PI05-ET-330017-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1461-001 | 232-PI01-P-350019-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0899-004 | 610-PI04-WF-330095-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0222-002 | 610-PI04-HNG-330012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1883-001 | 231-PI01-CRG-340042-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1564-001 | 241-PI01-NG-322625-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1075-001 | 232-PI01-P-350069-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0291-002 | 610-PI05-HG-320008-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0274-001 | 610-PI05-WF-320074-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1080-001 | 231-PI01-CRG-340042-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1100-002 | 241-PI01-NG-322680-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1161-001 | 232-PI01-P-350192-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0948-001 | 610-PI05-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0546-003 | 610-PI05-WF-320077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032433-004 | 231-PI01-CRG-340042-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-005 | 232-PI01-P-350192-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0908-001 | 610-PI05-WF-320071-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0920-001 | 610-PI05-WF-320187-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1457-001 | 231-PI01-NG-300502-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0249-002 | 610-PI05-NG-307666-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041106-003 | 241-PI01-C-320531-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0909-001 | 610-PI05-HG-320032-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1302-001 | 231-PI01-NG-300502-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1251-001 | 212-PI01-JW-330063-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-010 | 241-PI01-P-320062-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0488-001 | 610-PI05-OG-350007-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1143-002 | 231-PI01-P-340008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-008 | 212-PI01-JW-330063-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1709-001 | 241-PI01-P-320139-04-1 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0474-001 | 610-PI05-OG-350007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1220-001 | 241-PI01-WF-320050-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1251-002 | 212-PI01-JW-330063-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0454-001 | 610-PI01-NG-364301-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2331-003 | 610-PI06-TA-360001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1600-003 | 241-PI01-WF-320216-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1540-003 | 630-PI03-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-002 | 241-PI01-DI-320053-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-006 | 241-PI01-WF-320150-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1456-003 | 630-PI02-PNG-300038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1209-003 | 241-PI01-WF-320216-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1006-003 | 630-PI03-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-009 | 241-PI01-DI-320053-04-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-015 | 241-PI01-WF-320156-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1293-002 | 630-PI02-PNG-300038-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-008 | 241-PI01-WF-320308-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1541-001 | 630-PI03-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1176-003 | 241-PI01-DI-320063-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1217-003 | 241-PI01-WF-320299-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1577-002 | 231-PI01-IW-340009-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-019 | 241-PI01-WF-320311-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1026-003 | 630-PI03-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1095-002 | 241-PI01-NG-322611-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040306-001 | 231-PI01-PNG-340005-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1034-002 | 620-PI01-WF-309377-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-003 | 620-PI01-P-322676-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1507-002 | 630-PI04-CM-321205-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1090-001 | 241-PI01-P-320221-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1766-001 | 610-PI05-IA-307323-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-012 | 231-PI01-PNG-340005-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029304-006 | 630-PI02-WF-304047-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0990-003 | 630-PI04-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032521-005 | 241-PI01-P-320260-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-012 | 231-PI01-IW-370002-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-013 | 241-PI01-CM-320073-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-010 | 630-PI03-WF-304047-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0990-004 | 630-PI04-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032521-001 | 241-PI01-P-320260-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-017 | 231-PI01-SW-307859-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-014 | 241-PI01-CM-320073-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2401-001 | 650-PI01-LS-300321-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0990-005 | 630-PI04-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-005 | 241-PI01-P-320260-05-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-016 | 241-PI01-WF-320147-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031334-003 | 232-PI01-CW-350508-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032112-001 | 650-PI04-LS-300321-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1003-003 | 630-PI04-NG-305452-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1209-004 | 241-PI01-WF-320176-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1814-002 | 232-PI01-LS-350489-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0444-001 | 610-PI01-FG-300002-03-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-002 | 650-PI04-LS-300321-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1003-005 | 630-PI04-NG-305452-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-003 | 241-PI01-WF-320176-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0438-001 | 610-PI01-LS-308071-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0849-001 | 610-PI01-NG-364301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1865-003 | 241-PI01-CM-320122-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1305-002 | 630-PI02-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1218-001 | 241-PI01-WF-320300-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0452-002 | 610-PI01-LS-308071-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0505-001 | 610-PI01-NG-364301-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1115-001 | 241-PI01-CW-300121-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1306-002 | 630-PI02-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-004 | 241-PI01-WF-320300-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0452-001 | 610-PI01-LS-308071-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1692-002 | 212-PI01-JW-330105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1290-002 | 241-PI01-HNG-320031-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1306-003 | 630-PI02-NG-300303-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1207-004 | 241-PI01-WF-322702-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2164-001 | 620-PI01-DI-320019-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-006 | 231-PI01-IA-307315-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1244-003 | 232-PI01-P-350057-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-006 | 232-PI01-WF-350130-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0508-001 | 610-PI01-WF-304082-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0460-005 | 610-PI02-IA-307322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1082-002 | 212-PI01-LS-305375-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1838-001 | 232-PI01-P-350082-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032622-001 | 241-PI01-ET-320140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2137-005 | 630-PI02-CM-321205-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0974-001 | 610-PI02-LS-308127-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-003 | 231-PI01-CW-344540-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1227-004 | 232-PI01-P-350103-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1226-003 | 241-PI01-ET-320154-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1552-002 | 630-PI02-DI-321405-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0466-001 | 610-PI02-LS-308128-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-009 | 231-PI01-NG-300311-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1245-003 | 232-PI01-P-350103-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-027 | 241-PI01-ET-320202-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0607-001 | 640-PI03-IA-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0893-001 | 610-PI02-LS-308128-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-010 | 231-PI01-NG-300312-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-002 | 232-PI01-P-350133-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041305-001 | 241-PI01-WF-320243-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-008 | 211-PI01-TR-30V3020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0980-001 | 610-PI03-C-300146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-013 | 231-PI01-P-340009-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1246-001 | 232-PI01-P-350140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0524-001 | 610-PI01-NG-305604-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-014 | 231-PI01-PA-305015-01-2 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1425-001 | 610-PI03-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-016 | 231-PI01-P-340010-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030206-003 | 232-PI01-P-350141-02-4 | 2020-11-10 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2298-005 | 620-PI01-P-320265-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1238-002 | 232-PI01-LS-305302-01-1A | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0372-001 | 610-PI04-CW-333303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-013 | 231-PI01-P-340067-02-5 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-017 | 232-PI01-P-350141-02-5 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1482-001 | 640-PI01-LO-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1689-003 | 212-PI01-JW-330003-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0951-004 | 610-PI04-P-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-004 | 231-PI01-VA-340005-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-005 | 232-PI01-P-350142-01-5 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0527-002 | 640-PI01-LO-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1551-001 | 232-PI01-P-350118-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1418-003 | 610-PI04-P-340015-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-018 | 231-PI01-VA-340005-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1184-004 | 232-PI01-P-350145-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031462-001 | 232-PI01-P-350104-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-010 | 232-PI01-P-350118-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0815-004 | 610-PI04-P-354012-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1216-003 | 231-PI01-WF-340047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-006 | 232-PI01-P-350340-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1266-002 | 232-PI01-P-350104-03-4 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1246-003 | 232-PI01-P-359354-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0541-001 | 610-PI05-LS-308123-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1216-004 | 231-PI01-WF-340049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-011 | 232-PI01-P-355620-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-006 | 232-PI01-P-350130-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-017 | 241-PI01-DI-320049-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0975-001 | 610-PI05-LS-308123-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-010 | 232-PI01-C-350037-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-003 | 232-PI01-PA-305308-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1162-003 | 232-PI01-P-350137-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032521-002 | 241-PI01-WF-305609-03-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0900-002 | 610-PI04-HG-330007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1195-001 | 232-PI01-WF-350036-04-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-004 | 241-PI01-ET-320025-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-003 | 241-PI01-PNG-305618-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032344-001 | 212-PI01-LS-305420-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1196-001 | 232-PI01-WF-350075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1078-001 | 241-PI01-VA-320030-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1283-004 | 241-PI01-PNG-305618-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034201-002 | 241-PI01-P-320185-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-011 | 232-PI01-WF-359362-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044302-001 | 241-PI01-WF-320012-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1297-001 | 241-PI01-PNG-320050-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2096-001 | 620-PI01-CW-308435-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2151-002 | 232-PI01-WF-359362-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1544-001 | 620-PI01-ET-320083-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1408-001 | 610-PI01-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030113-001 | 620-PI01-P-320277-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-009 | 232-PI01-WF-359364-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-004 | 620-PI01-P-320195-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031244-001 | 620-PI01-P-300282-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1252-003 | 212-PI01-JW-333009-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1208-003 | 232-PI01-WF-359389-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1833-002 | 620-PI01-WF-320040-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1024-003 | 620-PI01-VA-321098-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-010 | 241-PI01-CM-320012-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1187-001 | 241-PI01-DI-320008-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2113-002 | 620-PI01-WF-320040-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1024-004 | 620-PI01-VA-321098-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-001 | 241-PI01-CM-320012-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-002 | 241-PI01-DI-320071-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1833-004 | 620-PI01-WF-320313-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0862-001 | 640-PI01-PA-307888-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-024 | 241-PI01-ET-320004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-004 | 241-PI01-DI-320071-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-002 | 232-PI01-P-350081-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0873-001 | 640-PI01-WF-320079-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-003 | 241-PI01-ET-320010-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-012 | 241-PI01-ET-320055-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2060-002 | 241-PI01-NG-322607-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030434-001 | 241-PI01-LS-305576-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043103-001 | 241-PI01-P-320252-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-001 | 241-PI01-NG-308040-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-004 | 241-PI01-NG-322607-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-007 | 211-PI01-PA-307908-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1191-004 | 241-PI01-PA-307882-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-001 | 241-PI01-NG-308042-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-001 | 241-PI01-NG-322609-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-025 | 241-PI01-DW-307845-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-002 | 620-PI01-P-307824-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031161-002 | 241-PI01-NG-308042-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2063-001 | 620-PI01-PA-307881-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0981-002 | 610-PI05-ET-340016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0865-001 | 640-PI01-P-307821-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-003 | 241-PI01-NG-308042-03-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-002 | 211-PI01-VA-305604-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-001 | 610-PI05-ET-340016-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0863-001 | 640-PI01-PNG-305629-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1190-001 | 241-PI01-P-320203-02-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1077-003 | 212-PI01-LS-300310-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1965-001 | 610-PI05-HG-320040-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-005 | 211-PI01-PNG-305613-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-010 | 241-PI01-P-320203-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-020 | 212-PI01-LS-300310-04-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0983-002 | 610-PI05-LA-330012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045-001 | 211-PI01-PNG-305614-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041102-001 | 241-PI01-WF-320020-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1813-001 | 241-PI01-PA-302629-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1608-002 | 241-PI01-HNG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1634-002 | 630-PI02-DI-320075-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1664-002 | 620-PI01-P-327809-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030402-002 | 620-PI01-NG-302644-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-003 | 241-PI01-HNG-320018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1656-001 | 630-PI02-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031133-001 | 620-PI01-P-327809-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1684-002 | 620-PI01-NG-302644-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032462-001 | 241-PI01-NG-322617-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1656-002 | 630-PI02-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1241-001 | 241-PI01-DW-307854-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1711-003 | 620-PI01-P-320221-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1632-002 | 241-PI01-P-320064-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1532-002 | 630-PI02-PA-300002-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1432-001 | 610-PI05-ET-330017-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1986-002 | 211-PI01-LS-308011-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-002 | 241-PI01-P-320065-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1537-002 | 630-PI02-SW-300003-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1761-004 | 610-PI05-ET-340016-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1543-002 | 231-PI01-IW-370001-03-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-009 | 241-PI01-P-320197-01-4 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1593-002 | 630-PI03-LS-308046-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1361-003 | 610-PI05-HG-320045-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1857-004 | 231-PI01-P-340067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-006 | 241-PI01-P-320203-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1484-001 | 630-PI04-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1763-001 | 610-PI05-WF-320339-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1646-002 | 232-PI01-P-350106-01-3 | 2020-11-17 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-001 | 241-PI01-P-320203-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1794-001 | 630-PI04-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1984-004 | 211-PI01-PA-307908-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1622-002 | 232-PI01-P-350192-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1603-002 | 241-PI01-PA-302610-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1794-002 | 630-PI04-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-006 | 211-PI01-PA-307908-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-020 | 241-PI01-CM-320026-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-005 | 241-PI01-SW-308038-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-001 | 650-PI02-C-305487-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1866-001 | 620-PI01-DI-320080-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1623-001 | 241-PI01-CM-320026-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-002 | 241-PI01-WF-320287-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1641-003 | 650-PI04-C-305487-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-007 | 620-PI01-P-320081-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1594-003 | 241-PI01-CW-322637-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2121-001 | 620-PI01-DI-320080-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1812-001 | 650-PI04-LS-308052-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1509-001 | 620-PI02-P-300282-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042006-001 | 241-PI01-DI-320036-02-2 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1710-003 | 620-PI01-P-320221-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-011 | 241-PI01-DI-320053-01-3 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1510-001 | 620-PI02-P-300282-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1611-001 | 241-PI01-DI-320036-06-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1490-001 | 620-PI02-PA-302607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-007 | 241-PI01-DI-320055-03-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-005 | 232-PI01-CW-350539-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044206-001 | 241-PI01-DI-320055-03-1 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1656-004 | 630-PI02-IA-305002-01-6 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-013 | 211-PI01-P-307813-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-005 | 232-PI01-CM-350059-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-008 | 241-PI01-DI-320055-03-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1532-001 | 630-PI02-PA-300002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-014 | 212-PI01-C-300156-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-014 | 232-PI01-CW-350539-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-003 | 630-PI02-TA-360070-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-006 | 630-PI01-TA-360070-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0292-001 | 610-PI05-HG-320042-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1666-004 | 232-PI01-P-350119-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-014 | 212-PI01-CW-333318-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-006 | 630-PI02-TA-360070-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-009 | 630-PI01-TA-360070-01-5 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1468-001 | 610-PI05-OG-350007-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036303-001 | 610-PI04-WF-300001-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-003 | 232-PI01-C-355304-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2334-003 | 630-PI03-TA-360070-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2333-002 | 630-PI03-TA-360001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1440-002 | 610-PI05-WF-350034-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1773-001 | 610-PI04-ET-330017-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-005 | 232-PI01-C-355304-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2334-004 | 630-PI03-TA-360070-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2333-003 | 630-PI03-TA-360001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2331-002 | 610-PI06-TA-360001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1736-001 | 610-PI04-JW-330139-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-006 | 232-PI01-C-355304-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032413-001 | 232-PI01-CW-350537-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2333-005 | 630-PI03-TA-360001-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1261-001 | 232-PI01-P-350019-01-1 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1798-001 | 610-PI05-P-330173-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1857-002 | 232-PI01-P-359367-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-001 | 241-PI01-IA-307366-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-008 | 241-PI01-DI-320099-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-010 | 232-PI01-P-350031-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2273-002 | 232-PI01-P-350104-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2062-002 | 232-PI01-C-355304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1991-001 | 241-PI01-IA-307366-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-003 | 241-PI01-DI-320099-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-019 | 232-PI01-P-350031-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-024 | 232-PI01-P-350104-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031114-001 | 241-PI01-LS-305577-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-016 | 241-PI01-P-320033-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040101-003 | 241-PI01-ET-320002-02-3 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-001 | 232-PI01-P-350104-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-010 | 241-PI01-P-320144-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-013 | 241-PI01-WF-320153-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-002 | 241-PI01-IA-300004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1909-001 | 610-PI05-WF-350033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1616-002 | 241-PI01-PNG-320003-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032351-001 | 241-PI01-P-320271-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1984-001 | 241-PI01-PA-307885-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1906-003 | 610-PI06-WF-347062-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-011 | 241-PI01-P-320235-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032351-002 | 241-PI01-P-320271-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-002 | 241-PI01-PNG-305620-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-016 | 231-PI01-P-370066-01-5 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-009 | 241-PI01-P-320235-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2291-001 | 610-PI02-PNG-305653-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-001 | 241-PI01-PNG-305620-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-015 | 231-PI01-P-370066-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1919-001 | 610-PI02-C-300148-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2251-001 | 610-PI05-FG-305593-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-005 | 241-PI01-PNG-305624-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035101-001 | 610-PI05-SL-330022-02-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1729-002 | 610-PI04-LA-330011-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2252-002 | 610-PI05-FG-305593-02-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1985-001 | 241-PI01-PNG-305624-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-008 | 610-PI05-SL-330022-02-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1720-001 | 610-PI05-LA-330037-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031414-002 | 211-PI01-JW-330138-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-012 | 241-PI01-WF-320153-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1157-001 | 232-PI01-TR-35F3528B-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-014 | 232-PI01-P-359365-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-009 | 241-PI01-WF-320144-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033207-003 | 231-PI01-P-340065-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1545-003 | 630-PI01-CM-321205-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-005 | 241-PI01-P-320139-01-4 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-002 | 232-PI01-IA-305305-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1128-002 | 630-PI01-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-004 | 241-PI01-P-320139-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042603-002 | 630-PI01-PNG-300038-02-2 | 2020-11-03 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-003 | 232-PI01-IA-305305-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1025-001 | 630-PI03-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-010 | 241-PI01-CM-320123-02-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1005-005 | 630-PI03-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-001 | 241-PI01-P-307820-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1026-002 | 630-PI03-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-011 | 241-PI01-CM-320123-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1327-003 | 630-PI03-PNG-300038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-009 | 212-PI01-C-330022-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1029-001 | 630-PI03-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038206-001 | 241-PI01-ET-320210-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1508-001 | 630-PI04-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-008 | 211-PI01-CW-333324-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0989-004 | 630-PI04-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-002 | 241-PI01-NG-307689-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0990-001 | 630-PI04-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-006 | 211-PI01-CW-333324-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1799-001 | 630-PI04-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-007 | 241-PI01-P-320139-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0998-001 | 630-PI04-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-001 | 212-PI01-C-330022-01-6 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0998-002 | 630-PI04-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-006 | 241-PI01-P-320139-02-4 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0998-003 | 630-PI04-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032611-001 | 610-PI06-FG-305592-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1804-002 | 630-PI04-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039006-001 | 620-PI01-HNG-320023-01-5 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044503-002 | 232-PI01-P-350133-01-7 |  | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1846-001 | 212-PI01-TR-33V3307-06-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-009 | 620-PI01-ET-320084-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1095-001 | 241-PI01-NG-322611-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043105-001 | 241-PI01-DW-307844-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1710-002 | 241-PI01-P-320221-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030634-001 | 620-PI01-ET-320084-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0441-001 | 610-PI01-LS-305367-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-005 | 630-PI03-NG-300301-01-1 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0440-001 | 610-PI01-LS-305367-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031161-003 | 241-PI01-SW-308039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1576-001 | 231-PI01-IW-340002-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-004 | 630-PI03-NG-300301-01-2 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-005 | 231-PI01-PNG-340005-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033406-001 | 241-PI01-WF-309379-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-015 | 241-PI01-CM-320073-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044503-003 | 630-PI04-NG-300301-01-1 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-005 | 241-PI01-DI-320019-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-023 | 241-PI01-NG-307689-01-8 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1094-001 | 241-PI01-DI-320050-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-006 | 241-PI01-DW-307854-01-2 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1611-003 | 241-PI01-DI-320063-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-004 | 212-PI01-NG-300307-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032521-004 | 241-PI01-ET-322687-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048306-001 | 610-PI05-VA-350073-01-3 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1627-001 | 241-PI01-NG-322611-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033203-001 | 241-PI01-P-320035-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0535-001 | 640-PI01-WF-320082-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0832-001 | 640-PI01-WF-320082-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0832-002 | 640-PI01-WF-320082-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0604-001 | 610-PI05-PNG-305605-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032512-001 | 630-PI02-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032512-002 | 630-PI02-CM-321105-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0607-002 | 640-PI03-IA-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0518-001 | 640-PI03-IA-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0515-001 | 640-PI03-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-004 | 231-PI01-PA-305014-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0834-001 | 640-PI01-P-320165-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0539-001 | 640-PI01-P-320184-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1690-002 | 212-PI01-JW-330004-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-004 | 231-PI01-LS-300329-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1259-002 | 232-PI01-LS-305302-02-4 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1259-001 | 232-PI01-LS-305302-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1258-004 | 232-PI01-LS-305302-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-031 | 232-PI01-LS-305302-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-009 | 232-PI01-P-340015-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1159-001 | 232-PI01-P-359353-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1159-004 | 232-PI01-TR-35E3520T-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0536-001 | 610-PI01-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2336-002 | 620-PI01-P-320260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2336-001 | 620-PI01-P-320260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0834-003 | 640-PI01-P-320165-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0538-001 | 640-PI01-P-320165-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1338-001 | 211-PI01-JW-330146-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1267-001 | 212-PI01-JW-330108-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1082-001 | 212-PI01-LS-305375-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039101-003 | 212-PI01-LS-305378-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-014 | 231-PI01-IW-370001-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-011 | 231-PI01-NG-300311-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-015 | 231-PI01-P-340009-02-4 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-008 | 231-PI01-P-340010-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-021 | 231-PI01-P-340067-02-4 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1152-001 | 231-PI01-P-370035-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1178-002 | 231-PI01-VA-340005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-017 | 231-PI01-VA-340005-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-006 | 232-PI01-C-350036-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1112-001 | 232-PI01-CW-308445-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1279-001 | 232-PI01-NG-300530-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1279-002 | 232-PI01-NG-305309-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-004 | 232-PI01-NG-305319-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042105-001 | 232-PI01-OG-350003-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033502-004 | 232-PI01-OG-350003-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-003 | 232-PI01-P-350011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-018 | 232-PI01-P-350037-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-012 | 232-PI01-P-350102-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043206-001 | 232-PI01-P-350102-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1227-003 | 232-PI01-P-350103-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1861-002 | 232-PI01-P-350105-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1851-001 | 232-PI01-P-350106-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-011 | 232-PI01-P-350110-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1076-003 | 232-PI01-P-350141-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1136-002 | 232-PI01-P-350170-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037502-004 | 232-PI01-P-359334-01-1A | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-005 | 232-PI01-P-359363-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1851-002 | 232-PI01-P-359363-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-006 | 232-PI01-VA-350019-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-017 | 232-PI01-VA-350019-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1193-001 | 232-PI01-VA-350019-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1181-005 | 232-PI01-VA-350045-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1180-001 | 232-PI01-VA-350045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-005 | 232-PI01-VA-350046-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-007 | 232-PI01-VA-350046-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-013 | 241-PI01-CM-320021-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-002 | 241-PI01-CM-320021-02-2A | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-009 | 241-PI01-CM-350067-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1171-004 | 241-PI01-CM-350067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-014 | 241-PI01-DI-320083-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045102-001 | 241-PI01-IA-300003-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-022 | 241-PI01-LS-322625-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0510-001 | 610-PI01-WF-304033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1317-001 | 620-PI01-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1012-002 | 620-PI01-IA-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1039-003 | 620-PI01-LS-308034-02-1A | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1004-003 | 620-PI01-P-320054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1463-003 | 640-PI03-P-377805-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0871-001 | 640-PI03-P-377806-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1463-004 | 640-PI03-P-377806-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0663-002 | 610-PI06-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0477-001 | 610-PI02-SW-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0507-004 | 610-PI05-SW-305492-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1248-002 | 211-PI01-C-300142-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-005 | 212-PI01-C-305376-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1123-002 | 212-PI01-CW-300117-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1108-001 | 212-PI01-JW-330057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1416-001 | 610-PI05-WF-300001-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043303-001 | 241-PI01-CM-320055-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048-005 | 212-PI01-C-300020-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048-006 | 212-PI01-C-330004-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-007 | 212-PI01-C-330007-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1695-001 | 212-PI01-JW-330002-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-007 | 212-PI01-JW-330057-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-022 | 241-PI01-ET-320160-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1236-002 | 241-PI01-ET-320169-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1223-001 | 241-PI01-ET-320169-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1200-002 | 241-PI01-WF-320168-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-018 | 241-PI01-WF-320276-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-003 | 241-PI01-WF-320288-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1204-003 | 241-PI01-WF-320288-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1205-002 | 241-PI01-WF-320296-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0945-001 | 610-PI05-SL-330075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0272-001 | 610-PI05-WF-320071-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0395-001 | 610-PI05-WF-340033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1215-002 | 231-PI01-LF-340028-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0461-001 | 610-PI01-NG-364301-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1257-003 | 241-PI01-LS-320512-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1223-002 | 241-PI01-LS-320512-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0394-001 | 610-PI01-MS-305635-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1466-001 | 610-PI05-WF-320074-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0842-002 | 610-PI05-HG-320042-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1400-003 | 610-PI05-HG-320042-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0910-001 | 610-PI05-HG-320042-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0292-002 | 610-PI05-IA-305806-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0275-004 | 610-PI05-WF-350034-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0317-002 | 610-PI05-WF-350073-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2331-001 | 610-PI06-TA-360001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1243-003 | 232-PI01-P-350031-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1270-001 | 232-PI01-P-350031-02-5 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1165-001 | 232-PI01-P-350043-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1164-001 | 232-PI01-P-350043-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-007 | 232-PI01-P-350092-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1246-002 | 232-PI01-P-359339-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0184-002 | 610-PI05-P-340002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1820-003 | 212-PI01-JW-330106-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1641-004 | 650-PI04-SW-308032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-005 | 211-PI01-P-307813-01-5 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032152-001 | 212-PI01-C-300156-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-004 | 232-PI01-CM-350061-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1181-001 | 232-PI01-VA-350019-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1181-002 | 232-PI01-VA-350019-01-7 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1181-004 | 232-PI01-VA-350019-01-9 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1180-004 | 232-PI01-VA-350046-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1180-005 | 232-PI01-VA-350046-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1210-004 | 232-PI01-WF-309381-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-008 | 232-PI01-WF-309381-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1211-002 | 232-PI01-WF-309382-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1212-004 | 232-PI01-WF-309383-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-004 | 232-PI01-WF-350008-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-007 | 232-PI01-WF-350036-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1195-002 | 232-PI01-WF-350036-04-1A | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1195-003 | 232-PI01-WF-350042-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1196-002 | 232-PI01-WF-350075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-001 | 241-PI01-CM-320096-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-001 | 241-PI01-DI-320071-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-003 | 241-PI01-DI-320071-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1271-001 | 241-PI01-ET-320016-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-001 | 241-PI01-ET-320055-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1226-002 | 241-PI01-ET-320154-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1189-004 | 241-PI01-P-320203-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1189-005 | 241-PI01-P-320203-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-001 | 241-PI01-P-320203-02-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-017 | 241-PI01-WF-320147-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-018 | 241-PI01-WF-320147-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038603-001 | 610-PI03-LF-300002-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0773-001 | 610-PI05-P-359333-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0967-002 | 610-PI05-PA-308123-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2298-002 | 620-PI01-CM-320075-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2298-003 | 620-PI01-CM-320094-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-006 | 620-PI01-CM-320094-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030104-002 | 620-PI01-ET-320005-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1698-001 | 620-PI01-ET-320009-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0615-001 | 640-PI02-P-300282-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1882-001 | 232-PI01-P-350001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-005 | 232-PI01-P-350001-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1240-002 | 241-PI01-CM-320016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1240-003 | 241-PI01-CM-320016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-012 | 241-PI01-ET-320003-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-002 | 241-PI01-ET-320027-01-2 | 2020-10-20 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-005 | 241-PI01-ET-320027-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035102-002 | 241-PI01-ET-320137-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2245-003 | 241-PI01-WF-320010-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1320-002 | 620-PI01-P-320081-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2255-001 | 620-PI01-P-320195-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1019-001 | 620-PI01-P-320280-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1018-005 | 620-PI01-P-320280-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1833-005 | 620-PI01-WF-320316-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-001 | 232-PI01-P-350109-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041606-001 | 241-PI01-DI-320036-05-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-024 | 241-PI01-DI-320036-07-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-002 | 241-PI01-NG-322680-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1024-001 | 620-PI01-PA-307880-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1024-002 | 620-PI01-PA-307881-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1638-001 | 241-PI01-NG-322607-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-001 | 241-PI01-P-320139-03-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1089-002 | 241-PI01-P-320139-03-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1009-001 | 620-PI01-P-320169-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2091-001 | 212-PI01-LS-333301-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-006 | 241-PI01-CM-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-007 | 241-PI01-CM-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1240-004 | 241-PI01-DI-320055-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-001 | 241-PI01-P-307820-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2105-003 | 620-PI01-ET-320083-02-2 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2245-002 | 620-PI01-WF-320137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0994-002 | 620-PI02-PNG-305615-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5058-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0028-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0041-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5025-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-007 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-02-2B | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5059-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0169-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0130-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-005 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0103-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1061-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5023-02-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0052-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6015-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1057-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-006 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-04-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0094-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0040-002 | MK-7482-1200-250-ISO-SI-4023-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-02-2B | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0125-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-02-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-004 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-02-1A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032422-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1019-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0115-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5046-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-02-2A | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-03-2 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-02-2A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0059-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-04-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0092-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034202-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-04-1 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038104-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-03-1 | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-002 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-03-1A | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0014-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-05-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2035106-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1015-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0029-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0005-002 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-04-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5058-01-2A | 2020-10-20 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-006 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1022-01-1A | 2020-10-20 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0080-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-5 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0043-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6032-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-010 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0036-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-02-2A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5003-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0030-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-02-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5059-01-2A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0038-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-016 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-02-1B | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-009 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-03-2A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0030-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-02-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0054-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0038-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-005 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2001-01-3A | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0019-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5022-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-017 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-02-1C | 2020-10-27 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5057-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-005 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036401-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-04-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0020-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5022-03-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0131-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6012-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1015-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5059-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0004-003 | MK-7482-1200-250-ISO-V-7005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1020-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-005 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2004-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-010 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0115-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0025-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3003-01-5 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0167-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5025-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0167-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5026-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0022-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6042-01-2 | 2020-10-20 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-007 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6043-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0022-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5046-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0019-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5046-01-4 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1062-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-001 | MK-7482-1100-250-ISO-AF-4005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-004 | MK-7482-1100-250-ISO-CI-4016-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-005 | MK-7482-1100-250-ISO-D-4030-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0122-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3002-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0123-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5060-01-1 | 2020-10-20 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0019-01-4 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0022-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-009 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-03-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-03-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-03-4 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6015-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-006 | MK-7482-1100-250-ISO-SI-4023-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0136-004 | MK-7482-1100-250-ISO-V-7014-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0023-002 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4037-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-005 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4151-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0024-001 | MK-7482-1200-250-ISO-CI-4016-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0025-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3002-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0034-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5058-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0016-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5058-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0019-01-4 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-007 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0022-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0060-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0021-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-03-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0028-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0050-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6015-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-010 | MK-7482-1200-250-ISO-SI-4023-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032422-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1019-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-009 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1019-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030522-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1019-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0036-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-002 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-009 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036401-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-013 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-03-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0092-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039304-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0021-01-3 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-007 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0038-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-007 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0064-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1006-01-6 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-010 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0021-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6038-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6038-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0046-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6010-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0046-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-01-3 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2043507-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1015-01-2 | 2020-12-01 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0137-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3014-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-005 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0059-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-020 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-021 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-013 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0060-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-020 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0034-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-012 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0022-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042107-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-03-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0043-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-018 | MK-7471-1300-250-ISO-AF-4009-02-2A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-006 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0043-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-024 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0065-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038607-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0004-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-017 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-02-2A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-008 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3001-01-3 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0003-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-016 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6053-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-004 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-03-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3001-02-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033304-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0014-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-008 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-005 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2004-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-007 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4010-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3011-02-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-018 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2018-01-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-02-2A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-007 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2008-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3001-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0003-02-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-019 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2020-01-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-019 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-03-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034206-002 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2009-01-1A |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3006-02-4 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-010 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-009 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-03-3 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038607-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0004-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-010 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3006-02-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-015 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-02-3 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-005 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-05-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033104-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0013-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034206-003 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3011-02-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-03-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-012 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-05-3 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-015 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6053-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-009 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-02-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-013 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3014-02-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-022 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6006-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-007 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-06-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-03-4 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033101-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0003-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-003 | MK-7471-1300-250-ISO-SI-4004-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034206-001 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2009-01-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-011 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-013 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-04-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-007 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0043-01-3 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-011 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-02-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032262-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-05-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-006 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0065-01-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-6016-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-04-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-013 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-05-2 |  | 2020-11-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-014 | 180-PI02-PA-305639-03-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0058-001 | 180-PI02-PA-305639-04-4 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-005 | 180-PI02-PA-308076-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-006 | 180-PI02-PA-308076-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-006 | 180-PI02-PA-308077-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-007 | 180-PI02-PA-308077-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-007 | 180-PI02-PA-308078-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-008 | 180-PI02-PA-308078-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-008 | 180-PI02-PA-308079-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-009 | 180-PI02-PA-308079-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-009 | 180-PI02-PA-308080-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-010 | 180-PI02-PA-308080-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-010 | 180-PI02-PA-308107-02-4 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-011 | 180-PI02-PA-308107-02-5 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0047-001 | 180-PI02-PW-380079-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0033-001 | 180-PI02-PW-380082-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-001 | 180-PI02-SW-305362-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-001 | 180-PI02-SW-305362-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-002 | 180-PI02-SW-305363-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-002 | 180-PI02-SW-305363-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-003 | 180-PI02-SW-305364-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-003 | 180-PI02-SW-305364-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0059-001 | 180-PI02-SW-305590-03-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0059-002 | 180-PI02-SW-305590-04-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0161-004 | 180-PI03-C-380007-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0161-003 | 180-PI03-C-380008-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0161-002 | 180-PI03-C-380009-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0161-001 | 180-PI03-C-380010-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037203-002 | 180-PI03-MS-305632-02-7 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-001 | 180-PI03-MS-305632-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-001 | 180-PI03-MS-305632-03-6 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-007 | 180-PI03-MS-305632-04-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037303-005 | 180-PI03-MS-380002-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037303-004 | 180-PI03-MS-380003-01-1A | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037303-003 | 180-PI03-MS-380004-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037303-002 | 180-PI03-MS-380005-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0127-003 | 180-PI03-SW-304708-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0127-004 | 180-PI03-SW-304708-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0362-001 | 180-PI03-SW-305590-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0326-001 | 180-PI03-SW-305590-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0128-005 | 180-PI03-WW-380076-02-5 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0129-001 | 180-PI03-WW-380076-04-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0031-003 | 180-PI02-C-380002-04-1A | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0031-005 | 180-PI02-C-380002-04-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0031-004 | 180-PI02-C-380002-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0038-001 | 180-PI02-C-380004-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0008-001 | 180-PI02-C-380011-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-001 | 180-PI02-IA-305008-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0055-001 | 180-PI02-IA-305008-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-007 | 180-PI02-IA-305008-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-002 | 180-PI02-IA-305008-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-003 | 180-PI02-IA-305008-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-004 | 180-PI02-IA-305008-03-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-005 | 180-PI02-IA-305008-03-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-006 | 180-PI02-IA-305008-04-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0061-007 | 180-PI02-IA-305008-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-001 | 180-PI02-IA-305008-04-2A | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-004 | 180-PI02-IA-305008-05-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-003 | 180-PI02-IA-305008-05-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-002 | 180-PI02-IA-305008-05-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-004 | 180-PI02-IA-305008-07-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-003 | 180-PI02-IA-305008-07-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-006 | 180-PI02-IA-305008-08-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-005 | 180-PI02-IA-305008-08-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-049 | 310-PI01-NG-300336-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-050 | 310-PI01-NG-300338-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0116-001 | 310-PI01-NG-300344-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0192-001 | 310-PI01-NG-300344-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-001 | 310-PI01-NG-307302-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-002 | 310-PI01-NG-307308-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-003 | 310-PI01-NG-307310-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0185-001 | 310-PI01-NG-307313-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-013 | 310-PI01-NG-307313-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-012 | 310-PI01-NG-307313-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0101-001 | 310-PI01-NG-307316-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-014 | 310-PI01-NG-307316-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-001 | 310-PI01-NG-307319-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0267-001 | 310-PI01-NG-307319-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-002 | 310-PI01-NG-307319-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-006 | 310-PI01-NG-307359-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-007 | 310-PI01-NG-307360-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-008 | 310-PI01-NG-307360-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0096-011 | 310-PI01-NG-307361-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0165-001 | 310-PI01-NG-307375-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0165-002 | 310-PI01-NG-307378-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0189-001 | 310-PI01-NG-307379-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0200-001 | 310-PI01-NG-307676-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0136-001 | 310-PI01-NG-307676-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0200-002 | 310-PI01-NG-307676-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-006 | 310-PI01-NG-307677-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-005 | 310-PI01-NG-307677-01-5 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-004 | 310-PI01-NG-307677-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0097-003 | 310-PI01-NG-307677-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0077-002 | 310-PI01-NG-307677-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0077-001 | 310-PI01-NG-307677-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0153-004 | 180-PI03-MS-305632-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0153-005 | 180-PI03-MS-305632-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0154-001 | 180-PI03-MS-305632-02-3 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0154-002 | 180-PI03-MS-305632-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0089-001 | 180-PI03-MS-305632-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0154-003 | 180-PI03-MS-305632-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0154-004 | 180-PI03-MS-305632-02-8 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0154-005 | 180-PI03-MS-305632-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0155-001 | 180-PI03-MS-305632-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0155-002 | 180-PI03-MS-305632-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0155-003 | 180-PI03-MS-305632-03-5 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0155-004 | 180-PI03-MS-305632-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0156-001 | 180-PI03-MS-305632-04-3 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0156-002 | 180-PI03-MS-305632-05-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0156-003 | 180-PI03-MS-305632-05-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0119-002 | 180-PI03-MS-305632-05-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0074-002 | 180-PI03-MS-380002-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0074-003 | 180-PI03-MS-380003-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0074-004 | 180-PI03-MS-380005-01-1A | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-003 | 180-PI03-PA-305639-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-002 | 180-PI03-PA-305639-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-001 | 180-PI03-PA-305639-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-003 | 180-PI03-PA-305639-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-012 | 180-PI03-PA-305639-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-011 | 180-PI03-PA-305639-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-004 | 180-PI03-PA-305639-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-005 | 180-PI03-PA-305639-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-006 | 180-PI03-PA-305639-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-007 | 180-PI03-PA-305639-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0076-001 | 180-PI03-PA-305639-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0095-002 | 180-PI03-PA-305639-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-006 | 180-PI03-PA-305639-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-005 | 180-PI03-PA-305639-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-017 | 210-PI03-DO-340003-03-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-018 | 210-PI03-DO-340003-03-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-004 | 210-PI03-LS-303315-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-003 | 210-PI03-LS-303315-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-002 | 210-PI03-LS-303316-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-033 | 210-PI03-LS-303317-01-1A | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-034 | 210-PI03-LS-303317-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-001 | 210-PI03-LS-303318-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-037 | 210-PI03-LS-303319-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-036 | 210-PI03-LS-303320-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-008 | 220-PI01-C-300073-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0317-001 | 220-PI01-C-300073-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-004 | 220-PI01-CRG-340013-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-003 | 220-PI01-CRG-340016-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-002 | 220-PI01-CRG-340016-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-001 | 220-PI01-CRG-340016-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-001 | 220-PI01-CRG-340016-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-008 | 220-PI01-CRG-340016-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0468-001 | 220-PI01-ET-330012-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-001 | 220-PI01-ET-330012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0469-001 | 220-PI01-ET-340014-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0469-002 | 220-PI01-ET-340014-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-024 | 220-PI02-LF-340006-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-008 | 220-PI02-LF-340006-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-007 | 220-PI02-LF-340006-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-014 | 220-PI02-LF-340006-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-007 | 220-PI02-LF-340007-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-006 | 220-PI02-LF-340007-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-024 | 220-PI02-LF-340131-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-007 | 220-PI02-P-347043-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-008 | 220-PI02-P-347043-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-008 | 220-PI02-P-347043-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-009 | 220-PI02-P-347043-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-007 | 220-PI02-P-347043-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-020 | 220-PI02-PNG-300011-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-002 | 220-PI01-ET-340014-03-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0467-001 | 220-PI01-ET-340014-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-003 | 220-PI01-ET-340014-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-004 | 220-PI01-ET-340014-03-4 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-005 | 220-PI01-ET-340014-03-5 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-002 | 220-PI01-ET-340015-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-003 | 220-PI01-ET-340015-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-004 | 220-PI01-ET-340015-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-005 | 220-PI01-ET-340015-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0334-002 | 220-PI02-WF-347070-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-002 | 310-PI02-C-305612-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-005 | 310-PI02-C-370004-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-006 | 310-PI02-C-370004-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-007 | 310-PI02-C-370005-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-008 | 310-PI02-C-370005-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-013 | 310-PI02-C-370006-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-017 | 310-PI02-C-370006-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-009 | 310-PI02-C-370006-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-010 | 310-PI02-C-370006-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-013 | 310-PI02-C-370009-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-014 | 310-PI02-C-370009-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-024 | 310-PI02-IA-305359-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-007 | 310-PI02-IA-305359-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-007 | 310-PI02-IA-305359-02-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-025 | 310-PI02-IA-305359-02-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045302-004 | 310-PI02-IA-305359-02-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-026 | 310-PI02-IA-305359-02-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-020 | 310-PI02-IA-370008-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103302-004 | 310-PI02-IA-370009-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-037 | 210-PI04-FG-305390-01-7 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-038 | 210-PI04-FG-305390-01-8 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-009 | 210-PI04-IA-303309-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-014 | 210-PI04-IA-303318-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-013 | 210-PI04-IA-303318-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-012 | 210-PI04-IA-303319-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-011 | 210-PI04-IA-303319-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-010 | 210-PI04-IA-303319-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-009 | 210-PI04-IA-303319-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-008 | 210-PI04-IA-303319-01-5 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-007 | 210-PI04-IA-303319-01-6 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-001 | 210-PI04-JW-330002-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-020 | 210-PI04-JW-330015-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-068 | 610-PI07-BFW-304366-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-002 | 610-PI07-BFW-304366-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-021 | 610-PI07-DW-304905-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-006 | 610-PI07-DW-304905-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-004 | 610-PI07-P-304485-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-058 | 610-PI07-P-304485-01-1 | 2021-02-05 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051601-001 | 610-PI07-P-320051-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-057 | 610-PI07-P-320051-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-028 | 210-PI04-JW-330116-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-040 | 210-PI04-JW-330140-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-034 | 220-PI01-P-340135-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-035 | 220-PI01-P-340135-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-036 | 220-PI01-P-340135-02-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-037 | 220-PI01-P-340135-02-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-038 | 220-PI01-P-340135-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-039 | 220-PI01-P-340136-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-040 | 220-PI01-P-340136-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-041 | 220-PI01-P-340136-02-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-044 | 220-PI01-P-340136-04-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-045 | 220-PI01-P-340136-04-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-007 | 220-PI01-P-347039-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-002 | 220-PI01-P-347039-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-017 | 220-PI01-P-347053-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-016 | 220-PI01-P-347053-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046206-001 | 220-PI02-CM-340003-02-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-015 | 220-PI02-CRG-340014-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0363-004 | 220-PI02-CRG-340014-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-001 | 220-PI02-CRG-340048-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-001 | 220-PI02-CRG-340048-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-008 | 220-PI02-CRG-340048-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-007 | 220-PI02-CRG-340048-01-4 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-021 | 220-PI02-LF-330021-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-022 | 220-PI02-LF-330023-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-023 | 220-PI02-LF-330025-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-032 | 220-PI02-LF-340012-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-024 | 220-PI02-LF-340026-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0315-006 | 220-PI02-NG-304312-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-011 | 220-PI02-P-330107-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-011 | 220-PI02-P-330107-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-012 | 220-PI02-P-330107-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-031 | 220-PI02-P-330107-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-043 | 210-PI04-LF-307025-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-044 | 210-PI04-LF-307025-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-045 | 210-PI04-NG-300308-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-029 | 210-PI04-NG-300308-03-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-084 | 210-PI04-NG-300308-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-046 | 210-PI04-NG-300308-04-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-023 | 210-PI04-NG-303332-01-3 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-047 | 210-PI04-NG-303332-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-005 | 210-PI04-NG-303332-01-5 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-048 | 210-PI04-P-330091-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030403-005 | 220-PI02-IA-304306-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0333-006 | 220-PI02-IA-304306-04-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0335-001 | 220-PI02-IA-304306-04-2 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030403-002 | 220-PI02-IA-304306-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0334-001 | 220-PI02-IA-304307-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036202-001 | 220-PI02-IA-304307-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-001 | 220-PI02-IA-304307-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-012 | 220-PI02-IA-304308-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-013 | 220-PI02-IA-304308-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-012 | 220-PI02-IA-304308-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-003 | 220-PI02-IA-304308-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-012 | 220-PI02-IA-304309-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-010 | 220-PI02-IA-304309-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-011 | 220-PI02-IA-304309-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-002 | 220-PI02-IA-304309-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-013 | 220-PI02-IA-304310-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-008 | 220-PI02-IA-304310-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-009 | 220-PI02-IA-304310-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-001 | 220-PI02-IA-304310-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-007 | 220-PI02-IA-304311-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-013 | 220-PI02-IA-304311-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-008 | 220-PI02-IA-304312-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-012 | 220-PI02-IA-304312-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-014 | 220-PI02-IA-304312-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-009 | 220-PI02-IA-304313-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-011 | 220-PI02-IA-304313-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-010 | 220-PI02-IA-304313-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-009 | 220-PI02-IA-304313-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-014 | 220-PI02-P-330108-07-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-012 | 220-PI02-P-330108-07-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-015 | 220-PI02-P-330108-07-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-013 | 220-PI02-P-330108-09-3 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-017 | 220-PI02-P-330108-09-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-011 | 220-PI02-P-330108-09-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-005 | 220-PI02-P-330116-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-035 | 220-PI02-P-330116-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-005 | 220-PI02-P-330118-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-018 | 220-PI02-P-330118-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-010 | 220-PI02-P-330118-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-009 | 220-PI02-P-330126-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-008 | 220-PI02-P-330126-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-030 | 220-PI02-P-330126-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-023 | 220-PI02-P-330126-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-029 | 220-PI02-P-330128-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-007 | 220-PI02-P-330128-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-028 | 220-PI02-P-330128-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-027 | 220-PI02-P-330128-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-026 | 220-PI02-P-330128-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-022 | 220-PI02-P-330128-01-7 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-007 | 220-PI02-P-340024-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-022 | 220-PI02-P-340024-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-023 | 220-PI02-P-340024-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-024 | 220-PI02-P-340024-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-016 | 220-PI02-P-340024-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043003-003 | 220-PI02-P-347049-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-080 | 220-PI02-P-347049-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-080 | 220-PI02-P-347049-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-083 | 220-PI02-P-347049-01-4 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-004 | 220-PI02-P-347049-01-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-024 | 220-PI02-P-350140-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-003 | 220-PI02-P-350140-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-034 | 220-PI02-PA-304308-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-003 | 220-PI02-PA-304308-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-019 | 220-PI02-PA-304320-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-018 | 220-PI02-PA-304320-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-088 | 220-PI02-PA-304322-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0293-005 | 220-PI02-PA-304322-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-008 | 220-PI02-PA-304327-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-009 | 220-PI02-PA-304327-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-006 | 220-PI02-PA-308014-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-007 | 220-PI02-PA-308014-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-005 | 220-PI02-PNG-300004-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-009 | 220-PI02-PNG-300010-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-008 | 220-PI02-PNG-300033-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0325-004 | 220-PI02-PNG-300033-01-5 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-029 | 220-PI02-PNG-300033-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-011 | 220-PI02-PNG-300034-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-004 | 220-PI02-PNG-340008-02-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-024 | 220-PI02-VA-330024-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0065-001 | 180-PI02-C-380002-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-007 | 180-PI02-MS-380006-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-003 | 180-PI02-PA-305070-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-005 | 180-PI02-PA-305070-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037203-003 | 180-PI03-MS-305632-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-013 | 180-PI03-MS-305632-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037203-001 | 180-PI03-MS-380001-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0430-005 | 220-PI01-HNG-320049-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-003 | 220-PI01-HNG-340003-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-006 | 220-PI01-HNG-340003-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-005 | 220-PI01-HNG-340003-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-004 | 220-PI01-HNG-340003-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0413-001 | 220-PI01-HNG-340019-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-005 | 220-PI01-NG-300340-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-003 | 220-PI01-NG-300340-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036203-003 | 220-PI01-NG-300528-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-004 | 220-PI01-NG-300528-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-025 | 220-PI01-PA-304308-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-026 | 220-PI01-PA-304308-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-004 | 220-PI01-PA-304309-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-015 | 220-PI01-PA-304309-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-013 | 220-PI02-CM-320010-02-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-009 | 220-PI02-CM-320010-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-013 | 220-PI02-CM-320010-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-011 | 220-PI02-CM-340001-01-7 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-002 | 220-PI02-CM-340001-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-010 | 220-PI02-CM-340001-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-006 | 220-PI02-CM-340001-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-005 | 220-PI02-CM-340001-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-009 | 220-PI02-CM-340001-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-001 | 220-PI02-CM-340001-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0394-001 | 220-PI02-IA-305463-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0394-002 | 220-PI02-IA-305463-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-IA-305463-03-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053302-001 | 220-PI02-IA-305463-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-004 | 220-PI02-IA-305463-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-019 | 220-PI02-P-330015-06-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-020 | 220-PI02-P-330015-06-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-021 | 220-PI02-P-330015-06-2A | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-067 | 220-PI02-LF-330026-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-004 | 220-PI02-LF-330026-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-002 | 220-PI01-PA-304323-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-016 | 220-PI01-PA-304323-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0428-002 | 220-PI01-PA-304326-01-1A | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0410-002 | 220-PI01-PA-304326-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-048 | 220-PI01-PA-304329-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0410-003 | 220-PI01-PA-304329-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-009 | 220-PI01-SW-300303-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-022 | 220-PI02-CRG-347018-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-025 | 220-PI02-CRG-347018-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-023 | 220-PI02-CRG-347018-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-001 | 220-PI02-CRG-347029-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-018 | 220-PI02-CRG-347029-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-005 | 220-PI02-CRG-347029-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030302-002 | 220-PI02-CW-344541-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0460-001 | 220-PI02-CW-344541-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-003 | 220-PI02-DW-304905-01-10 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-006 | 220-PI02-DW-304905-01-9 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0408-005 | 220-PI02-DW-304905-01-8 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0408-004 | 220-PI02-DW-304905-01-7 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-001 | 220-PI02-DW-304905-01-6 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0408-003 | 220-PI02-DW-304905-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0408-002 | 220-PI02-DW-304905-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-005 | 220-PI02-DW-304905-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-004 | 220-PI02-DW-304905-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-041 | 220-PI02-DW-304905-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-003 | 220-PI02-DW-304905-02-5 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-002 | 220-PI02-DW-304905-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044405-002 | 220-PI02-DW-304905-02-1 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-001 | 220-PI02-DW-304905-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-009 | 220-PI02-DW-304905-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032122-001 | 220-PI02-DW-304907-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-008 | 220-PI02-DW-304907-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-001 | 220-PI02-DW-304907-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032522-002 | 220-PI02-DW-304907-03-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032522-003 | 220-PI02-DW-304907-03-2 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-005 | 220-PI02-DW-304907-03-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031121-003 | 220-PI02-DW-307860-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031121-002 | 220-PI02-DW-307860-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031121-001 | 220-PI02-DW-307860-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030403-001 | 220-PI02-DW-307860-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-005 | 220-PI02-HNG-340021-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-006 | 220-PI02-HNG-340021-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-015 | 220-PI02-HNG-340021-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-026 | 220-PI02-JW-330058-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030404-002 | 220-PI02-JW-330111-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-008 | 220-PI02-JW-330111-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-001 | 220-PI02-JW-330119-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-006 | 220-PI02-NG-304350-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-024 | 220-PI02-NG-304350-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-002 | 220-PI02-NG-304350-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0422-002 | 220-PI02-NG-304368-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0422-001 | 220-PI02-NG-304368-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0421-006 | 220-PI02-NG-304368-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-005 | 220-PI02-P-330015-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-027 | 220-PI02-P-330015-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-004 | 220-PI02-P-330075-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-025 | 220-PI02-P-330075-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-011 | 220-PI02-P-330079-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-026 | 220-PI02-P-330079-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-010 | 220-PI02-P-330082-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-003 | 220-PI02-P-330082-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-027 | 220-PI02-HG-340002-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-028 | 220-PI02-HG-340002-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-001 | 220-PI02-HG-340002-02-6 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-031 | 220-PI02-HG-340002-02-5 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-030 | 220-PI02-HG-340002-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-029 | 220-PI02-HG-340002-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-004 | 220-PI02-HG-340002-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-003 | 220-PI02-HG-340002-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-023 | 220-PI02-P-330108-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-017 | 220-PI02-P-330108-03-4 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-023 | 220-PI01-NG-304350-01-2 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0326-002 | 220-PI01-P-340025-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-027 | 220-PI01-P-340025-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-002 | 220-PI01-PA-305020-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-001 | 220-PI02-C-305480-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0362-002 | 220-PI02-C-305480-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-011 | 220-PI02-CO2-330003-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-006 | 220-PI02-CO2-330003-02-7 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-002 | 220-PI02-HNG-300060-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-003 | 220-PI02-HNG-340017-01-5 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-007 | 220-PI02-HNG-340017-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-003 | 220-PI02-HNG-340017-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-013 | 220-PI02-JW-330118-02-5 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034403-001 | 220-PI02-JW-330118-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-013 | 220-PI02-JW-330118-02-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-002 | 220-PI02-JW-330160-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-003 | 220-PI02-JW-330161-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-019 | 220-PI02-NG-340004-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-008 | 220-PI02-P-340051-01-4 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-007 | 220-PI02-P-340051-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-006 | 220-PI02-P-340051-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-005 | 220-PI02-P-340051-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-007 | 220-PI02-P-340051-02-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-005 | 220-PI02-P-340051-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-007 | 310-PI02-HO-370005-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-002 | 310-PI02-HO-370005-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-019 | 310-PI02-HO-370005-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-002 | 310-PI02-HO-370006-02-6 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-006 | 310-PI02-HO-370006-02-3 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-005 | 310-PI02-HO-370010-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-002 | 310-PI02-HO-370011-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-004 | 310-PI02-HO-370011-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-012 | 310-PI02-HO-370011-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-001 | 310-PI02-HO-370012-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-012 | 310-PI02-HO-370012-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-011 | 310-PI02-HO-370012-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-010 | 310-PI02-LO-370017-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-009 | 310-PI02-LO-370017-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-003 | 310-PI02-LO-370017-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-002 | 310-PI02-LO-370018-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-001 | 310-PI02-LO-370018-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-016 | 310-PI02-LO-370018-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-042 | 310-PI02-NG-370017-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-001 | 310-PI02-NG-370017-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-022 | 310-PI02-NG-370017-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-010 | 310-PI02-NG-370017-01-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-003 | 310-PI02-NG-370018-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-007 | 310-PI02-NG-370018-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-006 | 310-PI02-NG-370018-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-003 | 310-PI02-NG-370019-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-021 | 310-PI02-NG-370019-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-011 | 310-PI02-NG-370019-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-004 | 310-PI02-PW-370111-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-013 | 310-PI02-PW-370111-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-007 | 310-PI02-PW-370111-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-010 | 310-PI02-SW-370021-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-001 | 310-PI02-SW-370021-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-011 | 310-PI02-SW-370021-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-011 | 310-PI02-VA-370107-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-010 | 310-PI02-WW-370001-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-003 | 210-PI04-JW-330012-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-002 | 220-PI02-JW-330034-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-001 | 220-PI02-JW-330034-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-003 | 310-PI02-HO-370003-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-015 | 220-PI02-P-340002-02-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-019 | 220-PI02-P-340002-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-020 | 220-PI02-P-340002-02-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-021 | 220-PI02-P-340002-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-022 | 220-PI01-P-340090-04-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-005 | 220-PI01-P-340090-04-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-003 | 220-PI01-P-347036-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-002 | 220-PI01-P-347049-01-1 | 2020-10-30 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-006 | 310-PI02-HO-370003-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-007 | 310-PI02-HO-370004-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-003 | 310-PI02-HO-370005-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-009 | 310-PI02-HO-370005-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-007 | 310-PI02-HO-370006-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-049 | 310-PI02-HO-370010-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-011 | 310-PI02-HO-370010-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-009 | 310-PI02-HO-370013-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-017 | 310-PI02-CTW-370017-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-011 | 310-PI02-CTW-370017-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-023 | 310-PI02-LO-370012-01-5 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-001 | 310-PI02-LO-370023-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-002 | 310-PI02-NG-370010-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-008 | 310-PI02-NG-370014-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-006 | 310-PI02-NG-370014-02-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-018 | 310-PI02-VA-370023-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-004 | 310-PI02-VA-370473-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-003 | 310-PI02-LO-370012-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-016 | 310-PI02-LO-370012-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-022 | 310-PI02-LO-370014-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-008 | 310-PI02-LO-370014-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-015 | 310-PI02-LO-370014-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-002 | 310-PI02-LO-370023-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-014 | 310-PI02-LO-370023-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-002 | 310-PI02-LO-370024-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-013 | 310-PI02-LO-370024-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-001 | 310-PI02-LO-370026-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-009 | 310-PI02-NG-370014-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-007 | 310-PI02-NG-370014-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0242-001 | 180-PI02-PW-380087-03-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0131-001 | 180-PI02-PW-380087-03-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-002 | 310-PI01-IA-305360-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-003 | 310-PI01-IA-305360-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0235-003 | 310-PI01-IA-305360-01-3 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0183-001 | 310-PI01-IA-305360-01-4 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-019 | 310-PI02-LO-370012-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-018 | 310-PI02-LO-370012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-001 | 310-PI02-LO-370014-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-036 | 210-PI03-IW-330006-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-034 | 210-PI03-IW-330007-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-033 | 210-PI03-IW-330007-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-032 | 210-PI03-IW-330008-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-045 | 210-PI03-LA-330021-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-044 | 210-PI03-LA-330021-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-037 | 210-PI03-LA-330021-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-023 | 210-PI03-LA-330021-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-015 | 210-PI03-LA-330021-03-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-043 | 210-PI03-LA-330021-04-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-005 | 210-PI03-OG-330005-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-003 | 210-PI03-OG-330007-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-011 | 210-PI03-OG-330009-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-012 | 210-PI03-OG-330009-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-009 | 210-PI03-OG-330011-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-007 | 210-PI03-OG-330011-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-040 | 210-PI03-P-330170-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-041 | 210-PI03-P-330170-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-008 | 220-PI02-P-340029-05-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-004 | 220-PI02-P-340146-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-003 | 220-PI02-P-340146-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030604-003 | 220-PI02-P-340146-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030604-002 | 220-PI02-P-340146-01-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-002 | 220-PI02-P-340146-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029402-002 | 220-PI02-PE-340001-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-008 | 220-PI02-PE-340001-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-008 | 220-PI02-PE-340001-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029402-003 | 220-PI02-PE-340001-02-5 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-001 | 220-PI02-PE-340001-02-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050304-003 | 220-PI02-PE-340001-02-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0303-003 | 220-PI02-P-330112-02-5 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-023 | 220-PI02-P-330125-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-022 | 220-PI02-P-330125-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-021 | 220-PI02-P-330125-01-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-020 | 220-PI02-P-330125-01-4 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-021 | 220-PI02-P-340004-02-3 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-026 | 220-PI02-P-340004-02-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-007 | 220-PI02-P-340004-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0328-004 | 220-PI02-P-340019-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-001 | 220-PI02-PE-340027-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-002 | 220-PI02-PE-340027-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-006 | 220-PI02-PE-340027-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-009 | 220-PI02-PE-340027-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-010 | 220-PI02-PE-340027-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-009 | 220-PI02-PE-340027-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0302-001 | 220-PI02-WF-330065-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-003 | 220-PI02-WF-330065-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-005 | 220-PI02-WF-340006-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-003 | 220-PI02-WF-340006-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-002 | 220-PI02-WF-340006-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-006 | 220-PI02-WF-340141-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-005 | 220-PI02-WF-340141-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-005 | 220-PI02-WF-350085-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-006 | 220-PI02-WF-350085-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-009 | 310-PI02-IA-370025-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-003 | 310-PI02-LO-370027-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-001 | 310-PI02-PA-370006-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-027 | 310-PI02-PA-370006-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-004 | 490-PI01-WW-305445-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-005 | 490-PI01-WW-305446-01-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-022 | 490-PI01-WW-305446-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-027 | 490-PI01-WW-305446-01-3 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-003 | 490-PI01-WW-305446-01-4 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-030 | 490-PI01-WW-305579-01-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-003 | 490-PI01-WW-305579-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-020 | 490-PI01-WW-380076-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-072 | 210-PI04-HNG-330012-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-073 | 210-PI04-HNG-330029-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-074 | 210-PI04-HNG-330029-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-075 | 210-PI04-HNG-330029-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-016 | 220-PI02-CRG-340017-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-015 | 220-PI02-CRG-340017-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-005 | 220-PI02-CRG-340017-03-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052104-005 | 220-PI02-P-330071-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-006 | 220-PI02-P-330071-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-001 | 220-PI02-P-330071-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-045 | 220-PI02-P-340018-06-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-003 | 220-PI02-P-340018-06-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-032 | 220-PI02-P-340018-06-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0328-003 | 220-PI02-P-340018-06-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-002 | 220-PI02-P-340022-06-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-001 | 220-PI02-P-340022-06-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-014 | 450-PI01-WW-307862-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-007 | 450-PI01-WW-380076-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-015 | 450-PI01-WW-380076-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-016 | 450-PI01-WW-380076-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-017 | 450-PI01-WW-380076-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-018 | 450-PI01-WW-380076-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-019 | 450-PI01-WW-380076-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-020 | 450-PI01-WW-380076-01-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-021 | 450-PI01-WW-380076-01-8 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-042 | 210-PI04-LA-330009-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-024 | 220-PI02-CRG-340013-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-014 | 220-PI02-JW-330016-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-012 | 220-PI02-JW-330016-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-024 | 220-PI02-JW-330016-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-021 | 220-PI02-JW-330016-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-020 | 220-PI02-P-320026-04-1 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-039 | 220-PI02-P-350140-03-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-028 | 220-PI02-P-350140-03-2 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-007 | 220-PI02-P-350140-03-3 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-050 | 220-PI02-P-350140-03-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-021 | 220-PI02-P-350140-03-5 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-020 | 220-PI02-P-350140-03-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103403-001 | 220-PI02-VA-340016-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-002 | 220-PI02-WF-330045-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-WF-330045-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052204-001 | 220-PI02-WF-330047-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052104-003 | 220-PI02-WF-330047-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-011 | 220-PI02-WF-330047-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-011 | 220-PI02-WF-340046-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-011 | 220-PI02-WF-340046-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-036 | 220-PI02-WF-340046-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-033 | 220-PI02-WF-340046-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-003 | 310-PI02-LO-370015-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-006 | 310-PI02-LO-370016-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-002 | 310-PI02-LO-370063-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-001 | 310-PI02-LO-370064-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049302-001 | 310-PI02-PE-370005-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048002-004 | 310-PI02-PE-370005-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049402-003 | 310-PI02-PE-370005-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-006 | 310-PI02-PE-370005-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-045 | 310-PI02-VA-370124-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-014 | 460-PI01-DW-305187-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-012 | 460-PI01-DW-305187-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-013 | 460-PI01-DW-305187-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-004 | 460-PI01-DW-305187-05-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-007 | 460-PI01-MS-305632-01-8 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-008 | 460-PI01-MS-305632-01-7 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-009 | 460-PI01-MS-305632-01-6 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-010 | 460-PI01-MS-305632-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-011 | 460-PI01-MS-305632-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-012 | 460-PI01-MS-305632-01-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-017 | 460-PI01-MS-305632-01-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-018 | 460-PI01-MS-305632-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-004 | 460-PI01-MS-305632-02-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-005 | 460-PI01-MS-305632-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-001 | 460-PI01-MS-305632-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-006 | 460-PI01-MS-305632-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-024 | 460-PI01-MS-305632-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-004 | 460-PI01-MS-305632-03-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-003 | 460-PI01-MS-305632-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-023 | 460-PI01-MS-305632-03-4 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-005 | 460-PI01-MS-305632-03-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-009 | 210-PI03-NG-300317-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-011 | 210-PI03-P-330151-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-010 | 210-PI03-P-330151-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-041 | 210-PI03-PA-305025-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-069 | 210-PI03-PA-305025-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-007 | 210-PI03-PA-305025-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-035 | 210-PI03-PA-305025-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050603-001 | 210-PI03-PA-305025-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-006 | 210-PI03-PA-305025-03-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-005 | 210-PI03-PA-305025-03-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-014 | 210-PI03-PA-305025-04-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-036 | 210-PI03-PA-305025-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-004 | 210-PI03-PNG-303013-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-018 | 210-PI03-PNG-303013-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-086 | 210-PI04-P-330102-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-009 | 460-PI01-RAW-300523-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-010 | 460-PI01-RAW-300523-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045304-001 | 460-PI01-RAW-300523-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-004 | 460-PI01-RAW-300523-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-021 | 460-PI01-RAW-300523-01-6 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-008 | 460-PI01-RAW-300523-01-7 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-028 | 490-PI01-WW-305446-02-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-005 | 490-PI01-WW-305446-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-027 | 490-PI01-WW-305446-02-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-029 | 490-PI01-WW-305446-02-4 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-004 | 490-PI01-WW-305446-02-5 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-004 | 490-PI01-WW-380076-02-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-006 | 490-PI01-WW-380076-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045404-001 | 490-PI01-WW-380076-02-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045204-003 | 490-PI01-WW-380076-02-4 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-010 | 490-PI01-WW-380076-02-5 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-005 | 490-PI01-WW-380076-02-6 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-006 | 490-PI01-WW-380076-02-7 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-019 | 160-PI01-PA-305347-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-020 | 160-PI01-PA-305347-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-017 | 160-PI01-PA-308017-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-018 | 160-PI01-PA-308017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-016 | 160-PI01-PA-308018-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-011 | 160-PI01-PA-308018-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-009 | 160-PI01-SW-307852-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-002 | 160-PI01-SW-307852-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-007 | 160-PI01-SW-308017-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-006 | 160-PI01-SW-308017-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-PA-305347-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-PA-308017-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-PA-308018-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-015 | 160-PI01-PA-308018-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-011 | 460-PI01-PA-305345-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-002 | 460-PI01-PA-305345-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-006 | 460-PI01-PA-305345-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-007 | 460-PI01-PA-305345-03-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-010 | 460-PI01-PA-305345-03-6 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-010 | 160-PI01-SW-307852-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-008 | 160-PI01-SW-308017-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-001 | 180-PI02-SW-307973-01-6 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033105-001 | 180-PI02-SW-308076-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-002 | 180-PI02-SW-380090-01-4 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-012 | 220-PI02-DW-307899-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-005 | 220-PI02-DW-307899-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-007 | 220-PI02-DW-307899-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-004 | 220-PI02-DW-307899-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038506-004 | 220-PI02-DW-307900-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038506-003 | 220-PI02-DW-307900-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038506-001 | 220-PI02-DW-307902-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-007 | 450-PI01-BA-304640-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-007 | 220-PI02-CM-340001-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-015 | 220-PI02-CM-340001-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-014 | 220-PI02-CM-340001-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-005 | 220-PI02-CM-340012-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-003 | 220-PI02-CM-340012-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052304-001 | 220-PI02-CRG-340021-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-015 | 220-PI02-CRG-340034-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034304-001 | 220-PI02-CRG-340034-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048604-003 | 220-PI02-CRG-340034-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-002 | 220-PI02-CRG-347021-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049001-001 | 220-PI02-CRG-347021-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-008 | 220-PI02-CRG-347021-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-007 | 220-PI02-CRG-347021-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049204-001 | 220-PI02-CRG-347021-01-4 | 2021-01-01 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-002 | 220-PI02-CRG-347021-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-001 | 220-PI02-CRG-347021-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048404-001 | 220-PI02-CRG-347021-02-3 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-001 | 220-PI02-CRG-347021-02-4 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-001 | 220-PI02-CRG-347021-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-023 | 220-PI02-CRG-347021-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-006 | 220-PI02-DI-330087-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-033 | 220-PI02-DI-330087-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-007 | 220-PI02-DI-330088-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-032 | 220-PI02-DI-330088-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-005 | 220-PI02-DI-330089-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-030 | 220-PI02-DI-330089-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-004 | 220-PI02-DI-330090-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-028 | 220-PI02-DI-330090-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-003 | 220-PI02-DI-330091-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-027 | 220-PI02-DI-330091-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-003 | 220-PI02-DI-330092-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-002 | 220-PI02-DI-330092-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053205-001 | 220-PI02-DI-330129-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-001 | 220-PI02-DI-330129-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-002 | 220-PI02-DI-330130-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-025 | 220-PI02-DI-330130-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-008 | 220-PI02-ET-340012-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-034 | 220-PI02-LS-340002-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-033 | 220-PI02-LS-340002-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-032 | 220-PI02-LS-340002-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-027 | 220-PI02-NG-340017-02-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-036 | 220-PI02-P-330109-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-019 | 220-PI02-P-330109-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-012 | 220-PI02-P-330109-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-011 | 220-PI02-P-330119-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-018 | 220-PI02-P-330119-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-019 | 220-PI02-P-330119-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-020 | 220-PI02-P-340018-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-018 | 220-PI02-P-340018-02-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-017 | 220-PI02-P-340018-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049101-003 | 220-PI02-P-340030-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-004 | 220-PI02-P-340030-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051104-002 | 220-PI02-P-340151-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-001 | 220-PI02-P-340151-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-005 | 220-PI02-P-347076-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-035 | 220-PI02-PE-340030-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-050 | 220-PI02-SL-330064-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-013 | 220-PI02-TR-34BF3403A-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-014 | 220-PI02-TR-34BF3403A-05-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-015 | 220-PI02-TR-34BF3403B-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-016 | 220-PI02-TR-34BF3403B-05-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-002 | 220-PI02-VA-330014-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041505-003 | 220-PI01-LO-340006-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-004 | 220-PI01-LO-340007-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-006 | 220-PI01-LO-340007-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-005 | 220-PI01-LO-340007-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047702-002 | 220-PI01-P-340078-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-009 | 220-PI01-P-340078-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-005 | 220-PI02-JW-330037-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-006 | 220-PI02-JW-330037-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-001 | 220-PI02-JW-330037-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-012 | 220-PI02-NG-364310-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-005 | 220-PI02-NG-364310-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-002 | 220-PI02-NG-364310-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-003 | 220-PI02-NG-364310-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-007 | 220-PI02-P-347065-02-6 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-032 | 220-PI02-PA-304302-06-2 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-024 | 220-PI02-PA-304302-06-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-053 | 220-PI02-VA-330007-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-002 | 450-PI01-CTW-397357-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 450-PI01-CTW-397357-01-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-020 | 450-PI01-LS-307323-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-005 | 450-PI01-MS-304645-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-012 | 450-PI01-MS-308068-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-022 | 450-PI01-NG-307817-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-029 | 450-PI01-PNG-307679-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042401-002 | 450-PI01-SW-304713-03-5 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-004 | 160-PI01-SW-304714-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-001 | 160-PI01-SW-304714-02-3 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-002 | 160-PI01-SW-304714-02-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-003 | 160-PI01-SW-304714-02-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-005 | 210-PI03-LA-330016-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102403-004 | 210-PI03-LA-330016-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-010 | 210-PI03-LA-330016-05-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-021 | 210-PI03-LA-330021-05-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-031 | 210-PI03-PA-303320-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-041 | 210-PI03-PA-303320-02-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-033 | 210-PI03-PA-333301-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-006 | 210-PI03-PA-333301-02-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-037 | 210-PI03-PNG-300020-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-039 | 210-PI03-PNG-330005-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-042 | 210-PI03-PNG-330009-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-048 | 210-PI03-PNG-330100-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-004 | 220-PI01-P-347070-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041505-002 | 220-PI01-P-347070-02-2 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-003 | 220-PI01-P-347070-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-004 | 220-PI01-PE-340052-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-006 | 220-PI01-PE-340052-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-004 | 220-PI01-PE-340052-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-005 | 220-PI01-PE-340052-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-007 | 220-PI01-PE-340052-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-007 | 220-PI01-WF-333066-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-007 | 220-PI02-LS-304316-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-072 | 220-PI02-LS-304320-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-007 | 220-PI02-NG-364310-04-1 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032611-001 | 220-PI02-NG-364310-04-2 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-002 | 220-PI02-P-347065-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-004 | 220-PI02-P-347065-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-001 | 220-PI02-P-347065-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-003 | 220-PI02-P-347065-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-004 | 220-PI02-P-347065-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-018 | 220-PI02-PE-330047-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-029 | 220-PI02-PE-330047-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-006 | 220-PI02-PNG-300032-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-005 | 220-PI02-PNG-300032-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-007 | 220-PI02-PNG-300032-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-016 | 460-PI01-IA-305332-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049202-003 | 460-PI01-IA-305332-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049202-002 | 460-PI01-IA-305332-01-6 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046502-004 | 460-PI01-IA-305332-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-003 | 460-PI01-IA-305332-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-015 | 460-PI01-IA-305332-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-002 | 460-PI01-IA-305332-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-002 | 460-PI01-IA-305332-02-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-001 | 460-PI01-IA-305332-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-003 | 490-PI01-IA-307304-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-002 | 490-PI01-IA-307304-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-007 | 490-PI01-IA-307304-01-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-017 | 490-PI01-IA-307304-01-4 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-010 | 490-PI01-IA-307304-01-5 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-001 | 490-PI01-IA-307304-01-6 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-004 | 490-PI01-IA-307304-02-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-003 | 490-PI01-IA-307304-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049202-005 | 490-PI01-IA-307304-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-072 | 490-PI01-PNG-307679-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-012 | 490-PI01-PNG-307679-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-025 | 220-PI02-NG-364319-03-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-034 | 220-PI02-NG-364319-03-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-029 | 220-PI02-NG-364319-05-2 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-019 | 220-PI02-NG-364320-03-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-006 | 220-PI02-P-330194-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-004 | 220-PI02-P-330194-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032662-002 | 180-PI02-SW-380087-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-025 | 180-PI02-SW-380087-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-012 | 220-PI02-P-340029-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-015 | 220-PI02-P-340029-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-011 | 220-PI02-P-340029-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-010 | 220-PI02-P-340029-02-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-029 | 220-PI02-P-340029-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-028 | 220-PI02-P-340029-04-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-027 | 220-PI02-P-340029-04-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-005 | 210-PI03-IA-305015-06-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-002 | 210-PI03-IA-305015-06-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-001 | 210-PI03-IA-305015-06-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-006 | 210-PI03-IA-305015-06-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-005 | 210-PI03-IA-305015-07-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-004 | 210-PI03-IA-305015-07-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-046 | 210-PI03-LA-330016-04-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-008 | 210-PI03-LA-330016-04-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-042 | 210-PI03-LA-330026-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-010 | 210-PI03-NG-300317-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-001 | 210-PI03-NG-300317-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-011 | 210-PI03-NG-300317-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-008 | 210-PI03-OG-330001-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-007 | 210-PI03-OG-330001-03-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-005 | 210-PI03-OG-330003-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-034 | 210-PI03-PO-330008-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-032 | 210-PI03-PO-330011-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-028 | 210-PI03-PO-360002-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-017 | 210-PI03-PO-360002-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-016 | 210-PI03-PO-360002-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-008 | 210-PI03-WF-340054-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-007 | 210-PI03-WF-340054-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-012 | 210-PI03-WF-340054-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-006 | 210-PI03-WF-340055-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-056 | 210-PI03-WF-340055-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-005 | 210-PI03-WF-340056-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-055 | 210-PI03-WF-340056-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-003 | 220-PI01-P-340083-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-001 | 220-PI01-P-340083-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-024 | 220-PI02-DI-330088-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-023 | 220-PI02-DI-330088-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-022 | 220-PI02-DI-330088-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-021 | 220-PI02-DI-330090-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-020 | 220-PI02-DI-330090-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-019 | 220-PI02-DI-330090-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-018 | 220-PI02-DI-330090-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-017 | 220-PI02-DI-330090-02-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-016 | 220-PI02-DI-330090-02-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-004 | 220-PI02-DI-330090-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-015 | 220-PI02-DI-330090-04-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-020 | 220-PI02-DI-330090-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-014 | 220-PI02-DI-330091-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-013 | 220-PI02-DI-330091-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053205-002 | 220-PI02-DI-330091-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-012 | 220-PI02-DI-330092-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-055 | 220-PI02-DI-330092-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-054 | 220-PI02-DI-330092-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-053 | 220-PI02-DI-330092-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-052 | 220-PI02-DI-330092-02-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-051 | 220-PI02-DI-330092-02-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-002 | 220-PI02-DI-330092-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-046 | 220-PI02-DI-330129-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-047 | 220-PI02-DI-330129-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-048 | 220-PI02-DI-330129-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-049 | 220-PI02-DI-330129-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-038 | 220-PI02-DI-330130-03-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-039 | 220-PI02-DI-330130-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-040 | 220-PI02-DI-330130-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-041 | 220-PI02-DI-330130-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-013 | 220-PI02-DW-300012-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-003 | 220-PI02-DW-307862-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044205-001 | 220-PI02-DW-307862-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-009 | 220-PI02-DW-307862-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-006 | 220-PI02-JW-330086-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-006 | 220-PI02-JW-330086-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-045 | 220-PI02-NG-344365-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-043 | 220-PI02-NG-344366-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-034 | 220-PI02-P-340030-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-006 | 220-PI02-P-340030-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-003 | 220-PI02-P-340030-02-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-018 | 220-PI02-P-340059-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-010 | 220-PI02-P-340059-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-002 | 220-PI02-P-340151-02-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-008 | 220-PI02-P-340151-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-020 | 220-PI02-P-340151-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-007 | 220-PI02-P-347050-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-019 | 220-PI02-P-347050-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-021 | 220-PI02-P-347059-02-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-005 | 220-PI02-P-347059-02-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-017 | 220-PI02-P-347059-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-005 | 220-PI02-P-347067-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043101-005 | 220-PI02-P-347067-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-003 | 220-PI02-P-347067-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-002 | 220-PI02-PE-330004-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-008 | 210-PI03-PNG-330031-02-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-013 | 210-PI03-PNG-330031-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-023 | 210-PI03-PNG-330031-02-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-040 | 210-PI03-PNG-330032-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-001 | 210-PI03-PNG-333014-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-005 | 210-PI03-PNG-333017-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-049 | 210-PI03-PO-330001-01-4 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-032 | 210-PI03-PO-330001-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-040 | 210-PI03-PO-330001-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-007 | 220-PI02-JW-330042-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-016 | 220-PI02-JW-330044-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-017 | 220-PI02-JW-330044-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-008 | 220-PI02-JW-330072-01-5 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-007 | 220-PI02-JW-330072-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-006 | 220-PI02-JW-330072-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-002 | 220-PI01-PNG-340110-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-003 | 220-PI01-PNG-340110-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-012 | 220-PI02-JW-330073-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-011 | 220-PI02-JW-330073-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-010 | 220-PI02-JW-330073-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-011 | 220-PI02-TR-34V3406-14-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-009 | 310-PI02-NG-370017-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-008 | 310-PI02-NG-370017-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-019 | 310-PI02-NG-370017-03-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-005 | 310-PI02-NG-370018-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-004 | 310-PI02-NG-370018-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-018 | 310-PI02-NG-370018-03-2 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-020 | 310-PI02-NG-370019-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-019 | 310-PI02-NG-370019-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-017 | 310-PI02-NG-370019-03-2 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-005 | 450-PI01-MS-304442-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-014 | 160-PI01-SW-304700-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-015 | 170-PI01-TR-30F3010A-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-014 | 170-PI01-TR-30F3010B-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-010 | 210-PI03-CT-330048-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-004 | 210-PI03-CT-330048-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-011 | 210-PI03-CT-330048-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-006 | 210-PI03-CT-333003-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-016 | 210-PI03-CT-333003-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-007 | 210-PI03-CT-333003-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-028 | 210-PI03-DW-307869-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-027 | 210-PI03-DW-307869-01-4 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-009 | 210-PI03-DW-307910-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-061 | 210-PI03-DW-307910-01-4 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-014 | 210-PI03-FO-330009-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-010 | 210-PI03-FO-330013-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-021 | 210-PI03-NG-300320-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-020 | 210-PI03-NG-303319-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-010 | 210-PI03-OG-330002-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-014 | 210-PI03-OG-330002-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053202-002 | 210-PI03-OG-330002-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-011 | 210-PI03-OG-330002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-002 | 210-PI03-OG-330002-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-005 | 210-PI03-OG-330008-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-010 | 210-PI03-OG-330008-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-013 | 210-PI03-OG-330008-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-059 | 210-PI03-PNG-300001-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-058 | 210-PI03-PNG-300001-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-025 | 210-PI03-PNG-300040-01-4 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-027 | 210-PI03-PNG-300040-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-014 | 210-PI03-PNG-300040-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-023 | 210-PI03-PNG-300040-01-6 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-006 | 210-PI03-PNG-330028-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-004 | 210-PI03-PNG-330028-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-005 | 210-PI03-PNG-330029-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-003 | 210-PI03-PNG-330029-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-021 | 210-PI03-PNG-333015-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-020 | 210-PI03-PNG-333015-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-016 | 210-PI03-PNG-333015-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-017 | 210-PI03-PNG-333015-02-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-027 | 210-PI03-PO-330015-01-4 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-005 | 210-PI03-PO-330015-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-014 | 210-PI03-PO-330015-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-002 | 220-PI02-SL-330650-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-004 | 220-PI02-SL-330650-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-003 | 220-PI02-SL-330650-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-020 | 220-PI02-SL-330650-03-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-023 | 220-PI02-SL-330047-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-024 | 220-PI02-SL-330047-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-021 | 220-PI02-SL-330048-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-007 | 210-PI03-PNG-333016-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-020 | 210-PI03-PNG-333016-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-012 | 210-PI03-PNG-333016-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-009 | 210-PI03-PNG-333016-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-002 | 210-PI03-PNG-333016-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-011 | 210-PI03-PNG-333016-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-007 | 210-PI03-PNG-333016-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-001 | 210-PI03-PNG-333016-04-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-025 | 210-PI03-WF-330110-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-024 | 210-PI03-WF-330110-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-020 | 210-PI03-WF-330111-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-061 | 210-PI03-WF-330111-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-062 | 210-PI03-WF-330111-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048104-002 | 220-PI01-PE-330038-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048204-004 | 220-PI01-PE-330038-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048204-003 | 220-PI01-PE-330038-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-005 | 220-PI01-PE-330038-02-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048204-002 | 220-PI01-PE-330040-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-001 | 220-PI01-PE-330040-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101204-004 | 220-PI01-PE-330040-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-004 | 220-PI01-PE-330040-02-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-030 | 220-PI02-CO2-330003-08-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-029 | 220-PI02-CO2-330003-08-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-031 | 220-PI02-CO2-330003-08-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-028 | 220-PI02-CO2-330003-08-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-019 | 220-PI02-CO2-330003-08-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-008 | 220-PI02-CRG-340033-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043001-003 | 220-PI01-CRG-340010-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-009 | 220-PI02-CRG-340033-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048004-002 | 220-PI02-CRG-340036-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-006 | 220-PI02-CRG-340036-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-033 | 220-PI02-DI-330087-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-032 | 220-PI02-DI-330087-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-031 | 220-PI02-DI-330087-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-030 | 220-PI02-DI-330087-02-3A | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-005 | 220-PI02-PE-340030-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-031 | 220-PI02-PE-340030-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-037 | 220-PI02-SL-330037-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-004 | 220-PI02-SL-330037-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-006 | 220-PI02-SL-330037-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-028 | 310-PI02-VA-370137-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-002 | 310-PI02-VA-370137-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-003 | 460-PI01-DMW-304863-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048402-007 | 460-PI01-DMW-304863-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-011 | 460-PI01-DMW-304863-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-014 | 160-PI01-SW-304703-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-013 | 160-PI01-SW-304703-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-001 | 160-PI01-SW-304703-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051104-001 | 160-PI01-SW-304717-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-015 | 160-PI01-TR-30F3024B-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-006 | 160-PI01-WW-307862-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-005 | 160-PI01-WW-307862-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-004 | 160-PI01-WW-307862-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-004 | 220-PI02-PE-330055-01-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-006 | 220-PI02-PE-330055-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-013 | 220-PI02-PE-330055-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-063 | 220-PI02-PE-330055-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-001 | 220-PI02-WF-347030-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-044 | 220-PI02-WF-347030-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-039 | 220-PI02-WF-347075-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-019 | 220-PI02-WF-347075-01-4 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-040 | 220-PI02-WF-347075-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-020 | 220-PI02-WF-347075-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-041 | 220-PI02-WF-347075-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-021 | 310-PI02-C-305612-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-020 | 310-PI02-C-305612-03-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-018 | 310-PI02-C-305612-03-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-017 | 310-PI02-C-305612-03-4 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-019 | 310-PI02-C-305612-03-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-010 | 310-PI02-DW-307858-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-015 | 310-PI02-DW-307858-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-023 | 310-PI02-DW-307858-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-122 | 210-PI03-FG-305394-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-123 | 210-PI03-FG-305394-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-124 | 210-PI03-FG-305394-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-115 | 210-PI03-FO-330003-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-116 | 210-PI03-FO-330003-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-117 | 210-PI03-FO-330003-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-003 | 220-PI02-NG-340017-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-005 | 220-PI02-PE-330017-03-4 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043403-003 | 450-PI01-LF-307023-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-005 | 220-PI01-CRG-340020-11-1 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-004 | 220-PI01-CRG-340020-11-2 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-003 | 220-PI01-CRG-340020-12-1 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-002 | 220-PI01-CRG-340020-12-2 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-005 | 220-PI01-DO-340006-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-011 | 220-PI01-DO-340006-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039102-010 | 220-PI01-DO-340006-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-009 | 220-PI01-DO-340006-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-002 | 220-PI01-P-340081-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-007 | 220-PI01-PE-330003-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-021 | 220-PI01-PE-330003-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-031 | 220-PI01-PE-330003-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042404-001 | 220-PI01-CRG-340009-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-003 | 220-PI02-CRG-340020-03-5 | 2021-01-01 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049204-004 | 220-PI02-CRG-340020-03-4 | 2021-01-01 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-004 | 220-PI02-CRG-340020-03-3 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-004 | 220-PI02-CRG-340020-03-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049204-005 | 220-PI02-CRG-340020-03-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-045 | 220-PI02-DI-330130-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-044 | 220-PI02-DI-330130-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-011 | 220-PI02-DI-330130-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-043 | 220-PI02-DI-330130-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-042 | 220-PI02-DI-330130-02-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-018 | 220-PI02-NG-344304-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-014 | 220-PI02-NG-344306-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-009 | 220-PI02-NG-344306-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-013 | 220-PI02-NG-344306-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-005 | 220-PI02-NG-344307-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-006 | 220-PI02-NG-344307-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-004 | 220-PI02-NG-344307-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-028 | 220-PI02-LS-305479-03-4 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-006 | 220-PI02-LS-305479-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-029 | 220-PI02-LS-305479-03-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-046 | 220-PI02-FG-305419-03-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-008 | 220-PI02-FG-305419-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-011 | 220-PI02-P-330200-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-008 | 220-PI02-P-330200-01-6 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-056 | 220-PI02-P-330201-01-6 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-010 | 160-PI01-RAW-304662-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-004 | 160-PI01-RAW-304662-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-026 | 210-PI03-LA-330002-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-025 | 210-PI03-LA-330002-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-020 | 210-PI03-LA-330009-02-5 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-021 | 210-PI03-LA-330009-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-022 | 210-PI03-LA-330009-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-034 | 210-PI03-LA-330012-05-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-003 | 210-PI03-DO-340010-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-002 | 210-PI03-DO-340011-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-009 | 210-PI03-DO-340011-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-016 | 210-PI03-DO-340011-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-014 | 210-PI03-DO-340011-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050602-004 | 210-PI03-DO-340013-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050602-003 | 210-PI03-DO-340013-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-013 | 210-PI03-DO-340013-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-011 | 210-PI03-DO-340013-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-012 | 210-PI03-DO-340013-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-006 | 210-PI03-DO-340015-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-DO-340015-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-011 | 210-PI03-DO-340015-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-008 | 210-PI03-DO-340015-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-007 | 210-PI03-DO-340015-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-LS-307350-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-002 | 210-PI03-LS-307350-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-031 | 210-PI03-P-330134-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-022 | 210-PI03-P-330134-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-021 | 210-PI03-P-330134-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-060 | 210-PI03-P-330134-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-025 | 210-PI03-SW-307866-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-042 | 210-PI03-TR-33V3309-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-014 | 210-PI03-TR-33V3311-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-013 | 210-PI03-TR-33V3311-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-011 | 210-PI03-TR-33V3331-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-022 | 210-PI04-WF-330013-03-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-001 | 160-PI01-IA-307880-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051402-003 | 160-PI01-IA-307880-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-006 | 160-PI01-IA-307880-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-005 | 160-PI01-IA-307880-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051302-001 | 160-PI01-IA-307881-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104402-001 | 160-PI01-IA-307881-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-004 | 160-PI01-IA-307882-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-020 | 310-PI02-VA-370138-01-1 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-026 | 310-PI02-C-305612-04-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-006 | 310-PI02-C-305612-04-4 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-014 | 310-PI02-C-305612-04-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-014 | 310-PI02-C-305612-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048603-006 | 310-PI02-NG-370001-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044105-002 | 310-PI02-NG-370004-01-6 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-024 | 310-PI02-PA-370052-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-010 | 210-PI03-TR-33V3331-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-021 | 160-PI01-DW-307821-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-022 | 160-PI01-DW-307821-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-001 | 160-PI01-SW-300003-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-012 | 160-PI01-SW-304700-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-009 | 160-PI01-SW-304701-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-030 | 160-PI01-SW-304702-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-001 | 160-PI01-SW-304702-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-001 | 160-PI01-SW-304702-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-027 | 160-PI01-SW-304705-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-028 | 160-PI01-SW-304705-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-003 | 160-PI01-SW-304705-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-005 | 160-PI01-SW-304710-02-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-006 | 160-PI01-SW-304710-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-002 | 160-PI01-SW-304711-01-4 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-003 | 160-PI01-SW-304711-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-046 | 160-PI01-SW-307853-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-018 | 210-PI03-LA-330006-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-014 | 210-PI03-NG-304356-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-005 | 210-PI03-P-334560-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-009 | 210-PI03-P-334560-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-008 | 210-PI03-P-334560-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-004 | 210-PI03-P-334561-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-003 | 210-PI03-P-334561-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-007 | 210-PI03-P-334561-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-021 | 220-PI02-JW-330082-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370001-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370002-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-016 | 160-PI01-PA-305064-01-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-003 | 160-PI01-PA-305064-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-017 | 160-PI01-PA-305064-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-004 | 160-PI01-PA-305064-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-012 | 160-PI01-SW-307853-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-003 | 210-PI03-CT-330002-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-011 | 210-PI03-CT-330002-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-007 | 210-PI03-CT-330056-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-016 | 210-PI03-CT-330058-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-010 | 210-PI03-CT-330058-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-015 | 210-PI03-CT-330058-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-002 | 210-PI03-CT-330058-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-009 | 210-PI03-CT-330132-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-006 | 210-PI03-CT-330132-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-008 | 210-PI03-CT-330132-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-001 | 210-PI03-CT-333005-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-004 | 210-PI03-CT-333005-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-005 | 210-PI03-CT-333005-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-005 | 210-PI03-CT-333005-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-018 | 210-PI03-DO-340002-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053102-005 | 210-PI03-DO-340002-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-005 | 210-PI03-DW-307867-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-013 | 210-PI03-DW-307867-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-007 | 210-PI03-DW-307867-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052303-003 | 210-PI03-DW-307907-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-015 | 210-PI03-DW-307907-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-014 | 210-PI03-DW-307907-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-006 | 210-PI03-PO-330007-01-8
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-007 | 210-PI03-PO-330007-01-7
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-007 | 210-PI03-PO-330007-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-005 | 210-PI03-PO-330007-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-004 | 210-PI03-PO-330007-04-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-003 | 210-PI03-PO-330007-04-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-002 | 210-PI03-PO-330007-04-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-036 | 210-PI03-PO-330070-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-009 | 210-PI03-PO-330070-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-037 | 220-PI02-HNG-340021-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-009 | 220-PI02-HNG-340021-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-069 | 220-PI02-HNG-340021-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-008 | 220-PI02-HNG-340021-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-007 | 220-PI02-HNG-340021-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-006 | 220-PI02-HNG-340021-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-015 | 220-PI02-P-330110-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-025 | 220-PI02-P-330110-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-024 | 220-PI02-P-330110-01-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-038 | 220-PI02-WF-340051-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370001-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370001-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370002-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 310-PI02-AO-370002-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-008 | 170-PI01-DW-304900-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-006 | 170-PI01-DW-304900-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-004 | 170-PI01-DW-304900-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-009 | 170-PI01-DW-305187-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-002 | 220-PI02-DI-330074-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-003 | 220-PI02-DI-330074-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-004 | 220-PI02-DI-330074-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-033 | 220-PI02-P-340026-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-028 | 220-PI02-P-340026-01-4 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030107-001 | 220-PI02-PA-304302-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-006 | 220-PI02-PE-330047-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-006 | 210-PI03-CT-334016-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-002 | 210-PI03-CT-334016-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-001 | 210-PI03-CT-334016-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-013 | 210-PI03-CT-334016-05-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-019 | 210-PI03-CT-334016-05-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-017 | 210-PI03-CT-334017-06-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-006 | 210-PI03-CT-334017-06-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-005 | 210-PI03-CT-334017-06-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-016 | 210-PI03-CT-334017-06-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-002 | 210-PI03-CT-334017-06-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-016 | 210-PI03-CT-330018-02-6 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-015 | 220-PI02-CO2-330003-04-3 | 2020-12-04 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-016 | 220-PI02-CO2-330003-04-7 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-008 | 220-PI02-JW-330019-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-021 | 220-PI02-JW-330019-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-010 | 220-PI02-JW-330019-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-011 | 220-PI02-JW-330019-01-7 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-009 | 220-PI02-P-340054-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-010 | 220-PI02-P-340054-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-011 | 220-PI02-P-340060-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-002 | 220-PI02-P-340060-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-031 | 220-PI02-PE-330057-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-006 | 450-PI01-IA-305332-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-007 | 450-PI01-IA-305332-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-009 | 220-PI02-JW-330019-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-012 | 220-PI02-P-340060-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-015 | 220-PI02-PE-330017-03-6 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-022 | 220-PI02-VA-364318-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040003-003 | 180-PI02-WW-380076-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-015 | 210-PI03-CT-330018-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-002 | 210-PI03-CT-330018-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-012 | 210-PI03-CT-330018-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-011 | 210-PI03-CT-330018-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-043 | 210-PI03-PNG-330021-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-034 | 210-PI03-PNG-330021-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-034 | 210-PI04-DI-330124-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048002-001 | 220-PI01-ET-340015-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-015 | 220-PI01-ET-340015-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-012 | 220-PI01-LO-340005-02-6 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-003 | 220-PI01-WF-340032-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-009 | 220-PI01-WF-340032-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-010 | 220-PI01-WF-340032-01-2A | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-008 | 220-PI01-WF-340032-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047702-001 | 220-PI01-WF-347053-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-004 | 220-PI01-WF-347053-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-033 | 220-PI02-CO2-330003-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-032 | 220-PI02-CO2-330003-04-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-002 | 220-PI02-CO2-330003-04-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-058 | 220-PI02-CO2-330003-04-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-021 | 220-PI02-CO2-330003-04-6 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-001 | 220-PI02-JW-330019-01-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-002 | 220-PI02-P-340054-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-079 | 220-PI02-P-340062-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-004 | 220-PI02-PE-340038-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037102-001 | 450-PI01-IA-305461-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038602-001 | 450-PI01-IA-305461-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042506-004 | 220-PI02-HNG-340021-05-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042106-001 | 220-PI02-HNG-340021-05-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042506-003 | 220-PI02-HNG-340021-05-7 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042206-005 | 220-PI02-HNG-340021-05-8 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038603-004 | 220-PI01-HNG-340021-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-004 | 210-PI03-PO-330060-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-070 | 210-PI04-DI-333004-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-015 | 310-PI01-NG-307820-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-018 | 310-PI01-PA-308145-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-019 | 310-PI01-PA-308145-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-001 | 460-PI01-PA-305345-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-002 | 460-PI01-PA-305345-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-003 | 460-PI01-PA-305345-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-004 | 460-PI01-PA-305345-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-020 | 460-PI01-PA-305345-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-021 | 460-PI01-PA-305345-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-022 | 460-PI01-PA-305345-02-7 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-005 | 460-PI01-PA-305345-02-8 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101104-004 | 190-PI01-WW-305064-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101104-003 | 190-PI01-WW-305064-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-046 | 310-PI02-VA-370125-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-047 | 310-PI02-VA-370125-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-016 | 310-PI02-VA-370125-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-064 | 210-PI03-PNG-330008-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-063 | 210-PI03-PNG-330008-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-005 | 210-PI03-PNG-330008-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-004 | 210-PI03-PNG-330008-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-003 | 210-PI03-PNG-330008-01-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-013 | 460-PI01-PA-305345-02-9 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045001-002 | 310-PI02-CTW-370026-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045001-003 | 310-PI02-CTW-370026-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045001-004 | 310-PI02-CTW-370026-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053404-001 | 310-PI02-CTW-370026-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-009 | 220-PI01-LO-340004-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-010 | 220-PI01-LO-340004-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-007 | 220-PI02-CW-344302-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-031 | 160-PI01-PA-305075-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-033 | 160-PI01-PA-305075-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-034 | 160-PI01-PA-305075-01-7 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-035 | 160-PI01-PA-305075-01-8 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-049 | 210-PI03-PNG-333012-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-050 | 210-PI03-PNG-333012-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-002 | 220-PI01-CRG-340016-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-020 | 220-PI02-CRG-340041-01-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-047 | 220-PI02-HNG-340021-04-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-048 | 220-PI02-HNG-340021-04-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-028 | 220-PI02-JW-330090-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-002 | 160-PI01-PA-305075-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-004 | 160-PI01-PA-305075-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-003 | 160-PI01-PA-305075-01-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-001 | 220-PI02-PE-340022-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-013 | 220-PI02-PE-330017-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-017 | 220-PI02-CM-340012-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-018 | 220-PI02-CM-340012-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-020 | 220-PI02-SL-330023-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-019 | 220-PI02-SL-330023-01-2 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-018 | 220-PI02-SL-330023-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-019 | 220-PI02-SL-330023-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-017 | 220-PI02-SL-330023-03-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-018 | 220-PI02-SL-330023-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-016 | 220-PI02-SL-330023-03-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-020 | 220-PI02-SL-330023-04-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-015 | 220-PI02-SL-330023-04-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-006 | 220-PI02-CRG-340043-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-006 | 220-PI02-CRG-340043-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-005 | 220-PI02-CRG-340043-01-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-001 | 220-PI02-CRG-340043-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049404-001 | 220-PI02-CRG-340008-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049504-001 | 220-PI02-CRG-340008-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049104-001 | 220-PI02-CRG-340008-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047304-001 | 220-PI02-CRG-340008-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-009 | 220-PI01-CRG-347026-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-010 | 220-PI01-CRG-347026-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044403-003 | 220-PI01-PNG-340110-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-126 | 210-PI03-DW-307909-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-009 | 210-PI03-DW-307866-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-004 | 210-PI03-DW-307866-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-003 | 220-PI01-TR-34F3410-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-007 | 210-PI03-PNG-330024-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-018 | 220-PI02-P-340021-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-019 | 220-PI02-P-340021-01-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-012 | 220-PI01-CO2-340013-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-017 | 220-PI01-P-340119-02-7 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-006 | 220-PI01-P-340119-02-6 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-016 | 220-PI01-P-340119-02-5 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-012 | 220-PI02-P-340019-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-004 | 220-PI02-P-340019-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-034 | 210-PI03-P-330190-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-010 | 210-PI03-P-330190-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-029 | 220-PI02-P-330116-05-4 | 2020-11-27 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-040 | 220-PI02-P-330116-05-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-028 | 220-PI02-P-330116-05-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-027 | 220-PI02-P-330116-05-1 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-012 | 220-PI02-CM-340002-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-003 | 220-PI02-CM-340002-01-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-004 | 220-PI01-ET-340014-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-002 | 220-PI01-ET-340014-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-001 | 220-PI01-ET-340014-02-3 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-015 | 220-PI02-CM-340002-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048002-002 | 220-PI01-ET-340003-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049005-002 | 220-PI01-ET-340003-02-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047401-004 | 220-PI02-CRG-340019-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047504-001 | 220-PI02-CRG-340019-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048304-001 | 220-PI02-CRG-340019-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048502-001 | 220-PI01-CO-340013-01-8A | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-001 | 220-PI01-CO-340013-01-8 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-002 | 220-PI01-CO-340013-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-003 | 220-PI01-CO-340013-01-5 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-007 | 220-PI01-CO-340013-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-010 | 220-PI02-JW-330018-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-009 | 220-PI02-JW-330018-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041103-006 | 220-PI02-DW-300012-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050004-001 | 220-PI02-CW-344539-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049001-002 | 220-PI02-CRG-340032-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-003 | 220-PI02-CRG-340032-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-009 | 220-PI02-DW-307901-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-003 | 220-PI02-CRG-340015-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-008 | 220-PI02-CRG-340015-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-069 | 220-PI02-CW-364550-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-013 | 220-PI02-CW-364550-02-3 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-014 | 220-PI02-CW-364550-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-051 | 220-PI02-JW-330034-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-003 | 220-PI02-DW-307901-01-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-009 | 220-PI02-CRG-340056-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102502-005 | 220-PI01-HNG-340002-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052404-002 | 220-PI01-CRG-340009-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052304-003 | 220-PI01-CRG-340009-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-007 | 220-PI02-PE-340010-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-006 | 220-PI02-PE-340010-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-011 | 220-PI02-PE-340010-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-003 | 220-PI02-P-347023-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-002 | 220-PI02-P-347023-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-009 | 220-PI02-PE-340009-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-008 | 220-PI02-PE-340009-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-012 | 220-PI02-PE-340009-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045304-002 | 220-PI02-CRG-347021-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045204-001 | 220-PI02-CRG-347021-03-4 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047604-002 | 220-PI02-CRG-347021-03-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101404-001 | 220-PI01-CRG-340009-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052404-001 | 220-PI02-CRG-340043-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051004-001 | 220-PI01-CRG-347030-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101201-001 | 220-PI02-PE-330026-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104401-002 | 220-PI02-PE-330013-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-006 | 220-PI02-PE-340024-01-1 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0297-002 | 640-PI02-NG-308036-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0049-001 | 610-PI02-NG-364301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0223-002 | 640-PI01-NG-308035-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-003 | 650-PI03-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0201-002 | 640-PI02-PA-302607-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0245-002 | 610-PI02-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0219-004 | 640-PI01-PA-302607-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1109-001 | 650-PI03-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0364-001 | 640-PI02-PA-302607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0969-001 | 610-PI02-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0959-001 | 640-PI02-NG-308036-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0586-001 | 640-PI05-C-305487-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0035-001 | 610-PI03-CM-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1109-002 | 650-PI03-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0426-001 | 640-PI03-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0645-001 | 640-PI05-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0035-002 | 610-PI03-CM-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1149-002 | 650-PI04-PA-305640-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0641-002 | 640-PI04-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0626-001 | 610-PI02-C-300025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0036-002 | 610-PI03-CM-350067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1149-001 | 650-PI04-PA-305640-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0025-003 | 640-PI05-C-305487-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0375-001 | 610-PI02-NG-364301-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0053-001 | 610-PI03-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1137-002 | 650-PI04-PA-308032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0659-001 | 640-PI05-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0167-001 | 610-PI03-NG-364301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0422-002 | 610-PI03-IW-300008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0711-001 | 640-PI01-CW-300121-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0345-001 | 640-PI05-C-305612-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0167-002 | 610-PI03-NG-364301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0378-001 | 610-PI03-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0233-002 | 640-PI01-CW-322645-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0555-001 | 610-PI02-WW-305567-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0055-002 | 610-PI04-CM-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0210-004 | 610-PI04-DI-321305-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0020-001 | 640-PI01-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0793-001 | 610-PI03-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0210-003 | 610-PI04-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0211-002 | 610-PI04-FG-305394-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0021-001 | 640-PI01-NG-302644-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0208-001 | 610-PI03-CM-340001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0572-001 | 610-PI04-HG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0349-001 | 610-PI04-IW-305143-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0297-001 | 640-PI01-NG-302649-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0037-002 | 610-PI03-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0077-001 | 610-PI04-NG-364301-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0076-001 | 610-PI04-NG-364301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0959-002 | 640-PI01-NG-302649-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0038-002 | 610-PI03-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0104-002 | 610-PI05-CM-350063-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0112-002 | 610-PI05-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0222-004 | 640-PI01-NG-307660-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0057-001 | 610-PI04-CM-350067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0106-002 | 610-PI05-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0107-001 | 610-PI05-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0958-002 | 640-PI01-PA-305060-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0210-001 | 610-PI04-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0088-001 | 610-PI05-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0107-002 | 610-PI05-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0001-001 | 640-PI02-IA-302603-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0210-002 | 610-PI04-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0087-002 | 610-PI05-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0808-002 | 610-PI05-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0589-001 | 640-PI02-IA-302603-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1706-001 | 630-PI02-LS-305364-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0346-002 | 610-PI06-IW-370002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0218-003 | 610-PI01-C-300147-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0792-002 | 610-PI03-CM-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0261-002 | 610-PI02-CM-350057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-015 | 630-PI02-LS-305364-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0358-003 | 610-PI06-LS-300334-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0610-001 | 610-PI01-LS-308004-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0236-001 | 610-PI03-CW-300118-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1580-001 | 620-PI01-P-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1706-003 | 630-PI02-LS-305364-02-4 | 2020-12-01 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0704-002 | 610-PI06-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1767-001 | 610-PI01-NG-308005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0079-001 | 610-PI03-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1049-001 | 630-PI03-LS-305364-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1580-002 | 620-PI01-P-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0130-001 | 610-PI06-P-340024-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0221-001 | 610-PI01-NG-308006-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0353-004 | 610-PI03-NG-300327-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1580-003 | 620-PI01-P-320039-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0259-001 | 640-PI01-P-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1820-002 | 630-PI02-C-305612-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0979-001 | 610-PI01-NG-308007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0812-002 | 610-PI03-P-354012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1315-001 | 620-PI02-NG-302644-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0628-003 | 640-PI05-LS-300321-02-4 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1819-004 | 630-PI02-C-305612-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0364-002 | 610-PI01-PA-308005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0055-001 | 610-PI04-CM-330005-01-1A | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1501-001 | 620-PI02-P-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0732-001 | 640-PI05-LS-308047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1819-005 | 630-PI02-C-305612-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0219-001 | 610-PI01-PA-308007-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0561-001 | 610-PI04-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1072-001 | 650-PI04-CW-300136-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1817-005 | 630-PI01-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030533-002 | 650-PI02-WW-305567-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0744-002 | 610-PI01-PA-308007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0116-001 | 610-PI04-P-340006-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1384-001 | 610-PI02-P-300033-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-002 | 630-PI01-C-308053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-005 | 650-PI03-WW-305567-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0335-001 | 610-PI01-SW-307851-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0955-003 | 610-PI04-P-350195-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1435-001 | 610-PI02-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1821-001 | 630-PI02-C-305365-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0565-002 | 610-PI02-DW-304905-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0182-001 | 610-PI01-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0956-001 | 610-PI04-P-350195-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0786-002 | 610-PI06-P-350003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1570-001 | 630-PI03-C-305365-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0251-001 | 610-PI02-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1888-001 | 620-PI01-P-320024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0406-003 | 610-PI04-PNG-300040-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1444-003 | 610-PI06-P-350003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1497-002 | 630-PI04-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0649-001 | 610-PI03-JW-330111-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1582-001 | 620-PI01-P-320102-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0943-002 | 610-PI04-WF-300083-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0614-001 | 640-PI02-HNG-320053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0875-002 | 640-PI03-LS-300321-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0675-002 | 610-PI03-JW-330126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1585-001 | 620-PI01-P-320235-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1402-002 | 610-PI05-OG-350007-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0271-001 | 610-PI03-LF-300093-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1114-003 | 231-PI01-CW-344313-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0462-001 | 610-PI03-IW-355142-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0461-002 | 610-PI06-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0243-001 | 640-PI03-CW-303322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0520-001 | 610-PI03-LF-300093-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1118-001 | 231-PI01-CW-344315-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0066-002 | 610-PI03-P-300005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0149-002 | 610-PI06-NG-307666-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0190-001 | 640-PI04-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0277-003 | 610-PI03-P-304485-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0455-001 | 610-PI01-NG-300302-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0071-001 | 610-PI03-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0300-003 | 610-PI06-P-340012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0012-001 | 640-PI05-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0663-001 | 610-PI05-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0723-001 | 610-PI01-PA-305000-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0482-002 | 610-PI03-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0213-001 | 610-PI06-P-340012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1496-001 | 630-PI04-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0463-002 | 610-PI05-NG-308124-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0308-001 | 610-PI06-P-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1362-003 | 610-PI04-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0384-001 | 610-PI02-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1737-001 | 630-PI04-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0513-002 | 610-PI05-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0577-001 | 610-PI04-OG-350194-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-023 | 231-PI01-CW-344320-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0933-001 | 610-PI02-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1282-001 | 241-PI01-HNG-320016-05-1 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0514-001 | 610-PI06-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0294-001 | 610-PI04-OG-350194-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1670-004 | 231-PI01-P-340074-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0043-001 | 610-PI02-NG-300304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-009 | 241-PI01-HNG-320016-05-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0142-001 | 610-PI06-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0290-004 | 610-PI05-HG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0964-001 | 610-PI05-ET-330018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0207-001 | 610-PI02-P-320026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-012 | 241-PI01-P-320040-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0221-002 | 640-PI01-HNG-320054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0493-001 | 610-PI05-PA-308124-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1431-001 | 610-PI05-ET-330018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0207-002 | 610-PI02-P-320026-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-005 | 241-PI01-P-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0025-001 | 640-PI01-SW-305592-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0967-003 | 610-PI05-PA-308124-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0713-001 | 610-PI01-C-304449-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1448-001 | 610-PI02-WF-300008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-014 | 241-PI01-P-320204-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1421-001 | 610-PI02-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0785-003 | 610-PI06-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0029-002 | 610-PI01-DW-304905-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0200-001 | 610-PI03-CW-300118-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1201-003 | 241-PI01-WF-320196-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1422-001 | 610-PI02-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0785-004 | 610-PI06-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0576-001 | 610-PI01-IA-305457-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0379-001 | 610-PI03-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0314-001 | 610-PI01-MS-307342-05-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0483-002 | 610-PI04-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0137-002 | 610-PI06-P-330157-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0332-001 | 610-PI01-OG-350008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0812-001 | 610-PI03-P-354012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0547-001 | 610-PI01-WF-304008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0482-003 | 610-PI04-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0406-002 | 640-PI01-HNG-320053-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-006 | 630-PI01-WF-304047-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0981-001 | 610-PI02-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-006 | 241-PI01-DI-320035-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1055-003 | 620-PI01-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1219-001 | 630-PI01-WF-304047-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0477-002 | 610-PI03-SW-302605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-004 | 241-PI01-DI-320070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-005 | 630-PI01-WF-304047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1678-001 | 630-PI01-WF-304047-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0075-002 | 610-PI03-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-007 | 241-PI01-DI-320078-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1679-002 | 630-PI02-WF-304047-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1822-003 | 650-PI02-LS-300321-01-1A | 2020-10-20 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0928-001 | 610-PI03-JW-330129-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-009 | 241-PI01-DI-320078-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1220-004 | 630-PI02-WF-304047-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1823-002 | 650-PI03-LS-300321-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0814-002 | 610-PI03-P-350001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048-002 | 241-PI01-C-302715-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-010 | 630-PI02-WF-304047-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0265-001 | 610-PI04-P-340145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1626-002 | 241-PI01-CM-320122-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1288-003 | 241-PI01-HNG-320006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1220-005 | 630-PI02-WF-304047-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0097-002 | 610-PI04-P-370033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031133-003 | 241-PI01-CW-300121-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1290-001 | 241-PI01-HNG-320031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-011 | 630-PI03-WF-304047-01-6 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0098-001 | 610-PI04-P-370033-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-002 | 241-PI01-DI-320035-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031-002 | 241-PI01-HNG-320032-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1822-004 | 650-PI01-LS-300321-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0271-002 | 610-PI04-WF-330017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-003 | 241-PI01-DI-320058-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031-003 | 241-PI01-HNG-320033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1822-001 | 650-PI02-LS-300321-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0899-002 | 610-PI04-WF-330018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1287-001 | 241-PI01-HNG-320031-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-003 | 241-PI01-P-320083-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1823-001 | 650-PI04-LS-300321-01-1A | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0238-001 | 610-PI05-CW-302678-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1290-003 | 241-PI01-HNG-320031-02-5 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-003 | 241-PI01-P-320107-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1817-001 | 630-PI03-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1864-001 | 241-PI01-DI-320081-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1432-002 | 610-PI05-IA-305463-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1231-002 | 241-PI01-LS-302633-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1569-001 | 630-PI03-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1241-003 | 241-PI01-SW-302626-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1287-002 | 241-PI01-HNG-320031-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0498-001 | 610-PI05-LS-305364-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1303-003 | 241-PI01-NG-322617-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1569-002 | 630-PI03-C-305365-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1202-002 | 241-PI01-WF-320215-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1632-001 | 241-PI01-P-320051-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0172-001 | 610-PI05-LS-305364-02-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-001 | 241-PI01-P-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1797-001 | 630-PI04-LS-305364-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1036-002 | 620-PI01-CW-300121-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-005 | 241-PI01-P-320056-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-006 | 211-PI01-NG-300304-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-006 | 241-PI01-P-320102-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0259-004 | 640-PI01-P-320102-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030402-001 | 620-PI01-CW-300223-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1332-001 | 650-PI01-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1600-004 | 241-PI01-WF-320267-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0600-001 | 610-PI03-PNG-305605-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0837-001 | 640-PI01-P-322676-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1068-001 | 650-PI02-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-006 | 241-PI01-WF-320267-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0171-001 | 610-PI04-HNG-330005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1108-002 | 212-PI01-JW-330057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1126-002 | 650-PI03-CW-300136-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0770-001 | 610-PI01-WF-304077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0921-001 | 610-PI04-JW-330009-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0939-001 | 610-PI04-JW-330067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1074-001 | 650-PI04-CW-303322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0460-004 | 610-PI01-WF-304077-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0603-001 | 610-PI04-PNG-305605-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0403-002 | 610-PI06-CW-308410-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0927-001 | 610-PI03-JW-330067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0160-001 | 610-PI02-P-300005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1696-001 | 211-PI01-JW-330139-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1778-001 | 610-PI03-JW-330067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0808-003 | 610-PI04-WF-309394-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0161-001 | 610-PI02-P-300005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-004 | 212-PI01-C-330004-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0400-001 | 610-PI04-ET-330015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0162-004 | 610-PI05-HG-320016-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0599-001 | 610-PI05-HG-320007-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033207-001 | 212-PI01-CTW-333310-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0667-001 | 610-PI05-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1411-001 | 610-PI05-HG-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0162-003 | 610-PI05-HG-320016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1123-001 | 212-PI01-CW-300117-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0481-002 | 610-PI05-IA-304305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0163-001 | 610-PI05-WF-320140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1390-001 | 610-PI05-P-330071-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1660-005 | 212-PI01-CW-300118-02-1 | 2020-11-17 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-002 | 610-PI05-TA-360001-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0292-003 | 610-PI05-WF-320141-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0318-003 | 610-PI05-WF-320140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1123-003 | 212-PI01-CW-300118-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0598-001 | 610-PI05-WF-320142-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1021-003 | 620-PI01-CM-350067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0163-003 | 610-PI05-WF-320141-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-007 | 212-PI01-JW-330057-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0159-001 | 610-PI05-WF-330016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1321-001 | 620-PI01-CM-350067-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1716-001 | 620-PI01-IW-304260-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1345-002 | 241-PI01-DI-320008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0275-002 | 610-PI05-WF-330016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1068-002 | 650-PI02-CW-303322-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029402-003 | 620-PI01-IW-304260-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-009 | 241-PI01-DI-320008-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0391-001 | 610-PI04-HNG-330024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1068-003 | 650-PI02-CW-303322-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-003 | 650-PI01-CW-300145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1134-002 | 241-PI01-WF-320152-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1450-002 | 610-PI04-P-300005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1657-001 | 650-PI04-CW-303322-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1726-001 | 610-PI02-JW-330139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1134-003 | 241-PI01-WF-320153-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0954-002 | 610-PI05-P-350081-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1074-002 | 650-PI04-CW-303322-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-003 | 610-PI04-TA-360001-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1134-004 | 241-PI01-WF-320153-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0154-001 | 610-PI05-VA-320046-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0749-001 | 610-PI05-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0263-003 | 610-PI04-ET-330015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1203-002 | 241-PI01-WF-320276-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-002 | 241-PI01-WF-320051-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1251-003 | 212-PI01-JW-330064-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-011 | 212-PI01-C-305376-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1871-001 | 232-PI01-P-350019-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0905-001 | 610-PI04-HNG-330054-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1228-003 | 241-PI01-C-320054-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0222-003 | 610-PI04-HNG-330012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-011 | 232-PI01-P-350031-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0290-001 | 610-PI05-DO-340015-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1185-003 | 241-PI01-CM-320003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0265-004 | 610-PI04-P-347818-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1862-001 | 232-PI01-P-350069-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0290-002 | 610-PI05-DO-340015-01-5 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1169-003 | 241-PI01-DI-320069-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0754-001 | 610-PI05-IA-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-013 | 232-PI01-P-350081-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0290-003 | 610-PI05-DO-340015-01-6 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1461-002 | 241-PI01-ET-320010-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1466-002 | 610-PI05-WF-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1340-002 | 232-PI01-P-350081-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030204-003 | 620-PI01-WF-300008-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1861-001 | 241-PI01-ET-320154-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0185-001 | 610-PI03-P-340002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-008 | 232-PI01-P-350092-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0886-001 | 640-PI01-WF-300008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1236-001 | 241-PI01-ET-320162-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0275-003 | 610-PI05-WF-350034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1768-002 | 610-PI05-HNG-330053-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1247-003 | 232-PI01-TR-35V3564-06-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-009 | 241-PI01-P-320062-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1242-002 | 232-PI01-P-304485-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0486-002 | 610-PI05-NG-307666-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1247-004 | 232-PI01-TR-35V3564-07-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-008 | 241-PI01-WF-320042-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1166-002 | 232-PI01-P-350029-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0311-004 | 610-PI05-PNG-330003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-012 | 241-PI01-WF-320300-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1194-001 | 241-PI01-WF-320309-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-002 | 232-PI01-P-350043-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-023 | 212-PI01-C-330005-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-007 | 241-PI01-WF-320305-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0282-002 | 610-PI01-P-300033-03-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1165-002 | 232-PI01-P-350043-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1251-004 | 212-PI01-JW-330064-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1545-001 | 630-PI01-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0609-001 | 610-PI01-WF-300001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1278-003 | 212-PI01-JW-330067-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-009 | 630-PI01-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033502-002 | 232-PI01-P-350081-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1027-003 | 620-PI01-P-320077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-031 | 212-PI01-JW-330106-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1336-001 | 630-PI01-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1261-002 | 232-PI01-P-359355-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2137-002 | 620-PI01-P-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1266-004 | 212-PI01-JW-330106-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1110-001 | 630-PI01-SW-300003-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1272-001 | 212-PI01-JW-330007-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2151-004 | 620-PI01-WF-320035-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1239-003 | 241-PI01-C-320009-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1540-002 | 630-PI03-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-019 | 212-PI01-JW-330059-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0839-001 | 640-PI01-P-320183-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1234-003 | 241-PI01-C-320016-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1006-002 | 630-PI03-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042301-003 | 212-PI01-JW-330059-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1257-001 | 241-PI01-LS-307325-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1294-002 | 630-PI02-PNG-300038-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0798-001 | 610-PI01-FG-300002-03-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0391-003 | 640-PI01-PNG-320050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-007 | 231-PI01-IA-307315-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-005 | 241-PI01-NG-322617-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-003 | 212-PI01-CW-300117-03-3 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1014-001 | 620-PI01-WF-300095-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1894-002 | 231-PI01-CRG-340044-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-008 | 231-PI01-IA-307315-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-006 | 241-PI01-P-320058-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1127-002 | 212-PI01-JW-330071-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1014-002 | 620-PI01-WF-300095-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1700-002 | 231-PI01-CRG-340044-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1300-003 | 231-PI01-NG-300315-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-005 | 241-PI01-P-320083-03-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1268-003 | 231-PI01-IW-340009-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1669-001 | 231-PI01-CRG-340005-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-020 | 231-PI01-P-347082-01-2 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-012 | 231-PI01-P-340024-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1035-004 | 620-PI01-CW-328436-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1268-002 | 231-PI01-IW-340009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1274-002 | 231-PI01-CRG-340040-02-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1255-003 | 231-PI01-P-370033-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-004 | 231-PI01-P-340075-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1016-002 | 620-PI01-P-320083-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-009 | 231-PI01-PNG-340005-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032644-004 | 231-PI01-CRG-340040-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-016 | 231-PI01-PA-305018-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-010 | 231-PI01-P-370035-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1222-001 | 630-PI02-LS-308054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1844-001 | 232-PI01-TR-35E3540S-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1151-001 | 231-PI01-PA-305019-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1700-001 | 231-PI01-CRG-340044-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0368-001 | 640-PI01-CW-300146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1857-005 | 231-PI01-P-370035-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-001 | 232-PI01-P-350011-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-013 | 241-PI01-CM-320058-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1986-001 | 231-PI01-LS-300332-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0199-001 | 640-PI01-CW-300146-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-016 | 231-PI01-VA-340003-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-020 | 232-PI01-P-350057-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-015 | 241-PI01-CM-320073-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1273-002 | 231-PI01-P-340004-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0370-001 | 640-PI02-CW-300146-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1161-002 | 232-PI01-P-350193-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1831-005 | 232-PI01-P-350084-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-016 | 241-PI01-DI-320019-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-005 | 231-PI01-P-340004-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1253-003 | 231-PI01-C-305627-01-3 | 2020-11-03 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1161-003 | 232-PI01-P-350193-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1342-003 | 232-PI01-P-350084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-006 | 241-PI01-DI-320071-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1670-003 | 231-PI01-P-340074-01-2A | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1253-004 | 231-PI01-C-305627-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-016 | 241-PI01-WF-320043-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031462-003 | 232-PI01-P-350112-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-007 | 241-PI01-DI-320071-04-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1670-002 | 231-PI01-P-340074-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1120-001 | 232-PI01-CW-305371-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2116-003 | 241-PI01-WF-320043-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1146-003 | 232-PI01-P-359348-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1133-001 | 241-PI01-P-320260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-005 | 231-PI01-P-340201-01-1 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-001 | 232-PI01-C-350037-01-2 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1193-002 | 232-PI01-VA-350019-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045202-002 | 241-PI01-WF-305609-02-1 | 2020-12-01 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1674-001 | 620-PI01-WF-300008-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0485-001 | 610-PI04-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1181-003 | 232-PI01-VA-350019-01-8 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1537-004 | 232-PI01-CW-308445-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0096-001 | 610-PI04-P-340145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032623-001 | 241-PI01-WF-320223-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-003 | 232-PI01-VA-350045-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1538-001 | 232-PI01-CW-308445-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0492-001 | 610-PI04-P-350169-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0531-001 | 610-PI01-NG-300303-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1213-005 | 232-PI01-WF-309383-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-017 | 232-PI01-CW-350508-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0084-001 | 610-PI04-PA-300002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0533-001 | 640-PI01-P-320168-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1195-005 | 232-PI01-WF-350075-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1326-002 | 232-PI01-LS-307338-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0809-001 | 610-PI05-CRG-340005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1216-002 | 232-PI01-WF-359364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0540-001 | 610-PI05-CW-302678-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-005 | 232-PI01-NG-305309-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1222-003 | 650-PI04-LS-308051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0889-002 | 610-PI05-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1208-004 | 232-PI01-WF-359389-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-006 | 232-PI01-P-350023-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0703-001 | 610-PI05-LS-305364-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0892-001 | 610-PI01-C-308067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-016 | 241-PI01-CM-320003-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-001 | 232-PI01-P-350036-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0704-001 | 610-PI05-LS-305364-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2217-002 | 620-PI01-WF-300008-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0509-001 | 610-PI01-WF-304082-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1686-001 | 232-PI01-P-350036-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2071-006 | 241-PI01-CM-320003-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0781-001 | 610-PI05-LS-305364-01-6 | 2020-11-03 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1775-002 | 620-PI02-WF-300008-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0509-002 | 610-PI01-WF-304082-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2239-002 | 232-PI01-P-350036-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1186-002 | 241-PI01-DI-320008-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0392-001 | 610-PI06-PNG-300038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-007 | 212-PI01-C-330008-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032512-004 | 630-PI02-CM-321205-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-009 | 232-PI01-P-350106-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-001 | 241-PI01-ET-320140-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032351-003 | 212-PI01-PA-305061-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-032 | 212-PI01-JW-330108-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2296-001 | 630-PI03-SW-300003-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1861-003 | 232-PI01-P-350106-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1536-001 | 241-PI01-ET-320140-02-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-006 | 212-PI01-SW-307849-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042101-001 | 212-PI01-LS-305375-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1513-001 | 630-PI04-WF-304047-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-002 | 241-PI01-NG-308041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-003 | 232-PI01-P-350106-03-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1225-003 | 241-PI01-C-320007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1827-004 | 231-PI01-IW-370001-02-2 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0645-004 | 640-PI03-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1283-001 | 241-PI01-NG-308042-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1076-004 | 232-PI01-P-350141-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1605-001 | 241-PI01-HNG-320009-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1279-005 | 231-PI01-NG-300312-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-005 | 231-PI01-PA-305015-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037502-003 | 241-PI01-WF-320018-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0970-002 | 610-PI05-WF-320257-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1250-001 | 211-PI01-VA-300062-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-005 | 241-PI01-NG-322651-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-019 | 241-PI01-WF-320147-02-4 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1413-003 | 610-PI04-LF-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1821-002 | 212-PI01-C-300121-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1830-001 | 241-PI01-P-320130-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0761-001 | 610-PI01-BFW-304366-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2254-003 | 620-PI01-P-320054-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032152-002 | 212-PI01-C-304449-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0856-001 | 610-PI01-PNG-305605-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0769-001 | 610-PI01-P-304485-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-007 | 620-PI01-P-320081-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1694-001 | 212-PI01-JW-330001-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2100-001 | 620-PI01-CW-308435-02-4 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0766-001 | 610-PI05-PA-308123-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-001 | 620-PI01-P-320286-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1227-001 | 241-PI01-ET-320155-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1024-005 | 620-PI01-VA-321098-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1023-003 | 620-PI01-CM-320094-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-008 | 620-PI01-P-320286-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1089-001 | 241-PI01-P-320139-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2116-005 | 241-PI01-WF-320100-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1614-001 | 620-PI01-DI-320076-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0872-001 | 640-PI01-PA-302607-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1283-003 | 241-PI01-PNG-305618-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-001 | 241-PI01-P-320013-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1834-001 | 241-PI01-WF-320100-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-010 | 241-PI01-P-320103-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-003 | 232-PI01-CW-350539-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1210-001 | 241-PI01-WF-320267-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2298-004 | 620-PI01-P-307824-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0925-001 | 610-PI02-JW-330129-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033402-006 | 232-PI01-IA-305462-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0160-002 | 610-PI02-P-300005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0857-001 | 640-PI01-PA-307887-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1010-003 | 620-PI01-ET-320145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0404-001 | 610-PI04-C-305365-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-031 | 232-PI01-IA-305462-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1037-001 | 620-PI01-CW-308435-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030446-001 | 211-PI01-CW-300132-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1011-002 | 620-PI01-ET-320145-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0665-003 | 610-PI04-C-305365-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-005 | 232-PI01-OG-350092-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1015-003 | 620-PI01-P-320139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1299-002 | 211-PI01-NG-300328-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1615-002 | 620-PI01-P-320286-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1381-001 | 610-PI04-P-350001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-001 | 232-PI01-P-350010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029302-003 | 620-PI01-WF-320262-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1299-003 | 211-PI01-NG-300328-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031552-001 | 620-PI01-WF-320094-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0291-003 | 610-PI05-HG-320016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-010 | 232-PI01-P-350071-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1676-002 | 620-PI01-WF-320262-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044-006 | 211-PI01-PNG-305613-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-012 | 620-PI01-WF-320191-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1383-001 | 610-PI05-P-330071-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-015 | 232-PI01-P-350093-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034101-001 | 241-PI01-LS-305576-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045-002 | 211-PI01-PNG-305614-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0620-001 | 640-PI05-PA-308113-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0946-001 | 610-PI05-P-330071-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-008 | 232-PI01-P-350117-04-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1566-001 | 620-PI01-CW-328436-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1630-002 | 241-PI01-DI-320084-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-009 | 650-PI03-C-305487-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-006 | 232-PI01-NG-355330-03-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-014 | 232-PI01-P-350071-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1593-001 | 241-PI01-LS-320524-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040506-003 | 650-PI03-C-305487-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047-001 | 232-PI01-NG-355330-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-026 | 232-PI01-P-350117-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1560-004 | 241-PI01-NG-322615-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1597-006 | 650-PI03-C-305487-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-013 | 212-PI01-CW-303317-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-014 | 232-PI01-P-350117-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1560-003 | 241-PI01-NG-322615-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-008 | 241-PI01-DI-320050-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1622-003 | 232-PI01-P-359367-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-010 | 232-PI01-P-350117-04-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-002 | 241-PI01-P-320064-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-003 | 241-PI01-PA-302630-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-018 | 232-PI01-P-359367-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-015 | 232-PI01-P-350132-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-004 | 241-PI01-P-320065-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-003 | 241-PI01-PA-302631-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-009 | 211-PI01-TR-30V3020-08-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-012 | 232-PI01-TR-35V3518-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1633-001 | 241-PI01-P-320270-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-012 | 212-PI01-C-300156-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-002 | 212-PI01-CW-300118-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1934-001 | 610-PI01-P-305143-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1876-001 | 241-PI01-PA-302618-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-005 | 232-PI01-CM-350061-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1845-004 | 241-PI01-PNG-320003-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1516-001 | 610-PI04-SL-330075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1877-001 | 241-PI01-SW-308038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2074-006 | 232-PI01-CM-350061-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1442-001 | 610-PI02-CW-300137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1413-002 | 610-PI05-WF-320258-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-006 | 241-PI01-WF-320304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1660-001 | 212-PI01-CW-300117-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1729-001 | 610-PI02-C-300148-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1759-002 | 610-PI05-WF-320258-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-026 | 241-PI01-WF-320304-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1594-002 | 212-PI01-CW-333318-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1748-003 | 610-PI04-LA-330012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1959-001 | 610-PI06-WF-349367-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-024 | 241-PI01-WF-320322-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-018 | 212-PI01-JW-333018-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2244-001 | 610-PI05-WF-347072-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2016-006 | 212-PI01-NG-300325-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-015 | 620-PI01-CM-320044-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1620-001 | 232-PI01-P-350042-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2284-001 | 610-PI05-WF-347072-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-008 | 212-PI01-NG-308002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-004 | 620-PI01-CM-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2099-001 | 241-PI01-P-320235-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1721-001 | 610-PI05-WF-347072-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-003 | 212-PI01-PA-308001-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-006 | 620-PI01-DI-320076-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2099-002 | 241-PI01-P-320235-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1964-001 | 610-PI05-WF-347072-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-015 | 231-PI01-SW-307858-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1567-001 | 620-PI01-DI-320080-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1931-001 | 610-PI04-JW-330129-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1625-003 | 241-PI01-DI-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-001 | 232-PI01-LS-350489-02-3 | 2020-11-24 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2154-001 | 620-PI01-DI-320080-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035201-003 | 610-PI05-SL-330022-03-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1625-002 | 241-PI01-DI-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031414-003 | 211-PI01-JW-330138-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-011 | 241-PI01-WF-320153-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-007 | 610-PI05-SL-330022-03-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045202-001 | 241-PI01-IA-300005-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-007 | 211-PI01-PA-308009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2250-001 | 610-PI03-NG-355301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-005 | 610-PI05-SL-330028-02-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1451-001 | 610-PI04-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-001 | 212-PI01-PNG-305609-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2250-003 | 610-PI03-PNG-305643-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035201-001 | 610-PI05-SL-330028-03-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2249-001 | 640-PI01-P-320227-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-026 | 232-PI01-FG-305387-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-001 | 212-PI01-JW-333009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035301-002 | 610-PI05-SL-330028-04-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1742-001 | 610-PI04-JW-330009-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-017 | 232-PI01-FG-305387-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030151-001 | 610-PI05-FG-305593-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-003 | 610-PI05-SL-330028-04-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-012 | 232-PI01-WF-359366-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-039 | 241-PI01-P-320246-04-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-023 | 241-PI01-LS-302632-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-012 | 232-PI01-WF-350133-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-013 | 232-PI01-WF-359366-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-029 | 232-PI01-P-350142-01-1A | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041101-001 | 232-PI01-LS-350503-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1948-001 | 610-PI06-CRG-340064-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-030 | 241-PI01-P-320246-05-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-026 | 241-PI01-DW-307844-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040101-001 | 232-PI01-LS-350503-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031233-001 | 241-PI01-CM-320035-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1758-003 | 610-PI05-P-350052-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043105-002 | 241-PI01-DW-307845-01-5 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-003 | 212-PI01-C-330003-01-6 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1757-004 | 610-PI06-CRG-340065-01-2A | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2083-001 | 241-PI01-CM-320035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2427-001 | 241-PI01-P-307823-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-003 | 212-PI01-C-330003-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1757-002 | 610-PI06-CRG-340065-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1994-001 | 241-PI01-CM-320106-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-005 | 241-PI01-P-320024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045104-001 | 231-PI01-CRG-340043-03-2 | 2020-12-01 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1977-002 | 640-PI01-WF-320228-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2079-001 | 620-PI01-DI-350008-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040506-002 | 620-PI01-PNG-305616-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-015 | 232-PI01-PA-300308-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-002 | 232-PI01-P-350064-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2080-001 | 620-PI01-DI-350008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036302-005 | 650-PI02-IA-307303-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-001 | 232-PI01-LS-307338-01-2 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1644-002 | 232-PI01-P-350065-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1921-001 | 640-PI01-NG-307660-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-006 | 211-PI01-PA-308009-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-003 | 232-PI01-LS-307338-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1621-001 | 232-PI01-P-350118-02-4 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1922-001 | 640-PI01-NG-307660-03-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-006 | 231-PI01-P-340065-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-041 | 241-PI01-LS-302632-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1621-002 | 232-PI01-P-350118-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-004 | 212-PI01-CW-300118-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-003 | 231-PI01-CRG-340043-03-3 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-005 | 620-PI01-PNG-305634-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1627-002 | 241-PI01-NG-322611-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047306-003 | 630-PI01-WF-304007-01-1 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1710-001 | 241-PI01-P-320221-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033203-002 | 241-PI01-P-320035-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1090-003 | 241-PI01-P-320221-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-005 | 241-PI01-VA-325610-01-1 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-004 | 241-PI01-P-320260-03-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034406-001 | 241-PI01-ET-320062-01-5 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047403-001 | 610-PI01-P-308029-01-3 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-005 | 241-PI01-P-320260-04-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-009 | 232-PI01-LS-350504-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-004 | 241-PI01-WF-320176-02-5 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-008 | 232-PI01-LS-350504-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0596-001 | 610-PI01-FG-300002-02-4 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-011 | 232-PI01-NG-355330-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0448-001 | 610-PI01-FG-300002-03-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050306-002 | 212-PI01-NG-308003-01-3 |  | 2021-01-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0386-001 | 640-PI02-CTW-307362-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2052206-002 | 211-PI01-PA-308011-01-2 |  | 2021-01-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0387-002 | 640-PI02-PNG-320050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038305-001 | 232-PI01-OG-350003-03-3 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1695-003 | 231-PI01-CRG-340040-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2052206-001 | 232-PI01-CM-350056-01-4 |  | 2021-01-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032633-001 | 231-PI01-CRG-340044-02-4 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043202-002 | 212-PI01-IA-305474-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-006 | 231-PI01-CRG-340044-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2052106-001 | 232-PI01-P-350045-02-1 |  | 2021-01-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1670-001 | 231-PI01-P-340074-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-002 | 231-PI01-P-340008-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1141-004 | 231-PI01-P-340075-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-004 | 231-PI01-P-340201-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-008 | 241-PI01-DI-320053-02-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1254-003 | 231-PI01-P-340201-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038101-001 | 241-PI01-NG-307689-01-10 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1154-002 | 231-PI01-P-347085-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-001 | 241-PI01-NG-307689-01-7 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-008 | 231-PI01-PNG-340005-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-001 | 241-PI01-P-320102-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-017 | 231-PI01-VA-340003-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039006-004 | 241-PI01-LS-307325-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-006 | 231-PI01-WF-347081-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2049401-001 | 232-PI01-P-350133-01-5 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-001 | 231-PI01-WF-347081-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047501-002 | 630-PI01-NG-300301-01-1 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-004 | 232-PI01-OG-350003-01-1A | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-003 | 630-PI02-NG-300301-01-4 |  | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1160-004 | 232-PI01-P-359326-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048203-002 | 610-PI01-LF-307027-01-1 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1214-003 | 232-PI01-WF-350132-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1214-004 | 232-PI01-WF-350132-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-004 | 241-PI01-WF-320043-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2116-002 | 241-PI01-WF-320043-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-004 | 241-PI01-WF-320149-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050305-001 | 241-PI01-WF-320146-02-3 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-005 | 241-PI01-WF-320149-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050406-001 | 241-PI01-ET-320210-02-2 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-017 | 241-PI01-WF-320156-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050303-001 | 232-PI01-P-350110-04-1 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-020 | 241-PI01-WF-320157-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1464-001 | 610-PI01-ET-320005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1439-002 | 610-PI06-P-347818-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1031-001 | 620-PI01-WF-320069-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2062-003 | 232-PI01-LS-350507-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0903-001 | 610-PI01-MS-307342-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1210-003 | 232-PI01-WF-309381-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1212-003 | 232-PI01-WF-309383-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030433-001 | 232-PI01-WF-350036-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1214-001 | 232-PI01-WF-350126-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1216-001 | 232-PI01-WF-359362-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-001 | 241-PI01-CM-320096-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1187-003 | 241-PI01-DI-320008-02-5 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-002 | 241-PI01-DI-320059-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-002 | 241-PI01-DI-320082-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-012 | 241-PI01-ET-320016-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1270-003 | 241-PI01-ET-320016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1231-004 | 241-PI01-LS-308038-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1282-002 | 241-PI01-NG-308042-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1283-002 | 241-PI01-NG-308042-03-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1096-001 | 241-PI01-NG-322612-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-035 | 241-PI01-NG-322612-02-3 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-006 | 241-PI01-VA-320015-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1656-005 | 241-PI01-WF-320018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-006 | 241-PI01-WF-320101-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-007 | 241-PI01-WF-320251-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-001 | 241-PI01-WF-320251-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0897-001 | 610-PI01-BFW-304366-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0763-002 | 610-PI05-P-347818-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0765-002 | 610-PI05-PA-308123-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-005 | 620-PI01-CM-320075-02-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1023-001 | 620-PI01-CM-320094-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040506-004 | 620-PI01-CM-320094-03-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1020-002 | 620-PI01-DI-320076-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1046-003 | 620-PI01-ET-320009-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1010-002 | 620-PI01-ET-320145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2114-001 | 620-PI01-WF-320052-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1949-001 | 620-PI02-WF-305609-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-001 | 232-PI01-P-350064-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-002 | 241-PI01-CM-320121-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-014 | 241-PI01-ET-320003-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-001 | 241-PI01-VA-320030-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032223-003 | 241-PI01-WF-320012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2245-004 | 241-PI01-WF-320012-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1028-003 | 620-PI01-ET-320081-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2105-001 | 620-PI01-ET-320083-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2113-003 | 620-PI01-WF-320040-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1307-001 | 620-PI01-WF-320136-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2115-004 | 620-PI01-WF-320313-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2115-003 | 620-PI01-WF-320313-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1083-001 | 212-PI01-LS-300310-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1827-002 | 241-PI01-NG-322607-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2018-003 | 211-PI01-NG-300328-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1299-004 | 211-PI01-NG-300328-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-012 | 211-PI01-NG-300328-02-3 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032113-005 | 212-PI01-LS-300310-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-007 | 212-PI01-LS-305420-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-006 | 241-PI01-NG-322652-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-002 | 241-PI01-P-320138-02-3 | 2020-11-24 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-017 | 212-PI01-JW-333009-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-004 | 241-PI01-CM-320012-02-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-002 | 241-PI01-CM-320012-02-5 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-010 | 241-PI01-DI-320055-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-009 | 241-PI01-DI-320055-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-004 | 241-PI01-ET-320011-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1137-003 | 241-PI01-PA-307882-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2116-004 | 241-PI01-WF-320100-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-005 | 241-PI01-WF-320100-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1018-004 | 620-PI01-P-320278-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-004 | 620-PI01-P-320278-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-006 | 232-PI01-NG-355330-03-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-012 | 232-PI01-P-350117-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-013 | 232-PI01-P-350117-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-016 | 232-PI01-TR-35V3564-10-2 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032513-001 | 231-PI01-CW-304328-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1620-004 | 232-PI01-P-350042-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1620-002 | 232-PI01-P-350042-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1814-001 | 241-PI01-C-320525-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2093-005 | 241-PI01-P-320235-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1748-002 | 610-PI04-LA-330011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1918-001 | 610-PI04-WF-300101-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1308-001 | 241-PI01-DI-320055-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1748-004 | 610-PI05-LA-330037-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031234-004 | 241-PI01-ET-320009-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1762-001 | 610-PI04-P-300033-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1441-001 | 610-PI05-C-305480-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1744-001 | 610-PI05-JW-330129-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-006 | 232-PI01-TR-35E3520S-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1724-001 | 640-PI01-WF-320228-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1835-003 | 232-PI01-P-350056-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1574-001 | 232-PI01-P-350056-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1835-004 | 232-PI01-P-350056-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1574-002 | 232-PI01-P-350056-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-003 | 232-PI01-P-350118-03-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1666-003 | 232-PI01-P-350119-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1735-001 | 610-PI05-OG-350194-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1527-002 | 610-PI05-P-357808-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031534-004 | 232-PI01-WF-300064-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1909-002 | 610-PI05-WF-350033-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029304-005 | 610-PI05-WF-350033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2093-001 | 620-PI01-P-320149-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-024 | 232-PI01-CM-350058-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1847-001 | 232-PI01-CM-350058-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1912-001 | 610-PI03-PA-307897-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-007 | 232-PI01-OG-350194-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-008 | 232-PI01-OG-350194-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1913-002 | 610-PI03-P-307830-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1924-001 | 610-PI03-P-307830-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030152-002 | 610-PI05-P-350201-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1914-002 | 610-PI05-PA-300002-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-020 | 232-PI01-P-350030-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-002 | 232-PI01-P-350030-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-002 | 232-PI01-P-350030-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-030 | 232-PI01-IA-305306-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031413-001 | 241-PI01-CM-320035-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-002 | 241-PI01-WF-320046-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-011 | 241-PI01-WF-320129-01-3 | 2020-12-01 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1979-001 | 640-PI01-NG-307660-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-009 | 232-PI01-WF-309385-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-011 | 232-PI01-WF-309385-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032452-001 | 212-PI01-NG-333311-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2025-002 | 212-PI01-NG-333311-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-011 | 232-PI01-P-350103-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029501-001 | 640-PI01-PNG-305654-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-001 | 211-PI01-PA-307878-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-007 | 232-PI01-CM-350062-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2335-001 | 620-PI01-ET-320145-02-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-001 | 620-PI01-PNG-305654-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-011 | 630-PI01-TA-360001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034502-001 | 630-PI01-TA-360070-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-005 | 630-PI02-TA-360001-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-004 | 630-PI02-TA-360070-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2333-004 | 630-PI03-TA-360001-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2334-005 | 630-PI03-TA-360070-01-5 | 2020-10-13 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0865-002 | 640-PI01-P-307821-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0878-001 | 640-PI01-P-307821-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0960-002 | 640-PI01-PNG-305627-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0960-001 | 640-PI01-PNG-305627-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041201-001 | 211-PI01-CW-300132-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1299-001 | 211-PI01-NG-300328-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-005 | 211-PI01-PNG-305653-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-007 | 212-PI01-IA-305474-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1265-002 | 241-PI01-NG-322607-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-002 | 241-PI01-P-320138-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1087-002 | 241-PI01-P-320138-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1284-002 | 241-PI01-PNG-305618-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0861-001 | 610-PI01-PNG-305611-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0858-001 | 610-PI01-PNG-305611-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030514-002 | 620-PI01-P-300282-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030414-001 | 620-PI01-P-300282-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0869-001 | 640-PI01-WF-320079-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0887-001 | 640-PI01-WF-320079-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1310-001 | 241-PI01-C-320525-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1222-004 | 241-PI01-C-320525-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1583-002 | 620-PI01-P-320130-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1708-001 | 241-PI01-LS-305576-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1708-002 | 241-PI01-LS-305576-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0963-001 | 610-PI04-ET-330017-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1967-001 | 610-PI05-HG-320040-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0962-002 | 610-PI05-HG-320040-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1925-001 | 610-PI05-HG-320040-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1750-002 | 610-PI05-HG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1925-003 | 610-PI05-HG-320045-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1961-002 | 610-PI05-WF-320339-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1961-001 | 610-PI05-WF-320339-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-016 | 212-PI01-JW-330125-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1932-001 | 610-PI04-LF-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1405-001 | 610-PI04-LF-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1612-001 | 620-PI01-DI-320023-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1612-002 | 620-PI01-DI-320023-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1872-003 | 620-PI01-P-320054-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0877-001 | 640-PI01-PA-302607-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2067-002 | 232-PI01-CM-350059-01-6 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-013 | 232-PI01-CW-350539-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-001 | 232-PI01-IA-305302-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-006 | 232-PI01-OG-350092-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-006 | 232-PI01-OG-350092-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-017 | 232-PI01-P-350093-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-011 | 232-PI01-P-350093-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-011 | 232-PI01-P-350137-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-004 | 232-PI01-WF-350039-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-005 | 232-PI01-WF-350039-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1761-005 | 610-PI01-P-305143-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1515-001 | 610-PI04-SL-330075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1761-001 | 610-PI04-SL-330075-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1409-002 | 610-PI05-WF-320110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1528-003 | 610-PI06-WF-349367-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1409-004 | 610-PI06-WF-349367-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1539-002 | 231-PI01-CW-344325-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-010 | 232-PI01-LS-350489-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1649-002 | 232-PI01-LS-350489-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-002 | 241-PI01-HNG-320006-02-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1560-001 | 241-PI01-NG-322615-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1562-001 | 241-PI01-NG-322617-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-021 | 241-PI01-NG-322655-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1628-002 | 241-PI01-NG-322655-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1813-002 | 241-PI01-PA-302631-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1813-003 | 241-PI01-PA-308041-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0003-004 | MK-7482-1200-250-ISO-V-7012-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0128-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5021-04-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-002 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1020-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033207-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-7 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-006 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033402-001 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5059-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0135-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0122-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-008 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-02-2C | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-016 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-03-1 | 2020-10-20 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-009 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-02-1A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0021-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-03-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-004 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-02-2A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6027-01-2 | 2020-10-20 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-010 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2001-01-3A | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0036-02-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-03-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-011 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-02-2B | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-003 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-03-1A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-006 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0038-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0123-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-010 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1E | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-03-2A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-008 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0038-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0127-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5014-03-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-004 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2001-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-06-1B | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-006 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-02-1A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-005 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033207-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-005 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2009-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2044407-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1 | 2020-12-01 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-007 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-02-2A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-009 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034401-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6040-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032544-004 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-009 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6038-01-1C | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-008 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1015-01-1B | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-008 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1005-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-006 | MK-7482-1200-250-ISO-AF-4005-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033304-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-04-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-004 | MK-7482-1100-250-ISO-V-7013-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-010 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0047-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6040-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0057-001 | MK-7482-1200-250-ISO-AF-4005-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6012-02-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-005 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1020-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-007 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2008-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0041-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0021-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-002 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4037-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0138-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3004-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1020-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-007 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2009-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-009 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0021-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0063-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-002 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-016 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-1D | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-005 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-02-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0046-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0097-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3014-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0021-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-01-1A | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0042-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0036-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0133-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1005-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6005-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0062-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6005-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5058-01-2A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-1 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-02-2D | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0067-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-04-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0065-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-04-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-006 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-04-5 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0054-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5058-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5059-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5023-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034101-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-022 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1062-01-1A | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0080-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-5A | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-004 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-02-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0107-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-03-1 | 2020-10-13 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0107-002 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-03-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-007 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2007-01-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-010 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-02-2E | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-009 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-02-2D | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-012 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-02-2C | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-001 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-007 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-03-2 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-009 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-003 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1022-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1002-01-2 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-001 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2008-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-04-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033505-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3023-04-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-025 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-05-4 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-010 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1020-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-001 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-011 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-1B | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-015 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-2B | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2044407-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1003-01-1 | 2020-12-01 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-020 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1018-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032423-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1018-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-011 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-01-1A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6034-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6034-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6033-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1B | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-013 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-05-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6035-01-3 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6036-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-007 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-05-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1020-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030221-002 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030421-001 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-1A | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-014 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-1B | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2031221-002 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-03-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1E | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-005 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1F | 2020-11-03 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029403-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1018-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0081-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6026-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-01-4 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033204-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0003-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032262-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033201-006 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6066-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038507-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0074-01-3 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032212-005 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-06-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032362-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6065-02-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0002-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0034-01-3 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-013 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6056-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032362-008 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6065-04-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0002-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0034-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-011 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2006-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0001-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3053-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6057-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-006 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2007-01-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-013 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0005-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-012 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4008-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-008 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6057-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-017 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2011-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033201-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-6018-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-015 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4011-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-008 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2004-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032361-001 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-03-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-006 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-012 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-023 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2009-03-4 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-001 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-05-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-005 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2009-03-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-011 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034206-004 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-04-4 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-010 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-5001-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-010 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038105-003 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-02-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-025 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-04-3 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-006 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-04-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0071-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038105-004 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0004-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-008 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-04-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-009 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6066-01-3 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-012 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3014-01-1 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-002 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0087-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-010 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-06-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0001-01-4 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-01-4 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6065-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-012 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-06-3 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039205-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0004-03-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-008 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033201-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0001-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3004-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-016 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0012-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040105-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0065-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0002-01-4 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-014 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4012-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038105-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0012-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038607-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0029-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032211-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0011-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038105-002 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-02-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-05-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6052-01-1B |  | 2020-11-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-008 | 180-PI02-IA-305008-09-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-007 | 180-PI02-IA-305008-09-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-009 | 180-PI02-IA-307353-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0041-010 | 180-PI02-IA-307353-01-1A | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0040-001 | 180-PI02-IA-307353-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-002 | 180-PI02-IA-307354-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-001 | 180-PI02-IA-307354-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-003 | 180-PI02-IA-307354-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0040-002 | 180-PI02-IA-307354-02-1A | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-006 | 180-PI02-IA-307685-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-005 | 180-PI02-IA-307685-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0043-001 | 180-PI02-MS-305632-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0039-001 | 180-PI02-MS-305632-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0029-001 | 180-PI02-MS-305632-01-5 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0039-003 | 180-PI02-MS-305632-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0039-002 | 180-PI02-MS-305632-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0039-005 | 180-PI02-MS-305632-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0039-004 | 180-PI02-MS-305632-04-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0067-001 | 180-PI02-MS-385483-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0067-002 | 180-PI02-MS-385484-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-001 | 180-PI02-PA-305068-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-002 | 180-PI02-PA-305069-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-005 | 180-PI02-PA-305598-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-004 | 180-PI02-PA-305598-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-007 | 180-PI02-PA-305599-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-006 | 180-PI02-PA-305599-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-005 | 180-PI02-SW-308077-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-005 | 180-PI02-SW-308077-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-007 | 180-PI02-SW-308081-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-007 | 180-PI02-SW-308081-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-018 | 180-PI02-PA-305639-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0056-001 | 180-PI02-PA-305639-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0056-005 | 180-PI02-PA-305639-03-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-019 | 180-PI02-PA-305639-04-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-020 | 180-PI02-PA-305639-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0036-002 | 180-PI02-PA-305639-04-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-009 | 180-PI02-PA-308076-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-010 | 180-PI02-PA-308077-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-011 | 180-PI02-PA-308107-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-012 | 180-PI02-PA-308107-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-013 | 180-PI02-PA-308107-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0009-001 | 180-PI02-PA-308107-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-014 | 180-PI02-PA-308107-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-015 | 180-PI02-PA-308107-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0023-002 | 180-PI02-PW-380088-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0023-001 | 180-PI02-PW-380088-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0157-003 | 180-PI02-PW-380090-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-007 | 180-PI02-SW-305362-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-008 | 180-PI02-SW-305363-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-009 | 180-PI02-SW-305364-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0057-001 | 180-PI02-SW-305590-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-011 | 180-PI02-SW-305590-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0037-002 | 180-PI02-SW-305590-02-5 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0057-004 | 180-PI02-SW-305590-02-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0057-003 | 180-PI02-SW-305590-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0037-001 | 180-PI02-SW-305590-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0057-002 | 180-PI02-SW-305590-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-012 | 180-PI02-SW-305590-03-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-013 | 180-PI02-SW-305590-04-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-014 | 180-PI02-SW-305590-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0037-003 | 180-PI02-SW-305590-04-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0014-010 | 180-PI02-SW-308077-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0090-001 | 180-PI03-C-380002-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0090-002 | 180-PI03-C-380002-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0212-004 | 180-PI03-PA-305639-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0076-002 | 180-PI03-PA-305639-03-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0095-001 | 180-PI03-PA-305639-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0080-003 | 180-PI03-C-380006-05-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0118-002 | 180-PI03-C-380006-05-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0228-003 | 180-PI03-IA-305008-01-6 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-001 | 180-PI03-IA-305008-01-5 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0228-002 | 180-PI03-IA-305008-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0228-001 | 180-PI03-IA-305008-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-008 | 180-PI03-IA-305008-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-007 | 180-PI03-IA-305008-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-006 | 180-PI03-IA-305008-02-5 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-005 | 180-PI03-IA-305008-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-004 | 180-PI03-IA-305008-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-003 | 180-PI03-IA-305008-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0230-002 | 180-PI03-IA-305008-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-010 | 180-PI03-IA-305008-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0278-002 | 180-PI03-IA-305008-03-5 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0278-001 | 180-PI03-IA-305008-03-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0231-002 | 180-PI03-IA-305008-03-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0231-001 | 180-PI03-IA-305008-03-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0111-009 | 180-PI03-IA-305008-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0211-003 | 180-PI03-C-380006-03-8 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0186-001 | 180-PI03-C-380006-03-7 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-006 | 180-PI03-C-380006-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0079-005 | 180-PI03-C-380006-03-5 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-004 | 180-PI03-C-380006-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0211-002 | 180-PI03-C-380006-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0211-001 | 180-PI03-C-380006-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0079-004 | 180-PI03-C-380006-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-008 | 220-PI02-LS-307340-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-009 | 220-PI02-LS-307340-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031162-001 | 220-PI02-LS-307340-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-006 | 220-PI02-NG-304312-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-009 | 220-PI02-NG-304312-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030406-002 | 220-PI02-NG-304315-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-001 | 220-PI02-NG-304315-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-010 | 220-PI02-PNG-300011-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-027 | 220-PI02-PNG-340008-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-012 | 220-PI02-PNG-340008-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-002 | 220-PI02-VA-340007-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-023 | 210-PI03-PA-305025-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-033 | 210-PI03-NG-300319-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-032 | 210-PI03-NG-300319-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-027 | 210-PI03-NG-300321-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-045 | 210-PI03-NG-300321-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-030 | 210-PI03-NG-300322-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-031 | 210-PI03-NG-300322-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-035 | 210-PI03-NG-303327-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-029 | 210-PI03-NG-303327-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-033 | 210-PI03-NG-303328-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-034 | 210-PI03-NG-303328-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-027 | 210-PI03-NG-303329-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-028 | 210-PI03-NG-303329-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-032 | 210-PI03-PA-303310-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-024 | 210-PI03-PA-303310-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-031 | 210-PI03-PA-303311-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-030 | 210-PI03-PA-303311-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-022 | 210-PI03-PA-305026-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-021 | 210-PI03-PA-305026-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-020 | 210-PI03-PA-305029-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-019 | 210-PI03-PA-305029-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-013 | 310-PI02-C-305612-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-018 | 310-PI02-C-375612-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-019 | 310-PI02-IA-370009-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103302-003 | 310-PI02-IA-370010-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-005 | 310-PI02-IA-370010-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-004 | 310-PI02-IA-370011-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-002 | 310-PI02-IA-370013-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-027 | 310-PI02-IA-370013-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-012 | 310-PI02-IA-370014-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-028 | 310-PI02-IA-370015-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-029 | 310-PI02-IA-370016-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-003 | 310-PI02-IA-370016-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-006 | 310-PI02-IA-370016-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-019 | 310-PI02-IA-370017-01-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-003 | 310-PI02-IA-370017-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-020 | 310-PI02-IA-370017-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-021 | 310-PI02-IA-370017-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-002 | 310-PI02-IA-370020-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-005 | 310-PI02-IA-370020-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-018 | 310-PI02-IA-370020-01-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-017 | 310-PI02-IA-370021-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-016 | 310-PI02-IA-370021-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-014 | 310-PI02-IA-370022-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-013 | 310-PI02-IA-370022-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-012 | 310-PI02-IA-370023-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-011 | 310-PI02-IA-370023-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-006 | 310-PI02-IA-370023-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-017 | 310-PI02-IA-370024-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046502-001 | 310-PI02-IA-370024-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-008 | 310-PI02-IA-370026-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045302-003 | 310-PI02-IA-370026-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-009 | 310-PI02-IA-370027-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-007 | 310-PI02-IA-370027-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-005 | 310-PI02-IA-370028-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-004 | 310-PI02-IA-370028-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-030 | 310-PI02-IA-370029-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-008 | 310-PI02-IA-370029-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-006 | 310-PI02-IA-370030-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-013 | 310-PI02-IA-370030-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-005 | 310-PI02-IA-370031-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-002 | 310-PI02-IA-370031-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-004 | 310-PI02-IA-370032-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-012 | 310-PI02-IA-370032-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-003 | 310-PI02-IA-370033-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-004 | 310-PI02-IA-370044-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-007 | 310-PI02-IA-370044-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045302-002 | 310-PI02-LO-370006-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-006 | 310-PI02-LO-370006-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-008 | 310-PI02-LS-370006-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-020 | 310-PI02-LS-370006-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-013 | 310-PI02-LS-370008-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-024 | 310-PI02-LS-370008-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-012 | 310-PI02-LS-370008-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-007 | 310-PI02-LS-370009-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-011 | 310-PI02-LS-370009-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-012 | 310-PI02-LS-370011-01-1A | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-009 | 310-PI02-LS-370011-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-022 | 310-PI02-NG-300303-02-6 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-021 | 310-PI02-NG-300303-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-009 | 310-PI02-NG-300303-02-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-052 | 310-PI02-NG-300303-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-010 | 310-PI02-NG-300303-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-011 | 310-PI02-NG-300303-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-005 | 310-PI02-NG-300303-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-004 | 310-PI02-NG-300303-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-008 | 310-PI02-NG-300303-03-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-004 | 210-PI04-P-330092-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-007 | 210-PI04-P-330092-03-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033207-006 | 210-PI04-P-330092-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-021 | 210-PI04-P-330092-03-4 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-022 | 210-PI04-P-330092-03-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-032 | 210-PI04-PA-303303-03-4 | 2021-01-22 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-051 | 210-PI04-PA-303303-03-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-018 | 210-PI04-PA-303305-01-1 | 2021-02-19 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-052 | 210-PI04-PA-303305-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-053 | 210-PI04-PA-303305-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-004 | 210-PI04-PA-303305-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-054 | 210-PI04-PA-303308-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-055 | 210-PI04-PA-303309-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-094 | 210-PI04-SL-330040-02-3 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-004 | 210-PI04-SL-330682-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-058 | 210-PI04-SW-300514-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-059 | 210-PI04-SW-300854-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-060 | 210-PI04-SW-300854-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-061 | 210-PI04-VA-330001-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-062 | 210-PI04-VA-330001-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-015 | 210-PI04-WF-330201-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-014 | 210-PI04-WF-330201-01-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-011 | 210-PI04-WF-330202-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-013 | 210-PI04-WF-330202-01-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-014 | 210-PI04-WF-330203-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-012 | 210-PI04-WF-330203-01-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-010 | 210-PI04-WF-330204-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-002 | 210-PI04-WF-330204-01-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-003 | 210-PI04-WF-333040-02-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046404-004 | 210-PI04-WF-333040-02-2 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-002 | 210-PI04-WF-333040-02-3 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-011 | 210-PI04-WF-339369-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-013 | 210-PI04-WF-339369-01-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-003 | 210-PI04-WF-330025-03-3 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-012 | 210-PI04-WF-330025-03-4 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049304-001 | 210-PI04-WF-330025-03-6 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-020 | 210-PI04-WF-330030-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-001 | 210-PI04-WF-330030-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-015 | 210-PI04-WF-330030-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-005 | 210-PI04-WF-330030-02-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-023 | 210-PI04-WF-330030-02-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-065 | 220-PI02-CM-350045-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-008 | 220-PI02-CM-350045-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-007 | 220-PI02-CM-350045-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030604-004 | 220-PI02-CW-344306-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-007 | 220-PI02-CW-344306-01-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-008 | 220-PI02-CW-344306-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-009 | 220-PI02-CW-344306-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-006 | 220-PI02-DI-330074-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-020 | 220-PI02-DI-330074-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-021 | 220-PI02-DI-330074-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-022 | 220-PI02-DI-330074-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-023 | 220-PI02-DI-330074-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-005 | 220-PI02-ET-340013-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-006 | 220-PI02-ET-340013-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-002 | 220-PI02-ET-340013-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-047 | 220-PI01-WF-347063-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-013 | 220-PI02-CM-340003-02-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-004 | 220-PI02-JW-330020-04-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-006 | 220-PI02-JW-330035-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-001 | 220-PI02-JW-330036-04-1 | 2020-11-27 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-002 | 220-PI02-JW-330039-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-001 | 220-PI02-JW-330039-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-001 | 220-PI02-JW-330040-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-006 | 220-PI02-PA-304308-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-016 | 220-PI02-PE-340007-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-018 | 220-PI02-PE-340007-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034304-002 | 220-PI02-PE-340007-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-019 | 220-PI02-PE-340007-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-020 | 220-PI02-PE-340007-01-5 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-001 | 220-PI02-PE-340007-01-6 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034304-003 | 220-PI02-PE-340007-01-7 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-002 | 220-PI02-PE-340007-01-8 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-003 | 220-PI02-PE-340007-01-9 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-017 | 220-PI02-PE-340007-01-10 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048204-001 | 220-PI02-PE-340007-01-11 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-001 | 220-PI02-PE-340007-01-12 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-001 | 220-PI02-PE-340009-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-002 | 220-PI02-PE-340009-02-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-003 | 220-PI02-PE-340009-02-3 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-004 | 220-PI02-PE-340009-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-005 | 220-PI02-PE-340009-02-5 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-002 | 220-PI02-PE-340009-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-001 | 220-PI02-PE-340009-02-7 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-004 | 220-PI02-PE-340009-03-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-005 | 220-PI02-PE-340009-03-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034304-004 | 220-PI02-PE-340009-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-006 | 220-PI02-PE-340009-03-4 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-007 | 220-PI02-PE-340009-03-5 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-008 | 220-PI02-PE-340009-03-6 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034304-005 | 220-PI02-PE-340009-03-7 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-013 | 220-PI02-PE-340009-04-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-014 | 220-PI02-PE-340009-04-2 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-001 | 220-PI02-PE-340009-04-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-002 | 220-PI02-PE-340009-04-4 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-015 | 220-PI02-PE-340009-04-5 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-003 | 220-PI02-PE-340009-04-6 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-016 | 220-PI02-PE-340009-04-7 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-017 | 220-PI02-PE-340009-04-8 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-004 | 220-PI02-PE-340009-04-9 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-021 | 220-PI02-PE-340010-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-022 | 220-PI02-PE-340010-03-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-009 | 220-PI02-PE-340010-03-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-010 | 220-PI02-PE-340010-03-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-023 | 220-PI02-PE-340010-03-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-011 | 220-PI02-PE-340010-03-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-012 | 220-PI02-PE-340010-03-7 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-013 | 220-PI02-PE-340010-03-8 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-008 | 220-PI02-PE-340013-03-8 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-003 | 220-PI02-PE-340013-03-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-018 | 220-PI02-PE-340013-03-6 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-007 | 220-PI02-PE-340013-03-5 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-002 | 220-PI02-PE-340013-03-4 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-006 | 220-PI02-PE-340013-03-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-005 | 220-PI02-PE-340013-03-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-001 | 220-PI02-PE-340013-03-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-003 | 220-PI02-PNG-340012-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-004 | 220-PI02-PNG-340012-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0316-005 | 220-PI02-PNG-340012-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-004 | 220-PI02-SL-330050-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-035 | 220-PI02-VA-331340-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-002 | 220-PI02-VA-331340-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-003 | 220-PI02-VA-331340-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-004 | 220-PI02-VA-331340-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-005 | 220-PI02-VA-331340-03-3 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-004 | 220-PI02-VA-331340-03-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-003 | 220-PI02-VA-331340-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-025 | 220-PI02-VA-331340-04-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0432-002 | 220-PI01-SW-300303-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-003 | 310-PI01-CW-377320-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0121-001 | 310-PI01-CW-377320-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0243-002 | 310-PI01-CW-377320-03-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0284-001 | 310-PI01-CW-377329-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029406-002 | 310-PI01-CW-378425-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-002 | 310-PI01-CW-378426-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-005 | 220-PI02-HNG-340023-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0413-002 | 220-PI02-HNG-340023-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-001 | 220-PI02-JW-330058-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-002 | 220-PI02-JW-330058-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-003 | 220-PI02-JW-330058-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-005 | 220-PI02-JW-330111-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-011 | 220-PI02-JW-330111-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-012 | 220-PI02-JW-330112-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-007 | 220-PI02-JW-330112-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-006 | 220-PI02-JW-330112-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-017 | 220-PI02-JW-330119-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-016 | 220-PI02-JW-330119-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-018 | 220-PI02-P-340057-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-019 | 220-PI02-P-340057-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-020 | 220-PI02-P-340057-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-021 | 220-PI02-P-340057-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-009 | 220-PI02-P-340057-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-006 | 220-PI02-P-340057-02-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-009 | 220-PI02-P-347067-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030604-005 | 220-PI02-P-347067-02-2 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-013 | 220-PI02-P-347067-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-001 | 220-PI02-SW-300303-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0432-003 | 220-PI02-SW-300303-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031261-001 | 220-PI02-SW-300303-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031361-004 | 220-PI02-SW-300303-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030406-001 | 220-PI02-SW-300303-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-031 | 220-PI02-SW-300303-05-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-010 | 220-PI02-SW-300534-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-002 | 220-PI02-SW-300534-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0432-001 | 220-PI02-SW-308001-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-003 | 220-PI02-SW-308001-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037503-003 | 220-PI02-SW-308002-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-004 | 220-PI02-SW-308002-01-1 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037503-002 | 220-PI02-SW-308003-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-005 | 220-PI02-SW-308003-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-010 | 220-PI02-SW-308004-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-024 | 220-PI02-SW-308004-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-022 | 220-PI02-SW-308005-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-025 | 220-PI02-SW-308005-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-002 | 220-PI02-SW-308006-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-026 | 220-PI02-SW-308006-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-023 | 220-PI02-SW-308007-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-016 | 220-PI02-SW-308007-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-022 | 220-PI02-SW-308008-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-017 | 220-PI02-SW-308008-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-021 | 220-PI02-SW-308009-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-018 | 220-PI02-SW-308009-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-012 | 220-PI02-SW-308011-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-020 | 220-PI02-SW-308011-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-001 | 220-PI02-SW-308012-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-021 | 220-PI02-SW-308012-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-009 | 220-PI02-SW-308121-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-023 | 220-PI02-SW-308121-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-011 | 220-PI02-TR-34E3401-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-007 | 310-PI01-NG-307301-02-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-008 | 310-PI01-NG-307301-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0198-001 | 310-PI01-NG-307301-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-034 | 220-PI02-P-330108-03-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-004 | 220-PI02-P-330108-03-2 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-024 | 220-PI02-P-330108-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-024 | 220-PI02-P-330108-04-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-006 | 220-PI02-P-330108-04-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-024 | 220-PI02-P-330108-04-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-019 | 220-PI02-P-330108-05-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-016 | 220-PI02-P-330108-05-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-018 | 220-PI02-P-330108-08-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-015 | 220-PI02-P-330108-10-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-017 | 220-PI02-P-330108-10-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-013 | 220-PI02-P-330110-03-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-012 | 220-PI02-P-330111-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-025 | 220-PI02-P-330111-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-011 | 220-PI02-P-330111-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-018 | 220-PI02-P-330111-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-010 | 220-PI02-P-330111-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-026 | 220-PI02-P-330116-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-036 | 220-PI02-P-330116-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-038 | 220-PI02-P-330116-04-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-039 | 220-PI02-P-330116-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-024 | 220-PI02-P-330118-03-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-002 | 220-PI02-P-330118-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-009 | 220-PI02-P-330118-04-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-023 | 220-PI02-P-330118-04-3 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-009 | 220-PI02-P-330118-06-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-008 | 220-PI02-P-330118-06-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-005 | 220-PI02-P-330118-09-3 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-022 | 220-PI02-P-330118-09-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-024 | 220-PI02-P-330118-09-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-023 | 220-PI02-P-330118-10-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-020 | 220-PI02-P-330118-10-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-016 | 220-PI02-P-330118-10-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0427-005 | 220-PI02-SW-300303-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0427-004 | 220-PI02-SW-300303-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0424-004 | 220-PI02-SW-300303-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031251-013 | 220-PI02-SW-300303-03-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031361-002 | 220-PI02-SW-300303-03-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-023 | 220-PI02-SW-300303-04-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-019 | 220-PI02-SW-300303-04-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-020 | 220-PI02-SW-300303-04-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-021 | 220-PI02-SW-300303-04-4 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-015 | 220-PI02-SW-300303-05-4 | 2020-10-16 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-014 | 220-PI02-SW-300303-05-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-013 | 220-PI02-SW-300303-05-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-009 | 220-PI02-SW-300534-01-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-004 | 220-PI02-SW-300534-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-003 | 220-PI02-SW-300534-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-001 | 220-PI02-SW-308001-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-022 | 220-PI02-SW-308012-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031162-002 | 220-PI02-VA-331341-05-5A | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0418-003 | 220-PI02-VA-331341-05-4 | 2020-11-13 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0418-002 | 220-PI02-VA-331341-05-3 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-036 | 220-PI02-VA-331341-05-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-092 | 220-PI02-VA-331341-05-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-002 | 220-PI02-VA-331341-05-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-003 | 220-PI02-VA-331341-05-6 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-001 | 220-PI02-VA-331341-05-7 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-019 | 220-PI02-WF-333072-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-018 | 220-PI02-WF-333072-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-030 | 220-PI02-WF-340002-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-021 | 310-PI02-HO-370004-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-008 | 310-PI02-HO-370006-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-010 | 310-PI02-HO-370010-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-003 | 310-PI02-HO-370010-01-6 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-002 | 310-PI02-HO-370013-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-010 | 310-PI02-HO-370013-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-027 | 310-PI02-NG-370030-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-023 | 310-PI02-SW-370016-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-010 | 310-PI02-VA-370106-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-011 | 220-PI01-CRG-347028-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-033 | 220-PI01-CRG-347028-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-006 | 220-PI01-LO-340010-01-7 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-005 | 220-PI01-LO-340010-01-6 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-004 | 220-PI01-LO-340010-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-004 | 220-PI01-LO-340010-01-8 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-003 | 220-PI01-LO-340010-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-006 | 220-PI01-LO-340010-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-002 | 220-PI01-LO-340010-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-007 | 220-PI01-LO-340010-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-005 | 220-PI01-P-330173-03-1 | 2020-10-16 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-041 | 220-PI01-P-340094-03-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-002 | 220-PI01-P-340094-03-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-045 | 220-PI01-P-340095-03-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-001 | 220-PI01-P-340095-03-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-046 | 220-PI01-P-347033-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-007 | 220-PI01-P-347033-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-002 | 220-PI01-PA-305020-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-004 | 220-PI01-PA-305020-01-5 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-001 | 220-PI01-PA-305020-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-004 | 220-PI01-PA-305020-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-027 | 220-PI01-PE-340011-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-017 | 220-PI01-PE-340011-04-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-020 | 220-PI01-PE-340011-04-2 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-017 | 220-PI01-PE-340011-04-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-020 | 220-PI02-C-305480-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-018 | 220-PI02-CO2-330003-02-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-004 | 220-PI02-CO2-330003-02-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-007 | 220-PI02-CO2-330003-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-003 | 220-PI02-CO2-330003-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-019 | 220-PI02-CO2-330003-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030104-003 | 220-PI02-CRG-340005-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-012 | 220-PI02-CRG-340005-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043501-004 | 220-PI02-CRG-340005-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-011 | 220-PI02-CRG-340005-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-007 | 220-PI02-CRG-340005-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-006 | 220-PI02-CRG-340005-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-006 | 220-PI02-CRG-340005-02-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-002 | 220-PI02-CRG-340005-02-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-001 | 220-PI02-CRG-340005-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-005 | 220-PI02-CRG-340005-03-1 | 2020-11-13 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-007 | 220-PI02-CRG-340005-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030604-001 | 220-PI02-CRG-340005-03-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-016 | 220-PI02-CRG-340014-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-052 | 220-PI02-CRG-340014-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-009 | 220-PI02-CRG-340014-02-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-051 | 220-PI02-CRG-340014-02-4 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031352-002 | 220-PI02-CRG-340014-02-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-012 | 220-PI02-CRG-340017-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-002 | 220-PI02-CRG-340017-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-016 | 220-PI02-CRG-340017-02-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-015 | 220-PI02-CRG-340017-02-4 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-014 | 220-PI02-CRG-340017-02-5 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-008 | 220-PI02-CRG-340017-02-6 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-013 | 220-PI02-CRG-340017-02-7 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-068 | 210-PI03-P-330170-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-009 | 210-PI03-P-330170-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-006 | 210-PI03-PA-305027-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-044 | 210-PI03-PA-305027-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-011 | 210-PI03-P-330171-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-035 | 210-PI03-P-330171-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-009 | 210-PI03-P-330191-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-033 | 210-PI03-P-330191-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-020 | 210-PI03-PA-305027-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-004 | 210-PI03-PO-330017-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-021 | 210-PI03-PO-330017-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-008 | 210-PI03-PO-330017-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-007 | 210-PI03-PO-330017-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-006 | 210-PI03-PO-330017-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-005 | 210-PI03-PO-330017-02-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-004 | 210-PI03-PO-330017-02-7 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-003 | 210-PI03-PO-330033-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-017 | 210-PI03-PO-330033-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-018 | 210-PI03-PO-330033-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-002 | 210-PI03-PO-330034-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-015 | 210-PI03-PO-330034-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-016 | 210-PI03-PO-330034-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-012 | 210-PI03-TR-33V3311-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-003 | 210-PI03-TR-33V3329-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-002 | 210-PI03-TR-33V3330-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-053 | 210-PI03-VA-330041-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048703-002 | 210-PI03-VA-330041-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-014 | 210-PI03-VA-330041-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-013 | 210-PI03-VA-330041-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-070 | 210-PI03-VA-330041-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-071 | 210-PI03-VA-330041-02-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-030 | 210-PI03-WF-330076-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-029 | 210-PI03-WF-330076-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-031 | 210-PI03-WF-330076-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-026 | 210-PI03-WF-330077-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-025 | 210-PI03-WF-330077-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-027 | 210-PI03-WF-330077-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-028 | 210-PI03-WF-330077-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-014 | 220-PI01-LA-330037-03-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-013 | 220-PI01-LA-330037-03-3 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-005 | 220-PI01-NG-304369-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-019 | 220-PI01-CRG-340049-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-020 | 220-PI01-CRG-340049-02-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-014 | 220-PI01-DO-340015-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-005 | 220-PI01-DO-340015-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-007 | 220-PI01-HNG-340002-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048502-002 | 220-PI01-HNG-340002-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-012 | 220-PI01-LA-330037-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-011 | 220-PI01-LA-330037-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0313-004 | 220-PI01-NG-304369-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-010 | 220-PI02-C-305480-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-012 | 220-PI02-C-305480-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-005 | 220-PI02-C-340003-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-004 | 220-PI02-C-340003-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-006 | 220-PI02-C-340003-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-003 | 220-PI02-C-340003-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0363-002 | 220-PI01-P-347025-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0363-003 | 220-PI01-P-347025-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-005 | 220-PI01-WF-347055-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-007 | 220-PI01-WF-347055-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-006 | 220-PI02-C-305480-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-006 | 220-PI02-C-305480-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0361-002 | 220-PI02-C-305480-02-6 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0361-001 | 220-PI02-C-305480-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-072 | 220-PI02-P-340022-06-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-002 | 220-PI02-P-340022-06-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-008 | 220-PI02-PE-340028-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-008 | 220-PI02-PE-340028-01-5 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-007 | 220-PI02-PE-340028-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-005 | 220-PI02-PE-340028-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-015 | 220-PI02-PE-340028-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-002 | 220-PI02-PE-340028-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-014 | 220-PI02-PE-340028-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-013 | 220-PI02-PE-340028-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-014 | 220-PI02-PE-340028-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-002 | 220-PI02-VA-340012-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031552-003 | 220-PI02-VA-340012-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032112-001 | 220-PI02-VA-340012-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-004 | 220-PI02-WF-309371-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-004 | 220-PI02-WF-309371-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-001 | 220-PI02-PE-340009-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-006 | 220-PI02-PE-340009-05-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-002 | 220-PI02-PE-340009-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-011 | 220-PI01-CRG-340001-09-3 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-001 | 220-PI01-CRG-340001-09-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-008 | 220-PI01-CRG-340001-09-1 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-003 | 220-PI01-P-340100-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-002 | 220-PI01-P-340100-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-005 | 220-PI01-P-340100-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-009 | 220-PI02-WF-340004-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-004 | 220-PI02-WF-340004-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-008 | 310-PI02-CTW-370014-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-004 | 310-PI02-CTW-370014-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104502-002 | 310-PI02-IA-370006-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2035102-010 | 310-PI02-IA-370025-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046102-007 | 310-PI02-IA-370025-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045206-011 | 310-PI02-LO-370027-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-015 | 310-PI02-PW-370113-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-016 | 310-PI02-PW-370113-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-017 | 310-PI02-PW-370113-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-007 | 310-PI02-PW-370113-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0240-001 | 180-PI02-PA-307874-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0240-002 | 180-PI02-PA-307874-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046504-001 | 220-PI02-CW-344301-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044104-003 | 220-PI02-CW-344301-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053104-002 | 220-PI02-CW-344301-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047404-004 | 220-PI02-CW-344301-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-003 | 220-PI02-WF-330040-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104404-003 | 220-PI02-WF-330040-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-016 | 220-PI02-VA-330065-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031352-003 | 450-PI01-BA-304341-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-010 | 450-PI01-BFW-304309-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-004 | 450-PI01-BFW-304309-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-011 | 450-PI01-BFW-304363-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-012 | 450-PI01-BFW-304363-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-019 | 450-PI01-BFW-304363-03-9 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-024 | 450-PI01-C-304449-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-002 | 450-PI01-C-308067-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-018 | 450-PI01-NG-305183-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030404-003 | 450-PI01-NG-305183-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031144-001 | 450-PI01-RAW-300523-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031144-004 | 450-PI01-RAW-300523-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032162-006 | 450-PI01-WW-304722-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-063 | 210-PI04-CW-333315-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-082 | 210-PI04-LA-330009-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-071 | 220-PI02-VA-340016-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-019 | 310-PI02-VA-370124-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-008 | 460-PI01-MS-305632-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-007 | 460-PI01-P-321503-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048003-003 | 460-PI01-P-321503-01-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-016 | 460-PI01-P-321503-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-002 | 460-PI01-P-321503-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-001 | 460-PI01-P-321503-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-031 | 460-PI01-P-321503-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-011 | 460-PI01-P-321503-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-018 | 460-PI01-P-321503-03-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-010 | 460-PI01-P-321503-03-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-025 | 460-PI01-P-321503-03-4 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-028 | 460-PI01-SW-304761-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-011 | 460-PI01-SW-304761-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-014 | 460-PI01-SW-307838-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-011 | 460-PI01-SW-307838-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-023 | 460-PI01-SW-307838-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-012 | 460-PI01-SW-307838-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-013 | 460-PI01-SW-307838-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-029 | 460-PI01-WW-304722-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-010 | 460-PI01-WW-304722-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-013 | 460-PI01-WW-304722-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-010 | 460-PI01-WW-304722-01-4 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-025 | 460-PI01-WW-304722-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-009 | 460-PI01-WW-304722-02-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-008 | 460-PI01-WW-304722-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046201-007 | 460-PI01-WW-304722-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-030 | 460-PI01-WW-304722-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-010 | 460-PI01-WW-305413-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-014 | 460-PI01-WW-305413-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-009 | 460-PI01-WW-307862-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-008 | 460-PI01-WW-307862-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-015 | 460-PI01-WW-307862-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-016 | 460-PI01-WW-307862-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-017 | 460-PI01-WW-307862-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-018 | 460-PI01-WW-307862-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-019 | 460-PI01-WW-307862-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-001 | 460-PI01-WW-307862-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-024 | 460-PI01-WW-380076-01-9 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-021 | 460-PI01-WW-380076-01-8 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-006 | 460-PI01-WW-380076-01-7 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-020 | 460-PI01-WW-380076-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-023 | 460-PI01-WW-380076-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-010 | 460-PI01-WW-380076-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-011 | 460-PI01-WW-380076-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-012 | 460-PI01-WW-380076-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-008 | 460-PI01-WW-380076-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-009 | 460-PI01-WW-380076-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-008 | 460-PI01-WW-380076-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-007 | 460-PI01-WW-380076-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-028 | 460-PI01-WW-380076-02-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-006 | 460-PI01-WW-380076-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-005 | 460-PI01-WW-380076-02-7 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034207-022 | 460-PI01-WW-380076-02-8 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-013 | 460-PI01-WW-380076-02-9 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-004 | 460-PI01-WW-380076-03-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-004 | 460-PI01-WW-380076-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-007 | 460-PI01-WW-380076-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-010 | 460-PI01-WW-380076-03-4 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-031 | 490-PI01-CTW-304941-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-010 | 490-PI01-CTW-304941-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-032 | 490-PI01-CTW-390080-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-009 | 490-PI01-CTW-390080-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-033 | 490-PI01-IA-304940-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-008 | 490-PI01-IA-307320-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-003 | 450-PI01-MS-304441-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030613-003 | 450-PI01-MS-304441-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-006 | 450-PI01-MS-304442-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043501-002 | 450-PI01-MS-304442-04-3 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-004 | 450-PI01-NG-300521-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-009 | 450-PI01-NG-307664-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-010 | 450-PI01-NG-307664-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-002 | 450-PI01-NG-307664-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-011 | 450-PI01-NG-307794-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-001 | 450-PI01-NG-307794-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-007 | 450-PI01-PA-305071-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-016 | 450-PI01-PA-305071-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-017 | 450-PI01-PA-305073-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032161-010 | 450-PI01-PA-305073-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052303-004 | 160-PI01-SW-304708-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-017 | 210-PI03-NG-300317-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-012 | 210-PI03-PNG-303013-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-002 | 210-PI04-CW-300117-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-010 | 210-PI04-CW-300118-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-009 | 220-PI02-LS-340002-01-1 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-011 | 220-PI02-NG-340013-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-NG-340013-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-017 | 220-PI02-NG-340014-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-010 | 220-PI02-JW-330118-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-012 | 220-PI02-JW-330118-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-011 | 220-PI02-JW-330118-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-010 | 220-PI02-JW-330118-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-009 | 220-PI02-JW-330118-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-001 | 220-PI02-JW-330118-01-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-019 | 220-PI02-NG-340017-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-006 | 220-PI02-P-347021-01-4 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032344-003 | 220-PI02-P-347076-01-1 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-007 | 220-PI02-P-347076-01-2 | 2021-01-01 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-001 | 220-PI02-P-347076-01-4 | 2021-01-01 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-005 | 220-PI02-P-347076-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-021 | 220-PI02-TR-34F3408A-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-013 | 220-PI02-TR-34F3408B-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-001 | 310-PI02-PA-370008-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-010 | 310-PI02-PA-370008-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-007 | 310-PI02-PA-370033-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-047 | 310-PI02-PA-370053-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-021 | 310-PI02-VA-370104-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-020 | 310-PI02-VA-370123-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030421-001 | 180-PI02-IA-307684-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-001 | 180-PI02-IA-307684-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-001 | 180-PI02-PA-305639-02-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030533-001 | 310-PI01-P-377805-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037103-006 | 310-PI01-P-377805-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030533-002 | 310-PI01-P-377805-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036001-001 | 310-PI01-P-377806-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036001-002 | 310-PI01-P-377806-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-018 | 220-PI01-CRG-340001-10-1 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-010 | 220-PI01-CRG-340011-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-014 | 220-PI01-CRG-340011-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-008 | 220-PI01-CRG-340011-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030252-001 | 220-PI01-CRG-340011-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-023 | 220-PI01-CRG-340011-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-002 | 220-PI01-CRG-340012-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030251-001 | 220-PI01-CRG-340012-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030151-006 | 220-PI01-CRG-340012-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-019 | 220-PI01-CRG-340012-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-019 | 220-PI01-CRG-340049-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-018 | 220-PI01-CRG-340049-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-001 | 220-PI01-CRG-347027-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-044 | 220-PI02-WF-333070-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-024 | 220-PI02-WF-333070-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-002 | 220-PI02-WF-340042-02-1 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032244-004 | 220-PI02-WF-340042-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-014 | 220-PI02-WF-347068-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-003 | 310-PI02-PA-370008-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-011 | 310-PI02-PA-370008-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-040 | 310-PI02-VA-370104-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-041 | 310-PI02-VA-370104-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-042 | 310-PI02-VA-370123-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-043 | 310-PI02-VA-370123-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-044 | 310-PI02-VA-370123-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-034 | 180-PI02-WW-380075-02-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040003-001 | 180-PI02-WW-380075-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-012 | 180-PI02-WW-380075-02-5 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-033 | 180-PI02-WW-380075-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-043 | 210-PI03-PNG-303013-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-046 | 210-PI03-PNG-330036-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-022 | 210-PI03-PNG-330036-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-016 | 210-PI03-PNG-330036-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-006 | 220-PI02-CO2-330003-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-018 | 220-PI02-CO2-343004-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-019 | 220-PI02-CO2-343004-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-026 | 220-PI02-CO2-343009-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-017 | 220-PI02-CO2-343009-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-002 | 220-PI02-CO2-343010-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-016 | 220-PI02-CO2-343010-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-001 | 220-PI02-JW-330018-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-022 | 220-PI02-JW-330020-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-023 | 220-PI02-JW-330048-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-053 | 220-PI02-JW-330075-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-001 | 220-PI02-JW-330075-02-3 | 2021-01-01 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-022 | 220-PI02-JW-330036-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-023 | 220-PI02-JW-330044-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-005 | 220-PI02-JW-330077-01-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-011 | 220-PI02-JW-330087-01-2 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050504-001 | 220-PI02-P-347077-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032644-001 | 220-PI02-P-347077-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-004 | 220-PI02-PE-340040-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-002 | 220-PI02-PE-340040-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-002 | 310-PI02-PA-370002-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-001 | 310-PI02-PA-370002-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-032 | 310-PI02-PA-370002-02-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-001 | 450-PI01-NG-305183-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-002 | 450-PI01-NG-305183-03-2 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-025 | 450-PI01-PA-305345-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-019 | 450-PI01-SW-300003-01-8 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-020 | 450-PI01-SW-300003-01-9 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-016 | 450-PI01-SW-300003-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-021 | 450-PI01-VA-300068-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-009 | 120-PI01-CW-300136-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-006 | 120-PI01-CW-300136-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-009 | 120-PI01-CW-300136-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-013 | 120-PI01-CW-300142-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-026 | 120-PI01-CW-300142-01-3 | 2021-02-19 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-017 | 120-PI01-CW-300147-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-027 | 120-PI01-CW-300147-01-3 | 2021-02-19 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-007 | 120-PI01-CW-303322-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-021 | 120-PI01-CW-303322-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051304-006 | 120-PI01-CW-303322-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-037 | 160-PI01-PA-308143-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-036 | 160-PI01-PA-308143-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-004 | 160-PI01-RAW-304662-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102101-005 | 160-PI01-RAW-304662-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-006 | 220-PI02-PNG-300032-02-4 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-004 | 220-PI02-SL-330650-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-003 | 220-PI02-SL-330650-02-2 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-015 | 220-PI02-SL-330650-02-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-014 | 220-PI02-SL-330650-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-014 | 220-PI02-SL-330650-02-5 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032622-005 | 220-PI02-VA-305602-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-005 | 220-PI02-WF-330061-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-011 | 220-PI02-WF-330061-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-008 | 220-PI02-WF-330079-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-009 | 220-PI02-WF-330079-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-012 | 220-PI02-WF-330079-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-011 | 220-PI02-WF-330079-01-4 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-010 | 220-PI02-WF-330079-01-5 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-012 | 220-PI02-WF-330081-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-011 | 220-PI02-WF-330081-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-004 | 220-PI02-WF-330081-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-015 | 450-PI01-CTW-390009-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-007 | 450-PI01-CTW-390009-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-008 | 450-PI01-CTW-390009-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-009 | 450-PI01-CTW-390009-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-010 | 450-PI01-CTW-390009-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-011 | 450-PI01-CTW-390009-01-6 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-009 | 450-PI01-DW-304905-06-7 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042502-005 | 450-PI01-DW-304905-06-6 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042502-001 | 450-PI01-DW-304905-06-5 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042502-004 | 450-PI01-DW-304905-06-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042502-003 | 450-PI01-DW-304905-06-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042502-002 | 450-PI01-DW-304905-06-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042402-002 | 450-PI01-DW-304905-06-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-021 | 450-PI01-LS-307323-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-012 | 450-PI01-LS-307323-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-007 | 450-PI01-MS-304645-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-008 | 450-PI01-MS-304645-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-009 | 450-PI01-MS-304645-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-010 | 450-PI01-MS-304645-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-011 | 450-PI01-MS-304645-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-012 | 450-PI01-MS-304645-02-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-010 | 450-PI01-MS-304645-02-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-014 | 450-PI01-MS-308068-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-013 | 450-PI01-MS-308068-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-015 | 450-PI01-NG-307817-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-016 | 450-PI01-NG-307817-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-013 | 450-PI01-NG-307817-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-014 | 450-PI01-NG-307817-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-015 | 450-PI01-NG-307817-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-016 | 450-PI01-NG-307817-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-018 | 450-PI01-NG-307817-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-023 | 450-PI01-NG-307817-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-017 | 450-PI01-NG-307817-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-009 | 450-PI01-PNG-307679-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-007 | 450-PI01-PNG-307679-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-018 | 450-PI01-PNG-307679-01-4 | 2020-10-23 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-006 | 450-PI01-SW-304713-03-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-005 | 450-PI01-SW-304713-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-004 | 450-PI01-SW-304713-03-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-003 | 450-PI01-SW-304713-03-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-003 | 210-PI03-CT-330018-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-004 | 210-PI03-CT-330018-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-003 | 210-PI03-CT-330018-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-001 | 210-PI03-CT-330018-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-012 | 210-PI03-CT-330018-04-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-002 | 210-PI03-CT-330100-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-017 | 210-PI03-CT-330100-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-002 | 220-PI01-P-340083-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044405-001 | 220-PI01-P-340083-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-006 | 220-PI01-P-340084-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-004 | 220-PI01-P-340084-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-005 | 220-PI01-P-340084-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-011 | 220-PI01-P-340084-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-009 | 220-PI01-P-340088-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-005 | 220-PI01-P-340088-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-008 | 220-PI01-P-340088-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-007 | 220-PI01-P-340088-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-012 | 220-PI01-P-340089-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-011 | 220-PI01-P-340089-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-010 | 220-PI01-P-340089-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-010 | 220-PI01-P-340089-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-013 | 220-PI01-P-340089-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-008 | 220-PI01-P-340089-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-016 | 220-PI01-P-340090-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-015 | 220-PI01-P-340090-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-014 | 220-PI01-P-340090-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-009 | 220-PI01-P-340090-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-020 | 220-PI01-P-340091-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-019 | 220-PI01-P-340091-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-018 | 220-PI01-P-340091-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-017 | 220-PI01-P-340091-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-024 | 220-PI01-P-340094-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-023 | 220-PI01-P-340094-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-022 | 220-PI01-P-340094-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-021 | 220-PI01-P-340094-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-025 | 220-PI01-P-340095-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-026 | 220-PI01-P-340095-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-027 | 220-PI01-P-340095-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-028 | 220-PI01-P-340095-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-007 | 220-PI01-P-340096-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-031 | 220-PI01-P-340096-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-030 | 220-PI01-P-340096-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-029 | 220-PI01-P-340096-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-035 | 220-PI01-P-340097-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-034 | 220-PI01-P-340097-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-033 | 220-PI01-P-340097-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-032 | 220-PI01-P-340097-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-037 | 220-PI01-P-340107-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-036 | 220-PI01-P-340107-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-008 | 220-PI01-P-340107-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-038 | 220-PI01-P-340107-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-039 | 220-PI01-P-340107-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-010 | 220-PI01-P-340107-01-6 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-041 | 220-PI01-P-340117-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-040 | 220-PI01-P-340117-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-007 | 220-PI01-P-340117-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-045 | 220-PI01-P-340119-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-042 | 220-PI01-P-340119-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-043 | 220-PI01-P-340119-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034102-044 | 220-PI01-P-340119-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-004 | 220-PI01-P-340120-01-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-001 | 220-PI01-P-340120-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-002 | 220-PI01-P-340120-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-003 | 220-PI01-P-340120-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-008 | 220-PI01-P-340121-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-005 | 220-PI01-P-340121-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-006 | 220-PI01-P-340121-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-007 | 220-PI01-P-340121-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105202-002 | 210-PI03-OG-330003-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-013 | 210-PI03-OG-330003-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-003 | 210-PI03-OG-330003-03-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-009 | 210-PI03-PO-330001-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-002 | 210-PI03-PO-330003-02-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-016 | 210-PI03-PO-330003-02-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-001 | 210-PI03-PO-330003-02-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-025 | 220-PI02-PE-330051-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-024 | 220-PI02-PE-330051-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-005 | 310-PI02-PA-370038-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-004 | 310-PI02-PA-370039-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-003 | 310-PI02-PA-370040-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-016 | 310-PI02-PA-370041-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-015 | 310-PI02-PA-370042-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-014 | 310-PI02-PA-370043-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-016 | 310-PI02-VA-370018-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049402-004 | 220-PI01-ET-330018-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101302-002 | 220-PI01-ET-330018-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-001 | 220-PI01-ET-330018-04-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-008 | 220-PI01-ET-330018-04-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-005 | 220-PI01-P-340108-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-013 | 220-PI01-P-340108-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-012 | 220-PI01-P-340108-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036203-001 | 220-PI01-PA-307895-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-002 | 220-PI02-CW-344302-06-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-019 | 220-PI02-PE-330018-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-007 | 220-PI02-PE-340007-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-006 | 220-PI02-PE-340007-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050404-005 | 220-PI02-PE-340007-02-6 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-007 | 220-PI02-PE-340007-02-7 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-006 | 220-PI02-PE-340007-02-8 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-010 | 220-PI02-PE-340019-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-004 | 220-PI02-PE-340030-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-004 | 220-PI02-PE-340135-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-016 | 220-PI02-PNG-305635-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-017 | 220-PI02-PNG-305635-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-018 | 220-PI02-PNG-305635-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-019 | 220-PI02-PNG-305635-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-020 | 220-PI02-PNG-305635-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-014 | 220-PI02-PNG-305635-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-015 | 220-PI02-PNG-305635-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-040 | 220-PI02-PNG-305639-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-033 | 220-PI02-PNG-305639-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-032 | 220-PI02-PNG-305639-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-038 | 220-PI02-PNG-305640-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-039 | 220-PI02-PNG-305640-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-035 | 220-PI02-PNG-305652-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-030 | 220-PI02-PNG-305652-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-031 | 220-PI02-PNG-305652-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-036 | 220-PI02-PNG-305652-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-034 | 220-PI02-PNG-305652-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-003 | 220-PI02-SL-330066-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-002 | 220-PI02-SL-330066-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103203-001 | 220-PI02-SL-330066-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-001 | 220-PI02-SL-330103-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-002 | 220-PI02-SL-330103-02-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-001 | 220-PI02-SL-330103-02-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-024 | 220-PI02-CO2-330003-07-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-025 | 220-PI02-CO2-330003-07-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-010 | 220-PI02-CO2-330003-07-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-038 | 220-PI02-CO2-340012-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103304-001 | 220-PI02-CW-344302-05-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102301-004 | 220-PI02-P-340032-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-003 | 220-PI02-P-340032-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049101-002 | 220-PI02-P-340032-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-027 | 220-PI02-PA-307894-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-026 | 220-PI02-PA-307894-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-012 | 210-PI03-PO-330015-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-009 | 210-PI03-PO-330016-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-022 | 210-PI03-PO-330016-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-010 | 210-PI03-PO-330016-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-012 | 210-PI03-PO-330016-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-020 | 210-PI03-PO-330018-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-019 | 210-PI03-PO-330018-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-029 | 210-PI03-PO-330027-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-013 | 210-PI03-PO-330027-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-012 | 210-PI03-PO-330027-01-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-020 | 210-PI03-PO-330027-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-021 | 210-PI03-PO-330027-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-021 | 210-PI03-PO-330027-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-001 | 210-PI03-PO-330027-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-005 | 210-PI03-PO-330028-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-026 | 210-PI03-PO-330028-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048501-008 | 210-PI03-PO-330028-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-070 | 210-PI03-PO-330028-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-028 | 210-PI03-PO-330028-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-027 | 210-PI03-PO-330028-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-068 | 210-PI03-PO-330028-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-021 | 210-PI03-PO-330030-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-037 | 210-PI03-PO-330030-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-004 | 210-PI03-PO-330030-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049401-001 | 210-PI03-PO-330030-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-003 | 210-PI03-PO-330080-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-002 | 210-PI03-PO-330080-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-052 | 210-PI03-PO-330080-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-041 | 210-PI03-PO-330080-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-013 | 210-PI03-PO-330080-02-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-020 | 210-PI03-PO-330080-03-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-019 | 210-PI03-PO-330080-03-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-018 | 210-PI03-PO-330080-03-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-011 | 210-PI03-PO-330080-03-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-012 | 210-PI03-TR-33F3310-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-009 | 210-PI03-TR-33F3310-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-014 | 220-PI02-P-340031-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-015 | 220-PI02-P-340031-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-016 | 220-PI02-P-340031-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049604-002 | 220-PI02-P-340033-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-002 | 220-PI02-P-340033-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049101-001 | 220-PI02-P-340033-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102201-002 | 220-PI02-P-340033-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-011 | 220-PI02-P-340035-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-010 | 220-PI02-P-340035-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-007 | 220-PI02-P-340035-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-007 | 220-PI02-P-340035-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-008 | 220-PI02-P-340035-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-009 | 220-PI02-P-340035-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-007 | 220-PI02-P-340036-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-002 | 220-PI02-P-340036-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-051 | 220-PI02-P-340036-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-042 | 220-PI02-P-340036-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-006 | 220-PI02-P-347050-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-001 | 220-PI02-P-347050-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-041 | 220-PI02-P-347050-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-007 | 210-PI04-FG-300312-02-5 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-030 | 210-PI04-FG-300312-02-1 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-009 | 210-PI04-FG-300312-02-2 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-003 | 210-PI04-FG-300312-02-3 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-019 | 210-PI04-FG-300312-02-4 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-017 | 220-PI01-P-340078-03-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044205-002 | 220-PI01-P-340078-03-3 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-006 | 220-PI01-P-340078-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-023 | 220-PI02-PE-330055-01-4 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-091 | 210-PI03-LA-330002-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-093 | 210-PI03-LA-330002-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-092 | 210-PI03-LA-330002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-079 | 210-PI03-LA-330009-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-081 | 210-PI03-LA-330009-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-080 | 210-PI03-LA-330009-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-078 | 210-PI03-LA-330017-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-002 | 210-PI03-PNG-330921-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-056 | 210-PI03-PNG-330921-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-057 | 210-PI03-PNG-330921-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-054 | 210-PI03-PNG-330921-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-055 | 210-PI03-PNG-330921-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-TR-33F3312-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105401-004 | 210-PI03-TR-33F3312-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-014 | 220-PI02-LS-344302-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-043 | 450-PI01-C-308067-04-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-026 | 450-PI01-NG-305437-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-025 | 450-PI01-NG-305437-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-022 | 450-PI01-PA-305000-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-023 | 450-PI01-PA-305000-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-018 | 450-PI01-WW-304723-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-016 | 460-PI01-SW-300003-01-4 | 2020-12-04 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-003 | 490-PI01-SW-307974-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-013 | 490-PI01-SW-307974-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-014 | 160-PI01-SW-304703-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102203-004 | 160-PI01-WW-307862-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-003 | 160-PI01-WW-307862-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-001 | 170-PI01-DW-304903-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050302-002 | 170-PI01-DW-304903-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-010 | 170-PI01-DW-304903-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104202-001 | 170-PI01-DW-304903-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-005 | 170-PI01-DW-304903-05-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-037 | 210-PI03-FG-305394-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052303-001 | 210-PI03-FG-305394-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-026 | 210-PI03-FG-305394-01-6 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-019 | 210-PI03-FG-305394-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-018 | 210-PI03-FG-305394-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-017 | 210-PI03-FG-305394-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-001 | 210-PI03-LA-330002-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-051 | 210-PI03-LA-330009-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-046 | 210-PI03-P-330193-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-005 | 210-PI03-P-330193-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-004 | 210-PI03-P-330193-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-012 | 210-PI03-PNG-330921-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048703-001 | 210-PI03-PNG-330921-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052201-002 | 210-PI03-WF-300101-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052201-001 | 210-PI03-WF-300101-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053203-004 | 210-PI03-WF-330003-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-029 | 210-PI03-WF-330003-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-017 | 170-PI01-DW-307806-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-016 | 170-PI01-DW-307806-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-009 | 210-PI03-CT-330037-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050006-007 | 210-PI03-CT-330037-02-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-015 | 210-PI03-CT-330037-02-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-014 | 210-PI03-CT-330037-03-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-004 | 210-PI03-CT-333004-02-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-024 | 210-PI03-CT-333004-02-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-013 | 210-PI03-CT-333004-02-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-005 | 220-PI01-CRG-340060-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-006 | 220-PI01-CRG-340060-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-003 | 220-PI01-P-340078-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044205-003 | 220-PI01-P-340078-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-001 | 220-PI01-P-340138-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-052 | 210-PI03-LA-330007-01-6 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-053 | 210-PI03-LA-330007-01-5 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-055 | 210-PI03-LA-330007-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-056 | 210-PI03-LA-330007-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-054 | 210-PI03-LA-330007-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-021 | 210-PI03-LA-330012-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-020 | 210-PI03-LA-330012-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-019 | 210-PI03-LA-330012-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-018 | 210-PI03-LA-330012-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-015 | 210-PI03-LA-330029-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-014 | 210-PI03-LA-330029-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-013 | 210-PI03-LA-330029-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-012 | 210-PI03-LA-330029-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-011 | 210-PI03-LA-330029-02-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-008 | 210-PI03-LA-330032-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-009 | 210-PI03-LA-330032-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-010 | 210-PI03-LA-330032-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-006 | 210-PI03-LA-330033-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-005 | 210-PI03-LA-330033-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-004 | 210-PI03-LA-330033-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-003 | 210-PI03-LA-330033-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-060 | 220-PI02-TR-34BF3404-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-012 | 310-PI02-VA-370482-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-022 | 210-PI03-PNG-333022-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-045 | 210-PI03-PNG-333022-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-043 | 210-PI03-PNG-333022-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-042 | 210-PI03-PNG-333022-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-041 | 210-PI03-PNG-333022-01-6 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038603-003 | 220-PI01-HNG-340022-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038603-002 | 220-PI01-HNG-340022-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-016 | 220-PI02-P-340029-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-003 | 220-PI02-P-340029-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-003 | 220-PI02-P-340029-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-015 | 220-PI02-P-340029-03-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-043 | 220-PI02-PE-330018-02-1 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-055 | 220-PI02-PE-330018-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-003 | 220-PI02-PE-330018-02-3 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-051 | 220-PI02-WF-330064-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-052 | 220-PI02-WF-330064-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-010 | 220-PI02-WF-340046-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-033 | 220-PI02-WF-340046-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-082 | 210-PI03-LA-330008-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-083 | 210-PI03-LA-330008-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-085 | 210-PI03-LA-330008-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-086 | 210-PI03-LA-330008-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-084 | 210-PI03-LA-330008-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-016 | 210-PI03-LA-330023-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-041 | 210-PI03-LA-330028-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-001 | 210-PI03-LA-330028-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-054 | 210-PI03-LA-330028-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-015 | 210-PI03-LA-330025-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-001 | 210-PI03-CT-334017-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-024 | 210-PI03-LA-330007-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-025 | 210-PI03-PO-330029-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-024 | 210-PI03-PO-330029-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-023 | 210-PI03-PO-330029-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-022 | 210-PI03-PO-330029-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-025 | 210-PI03-PO-330029-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-008 | 210-PI03-WF-340053-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-022 | 210-PI03-WF-340053-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-005 | 220-PI01-P-340013-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-004 | 220-PI01-P-340013-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-003 | 220-PI01-P-340014-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-002 | 220-PI01-P-340014-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-004 | 160-PI01-SW-304711-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-002 | 160-PI01-SW-304712-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052104-002 | 160-PI01-SW-304712-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053101-001 | 160-PI01-SW-304712-03-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051504-001 | 160-PI01-SW-304713-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052104-001 | 160-PI01-SW-304713-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052204-005 | 160-PI01-SW-304713-03-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-018 | 160-PI01-SW-307863-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-017 | 160-PI01-SW-307864-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-016 | 160-PI01-SW-308023-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-006 | 160-PI01-SW-308023-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-016 | 160-PI01-SW-308135-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-009 | 160-PI01-WW-304722-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-008 | 160-PI01-WW-304722-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-007 | 160-PI01-WW-304722-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052203-003 | 160-PI01-WW-304723-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-005 | 160-PI01-WW-304723-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-WW-305413-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-013 | 160-PI01-WW-305413-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101406-001 | 160-PI01-WW-305413-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-010 | 160-PI01-WW-305881-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-009 | 160-PI01-WW-305887-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-015 | 210-PI04-CO-330050-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-001 | 210-PI04-CO-330050-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-005 | 210-PI04-WF-333031-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-006 | 210-PI04-WF-333031-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-005 | 210-PI04-WF-333031-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-004 | 210-PI04-WF-333031-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-003 | 210-PI04-WF-333031-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-006 | 120-PI02-SW-308032-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-005 | 120-PI02-SW-308032-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-305412-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-305412-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-014 | 210-PI03-IW-330005-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-015 | 210-PI03-IW-330005-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-020 | 210-PI03-IW-330005-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-027 | 210-PI04-CW-333303-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-002 | 210-PI04-CW-333303-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-033 | 210-PI04-CW-333306-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-016 | 210-PI04-VA-330005-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-022 | 210-PI04-VA-330006-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-010 | 210-PI03-PNG-334005-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-PNG-334005-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-001 | 210-PI04-CW-333305-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-007 | 210-PI04-JW-330103-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-017 | 210-PI04-JW-333020-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-031 | 210-PI04-JW-333021-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-029 | 210-PI04-JW-333021-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-028 | 210-PI04-JW-333025-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-017 | 210-PI04-VA-330004-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-044 | 220-PI02-HNG-340021-05-2 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-006 | 210-PI04-CW-333306-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-011 | 210-PI03-FG-305799-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-012 | 210-PI03-FG-305799-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-022 | 210-PI03-FG-305799-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-009 | 210-PI03-FG-305799-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-010 | 210-PI03-FG-305799-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-026 | 210-PI03-PNG-333024-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-005 | 210-PI03-PNG-333024-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-025 | 210-PI03-PNG-333024-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-003 | 210-PI03-PNG-333024-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-001 | 210-PI03-PNG-333024-01-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-012 | 210-PI04-DI-330070-03-2 |  | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-018 | 210-PI04-DI-330070-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-002 | 210-PI04-VA-330004-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053302-002 | 170-PI01-DW-305187-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-004 | 170-PI01-DW-305187-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-008 | 170-PI01-DW-305187-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-019 | 170-PI01-DW-305187-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051105-007 | 170-PI01-DW-305187-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053202-001 | 170-PI01-DW-307860-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047501-004 | 220-PI02-P-330071-04-4 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-006 | 220-PI02-P-330071-04-4A |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-006 | 220-PI02-DI-330089-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-005 | 220-PI02-DI-330089-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-002 | 220-PI02-DI-330089-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-005 | 220-PI02-DI-330089-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-004 | 220-PI02-DI-330089-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052201-004 | 220-PI02-ET-320222-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-010 | 220-PI02-PA-304302-05-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052201-003 | 220-PI02-PE-330017-03-8
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-006 | 220-PI02-JW-330087-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-010 | 220-PI02-CRG-340032-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101301-001 | 220-PI02-CRG-340032-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102304-001 | 220-PI02-CW-344302-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-009 | 220-PI02-SL-330035-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-008 | 220-PI02-SL-330035-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-001 | 220-PI02-SL-330035-01-8
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-002 | 220-PI02-SL-330035-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-007 | 220-PI02-SL-330035-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-006 | 220-PI02-SL-330035-01-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-003 | 120-PI01-CW-370114-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-002 | 120-PI01-CW-370115-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-007 | 120-PI01-CW-370116-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-006 | 120-PI01-CW-370117-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-013 | 210-PI03-VA-330079-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-011 | 220-PI01-HNG-340007-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105201-003 | 220-PI01-HNG-340007-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-017 | 160-PI01-TR-30F3024A-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-012 | 220-PI02-JW-330149-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-NG-340001-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-001 | 220-PI02-NG-340001-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-006 | 220-PI02-NG-340001-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-016 | 220-PI01-SW-300537-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-HNG-300006-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-004 | 210-PI03-PO-330070-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-001 | 210-PI03-PO-330071-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052202-001 | 220-PI01-ET-340003-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-011 | 220-PI02-CRG-340033-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-CRG-340033-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-010 | 220-PI02-CRG-340046-06-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-003 | 220-PI02-CRG-340056-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-009 | 220-PI02-CRG-340056-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-008 | 220-PI02-JW-330077-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-007 | 220-PI02-JW-330149-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-004 | 220-PI02-P-320026-03-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-011 | 220-PI02-P-330072-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-010 | 220-PI02-P-330073-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-004 | 220-PI02-P-330073-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-009 | 220-PI02-P-330073-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-008 | 220-PI02-P-330078-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-007 | 220-PI02-P-330078-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-006 | 220-PI02-P-330081-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053201-005 | 220-PI02-P-330081-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-006 | 220-PI02-P-330107-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-005 | 220-PI02-P-330107-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-004 | 220-PI02-P-330112-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053305-001 | 220-PI02-P-330112-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-P-330112-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-003 | 220-PI02-P-330125-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-006 | 220-PI02-HNG-300006-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044403-002 | 220-PI02-HNG-300006-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0278-003 | 180-PI03-IA-305008-04-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0278-004 | 180-PI03-IA-305008-04-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0076-003 | 180-PI03-PA-305639-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0076-004 | 180-PI03-PA-305639-04-2 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0076-005 | 180-PI03-PA-305639-04-4 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0140-001 | 180-PI03-PW-380089-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0236-001 | 180-PI03-PW-380089-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0320-004 | 220-PI01-CW-344322-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0320-005 | 220-PI01-CW-344322-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0309-002 | 220-PI01-CW-344322-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0309-003 | 220-PI01-CW-344322-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-001 | 220-PI01-PNG-340109-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0313-005 | 220-PI01-PNG-340109-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-001 | 220-PI01-PNG-340109-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-001 | 220-PI01-PNG-340109-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-002 | 220-PI01-PNG-340109-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-004 | 220-PI02-DW-307841-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-005 | 220-PI02-DW-307841-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-006 | 220-PI02-DW-307841-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-011 | 220-PI02-P-347045-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-008 | 310-PI01-DW-300011-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-007 | 310-PI01-DW-300011-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-013 | 310-PI01-DW-300011-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-014 | 310-PI01-DW-300011-02-3 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-006 | 310-PI01-DW-300013-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-005 | 310-PI01-DW-300013-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-024 | 310-PI01-DW-300013-02-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-015 | 310-PI01-DW-300013-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041003-004 | 310-PI01-DW-300014-02-2 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041003-003 | 310-PI01-DW-300014-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-053 | 220-PI01-CW-344322-01-6 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-006 | 220-PI02-P-347045-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-011 | 160-PI01-SW-307852-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-004 | 210-PI03-IW-330004-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-053 | 210-PI03-IW-330004-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-021 | 210-PI03-IW-330004-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-003 | 210-PI03-IW-330004-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051201-002 | 210-PI03-IW-330004-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-014 | 210-PI03-TR-33F3304A-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049201-002 | 210-PI04-WF-330025-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-004 | 210-PI04-WF-330025-03-2 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-011 | 220-PI02-JW-330075-02-4 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-055 | 220-PI02-JW-330075-02-5 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-015 | 220-PI02-JW-330076-02-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-006 | 220-PI02-JW-330076-02-4 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-010 | 220-PI02-JW-330077-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-001 | 220-PI02-JW-330077-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-026 | 220-PI02-JW-330087-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-025 | 220-PI02-JW-330087-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-010 | 220-PI02-NG-340014-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-010 | 220-PI02-NG-364320-03-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-022 | 220-PI02-PE-330018-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-021 | 220-PI02-PE-330018-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-004 | 220-PI02-PE-330018-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053403-001 | 220-PI02-WF-347046-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-024 | 220-PI01-HNG-340004-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029303-001 | 220-PI01-IA-304322-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029503-003 | 220-PI01-IA-304322-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0332-001 | 220-PI01-IA-304322-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030303-001 | 220-PI01-IA-304322-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-003 | 220-PI01-LO-340012-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-014 | 220-PI02-SL-330023-04-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-013 | 220-PI02-SL-330023-04-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-037 | 220-PI02-WF-340051-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-001 | 210-PI03-IA-305015-05-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-018 | 210-PI03-PNG-333012-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-029 | 210-PI03-PNG-333012-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-006 | 210-PI03-PNG-333016-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-006 | 210-PI03-PNG-333016-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-005 | 210-PI03-PNG-333016-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-048 | 210-PI03-PO-330003-03-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-031 | 210-PI03-PO-330003-03-3 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048004-001 | 220-PI02-CRG-340041-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046003-002 | 310-PI02-VA-370125-01-1 |  | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-017 | 220-PI02-SL-330022-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-016 | 220-PI02-SL-330023-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-015 | 220-PI02-SL-330023-02-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-014 | 220-PI02-SL-330023-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-013 | 220-PI02-SL-330023-02-4 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-017 | 220-PI02-SL-330024-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-018 | 220-PI02-SL-330024-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-015 | 220-PI02-SL-330024-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-016 | 220-PI02-SL-330024-01-4 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-020 | 220-PI02-SL-330024-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-019 | 220-PI02-SL-330024-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-018 | 220-PI02-SL-330024-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-017 | 220-PI02-SL-330024-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-016 | 220-PI02-SL-330024-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-015 | 220-PI02-SL-330024-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-014 | 220-PI02-SL-330024-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-013 | 220-PI02-SL-330024-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-012 | 220-PI02-SL-330024-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-011 | 220-PI02-SL-330024-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-010 | 220-PI02-SL-330024-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-009 | 220-PI02-SL-330024-04-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-001 | 220-PI02-SL-330024-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-002 | 220-PI02-SL-330024-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-003 | 220-PI02-SL-330024-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-012 | 220-PI02-SL-330026-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-013 | 220-PI02-SL-330026-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-020 | 220-PI02-SL-330026-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-014 | 220-PI02-SL-330026-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-011 | 220-PI02-SL-330026-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-010 | 220-PI02-SL-330026-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-009 | 220-PI02-SL-330026-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-008 | 220-PI02-SL-330026-02-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-019 | 220-PI02-SL-330026-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-007 | 220-PI02-SL-330026-03-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-005 | 220-PI02-SL-330026-03-3 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-006 | 220-PI02-SL-330026-03-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-003 | 220-PI02-SL-330026-04-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-004 | 220-PI02-SL-330026-04-2 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-001 | 220-PI02-SL-330026-04-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049103-002 | 220-PI02-SL-330026-04-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-012 | 220-PI02-SL-330026-05-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-011 | 220-PI02-SL-330026-05-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-010 | 220-PI02-SL-330026-05-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-009 | 220-PI02-SL-330026-05-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-008 | 220-PI02-SL-330026-06-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-070 | 220-PI02-DW-307901-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031361-005 | 220-PI02-DW-307900-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-007 | 220-PI01-DO-340015-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-006 | 220-PI01-DO-340015-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-006 | 220-PI01-DO-340015-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-004 | 220-PI02-DW-307902-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-011 | 220-PI02-DW-307899-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-018 | 220-PI02-SL-330036-01-1 | 2020-12-25 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-003 | 220-PI02-SL-330036-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-014 | 220-PI02-SL-330036-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-008 | 220-PI02-SL-330036-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-023 | 220-PI02-SL-330036-01-5 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-005 | 220-PI02-SL-330036-01-6 | 2020-12-25 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-009 | 220-PI01-CRG-340011-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030206-002 | 220-PI01-CRG-340011-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046304-001 | 220-PI02-CW-344302-04-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043404-001 | 220-PI02-CW-344302-04-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0299-001 | 220-PI02-CW-344302-04-4 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043104-001 | 220-PI02-CW-344302-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043204-001 | 220-PI02-CW-344302-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043504-001 | 220-PI02-CW-344302-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045504-002 | 220-PI02-CRG-340018-01-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049301-003 | 220-PI02-CRG-340019-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047604-001 | 220-PI02-CRG-340019-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045504-001 | 220-PI02-CRG-340019-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048504-002 | 220-PI02-CRG-340019-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049004-002 | 220-PI02-CRG-340019-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047504-002 | 220-PI02-CRG-340019-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-025 | 220-PI02-CRG-340006-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-026 | 220-PI02-CRG-340006-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-008 | 220-PI02-CRG-340006-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-014 | 220-PI02-CRG-340006-01-1 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-012 | 220-PI02-CRG-340017-04-4 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-013 | 220-PI02-CRG-340017-04-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-002 | 220-PI02-CRG-340017-04-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-025 | 220-PI02-CRG-340017-04-3 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-015 | 220-PI02-CRG-340046-03-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032411-002 | 220-PI02-CRG-340046-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-017 | 220-PI02-CRG-340046-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-005 | 220-PI02-CRG-340046-03-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038102-015 | 220-PI02-DW-304907-03-5 | 2020-12-04 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032522-001 | 220-PI02-DW-304907-03-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043203-002 | 220-PI01-CRG-340004-02-2 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-010 | 220-PI01-CRG-340004-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-012 | 220-PI02-CRG-340002-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-011 | 220-PI02-CRG-340002-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048504-003 | 220-PI02-CRG-340002-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-014 | 220-PI02-CRG-347003-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-018 | 220-PI02-JW-330072-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101304-001 | 220-PI02-CW-344302-04-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-011 | 220-PI02-LS-304317-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-002 | 220-PI02-PE-330006-01-4 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-005 | 220-PI02-PE-330006-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-003 | 220-PI02-PE-330006-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-037 | 220-PI02-PE-330006-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-007 | 220-PI02-P-330201-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-011 | 220-PI02-P-330201-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-006 | 220-PI02-P-330201-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0051-003 | 610-PI04-HG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0194-001 | 610-PI06-CRG-340043-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0086-002 | 610-PI05-NG-364301-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0006-002 | 640-PI02-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0076-002 | 610-PI04-NG-364301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0129-001 | 610-PI06-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0086-001 | 610-PI05-NG-364301-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0342-001 | 640-PI03-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0111-002 | 610-PI05-CM-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0345-002 | 610-PI06-IW-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0197-002 | 610-PI06-HG-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0336-001 | 640-PI05-C-305487-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0103-002 | 610-PI05-CM-350063-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1818-005 | 630-PI01-C-305612-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0215-001 | 610-PI06-P-350140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0645-002 | 640-PI05-C-305612-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0104-001 | 610-PI05-CM-350063-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1820-001 | 630-PI02-C-305612-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0215-002 | 610-PI06-P-350140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0645-003 | 640-PI05-C-305612-01-6 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0087-001 | 610-PI05-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1064-002 | 650-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0213-003 | 610-PI06-P-370033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0044-002 | 610-PI02-C-300142-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0423-002 | 610-PI05-NG-364301-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030533-001 | 650-PI02-WW-305567-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-004 | 650-PI03-WW-305567-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0231-003 | 610-PI02-C-300142-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0128-001 | 610-PI06-DI-321305-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1142-001 | 650-PI04-WW-305567-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1142-002 | 650-PI04-WW-305567-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0208-002 | 610-PI03-CM-350057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0730-001 | 610-PI06-LS-305364-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0042-002 | 610-PI02-BFW-304366-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0799-001 | 610-PI02-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0411-001 | 610-PI03-FG-305419-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1439-001 | 610-PI06-P-340024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0800-002 | 610-PI02-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0566-002 | 610-PI02-DW-304905-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0080-001 | 610-PI04-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0213-002 | 610-PI06-P-340024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0701-001 | 610-PI02-LS-300320-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0566-001 | 610-PI02-DW-304905-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0111-003 | 610-PI05-CM-320077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1818-003 | 630-PI01-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0701-002 | 610-PI02-LS-300320-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0423-001 | 610-PI02-NG-302650-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0112-003 | 610-PI05-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1818-004 | 630-PI01-C-305612-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0252-001 | 610-PI02-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0364-003 | 610-PI02-PA-308012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0808-001 | 610-PI05-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-007 | 650-PI01-WW-305567-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0543-001 | 610-PI02-P-320051-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0232-002 | 610-PI03-CW-333303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0940-001 | 610-PI05-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1071-004 | 650-PI04-SW-307303-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0794-001 | 610-PI03-CM-321205-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0795-001 | 610-PI03-DI-320013-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0090-001 | 610-PI05-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0552-002 | 610-PI02-BFW-304366-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0192-001 | 610-PI03-CW-305324-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0847-001 | 610-PI03-JW-330111-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0366-002 | 610-PI06-C-305627-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0632-001 | 640-PI04-LS-308048-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0019-004 | 640-PI02-HNG-320053-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0058-002 | 610-PI04-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1504-002 | 620-PI02-P-320102-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0124-002 | 610-PI05-P-340145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0347-001 | 640-PI05-LS-300321-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0373-002 | 610-PI02-JW-333024-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0063-001 | 610-PI04-ET-320084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1796-001 | 620-PI02-P-320102-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0811-002 | 610-PI05-P-350035-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-006 | 650-PI03-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1494-001 | 610-PI02-NG-308127-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0678-001 | 610-PI04-JW-330105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1554-003 | 630-PI03-LS-305364-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0136-001 | 610-PI05-P-350140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1073-001 | 650-PI04-CW-300136-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1492-001 | 610-PI02-SW-308127-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0715-001 | 610-PI04-JW-330111-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0836-001 | 640-PI01-P-320024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0810-001 | 610-PI05-P-354012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1334-001 | 650-PI04-CW-300136-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0186-001 | 610-PI02-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0683-001 | 610-PI04-JW-330113-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0719-001 | 640-PI01-P-320039-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0269-002 | 610-PI06-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1444-002 | 610-PI04-P-350137-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0246-001 | 610-PI02-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0719-002 | 640-PI01-P-320039-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0384-002 | 610-PI06-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0786-003 | 610-PI06-P-350003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0598-002 | 610-PI03-HG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0720-001 | 640-PI01-P-320235-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030403-004 | 660-PI01-IA-305359-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1437-001 | 610-PI03-P-350139-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0072-001 | 610-PI03-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0875-001 | 640-PI03-LS-300321-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030403-003 | 660-PI01-IA-305359-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0054-002 | 610-PI03-P-350139-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0435-002 | 610-PI03-PA-308126-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0628-002 | 640-PI05-LS-300321-02-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0218-002 | 610-PI01-C-300147-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0662-002 | 610-PI02-C-304449-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0966-004 | 610-PI03-PA-308126-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0647-002 | 610-PI03-C-304449-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0218-001 | 610-PI01-C-300147-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0206-001 | 610-PI02-CM-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0073-001 | 610-PI03-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0803-003 | 610-PI04-P-350137-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0978-004 | 610-PI01-NG-308004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0288-003 | 610-PI02-HG-320007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0853-002 | 610-PI04-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1450-003 | 610-PI04-P-350140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0223-005 | 610-PI01-NG-308006-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0372-002 | 610-PI02-SW-300003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0051-004 | 610-PI04-HG-320007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0115-001 | 610-PI04-P-350140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0743-001 | 610-PI01-PA-308004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0965-001 | 610-PI02-SW-308127-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0979-004 | 610-PI04-NG-308125-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0646-004 | 610-PI02-C-304449-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0744-001 | 610-PI01-PA-308006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0497-001 | 610-PI02-SW-308128-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0267-001 | 610-PI04-P-350020-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0942-001 | 610-PI02-ET-320084-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0415-001 | 610-PI04-WF-300083-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0287-003 | 610-PI01-WF-304030-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0756-001 | 610-PI01-OG-350008-02-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0833-003 | 640-PI01-VA-321097-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0945-002 | 610-PI05-ET-320222-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0357-001 | 610-PI05-SW-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1042-004 | 620-PI01-C-320054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0756-002 | 610-PI01-OG-350008-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0642-001 | 640-PI04-LS-300321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0446-001 | 610-PI05-ET-347080-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032433-003 | 231-PI01-CW-304331-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1058-001 | 620-PI01-HNG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0756-003 | 610-PI01-OG-350008-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0726-001 | 640-PI05-LS-300321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0348-001 | 610-PI05-OG-350007-02-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0458-002 | 610-PI04-LS-307351-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-001 | 620-PI01-HNG-320023-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0244-002 | 610-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1420-002 | 610-PI02-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0953-004 | 610-PI05-P-330173-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1119-001 | 231-PI01-CW-344320-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1327-002 | 620-PI01-HNG-320049-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1571-002 | 660-PI01-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0556-002 | 610-PI03-HNG-320049-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0954-001 | 610-PI05-P-330173-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0504-001 | 610-PI01-NG-300302-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2358-001 | 620-PI01-IA-302603-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-037 | 241-PI01-HNG-320034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0944-001 | 610-PI03-WF-309372-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0140-002 | 610-PI05-P-340006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0453-001 | 610-PI01-PA-307867-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030403-002 | 620-PI01-IA-302603-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-038 | 241-PI01-HNG-320036-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0464-001 | 610-PI04-SW-307866-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0140-001 | 610-PI05-P-340006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0725-001 | 610-PI01-SW-305591-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1557-003 | 620-PI01-P-320062-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-011 | 241-PI01-NG-322630-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0656-002 | 610-PI05-LS-307340-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0124-001 | 610-PI05-P-340145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0801-003 | 610-PI04-CM-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1044-003 | 620-PI01-SW-305592-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1106-002 | 231-PI01-CW-304328-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1097-003 | 241-PI01-PNG-320003-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0433-001 | 610-PI05-P-354012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0801-004 | 610-PI04-CM-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-009 | 620-PI01-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1106-003 | 231-PI01-CW-304328-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1097-004 | 241-PI01-PNG-320003-05-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0810-002 | 610-PI05-P-354012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0323-002 | 610-PI04-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2356-001 | 620-PI02-IA-302603-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0457-001 | 610-PI04-LS-307350-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1504-001 | 620-PI02-P-320083-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0383-001 | 610-PI06-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1118-002 | 231-PI01-CW-344315-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2356-002 | 620-PI02-IA-302603-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032413-002 | 231-PI01-CW-344540-03-1 | 2020-11-24 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-014 | 241-PI01-NG-322652-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0152-001 | 610-PI06-IW-305140-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1118-003 | 231-PI01-CW-344315-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1314-001 | 620-PI02-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0753-001 | 610-PI01-C-304449-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1616-003 | 241-PI01-PNG-320003-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-012 | 241-PI01-P-320083-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030-004 | 241-PI01-P-320239-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2060-001 | 212-PI01-SW-302606-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0259-003 | 640-PI01-P-320235-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1036-001 | 620-PI01-CW-300223-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1101-001 | 241-PI01-P-320145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1106-004 | 241-PI01-CW-300121-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1296-004 | 241-PI01-PNG-320003-03-5 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0628-001 | 640-PI05-LS-300321-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1326-004 | 620-PI01-LS-320529-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1825-003 | 241-PI01-P-320149-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-002 | 241-PI01-CW-300223-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-011 | 241-PI01-WF-320274-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0947-003 | 610-PI02-P-300033-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1050-001 | 620-PI01-NG-308033-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1825-004 | 241-PI01-P-320149-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1295-001 | 241-PI01-HNG-300026-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1202-004 | 241-PI01-WF-320274-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0662-003 | 610-PI03-C-304449-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0995-001 | 620-PI02-CW-300121-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1605-002 | 241-PI01-HNG-320011-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1203-001 | 241-PI01-WF-320275-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-007 | 241-PI01-PNG-320003-02-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0647-001 | 610-PI02-C-304449-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0340-001 | 640-PI01-CW-320516-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1292-002 | 241-PI01-PNG-320031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1210-002 | 241-PI01-WF-320342-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0542-001 | 610-PI02-CM-320044-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1206-004 | 241-PI01-WF-320342-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0232-001 | 640-PI01-CW-320519-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1022-001 | 620-PI01-PA-302610-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1038-001 | 620-PI01-CW-308435-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0288-002 | 610-PI02-HG-320007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1038-002 | 620-PI01-CW-308435-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0318-001 | 640-PI02-IA-300841-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1067-003 | 650-PI01-CW-303322-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1324-002 | 620-PI01-CW-328436-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0435-001 | 610-PI02-PA-308127-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1705-002 | 630-PI02-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1070-003 | 650-PI04-IA-307303-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0476-001 | 610-PI03-JW-330125-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1053-001 | 620-PI01-NG-308033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1495-001 | 610-PI02-SW-308128-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0734-001 | 640-PI01-SW-305594-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1267-003 | 231-PI01-IW-340001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-006 | 211-PI01-CW-300137-02-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-001 | 620-PI01-P-320083-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0796-003 | 610-PI03-DI-330003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0244-001 | 640-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1120-002 | 232-PI01-CW-305371-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-003 | 211-PI01-NG-300326-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1117-001 | 232-PI01-CW-350528-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1370-001 | 610-PI03-ET-320084-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0017-001 | 640-PI01-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1120-004 | 232-PI01-CW-305374-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-004 | 211-PI01-NG-308011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-012 | 232-PI01-CW-350528-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0966-003 | 610-PI03-PA-308126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1641-001 | 231-PI01-C-305627-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0623-001 | 610-PI02-C-330010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-004 | 211-PI01-NG-308011-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1337-001 | 232-PI01-CW-350534-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0852-001 | 610-PI04-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1253-002 | 231-PI01-C-305627-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0564-001 | 610-PI02-LS-308127-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0465-001 | 610-PI02-LS-308128-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-009 | 211-PI01-SW-305596-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0060-001 | 610-PI04-DI-330005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1688-001 | 211-PI01-CW-300134-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-006 | 610-PI05-TA-360001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-002 | 610-PI04-TA-360001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-025 | 241-PI01-WF-320288-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1879-001 | 211-PI01-LS-363309-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0970-001 | 610-PI05-WF-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0156-001 | 610-PI05-ET-330015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1204-002 | 241-PI01-WF-320288-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2189-001 | 211-PI01-LS-363309-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0668-001 | 610-PI06-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0156-002 | 610-PI05-ET-330015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1205-003 | 241-PI01-WF-320296-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1264-003 | 212-PI01-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0648-002 | 610-PI06-C-305365-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1361-004 | 610-PI05-IA-304305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1194-003 | 241-PI01-WF-320341-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1691-001 | 212-PI01-JW-330055-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2332-002 | 610-PI06-TA-360070-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0157-001 | 610-PI05-P-370033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0402-001 | 610-PI05-P-305618-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1691-004 | 212-PI01-JW-330056-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1248-005 | 211-PI01-C-330009-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0517-001 | 610-PI05-SL-330075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-030 | 212-PI01-JW-330105-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-003 | 610-PI05-TA-360070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1688-002 | 211-PI01-CW-300134-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0330-002 | 610-PI05-WF-347053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042501-001 | 212-PI01-NG-300327-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-004 | 610-PI05-TA-360070-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1127-001 | 211-PI01-JW-330137-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1434-001 | 610-PI06-IA-307324-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042303-002 | 212-PI01-NG-300327-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0293-001 | 610-PI05-WF-333034-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1156-001 | 211-PI01-PA-308012-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0392-002 | 610-PI06-PNG-340007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-009 | 241-PI01-CM-321205-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0664-002 | 610-PI02-C-300146-01-1A | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1691-002 | 212-PI01-JW-330055-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1108-003 | 212-PI01-JW-333010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-001 | 241-PI01-IA-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0309-004 | 610-PI05-VA-320046-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048-003 | 241-PI01-C-320027-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1087-001 | 241-PI01-P-320062-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047202-002 | 241-PI01-IA-302602-01-1 | 2020-12-01 | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0329-001 | 610-PI05-WF-350032-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-003 | 241-PI01-DI-320080-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030613-002 | 241-PI01-P-320139-04-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1096-002 | 241-PI01-P-320046-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1467-001 | 610-PI05-WF-350032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-002 | 241-PI01-P-320259-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1708-003 | 212-PI01-LS-305420-03-1 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2107-003 | 241-PI01-P-320077-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1248-004 | 211-PI01-C-330009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1135-003 | 241-PI01-WF-320146-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0265-003 | 610-PI04-P-347818-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-002 | 241-PI01-P-320139-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1689-002 | 211-PI01-CW-300134-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-008 | 241-PI01-WF-320176-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0546-002 | 610-PI05-WF-320074-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1088-003 | 241-PI01-P-320139-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1689-001 | 211-PI01-CW-300134-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1004-002 | 620-PI01-P-320046-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0273-001 | 610-PI05-WF-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1176-004 | 241-PI01-P-320270-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1688-003 | 211-PI01-CW-300134-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0839-002 | 640-PI01-P-320183-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2164-005 | 241-PI01-CM-320030-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1055-001 | 630-PI03-NG-305452-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1640-002 | 212-PI01-JW-330059-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-003 | 212-PI01-C-305376-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-008 | 241-PI01-CM-320030-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1055-002 | 630-PI03-NG-305452-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-009 | 212-PI01-JW-330064-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1099-001 | 241-PI01-CM-320029-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2106-004 | 241-PI01-DI-320038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2294-001 | 630-PI03-PNG-300038-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1252-001 | 212-PI01-JW-330064-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2164-003 | 241-PI01-CM-320029-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030614-001 | 241-PI01-ET-320009-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2294-002 | 630-PI03-PNG-300038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1252-004 | 212-PI01-JW-333031-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-002 | 241-PI01-CM-320123-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-029 | 241-PI01-ET-320010-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1506-002 | 630-PI04-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-019 | 212-PI01-JW-333031-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-003 | 241-PI01-CM-320123-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031114-002 | 241-PI01-ET-320011-04-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0990-002 | 630-PI04-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1234-002 | 241-PI01-C-320016-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1170-002 | 241-PI01-DI-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1226-001 | 241-PI01-ET-320154-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1792-001 | 630-PI04-PNG-300038-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2164-004 | 241-PI01-CM-320030-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1170-003 | 241-PI01-DI-320051-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029207-003 | 241-PI01-P-320049-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1792-002 | 630-PI04-PNG-300038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032462-003 | 241-PI01-CM-320030-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031334-005 | 241-PI01-ET-320010-04-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-005 | 241-PI01-WF-320042-01-2 | 2020-11-24 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1294-004 | 630-PI02-PNG-300038-01-6 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-010 | 241-PI01-DI-320038-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1275-004 | 241-PI01-ET-320163-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0397-001 | 610-PI01-P-300013-02-4 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1660-003 | 212-PI01-CW-300117-03-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1275-001 | 241-PI01-ET-320011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-009 | 241-PI01-P-320030-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2137-001 | 620-PI01-DI-320038-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-034 | 241-PI01-NG-322611-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1275-002 | 241-PI01-ET-320011-04-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-007 | 241-PI01-P-320035-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1028-001 | 620-PI01-DI-320038-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-036 | 241-PI01-NG-322655-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1028-002 | 620-PI01-DI-320038-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1232-003 | 241-PI01-LS-320529-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-001 | 241-PI01-WF-320148-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1090-002 | 241-PI01-P-320221-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2137-003 | 620-PI01-P-320077-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1232-002 | 241-PI01-LS-320529-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-002 | 241-PI01-WF-320148-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0393-001 | 610-PI01-LS-305368-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-002 | 620-PI01-P-320270-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-007 | 241-PI01-P-320288-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0868-001 | 640-PI01-P-320153-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040306-003 | 231-PI01-LS-300332-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-003 | 620-PI01-P-320279-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-013 | 231-PI01-PNG-340005-01-5 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1031-003 | 620-PI01-WF-320035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032633-003 | 231-PI01-PNG-340005-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-002 | 650-PI03-CW-303322-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1368-001 | 610-PI02-ET-320005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-008 | 241-PI01-WF-320150-01-3 | 2020-10-27 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1146-002 | 232-PI01-P-359348-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1132-001 | 241-PI01-P-320260-03-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1254-002 | 231-PI01-P-340201-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0400-002 | 610-PI06-P-347818-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1831-001 | 241-PI01-CM-321105-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1200-003 | 241-PI01-WF-320185-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1154-003 | 231-PI01-P-347085-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0389-001 | 610-PI06-P-347818-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1835-002 | 241-PI01-ET-320202-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0442-002 | 610-PI01-FG-300002-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1256-001 | 231-PI01-P-370034-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-006 | 620-PI01-WF-320068-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2106-005 | 241-PI01-ET-322680-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0656-001 | 610-PI01-LS-305369-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1256-002 | 231-PI01-P-370034-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1124-001 | 232-PI01-CW-350508-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2107-002 | 241-PI01-ET-322680-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0844-001 | 610-PI01-LS-305369-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1683-001 | 231-PI01-WF-340048-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1095-004 | 241-PI01-NG-322612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032223-007 | 241-PI01-WF-320243-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2254-001 | 620-PI01-DI-320019-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-023 | 232-PI01-CM-350040-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0534-001 | 610-PI01-NG-300303-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-010 | 620-PI01-P-320265-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0840-001 | 640-PI01-P-320276-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033402-003 | 232-PI01-OG-350003-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0867-001 | 640-PI01-P-320168-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0529-001 | 640-PI01-P-320162-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0442-001 | 640-PI01-P-320276-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1076-002 | 232-PI01-P-350045-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-004 | 212-PI01-JW-330016-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0528-001 | 640-PI01-P-320162-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0387-001 | 640-PI01-PNG-320050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1192-001 | 232-PI01-P-350193-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1268-004 | 231-PI01-IW-370002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0529-002 | 640-PI01-P-320162-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1717-001 | 650-PI01-CTW-307361-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1158-001 | 232-PI01-TR-35E3542S-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1301-001 | 231-PI01-NG-300315-01-5 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1114-001 | 232-PI01-CW-308447-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1080-003 | 231-PI01-CRG-340044-03-2 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-007 | 232-PI01-WF-350115-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1301-003 | 231-PI01-NG-300315-01-7 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1230-002 | 232-PI01-P-350017-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-008 | 231-PI01-P-340024-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-010 | 232-PI01-WF-350115-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1156-003 | 231-PI01-P-340011-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-007 | 232-PI01-P-350017-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032333-002 | 231-PI01-P-340074-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1099-003 | 241-PI01-P-320241-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-014 | 231-PI01-P-350137-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1575-001 | 232-PI01-P-350104-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1140-002 | 231-PI01-P-340074-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041606-002 | 241-PI01-P-320241-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1151-003 | 231-PI01-PA-305019-01-8 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-025 | 232-PI01-P-350104-03-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-011 | 231-PI01-P-340145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1199-001 | 241-PI01-WF-304007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040306-002 | 231-PI01-PA-305019-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1162-002 | 232-PI01-P-350137-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1870-005 | 231-PI01-P-340201-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1075-003 | 232-PI01-P-350141-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-006 | 241-PI01-NG-322613-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-010 | 231-PI01-P-340067-02-3 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-006 | 231-PI01-PA-305016-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041102-002 | 241-PI01-WF-320018-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-020 | 232-PI01-P-350141-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-003 | 241-PI01-NG-322613-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-008 | 231-PI01-VA-340005-01-7 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1650-002 | 232-PI01-LS-350506-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037502-002 | 241-PI01-WF-320020-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-007 | 232-PI01-P-350142-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-017 | 241-PI01-NG-322613-02-1A | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-012 | 231-PI01-VA-370057-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-003 | 212-PI01-C-330002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1135-004 | 241-PI01-WF-320147-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1535-001 | 232-PI01-P-350195-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0966-002 | 610-PI02-PA-308128-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-021 | 231-PI01-WF-340047-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1105-004 | 212-PI01-CW-333321-01-2 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1373-001 | 610-PI02-LF-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-009 | 232-PI01-P-350195-01-1A | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0708-001 | 610-PI03-C-305475-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-005 | 232-PI01-C-350036-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-027 | 212-PI01-JW-330005-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1446-001 | 610-PI03-LF-300002-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-005 | 232-PI01-P-359334-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0937-001 | 610-PI02-JW-330139-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-006 | 232-PI01-CW-350538-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1241-004 | 232-PI01-C-350035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0773-002 | 610-PI05-P-359333-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1137-004 | 232-PI01-PA-305303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0707-001 | 610-PI02-C-300146-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1456-004 | 232-PI01-NG-300323-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-003 | 232-PI01-P-340012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1022-004 | 620-PI01-CM-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2013-004 | 232-PI01-PA-305303-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0507-002 | 610-PI05-SW-308123-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1456-005 | 232-PI01-NG-300323-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1263-004 | 232-PI01-P-350143-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2070-004 | 620-PI01-CM-320075-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-002 | 232-PI01-VA-350045-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1687-001 | 211-PI01-CW-300134-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-002 | 232-PI01-OG-350003-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1264-001 | 232-PI01-P-350143-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2298-001 | 620-PI01-CM-320075-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-006 | 232-PI01-VA-350046-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-001 | 211-PI01-PA-308010-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1184-001 | 232-PI01-P-350004-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-003 | 232-PI01-P-350143-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1023-004 | 620-PI01-CM-320094-02-2 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1211-004 | 232-PI01-WF-309382-02-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-015 | 241-PI01-LS-320529-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1184-002 | 232-PI01-P-350004-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1157-002 | 232-PI01-TR-35V3506-10-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1614-002 | 620-PI01-DI-320076-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1212-001 | 232-PI01-WF-309382-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1041-003 | 620-PI01-C-320004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1145-003 | 232-PI01-P-350028-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-002 | 232-PI01-WF-309372-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1008-004 | 620-PI01-PA-308034-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1046-001 | 620-PI01-ET-320009-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1212-002 | 232-PI01-WF-309382-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034101-004 | 232-PI01-P-350036-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2336-003 | 620-PI01-P-320260-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1078-003 | 212-PI01-C-300121-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-008 | 232-PI01-P-350066-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031244-002 | 650-PI01-CW-300145-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-016 | 232-PI01-P-350132-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1037-004 | 620-PI01-CW-328436-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1694-002 | 212-PI01-JW-330001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1163-001 | 232-PI01-P-350117-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-004 | 650-PI01-CW-303322-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-012 | 232-PI01-P-350137-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0968-003 | 610-PI04-P-307812-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-012 | 212-PI01-JW-330066-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1163-004 | 232-PI01-P-350120-02-5 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1069-003 | 650-PI02-CW-300145-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-006 | 232-PI01-SW-300518-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1925-002 | 610-PI05-HG-320041-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-002 | 241-PI01-ET-320155-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-003 | 241-PI01-CM-320016-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030534-001 | 650-PI02-CW-300145-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-004 | 232-PI01-SW-300518-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0962-004 | 610-PI05-HG-320045-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-010 | 241-PI01-NG-322606-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1332-002 | 650-PI02-CW-300145-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-003 | 241-PI01-CM-320121-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-011 | 232-PI01-TR-35V3518-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1748-001 | 610-PI05-LA-330012-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1665-002 | 241-PI01-P-320035-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1073-002 | 650-PI04-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1129-001 | 241-PI01-WF-320010-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-008 | 232-PI01-WF-309384-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1761-002 | 610-PI05-P-359333-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1440-001 | 610-PI04-WF-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1085-002 | 241-PI01-P-320198-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044302-002 | 241-PI01-WF-320010-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-018 | 232-PI01-WF-350049-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0983-003 | 610-PI05-P-359333-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1787-001 | 610-PI05-TA-360001-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1085-001 | 241-PI01-P-320198-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1559-001 | 241-PI01-WF-320251-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031462-004 | 232-PI01-WF-350049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1640-003 | 212-PI01-JW-330125-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1786-005 | 610-PI05-TA-360001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1297-002 | 241-PI01-PNG-320050-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-001 | 620-PI01-ET-320144-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1417-001 | 610-PI01-P-305143-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1406-001 | 610-PI05-LF-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0911-002 | 610-PI05-WF-320142-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047301-001 | 610-PI07-PNG-305605-01-2 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2337-001 | 620-PI01-ET-320180-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1806-001 | 610-PI01-WF-300004-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035303-001 | 610-PI05-LF-300002-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1785-001 | 610-PI06-TA-360070-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1664-001 | 620-PI01-P-327809-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1320-001 | 620-PI01-P-320081-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030552-001 | 610-PI04-SL-330075-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1407-001 | 610-PI05-LF-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0391-004 | 610-PI04-HNG-330024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1033-003 | 620-PI01-WF-320262-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040102-001 | 620-PI01-WF-320136-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1749-002 | 610-PI05-WF-320110-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-006 | 620-PI01-DI-320023-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0278-001 | 610-PI04-P-300005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1262-001 | 241-PI01-DW-307844-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1833-003 | 620-PI01-WF-320220-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1529-006 | 610-PI06-WF-349367-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1793-002 | 610-PI05-LA-330037-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1741-001 | 610-PI04-P-300033-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-018 | 241-PI01-HNG-320006-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-010 | 620-PI01-P-320221-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1625-004 | 241-PI01-DI-320044-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2313-001 | 640-PI01-P-320227-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-033 | 241-PI01-HNG-320006-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2297-001 | 620-PI01-P-320271-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1743-001 | 610-PI04-JW-330067-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030302-003 | 610-PI04-JW-330009-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1607-002 | 241-PI01-HNG-320019-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-005 | 620-PI01-PA-302607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1780-001 | 610-PI05-P-350052-01-5 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1758-005 | 610-PI05-P-350052-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-028 | 241-PI01-NG-322617-03-2 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1673-001 | 620-PI01-WF-320285-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1723-001 | 610-PI05-WF-350031-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1759-003 | 610-PI05-WF-350031-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1629-001 | 241-PI01-NG-322656-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029304-004 | 620-PI01-WF-320285-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1752-001 | 640-PI01-P-320227-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1757-003 | 610-PI06-CRG-340065-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2013-001 | 241-PI01-PA-302629-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-007 | 620-PI01-WF-320285-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1752-002 | 640-PI01-P-320227-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1777-001 | 640-PI01-P-320227-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1540-001 | 630-PI03-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1673-002 | 620-PI01-WF-320318-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1977-001 | 640-PI01-WF-320228-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1977-003 | 640-PI01-WF-320228-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1648-001 | 211-PI01-LS-308011-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1920-001 | 620-PI02-PA-302607-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1727-001 | 610-PI04-JW-330067-01-2A | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1597-001 | 232-PI01-P-350024-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1809-003 | 212-PI01-PA-305470-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1634-004 | 630-PI02-DI-321305-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-016 | 232-PI01-P-350072-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1644-001 | 232-PI01-P-350065-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1636-001 | 232-PI01-P-350045-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1656-003 | 630-PI02-IA-305002-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1645-002 | 232-PI01-P-350096-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1644-003 | 232-PI01-P-350065-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1636-002 | 232-PI01-P-350045-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1635-001 | 630-PI02-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1666-005 | 232-PI01-P-350119-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036103-001 | 610-PI02-WF-300001-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1697-001 | 232-PI01-P-350114-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1635-002 | 630-PI02-PO-360002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036203-002 | 610-PI03-WF-300001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1739-001 | 610-PI01-P-300013-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1594-004 | 241-PI01-CW-325363-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2357-001 | 630-PI03-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1807-001 | 610-PI03-WF-300001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1488-001 | 610-PI02-LF-300002-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-002 | 241-PI01-DI-320025-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2357-002 | 630-PI03-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1489-001 | 610-PI02-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036203-001 | 610-PI05-WF-300001-03-1 | 2020-11-03 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1008-001 | 620-PI01-PA-308033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1856-003 | 241-PI01-DI-320036-03-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1487-001 | 610-PI05-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1754-001 | 610-PI03-LS-305364-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1597-004 | 650-PI01-C-305487-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1017-001 | 620-PI01-PA-308033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030433-003 | 610-PI01-P-300013-02-3 | 2020-10-27 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-009 | 232-PI01-WF-309385-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-010 | 232-PI01-IA-305305-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036302-001 | 650-PI01-IA-307303-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1740-001 | 610-PI02-P-300033-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-008 | 232-PI01-CM-350056-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-005 | 211-PI01-CW-333324-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036402-005 | 650-PI04-IA-307303-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029505-001 | 610-PI04-JW-330139-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-005 | 232-PI01-CM-350062-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-018 | 231-PI01-FG-305592-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036402-004 | 650-PI04-IA-307303-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1486-001 | 610-PI05-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030403-001 | 620-PI01-HG-320007-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031111-002 | 610-PI06-FG-305592-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044305-001 | 232-PI01-IA-305305-01-4 | 2020-12-01 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030206-002 | 232-PI01-P-350104-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-001 | 630-PI01-TA-360001-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-003 | 241-PI01-NG-307689-01-1 | 2020-11-24 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-002 | 212-PI01-C-330022-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2372-001 | 610-PI05-P-350050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-003 | 630-PI01-TA-360001-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-005 | 610-PI01-BFW-304366-02-5 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-009 | 231-PI01-FG-305592-01-8 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1906-002 | 610-PI06-WF-347062-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034502-002 | 630-PI01-TA-360070-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032412-001 | 232-PI01-CW-308444-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031112-001 | 610-PI01-PA-300002-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1980-001 | 610-PI06-WF-347062-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-006 | 630-PI02-TA-360001-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036402-002 | 650-PI03-IA-307303-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030151-002 | 610-PI06-FG-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-002 | 610-PI01-BFW-304366-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1906-001 | 610-PI06-WF-347062-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-005 | 630-PI02-TA-360001-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-004 | 241-PI01-NG-307689-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035303-003 | 610-PI01-MS-307342-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030602-002 | 620-PI01-P-320144-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-007 | 232-PI01-CM-350056-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-001 | 610-PI01-BFW-304366-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034107-001 | 212-PI01-NG-300307-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044202-001 | 231-PI01-P-370066-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-002 | 241-PI01-DW-307853-01-5 | 2020-11-24 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-005 | 212-PI01-NG-300307-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-009 | 241-PI01-P-320009-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-014 | 231-PI01-P-370066-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-004 | 241-PI01-NG-322625-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-013 | 241-PI01-P-320009-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-015 | 212-PI01-CW-305622-01-1 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1849-001 | 231-PI01-LF-340028-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031544-001 | 212-PI01-JW-333016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037502-001 | 241-PI01-WF-320242-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043102-001 | 211-PI01-IA-307322-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-007 | 232-PI01-P-350120-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042006-002 | 241-PI01-CM-320068-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-013 | 212-PI01-VA-300052-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034301-001 | 241-PI01-ET-320062-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-009 | 232-PI01-P-350133-01-2 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031234-001 | 241-PI01-ET-320002-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-006 | 232-PI01-C-350034-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-007 | 232-PI01-LS-350504-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035101-004 | 610-PI05-SL-330028-02-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-013 | 241-PI01-IA-300004-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-018 | 232-PI01-P-350011-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0850-001 | 610-PI01-MS-307342-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0343-004 | 640-PI03-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0635-001 | 640-PI04-IA-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0550-001 | 640-PI04-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0175-001 | 640-PI04-PA-305640-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0002-002 | 640-PI04-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0521-001 | 640-PI04-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0003-002 | 640-PI05-PA-305640-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0003-003 | 640-PI05-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0005-001 | 640-PI05-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1063-001 | 650-PI02-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0669-001 | 610-PI03-JW-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1412-001 | 610-PI03-JW-330139-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0655-001 | 610-PI04-JW-330002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0627-001 | 610-PI04-JW-330097-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0336-003 | 610-PI04-JW-330123-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0692-001 | 610-PI05-JW-330110-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0924-001 | 610-PI05-JW-333032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0624-003 | 610-PI06-JW-330017-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0695-003 | 610-PI06-JW-330110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1066-002 | 650-PI02-PA-305640-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1059-002 | 650-PI02-SW-307303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-001 | 650-PI04-C-305487-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1071-003 | 650-PI04-SW-307303-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0018-004 | 640-PI01-NG-302644-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0201-001 | 640-PI01-PA-302607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0217-005 | 640-PI01-PA-308037-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0008-002 | 640-PI02-CW-300222-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0248-001 | 640-PI02-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0641-001 | 640-PI04-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0640-001 | 640-PI04-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0662-001 | 640-PI05-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0562-001 | 610-PI02-BFW-304368-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0422-001 | 610-PI02-C-300025-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0562-002 | 610-PI02-C-300142-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0542-002 | 610-PI02-DI-320075-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0034-001 | 610-PI02-FG-305419-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0033-002 | 610-PI02-FG-305419-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0033-001 | 610-PI02-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0554-001 | 610-PI02-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0334-001 | 610-PI03-BFW-304366-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0219-005 | 610-PI03-BFW-304366-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0793-002 | 610-PI03-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1436-003 | 610-PI03-CM-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0193-001 | 610-PI03-CW-355325-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0038-001 | 610-PI03-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0052-001 | 610-PI03-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0078-001 | 610-PI03-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0572-002 | 610-PI04-HG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0424-001 | 610-PI04-IW-300007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0081-001 | 610-PI04-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0111-001 | 610-PI05-CM-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0089-001 | 610-PI05-IW-304260-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0976-002 | 610-PI05-NG-364301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0364-004 | 610-PI05-PA-300306-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0334-002 | 610-PI05-PA-304302-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0128-002 | 610-PI06-DI-321305-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0706-001 | 610-PI06-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0131-002 | 610-PI06-P-370033-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030533-003 | 650-PI01-WW-305567-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1342-002 | 650-PI03-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-006 | 650-PI04-WW-305567-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0800-001 | 610-PI02-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0257-002 | 610-PI02-LS-300320-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0950-001 | 610-PI02-OG-350008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0950-002 | 610-PI02-OG-350008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040202-001 | 620-PI01-WF-320137-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1972-002 | 620-PI02-P-307814-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0988-001 | 620-PI02-PA-307879-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0994-003 | 620-PI02-PNG-305615-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1971-001 | 640-PI01-P-307821-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0866-002 | 640-PI01-P-307821-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030346-001 | 211-PI01-CW-300132-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030546-001 | 211-PI01-CW-300132-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030246-001 | 211-PI01-CW-300132-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1694-003 | 212-PI01-JW-330001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1227-002 | 241-PI01-ET-320155-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1085-003 | 241-PI01-P-320198-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1038-003 | 620-PI01-CW-308435-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1030-001 | 620-PI01-P-300282-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-004 | 620-PI01-P-300282-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1015-004 | 620-PI01-P-320139-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030504-001 | 620-PI01-P-327809-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-008 | 620-PI01-WF-320262-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1813-004 | 211-PI01-PA-307908-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0882-001 | 640-PI02-CTW-307361-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1262-002 | 241-PI01-DW-307845-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0968-001 | 610-PI04-P-307812-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0968-002 | 610-PI04-P-307812-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1437-004 | 610-PI04-P-307812-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0962-003 | 610-PI05-HG-320029-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1966-001 | 610-PI05-HG-320041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1750-001 | 610-PI05-HG-320041-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1759-001 | 610-PI05-WF-320257-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030302-001 | 241-PI01-DI-320014-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1614-003 | 620-PI01-P-320081-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1583-001 | 620-PI01-P-320130-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033502-003 | 232-PI01-IA-305462-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2026-003 | 232-PI01-P-350070-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-013 | 232-PI01-P-350070-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-012 | 232-PI01-P-350095-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-006 | 232-PI01-P-350098-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-014 | 232-PI01-P-350132-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-002 | 232-PI01-SW-300518-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-019 | 232-PI01-WF-309384-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-007 | 232-PI01-WF-309384-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1954-001 | 610-PI01-WF-300004-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1409-001 | 610-PI05-WF-320045-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1409-003 | 610-PI05-WF-320110-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1760-002 | 610-PI06-WF-347061-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-001 | 212-PI01-NG-308003-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1813-005 | 212-PI01-PA-305470-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1576-003 | 231-PI01-IW-340008-01-2 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-017 | 231-PI01-SW-307858-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1608-003 | 241-PI01-HNG-320001-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1845-002 | 241-PI01-HNG-320001-01-5 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1608-004 | 241-PI01-HNG-320001-01-6 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1684-001 | 241-PI01-NG-320001-01-2A | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1573-002 | 241-PI01-NG-322652-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-020 | 241-PI01-NG-322652-01-2 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-006 | 241-PI01-P-320138-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1648-003 | 211-PI01-LS-368014-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047-003 | 211-PI01-NG-308009-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-025 | 212-PI01-LS-308003-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1810-002 | 212-PI01-NG-300325-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1543-001 | 231-PI01-IW-370001-03-1 | 2020-11-24 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1596-001 | 231-PI01-NG-304321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-003 | 231-PI01-P-340067-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1642-003 | 232-PI01-P-350024-03-3 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-005 | 232-PI01-P-350024-03-4 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1969-001 | 640-PI01-PNG-305654-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-019 | 241-PI01-DW-307853-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2366-001 | 241-PI01-CM-320068-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-013 | 241-PI01-DI-320099-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034103-001 | 241-PI01-P-320091-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-001 | 241-PI01-PA-307885-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046-004 | 241-PI01-PNG-305624-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034606-001 | 610-PI02-PNG-305653-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2251-003 | 610-PI05-FG-305593-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2292-001 | 610-PI05-FG-305593-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2251-002 | 610-PI05-FG-305593-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-015 | 241-PI01-LS-302632-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-024 | 241-PI01-LS-302632-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-003 | 212-PI01-JW-330002-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-005 | 212-PI01-C-330003-01-5 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-002 | 231-PI01-CRG-340043-03-1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-025 | 232-PI01-FG-305387-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-027 | 232-PI01-FG-305387-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034205-001 | 232-PI01-FG-305387-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-016 | 232-PI01-PA-300308-01-6 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2417-002 | 232-PI01-NG-300323-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-030 | 232-PI01-P-370033-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-044 | 241-PI01-CM-320003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038305-005 | 241-PI01-DW-307845-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-042 | 241-PI01-LS-302632-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031133-002 | 241-PI01-P-320035-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-017 | 241-PI01-PNG-320050-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-027 | 241-PI01-WF-320152-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2428-002 | 620-PI02-PNG-320050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036302-002 | 650-PI01-IA-307303-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-002 | 231-PI01-CRG-340043-03-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-017 | 212-PI01-C-330022-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031461-005 | 232-PI01-NG-355330-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-014 | 211-PI01-CW-333324-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-011 | 231-PI01-FG-305592-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-009 | 231-PI01-TR-37V3719-01-1 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034606-003 | 610-PI01-PA-300002-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040101-005 | 620-PI01-ET-320084-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-027 | 232-PI01-P-350098-01-3 | 2020-11-17 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032251-009 | 620-PI01-NG-307688-01-7 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034606-002 | 610-PI01-PNG-305605-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-001 | 620-PI01-NG-307688-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-002 | 620-PI01-NG-307688-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034101-003 | 241-PI01-P-320009-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037402-001 | 241-PI01-WF-320001-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043102-002 | 211-PI01-IA-307322-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043102-003 | 211-PI01-IA-307322-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042301-001 | 212-PI01-VA-300052-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-012 | 212-PI01-VA-300052-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-008 | 241-PI01-ET-320062-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040101-002 | 241-PI01-ET-320062-02-1 | 2020-12-01 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-006 | 232-PI01-P-350011-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-012 | 241-PI01-CM-320016-01-6 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-001 | 241-PI01-CM-320016-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-004 | 241-PI01-ET-320210-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-002 | 241-PI01-P-320246-03-5 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042503-001 | 212-PI01-VA-305040-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038606-001 | 232-PI01-PA-305306-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039006-003 | 241-PI01-DI-320008-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-005 | 630-PI01-NG-300301-01-4 |  | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044503-001 | 630-PI02-NG-300301-01-1 |  | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-001 | 630-PI02-NG-300301-01-2 |  | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-007 | 610-PI05-VA-350073-01-2 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047306-001 | 630-PI01-WF-322700-01-1 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1617-001 | 620-PI01-PNG-320050-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-007 | 211-PI01-NG-308009-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042106-001 | 212-PI01-LS-308002-01-1 | 2020-11-10 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1812-003 | 212-PI01-LS-308003-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1539-004 | 231-PI01-CW-344325-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1619-001 | 231-PI01-P-340065-03-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1619-002 | 231-PI01-P-340065-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1642-002 | 232-PI01-P-350024-03-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1686-002 | 232-PI01-P-350083-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1693-003 | 232-PI01-P-350115-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2072-004 | 241-PI01-DI-320036-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1624-003 | 241-PI01-DI-320036-04-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2073-001 | 241-PI01-DI-320073-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-010 | 241-PI01-DI-320073-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-002 | 241-PI01-LS-302632-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-002 | 241-PI01-NG-302671-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1985-002 | 241-PI01-NG-302671-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1841-003 | 241-PI01-NG-302674-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-001 | 241-PI01-P-320064-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-003 | 241-PI01-P-320065-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-004 | 241-PI01-P-320073-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-005 | 241-PI01-P-320073-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-010 | 241-PI01-P-320190-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-009 | 241-PI01-P-320197-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-008 | 241-PI01-P-320197-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-002 | 241-PI01-P-320237-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1632-003 | 241-PI01-P-320266-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-016 | 241-PI01-P-320270-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-001 | 241-PI01-WF-320287-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-008 | 241-PI01-WF-320314-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-009 | 241-PI01-WF-320321-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-027 | 241-PI01-WF-320321-01-1 | 2020-11-10 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-010 | 241-PI01-WF-320322-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1541-004 | 620-PI01-DI-320012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2154-002 | 620-PI01-DI-320083-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1598-003 | 620-PI01-P-320259-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029506-001 | 620-PI01-P-320262-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1601-002 | 620-PI01-PA-307871-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1617-002 | 620-PI01-PNG-320050-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1617-003 | 620-PI01-PNG-320050-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036402-001 | 630-PI02-IA-305002-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1547-002 | 630-PI02-PA-300002-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1815-002 | 630-PI02-SW-300003-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1533-001 | 630-PI02-SW-300003-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-003 | 650-PI01-SW-308031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-001 | 650-PI02-C-305487-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1637-001 | 650-PI02-C-308050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-001 | 650-PI04-LS-308052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-002 | 241-PI01-PA-302630-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-007 | 211-PI01-P-307813-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-008 | 211-PI01-P-307813-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-015 | 212-PI01-C-300156-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1594-001 | 212-PI01-CW-303317-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1843-004 | 232-PI01-C-355304-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-004 | 232-PI01-P-350042-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-001 | 212-PI01-CW-300117-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032433-002 | 231-PI01-CW-304328-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034101-002 | 241-PI01-LS-305577-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-004 | 241-PI01-P-320144-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1781-001 | 610-PI04-LA-330012-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1729-003 | 610-PI04-LA-330012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047202-001 | 241-PI01-IA-300005-01-2 | 2020-12-01 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2107-005 | 241-PI01-VA-320018-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1441-002 | 610-PI02-CW-300137-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-008 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2001-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3003-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0126-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0126-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-006 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0005-001 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-04-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0009-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0006-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-005 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-04-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0129-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0003-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0126-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-02-1 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0129-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5026-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0112-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3020-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0125-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-022 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-03-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5046-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-021 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1055-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0004-002 | MK-7482-1100-250-ISO-V-7005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-008 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0017-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-020 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1055-01-1 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3024-04-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-008 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2001-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0049-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1057-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-004 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2004-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029501-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0003-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6012-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0128-004 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5025-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-011 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0026-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5026-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-009 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6012-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-005 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6042-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0026-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5026-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0002-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6015-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6031-03-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0115-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5046-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-02-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6032-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6043-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0102-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5046-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0033-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6042-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6032-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0007-001 | MK-7482-1100-250-ISO-V-7011-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0006-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3003-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0021-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5046-01-5 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6042-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0003-003 | MK-7482-1100-250-ISO-V-7012-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0166-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3003-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0020-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5046-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0102-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5022-03-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0059-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0171-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3003-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0122-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5054-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0115-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-5046-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0026-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0003-01-4 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0025-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0025-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3001-03-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-019 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-03-4 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-017 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-006 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0046-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0027-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-018 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-03-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-007 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1003-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-007 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-03-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0043-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6038-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0016-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0019-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-017 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-03-2 | 2020-10-20 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0120-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1018-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5003-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0043-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6038-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0051-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-010 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1001-01-1D | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0073-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-04-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-018 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-02-1D | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0045-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0036-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-03-4 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1001-01-1E | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6027-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-009 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-04-5 | 2020-10-13 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0061-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0143-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-007 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-02-1D | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0101-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-05-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036301-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-04-3 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5059-01-2A | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-011 | MK-7482-1200-250-ISO-SI-4023-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032444-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-03-1 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038106-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-05-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0132-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6003-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038506-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRO-5021-04-4 | 2020-10-13 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0014-005 | MK-7482-1200-250-ISO-V-7014-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6026-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0088-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6035-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0131-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6012-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034204-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0029-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6027-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032262-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3004-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034201-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0108-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0036-02-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0114-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6033-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-008 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1D | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-009 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-05-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0072-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-01-1C | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0109-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0038-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1C | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0074-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-012 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-1C | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030314-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034204-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-06-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034106-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-03-4 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-013 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-1D | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-005 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-02-2A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033304-004 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-04-1 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1D | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6038-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1003-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-009 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6034-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-010 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6034-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-006 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1B | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034106-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-06-1 | 2020-10-13 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-06-1A | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0088-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6036-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034106-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6036-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-010 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-01-1F | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0089-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-02-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0089-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-02-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6039-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030551-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6039-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-02-2 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-010 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-02-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034205-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-011 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034401-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6005-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040104-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1002-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2042107-006 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040604-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-04-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-005 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1057-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-02-4 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037204-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-03-5 | 2020-11-03 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-002 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4037-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-007 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4151-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-003 | MK-7482-1100-250-ISO-CI-4016-01-6 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-002 | MK-7482-1100-250-ISO-D-4030-01-4 | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040205-001 | MK-7482-1100-250-ISO-D-4030-01-6 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037505-001 | MK-7482-1100-250-ISO-SI-4023-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-01-2 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034406-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-02-2C | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-007 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-03-2A | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-008 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1014-03-3A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-008 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1002-01-4A | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1015-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-005 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-03-3A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1002-01-4A | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-009 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1015-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-009 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0107-003 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1022-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1002-01-4 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-02-2A | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-013 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-02-2D | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-004 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-6 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0106-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-02-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-04-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-009 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2004-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-010 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-002 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2007-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-006 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-019 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1023-02-1E | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3004-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5057-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-003 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5057-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DR-5057-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-026 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1020-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-014 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-02-2A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-009 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1001-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2044407-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1003-01-1B | 2020-12-01 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032421-021 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1018-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-010 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1018-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2044407-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1 | 2020-12-01 | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-017 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-6018-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040102-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-05-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-02-3A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2045207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6057-01-1B |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-03-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048205-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0018-01-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-018 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0002-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-006 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-07-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040202-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0004-02-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038607-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0056-03-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-006 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0001-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-025 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-04-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0066-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-005 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0001-01-1A |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-009 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-07-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3006-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043407-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6052-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043407-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6054-01-1 |  | 2020-12-15
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-006 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2009-03-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3011-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043207-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0026-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6058-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038607-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0071-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032311-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DI-3014-01-2 |  | 2020-10-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-015 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0026-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6058-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0004-03-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-02-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-015 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-01-3 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4010-02-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-007 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0002-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-007 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6005-03-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-011 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3007-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-014 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5002-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-019 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0002-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-007 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0002-03-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039207-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-3007-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-013 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-04-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038507-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0005-02-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0012-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5001-01-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0006-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037507-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0015-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5001-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0009-01-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-020 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0007-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0015-01-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-02-3 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5002-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0063-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043505-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0051-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0009-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-012 | MK-7471-1300-250-ISO-OW-5001-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6057-01-1A |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2045207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-01-1A |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2046207-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-03-1 |  | 2020-12-15
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048502-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0079-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036307-016 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2005-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6058-01-1A |  | 2020-11-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0193-001 | 180-PI03-C-380002-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0118-001 | 180-PI03-C-380002-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-007 | 180-PI03-C-380006-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0112-004 | 180-PI03-SW-304708-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0112-005 | 180-PI03-SW-304708-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0082-001 | 180-PI03-SW-304708-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0082-002 | 180-PI03-SW-304708-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0082-003 | 180-PI03-SW-304708-01-6 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0083-003 | 180-PI03-SW-304708-02-5 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0083-002 | 180-PI03-SW-304708-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0083-001 | 180-PI03-SW-304708-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0082-004 | 180-PI03-SW-304708-02-2 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0113-001 | 180-PI03-SW-304708-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0113-003 | 180-PI03-SW-304708-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0084-002 | 180-PI03-SW-304708-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0084-001 | 180-PI03-SW-304708-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0083-004 | 180-PI03-SW-304708-03-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0113-002 | 180-PI03-SW-304708-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0113-004 | 180-PI03-SW-304708-04-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0152-001 | 180-PI03-SW-304708-04-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0078-004 | 180-PI03-SW-305590-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0078-003 | 180-PI03-SW-305590-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0194-001 | 180-PI03-WW-380076-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0085-001 | 180-PI03-WW-380076-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0115-001 | 180-PI03-WW-380076-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0085-002 | 180-PI03-WW-380076-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0085-003 | 180-PI03-WW-380076-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0086-001 | 180-PI03-WW-380076-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0115-002 | 180-PI03-WW-380076-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0194-002 | 180-PI03-WW-380076-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0086-002 | 180-PI03-WW-380076-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0086-003 | 180-PI03-WW-380076-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0087-001 | 180-PI03-WW-380076-03-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0087-002 | 180-PI03-WW-380076-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0115-003 | 180-PI03-WW-380076-04-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0115-004 | 180-PI03-WW-380076-04-2 | 2020-10-23 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0087-003 | 180-PI03-WW-380076-04-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0088-001 | 180-PI03-WW-380076-04-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0088-002 | 180-PI03-WW-380076-04-5 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-003 | 610-PI07-BFW-304368-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-004 | 610-PI07-BFW-304368-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-028 | 610-PI07-C-304449-01-1 | 2021-02-05 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-003 | 610-PI07-C-304449-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-005 | 610-PI07-C-305561-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-006 | 610-PI07-C-305561-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-007 | 610-PI07-FG-305419-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-006 | 610-PI07-FG-305419-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-001 | 610-PI07-HG-320001-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049402-002 | 610-PI07-HG-320001-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-013 | 610-PI07-LF-300002-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032644-002 | 610-PI07-LF-300002-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032644-003 | 610-PI07-MS-307342-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-012 | 610-PI07-MS-307342-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-011 | 610-PI07-NG-300303-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-010 | 610-PI07-NG-300303-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 610-PI07-NG-364301-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-009 | 610-PI07-NG-364301-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-017 | 610-PI07-P-300005-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-005 | 610-PI07-P-300005-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-008 | 610-PI07-P-300033-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-007 | 610-PI07-P-300033-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-006 | 610-PI07-PA-300002-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-008 | 610-PI07-PA-300002-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-011 | 610-PI07-SW-300003-01-2 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-005 | 310-PI02-CTW-370001-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-004 | 310-PI02-CTW-370001-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-003 | 310-PI02-CTW-370001-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-002 | 310-PI02-CTW-370001-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-024 | 310-PI02-CTW-370001-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-023 | 310-PI02-CTW-370004-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-022 | 310-PI02-CTW-370004-02-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-012 | 310-PI02-CTW-370004-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-024 | 310-PI02-CTW-370007-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-009 | 310-PI02-CTW-370007-01-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-009 | 310-PI02-CTW-370007-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-008 | 310-PI02-CTW-370007-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-005 | 310-PI02-CTW-370008-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-008 | 310-PI02-CTW-370008-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-010 | 310-PI02-CTW-370008-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-026 | 310-PI02-CTW-370008-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-013 | 310-PI02-CTW-370009-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-005 | 310-PI02-CTW-370009-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-005 | 310-PI02-CTW-370010-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-012 | 310-PI02-CTW-370010-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-008 | 310-PI02-CTW-370011-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-011 | 310-PI02-CTW-370011-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032344-004 | 310-PI02-CTW-370012-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-002 | 310-PI02-CTW-370012-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-007 | 310-PI02-CTW-370012-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-004 | 310-PI02-CTW-370012-03-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-002 | 310-PI02-CTW-370012-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-007 | 310-PI02-CTW-370014-02-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046001-001 | 310-PI02-CTW-370016-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047004-003 | 310-PI02-CTW-370016-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045001-001 | 310-PI02-CTW-370016-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-014 | 310-PI02-CTW-370017-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-015 | 310-PI02-CTW-370017-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-005 | 310-PI02-CTW-370017-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-016 | 310-PI02-CTW-370017-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-003 | 310-PI02-CTW-370018-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-010 | 310-PI02-CTW-370018-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-003 | 310-PI02-CTW-370018-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-012 | 310-PI02-CTW-370019-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-011 | 310-PI02-CTW-370020-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-006 | 310-PI02-CTW-370021-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-005 | 310-PI02-CTW-370022-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032544-003 | 310-PI02-CTW-370022-04-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032444-001 | 310-PI02-CTW-370022-04-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045401-004 | 310-PI02-CTW-370022-04-3 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047404-001 | 310-PI02-CTW-370024-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-005 | 310-PI02-CTW-370024-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-005 | 310-PI01-PA-305047-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-006 | 310-PI01-PA-305047-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-051 | 310-PI01-PA-307833-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-001 | 310-PI01-PA-307833-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-052 | 310-PI01-PA-307838-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0166-001 | 310-PI01-PA-307838-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-053 | 310-PI01-PA-307839-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-001 | 310-PI01-PA-307868-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0075-002 | 310-PI01-PA-307868-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-007 | 310-PI01-PA-307868-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-008 | 310-PI01-PA-307868-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-009 | 310-PI01-PA-307868-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-010 | 310-PI01-PA-307868-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-004 | 310-PI01-PA-307872-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-054 | 310-PI01-PA-308082-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0166-002 | 310-PI01-PA-377865-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-002 | 310-PI01-PA-377865-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-023 | 310-PI02-NG-300303-03-4 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-004 | 310-PI02-NG-300303-03-5 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-024 | 310-PI02-NG-300303-03-6 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-016 | 310-PI02-NG-370013-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-010 | 310-PI02-NG-370016-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-040 | 310-PI02-NG-370016-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-011 | 310-PI02-NG-370016-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-013 | 310-PI02-NG-370024-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-043 | 310-PI02-NG-370024-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-014 | 310-PI02-NG-370024-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-015 | 310-PI02-NG-370025-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-010 | 310-PI02-NG-370027-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-004 | 310-PI02-NG-370032-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-019 | 310-PI02-NG-370032-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-009 | 310-PI02-NG-370033-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-024 | 310-PI02-NG-370033-03-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-008 | 310-PI02-NG-370034-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-044 | 310-PI02-PA-307873-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-019 | 310-PI02-PA-370002-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-012 | 310-PI02-PA-370002-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-007 | 310-PI02-PA-370007-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-003 | 310-PI02-PA-370009-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-029 | 310-PI02-PA-370009-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-005 | 310-PI02-PA-370010-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-004 | 310-PI02-PA-370011-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-002 | 310-PI02-PA-370012-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-002 | 310-PI02-PA-370012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044206-006 | 310-PI02-PA-370013-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-003 | 310-PI02-PA-370013-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-018 | 310-PI02-PA-370014-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-013 | 310-PI02-PA-370014-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-018 | 310-PI02-PA-370015-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-004 | 310-PI02-PA-370015-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-003 | 310-PI02-PA-370016-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-002 | 310-PI02-PA-370017-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-005 | 310-PI02-PA-370017-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-002 | 310-PI02-PA-370018-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-016 | 310-PI02-PA-370019-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-006 | 310-PI02-PA-370019-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-009 | 310-PI02-PA-370021-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-007 | 310-PI02-PA-370021-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-008 | 310-PI02-PA-370022-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-008 | 310-PI02-PA-370022-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042303-001 | 310-PI02-PA-370025-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-007 | 310-PI02-PA-370026-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-010 | 310-PI02-PA-370026-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043503-004 | 310-PI02-PA-370028-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-012 | 310-PI02-PA-370028-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-009 | 310-PI02-PA-370034-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-017 | 310-PI02-PA-370034-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-018 | 310-PI02-PA-370035-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-008 | 310-PI02-PA-370035-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-020 | 310-PI02-PA-370036-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-007 | 310-PI02-PA-370036-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-022 | 310-PI02-PA-370037-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-006 | 310-PI02-PA-370037-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043503-002 | 310-PI02-PA-370046-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043503-003 | 310-PI02-PA-370048-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-027 | 310-PI02-PA-370050-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-028 | 310-PI02-PA-370050-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-004 | 310-PI02-PA-370054-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-048 | 310-PI02-PA-370054-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-012 | 310-PI02-PA-370055-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-049 | 310-PI02-PA-370055-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-003 | 220-PI02-JW-330040-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-002 | 220-PI02-JW-330040-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-009 | 220-PI02-JW-330047-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-002 | 220-PI02-JW-330049-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-024 | 220-PI02-JW-330080-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-008 | 220-PI02-JW-330089-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-008 | 220-PI02-JW-330089-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-009 | 220-PI02-JW-330089-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-003 | 220-PI02-JW-330089-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-004 | 220-PI02-JW-330089-01-5 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-005 | 220-PI02-JW-330089-01-6 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-019 | 220-PI02-JW-330089-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-018 | 220-PI02-JW-330089-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-029 | 220-PI02-JW-330090-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-010 | 220-PI02-JW-330110-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030404-001 | 220-PI02-JW-330110-01-2A | 2020-11-27 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029402-004 | 220-PI02-JW-330114-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-020 | 220-PI02-JW-330114-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-001 | 220-PI02-JW-330114-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-013 | 220-PI02-JW-330114-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-012 | 220-PI02-JW-330114-03-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-015 | 220-PI02-JW-330114-03-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-017 | 220-PI02-LF-300015-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-049 | 220-PI02-LF-300015-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-001 | 220-PI02-LF-300015-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-004 | 220-PI02-LF-300015-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-060 | 220-PI02-LF-300015-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-011 | 220-PI02-LF-300015-02-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-008 | 220-PI02-LF-300015-03-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-009 | 220-PI02-LF-300015-03-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-016 | 220-PI02-LF-330010-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-006 | 220-PI02-LF-330010-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-017 | 220-PI02-LF-330010-01-2 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-005 | 220-PI02-LF-330010-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-029 | 220-PI02-LF-340011-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-028 | 220-PI02-LF-340011-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-006 | 220-PI02-LF-340011-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-031 | 220-PI02-LF-340011-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-030 | 220-PI02-LF-340020-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-022 | 220-PI02-LF-340021-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-004 | 220-PI02-LF-340021-01-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-005 | 220-PI02-LF-340021-01-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-026 | 220-PI02-LF-340021-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-031 | 220-PI02-LF-340022-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-009 | 220-PI02-LF-347021-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-010 | 220-PI02-LF-347021-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-019 | 220-PI02-LF-347021-01-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-032 | 220-PI02-LS-304309-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-013 | 220-PI02-LS-304309-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-008 | 220-PI02-LS-305479-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-008 | 220-PI02-LS-305479-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-018 | 220-PI02-LS-305479-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-009 | 220-PI02-LS-305479-04-3 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-010 | 220-PI02-LS-305479-04-2 | 2020-11-20 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-009 | 220-PI02-LS-305479-04-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-020 | 220-PI02-LS-333331-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-024 | 220-PI02-NG-300306-07-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-015 | 220-PI02-NG-304331-01-3 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-013 | 220-PI02-NG-304333-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-012 | 220-PI02-NG-304337-01-3 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-014 | 220-PI02-NG-304340-01-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-076 | 220-PI02-NG-304347-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-077 | 220-PI02-NG-304351-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0316-002 | 220-PI02-NG-304351-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-003 | 220-PI02-VA-331340-05-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-026 | 220-PI02-VA-331340-06-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-011 | 220-PI02-VA-331340-07-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-011 | 220-PI02-VA-331340-08-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-022 | 220-PI02-VA-331340-09-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-008 | 220-PI02-VA-331341-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-040 | 220-PI02-VA-331341-01-2 | 2021-01-01 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-041 | 220-PI02-VA-331341-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-027 | 220-PI02-VA-331341-01-4 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-009 | 220-PI02-VA-331341-01-5 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-011 | 220-PI02-VA-331341-01-6 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-036 | 220-PI02-VA-331341-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-035 | 220-PI02-VA-331341-02-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-003 | 220-PI02-VA-331341-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-028 | 220-PI02-VA-331341-03-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-027 | 220-PI02-VA-331341-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-033 | 220-PI02-VA-331341-03-1 | 2020-12-11 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-022 | 220-PI02-VA-331341-03-4 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-023 | 220-PI02-VA-331341-03-5 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-024 | 220-PI02-VA-331341-03-6 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-025 | 220-PI02-VA-331341-03-7 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031312-003 | 220-PI02-VA-331341-04-3 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0338-004 | 220-PI02-VA-331341-04-2 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030506-002 | 220-PI02-VA-331341-04-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0360-001 | 220-PI02-VA-331341-04-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045504-003 | 220-PI02-WF-347042-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032221-001 | 220-PI02-WF-347047-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0030-001 | 180-PI02-C-380002-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0063-001 | 180-PI02-C-380002-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0015-001 | 180-PI02-MS-380006-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0153-001 | 180-PI03-MS-305632-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0119-001 | 180-PI03-MS-305632-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0153-002 | 180-PI03-MS-305632-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0153-003 | 180-PI03-MS-305632-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0159-005 | 180-PI02-C-380017-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0159-004 | 180-PI02-C-380018-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0159-003 | 180-PI02-C-380019-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-008 | 180-PI02-IA-305008-06-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-009 | 180-PI02-IA-305008-06-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-005 | 180-PI02-IA-305008-06-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-006 | 180-PI02-IA-305008-06-4 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0062-007 | 180-PI02-IA-305008-06-5 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-003 | 220-PI02-PE-340010-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-007 | 220-PI02-PE-340010-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-008 | 220-PI02-PE-340010-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-004 | 220-PI02-PE-340010-02-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-009 | 220-PI02-PE-340010-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-010 | 220-PI02-PE-340010-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-005 | 220-PI02-PE-340010-02-7 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043101-003 | 220-PI02-PE-340010-02-8 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103401-001 | 220-PI02-PE-340010-04-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103401-002 | 220-PI02-PE-340010-04-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-003 | 220-PI02-PE-340010-04-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103401-005 | 220-PI02-PE-340010-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103401-004 | 220-PI02-PE-340010-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0063-002 | 180-PI02-C-380002-03-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0063-003 | 180-PI02-C-380002-03-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0063-004 | 180-PI02-C-380002-03-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0031-001 | 180-PI02-C-380002-03-4 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0064-001 | 180-PI02-C-380002-03-5 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0031-002 | 180-PI02-C-380002-03-6 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-030 | 210-PI04-NG-303332-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-015 | 210-PI04-NG-303332-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046703-002 | 210-PI04-NG-303334-01-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0446-001 | 310-PI01-NG-307307-02-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0280-001 | 310-PI01-NG-307307-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0124-001 | 310-PI01-NG-307307-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0446-002 | 310-PI01-NG-307309-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0281-001 | 310-PI01-NG-307309-02-2 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0125-001 | 310-PI01-NG-307309-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0103-001 | 310-PI01-VA-370007-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-002 | 310-PI01-VA-370010-01-1 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-004 | 310-PI01-VA-370119-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-005 | 310-PI01-VA-370120-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-006 | 310-PI01-VA-370121-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-006 | 310-PI01-CW-301527-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-004 | 310-PI01-CW-377302-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0120-001 | 310-PI01-CW-377302-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0243-001 | 310-PI01-CW-377302-03-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0279-001 | 310-PI01-CW-377323-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0122-001 | 310-PI01-CW-377323-03-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0243-003 | 310-PI01-CW-377323-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-007 | 310-PI01-CW-377332-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038603-005 | 310-PI01-CW-378423-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0102-001 | 310-PI01-VA-370001-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-001 | 310-PI01-VA-370004-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0104-001 | 310-PI01-VA-370008-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0241-003 | 310-PI01-VA-370011-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0252-001 | 310-PI01-NG-307314-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0253-001 | 310-PI01-NG-307314-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0254-001 | 310-PI01-NG-307314-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0257-001 | 310-PI01-NG-307315-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0258-001 | 310-PI01-NG-307315-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0259-001 | 310-PI01-NG-307315-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0430-004 | 310-PI01-NG-307317-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0262-001 | 310-PI01-NG-307317-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030401-003 | 310-PI01-NG-307317-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-016 | 310-PI02-NG-370026-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-017 | 310-PI02-NG-370026-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-018 | 310-PI02-NG-370028-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-009 | 310-PI02-NG-370028-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-004 | 310-PI02-NG-370029-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-016 | 310-PI02-NG-370031-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-015 | 310-PI02-NG-370033-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-014 | 310-PI02-NG-370033-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-009 | 310-PI02-PA-370029-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-008 | 310-PI02-PA-370029-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045306-001 | 310-PI02-PA-370029-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-024 | 310-PI02-PA-370031-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-020 | 310-PI02-PA-370044-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-024 | 310-PI02-PA-370044-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-008 | 220-PI01-HNG-340001-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-006 | 220-PI01-HNG-340001-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-001 | 220-PI01-HNG-340011-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-001 | 220-PI01-HNG-340011-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-002 | 220-PI01-HNG-340011-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0411-003 | 220-PI01-HNG-340011-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-001 | 220-PI01-HNG-340021-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-008 | 220-PI02-JW-330080-02-1A | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-001 | 220-PI01-HNG-340021-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-002 | 220-PI01-HNG-340021-02-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0431-001 | 220-PI01-NG-307657-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0430-001 | 220-PI01-PNG-340012-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-049 | 220-PI01-PNG-340012-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-008 | 220-PI01-VA-340019-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-007 | 220-PI02-CO2-330003-12-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-009 | 220-PI02-CO2-330003-12-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-007 | 220-PI02-CO2-343004-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-014 | 220-PI02-WF-340002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-019 | 220-PI02-WF-340050-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-018 | 220-PI02-WF-340050-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-017 | 220-PI02-WF-340050-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-048 | 220-PI02-P-330161-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-010 | 220-PI02-P-330194-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-003 | 220-PI02-P-330194-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-007 | 220-PI02-P-330194-04-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-011 | 220-PI02-P-330194-04-2 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-010 | 220-PI02-P-347067-02-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-035 | 220-PI02-PE-330007-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-036 | 220-PI02-PE-330007-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-033 | 220-PI02-P-330121-03-1 | 2020-11-13 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-089 | 220-PI02-PE-340012-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-010 | 220-PI02-PNG-340021-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-019 | 220-PI02-PNG-340021-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-015 | 220-PI02-PNG-340021-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029303-002 | 220-PI01-DO-340015-03-1 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0407-001 | 220-PI01-DO-340015-03-2 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029403-004 | 220-PI01-DO-340015-03-3 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029403-003 | 220-PI01-DO-340015-03-4 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029403-001 | 220-PI01-DO-340015-03-5 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-011 | 220-PI01-ET-340003-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-002 | 220-PI01-ET-340003-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0414-001 | 220-PI01-HNG-347004-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-063 | 220-PI01-NG-304339-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-014 | 220-PI01-P-340013-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-013 | 220-PI01-P-340013-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-012 | 220-PI01-P-340013-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-015 | 220-PI01-P-347057-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-012 | 220-PI01-P-347068-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-013 | 220-PI01-P-347068-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-004 | 220-PI01-P-347068-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047501-003 | 220-PI01-WF-340009-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-002 | 220-PI01-WF-340009-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047501-002 | 220-PI01-WF-340009-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-007 | 220-PI01-WF-347039-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-008 | 220-PI01-WF-347039-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-034 | 220-PI02-WF-340050-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-012 | 220-PI02-WF-340142-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-013 | 220-PI02-WF-340142-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-001 | 220-PI02-WF-347032-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-031 | 220-PI02-WF-347038-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-030 | 220-PI02-WF-347038-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-028 | 220-PI02-WF-347046-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031161-002 | 220-PI02-WF-347050-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-009 | 220-PI02-WF-347050-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-001 | 220-PI02-WF-347050-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-016 | 220-PI02-CRG-340002-04-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-009 | 220-PI02-CRG-340002-04-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-001 | 220-PI02-CRG-340046-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-032 | 220-PI02-CRG-340046-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-004 | 220-PI02-CRG-340046-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-005 | 220-PI02-CRG-340046-05-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-005 | 220-PI02-CRG-340046-05-2 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-037 | 220-PI02-CRG-340046-05-3 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-014 | 220-PI02-CRG-340046-05-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-038 | 220-PI02-CRG-340046-05-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-022 | 220-PI02-HG-320039-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041505-001 | 220-PI02-HG-320039-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-021 | 220-PI02-HG-320039-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-035 | 220-PI02-HG-340005-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-036 | 220-PI02-HG-340005-01-5 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0323-002 | 220-PI01-HNG-340013-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-002 | 220-PI02-C-330503-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-002 | 220-PI02-C-330503-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101504-001 | 220-PI02-CW-344304-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-007 | 220-PI02-CW-344304-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029305-001 | 220-PI02-CW-344309-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-022 | 220-PI02-JW-330082-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-008 | 220-PI02-JW-330084-02-6 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-007 | 220-PI02-JW-330084-02-4 | 2020-12-11 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-006 | 220-PI02-JW-330084-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032351-005 | 220-PI02-JW-330084-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-012 | 220-PI02-JW-330084-02-5 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-002 | 220-PI02-NG-364319-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-014 | 220-PI02-NG-364319-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-026 | 220-PI02-P-340056-01-2 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-005 | 220-PI02-P-340056-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-010 | 220-PI02-VA-330010-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-032 | 220-PI02-VA-330012-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-016 | 220-PI02-VA-330013-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-014 | 220-PI02-P-350140-05-5 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-005 | 220-PI02-P-350140-05-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-020 | 220-PI02-P-350140-05-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-005 | 220-PI02-P-350140-05-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-012 | 220-PI02-P-350140-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0303-004 | 220-PI02-PE-340013-01-6 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-001 | 220-PI02-PE-340013-01-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043101-004 | 220-PI02-PE-340013-01-4 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-003 | 220-PI02-PE-340013-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043201-004 | 220-PI02-PE-340013-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029302-006 | 220-PI02-PE-340013-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-090 | 220-PI02-PE-340014-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-091 | 220-PI02-PE-340014-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-002 | 220-PI02-SL-330086-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-001 | 220-PI02-SL-330097-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-012 | 220-PI02-WF-330056-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-019 | 220-PI02-WF-330058-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-017 | 220-PI02-WF-330058-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-015 | 220-PI02-WF-333025-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-028 | 220-PI02-WF-333039-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-024 | 220-PI02-WF-333039-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-017 | 220-PI02-WF-333071-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-016 | 220-PI02-WF-333071-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033405-020 | 220-PI02-WF-334021-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-005 | 220-PI02-WF-334021-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-003 | 220-PI02-WF-340007-01-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-032 | 220-PI02-WF-340007-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-002 | 220-PI02-WF-340007-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-031 | 220-PI02-WF-340007-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-025 | 220-PI02-WF-340007-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-035 | 220-PI02-WF-340008-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-034 | 220-PI02-WF-340008-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-024 | 220-PI02-WF-340011-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-004 | 220-PI02-WF-340016-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-012 | 220-PI02-WF-340016-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-032 | 220-PI02-WF-340016-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048504-001 | 220-PI02-WF-340042-01-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048604-001 | 220-PI02-WF-340042-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031361-001 | 220-PI02-HNG-340017-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0313-006 | 220-PI02-HNG-340017-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032521-011 | 220-PI02-IA-304315-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-004 | 220-PI02-IA-304315-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-018 | 220-PI02-IA-304315-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037205-005 | 220-PI02-IA-304315-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-012 | 220-PI02-IA-304317-01-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047401-001 | 220-PI02-CRG-340002-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045204-002 | 220-PI02-CRG-340002-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-035 | 210-PI03-IW-330006-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-023 | 210-PI03-IW-330006-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-023 | 210-PI03-IW-330007-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-015 | 210-PI03-IW-330007-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-007 | 210-PI03-IW-330007-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-039 | 210-PI03-IW-330007-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105201-001 | 210-PI03-IW-330008-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-024 | 210-PI03-IW-330008-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-004 | 210-PI03-IW-330003-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051101-005 | 210-PI03-IW-330003-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0298-002 | 220-PI02-JW-330042-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-017 | 220-PI02-JW-330085-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-007 | 220-PI02-LS-340002-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-008 | 220-PI02-LS-340002-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046306-010 | 220-PI02-NG-344370-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-017 | 220-PI02-NG-364301-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-014 | 220-PI02-NG-364301-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0297-001 | 220-PI02-NG-364313-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-004 | 220-PI02-DW-304907-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-003 | 220-PI02-DW-304907-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032222-002 | 220-PI02-DW-304907-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-003 | 220-PI02-JW-330085-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-003 | 220-PI02-P-330194-05-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-024 | 220-PI02-P-330194-05-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0328-002 | 220-PI02-P-340018-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-001 | 220-PI02-P-340018-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-013 | 220-PI02-P-340018-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-005 | 220-PI02-P-340018-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-003 | 220-PI02-P-340018-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0328-005 | 220-PI02-P-340022-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-010 | 220-PI02-P-340022-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-006 | 220-PI02-P-340022-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-005 | 220-PI02-P-340022-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-011 | 220-PI02-PE-340006-01-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-010 | 220-PI02-PE-340006-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-009 | 220-PI02-WF-309369-01-5 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-012 | 220-PI02-WF-309369-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-011 | 220-PI02-WF-309369-01-3 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049301-004 | 220-PI02-WF-309369-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-003 | 220-PI02-WF-309369-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-003 | 220-PI02-WF-309370-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-002 | 220-PI02-WF-309370-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049304-002 | 220-PI02-WF-309370-03-1 | 2020-12-18 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047501-001 | 220-PI02-WF-309370-03-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048604-002 | 220-PI02-WF-309370-03-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-010 | 220-PI02-WF-330038-01-1 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-015 | 220-PI02-WF-330038-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-028 | 220-PI02-WF-330038-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-029 | 220-PI02-WF-330038-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-015 | 220-PI02-VA-300007-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-031 | 220-PI02-VA-330008-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0321-006 | 220-PI02-VA-330011-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-009 | 220-PI02-VA-330023-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-004 | 220-PI02-VA-330027-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-012 | 220-PI02-VA-330028-01-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-009 | 220-PI02-VA-330042-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0210-001 | 310-PI01-PA-377865-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-015 | 220-PI02-WF-333024-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-009 | 220-PI02-WF-333024-01-4 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048503-022 | 220-PI02-WF-333024-01-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-024 | 220-PI02-WF-333024-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-023 | 220-PI02-WF-333024-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-025 | 460-PI01-WW-380076-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-017 | 120-PI01-LS-308050-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-025 | 120-PI01-LS-308051-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-016 | 120-PI02-LS-308052-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-012 | 160-PI01-SW-304700-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-013 | 160-PI01-SW-304700-02-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-013 | 160-PI01-SW-304700-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-011 | 160-PI01-SW-304701-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-010 | 160-PI01-SW-304701-01-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-014 | 160-PI01-SW-304701-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-029 | 160-PI01-SW-304702-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-026 | 160-PI01-SW-304705-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031412-005 | 220-PI02-VA-330065-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-037 | 450-PI01-BA-304341-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-001 | 450-PI01-BA-304341-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-002 | 450-PI01-BA-304341-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-003 | 450-PI01-BA-304341-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-005 | 450-PI01-BA-304341-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031352-004 | 450-PI01-BA-304341-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-006 | 450-PI01-BA-304341-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-004 | 450-PI01-BA-304341-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-005 | 450-PI01-BA-304341-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-006 | 450-PI01-BA-304341-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-007 | 450-PI01-BA-304341-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-008 | 450-PI01-BA-304341-03-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-016 | 450-PI01-BFW-304309-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-017 | 450-PI01-BFW-304309-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-018 | 450-PI01-BFW-304309-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-019 | 450-PI01-BFW-304309-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-017 | 450-PI01-BFW-304309-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-018 | 450-PI01-BFW-304309-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-019 | 450-PI01-BFW-304309-02-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-007 | 450-PI01-BFW-304363-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-011 | 450-PI01-BFW-304363-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-013 | 450-PI01-BFW-304363-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-014 | 450-PI01-BFW-304363-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-015 | 450-PI01-BFW-304363-03-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-016 | 450-PI01-BFW-304363-03-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-009 | 450-PI01-BFW-304363-03-6 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-017 | 450-PI01-BFW-304363-03-7 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-018 | 450-PI01-BFW-304363-03-8 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-007 | 450-PI01-BFW-304366-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-029 | 450-PI01-BFW-304366-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-023 | 450-PI01-BFW-304375-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-001 | 450-PI01-BFW-304375-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-002 | 450-PI01-BFW-304375-01-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-003 | 450-PI01-BFW-304375-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-011 | 450-PI01-BFW-304375-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-025 | 450-PI01-C-304449-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-026 | 450-PI01-C-304449-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-027 | 450-PI01-C-304449-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-024 | 450-PI01-C-308067-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-001 | 450-PI01-C-308067-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-001 | 450-PI01-C-308067-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-003 | 450-PI01-C-308067-03-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-002 | 450-PI01-C-308067-03-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-030 | 450-PI01-C-308067-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-016 | 450-PI01-CTW-390031-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-010 | 450-PI01-CTW-390031-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-011 | 450-PI01-CTW-390031-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-017 | 450-PI01-CTW-390031-01-4 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034103-008 | 450-PI01-CTW-390031-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-012 | 450-PI01-CTW-390031-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-004 | 450-PI01-CTW-390032-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-039 | 120-PI01-C-308050-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-003 | 120-PI01-C-308050-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-026 | 120-PI01-C-308051-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-027 | 120-PI01-C-308051-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-006 | 120-PI01-LS-308050-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-059 | 120-PI01-LS-308050-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-024 | 120-PI01-LS-308051-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-023 | 120-PI01-LS-308051-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-029 | 120-PI02-C-308052-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-029 | 120-PI02-LS-308052-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-007 | 210-PI03-CT-334016-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-001 | 210-PI03-CT-334016-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-010 | 210-PI03-CT-334016-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-022 | 210-PI03-CT-334016-03-6 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-021 | 210-PI03-CT-334016-03-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-002 | 210-PI03-CT-334016-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-003 | 210-PI03-CT-334016-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-011 | 210-PI03-CT-334016-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-004 | 210-PI03-CT-334016-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-008 | 210-PI03-CT-334016-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-001 | 210-PI03-CT-334016-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-010 | 210-PI03-CT-334016-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-007 | 210-PI03-CT-334016-04-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-019 | 210-PI03-CT-334017-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-009 | 210-PI03-CT-334017-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-015 | 210-PI03-DO-340015-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-013 | 210-PI03-DO-340015-03-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-014 | 210-PI03-DO-340015-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-011 | 210-PI03-DO-340015-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-005 | 220-PI01-CRG-340001-06-3 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-024 | 220-PI01-CRG-340001-06-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-006 | 220-PI01-CRG-340001-06-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-005 | 220-PI01-CRG-340001-07-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-011 | 220-PI01-CRG-340001-07-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-004 | 220-PI01-CRG-340001-07-3 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-009 | 220-PI01-CRG-340001-08-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-003 | 220-PI01-CRG-340001-08-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-002 | 220-PI01-CRG-340001-08-3 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-012 | 220-PI02-P-330118-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-003 | 220-PI02-P-330118-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-009 | 310-PI02-LS-370010-01-5 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-026 | 310-PI02-LS-370010-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-025 | 310-PI02-LS-370010-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-018 | 310-PI02-LS-370010-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-017 | 310-PI02-LS-370010-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-004 | 210-PI03-LA-330021-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-003 | 210-PI03-LA-330021-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-015 | 210-PI03-PA-305025-04-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-001 | 310-PI01-DW-300553-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041002-003 | 310-PI01-DW-300553-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0408-001 | 310-PI01-DW-300553-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045502-014 | 310-PI01-DW-300553-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041002-002 | 310-PI01-DW-300553-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-003 | 310-PI01-DW-300553-01-6 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0440-002 | 310-PI01-DW-300554-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-017 | 310-PI01-DW-300554-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041002-001 | 310-PI01-DW-300554-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-004 | 310-PI01-DW-300554-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-012 | 310-PI02-DW-300543-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-003 | 310-PI02-DW-300543-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-004 | 310-PI02-DW-300543-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-017 | 310-PI02-DW-300543-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-007 | 310-PI02-DW-300546-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037201-001 | 220-PI01-CRG-347027-01-1 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031552-002 | 220-PI01-PE-340001-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-001 | 220-PI01-PE-340001-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030614-002 | 220-PI01-PE-340001-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-002 | 220-PI01-PE-340001-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045404-002 | 220-PI01-PE-340001-01-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-007 | 220-PI01-PE-340007-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048104-001 | 220-PI01-PE-340007-01-4 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-011 | 220-PI01-PE-340007-01-3 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-019 | 220-PI01-PE-340007-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-003 | 220-PI01-PE-340007-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030251-002 | 220-PI01-WF-340033-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030251-003 | 220-PI01-WF-340033-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-016 | 220-PI01-WF-340033-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030251-004 | 220-PI01-WF-340033-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-011 | 220-PI02-CM-320077-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-012 | 220-PI02-CM-320077-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-013 | 220-PI02-CM-320077-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-014 | 220-PI02-CM-320077-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-004 | 220-PI02-CM-320077-01-5 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-006 | 220-PI02-CRG-340020-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-003 | 220-PI02-CRG-340020-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-052 | 220-PI02-CRG-340020-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044105-001 | 220-PI02-CRG-340020-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-004 | 220-PI02-CRG-340045-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102504-003 | 220-PI02-CW-344301-02-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044104-001 | 220-PI02-CW-344301-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044104-002 | 220-PI02-CW-344301-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102104-001 | 220-PI02-CW-344301-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-001 | 220-PI02-DW-304302-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-002 | 220-PI02-DW-304302-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-001 | 220-PI02-DW-304302-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-003 | 220-PI02-DW-304302-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-004 | 220-PI02-DW-304302-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-005 | 220-PI02-DW-304302-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-006 | 220-PI02-DW-304302-01-7 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-006 | 220-PI02-DW-304302-01-8 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-002 | 220-PI02-DW-307860-02-7 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-010 | 220-PI02-DW-307860-02-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-009 | 220-PI02-DW-307860-02-5 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-008 | 220-PI02-DW-307860-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-007 | 220-PI02-DW-307860-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-002 | 220-PI02-DW-307860-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-007 | 220-PI02-DW-307860-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-013 | 220-PI02-DW-307861-01-6 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-012 | 220-PI02-DW-307861-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-002 | 220-PI02-DW-307861-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-011 | 220-PI02-DW-307861-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041405-002 | 220-PI02-DW-307861-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-008 | 220-PI02-DW-307861-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-014 | 220-PI02-DW-307863-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-015 | 220-PI02-DW-307863-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-016 | 220-PI02-DW-307863-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-017 | 220-PI02-DW-307863-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-018 | 220-PI02-DW-307863-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-019 | 220-PI02-DW-307863-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041405-001 | 220-PI02-DW-307863-01-7 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-010 | 220-PI02-DW-307863-01-8 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032344-001 | 220-PI02-P-347021-01-2 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-002 | 220-PI01-LO-340007-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-007 | 220-PI01-LO-340007-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-014 | 220-PI01-LO-340007-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-001 | 220-PI01-LO-340007-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-005 | 220-PI01-P-340119-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051404-004 | 160-PI01-RAW-304662-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-017 | 160-PI01-RAW-304662-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-006 | 160-PI01-SW-304681-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304705-04-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304705-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-036 | 160-PI01-SW-304708-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-037 | 160-PI01-SW-304708-01-2 | 2021-02-19 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-040 | 160-PI01-SW-304726-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-004 | 160-PI01-SW-304761-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304761-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304761-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-307838-04-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-307838-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-042 | 160-PI01-SW-308303-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-043 | 160-PI01-SW-308303-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-044 | 160-PI01-WW-304683-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-004 | 160-PI01-WW-304724-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-014 | 160-PI01-WW-304724-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-045 | 160-PI01-WW-304724-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-003 | 160-PI01-WW-305413-03-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-004 | 160-PI01-WW-305413-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-048 | 160-PI01-WW-305413-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034501-049 | 160-PI01-WW-305601-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-012 | 160-PI01-WW-305602-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-045 | 160-PI01-WW-305603-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-046 | 160-PI01-WW-305604-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-007 | 210-PI04-JW-330095-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-009 | 210-PI04-JW-330095-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-010 | 210-PI04-JW-330096-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-012 | 210-PI04-JW-330096-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-017 | 210-PI04-JW-333014-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-023 | 210-PI04-PNG-300342-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-004 | 220-PI02-CO2-330003-13-2 | 2020-12-25 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-005 | 220-PI02-CO2-330003-13-1 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-044 | 220-PI01-HNG-330053-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-012 | 220-PI01-HNG-330053-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-003 | 220-PI01-HNG-330053-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-004 | 220-PI01-HNG-330053-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038503-009 | 180-PI02-WW-380075-02-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-025 | 210-PI03-LA-330016-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-007 | 210-PI03-LA-330016-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-008 | 210-PI03-LA-330016-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-009 | 210-PI03-LA-330016-03-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-047 | 210-PI03-LA-330016-03-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-002 | 210-PI03-PNG-303013-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-001 | 210-PI03-PNG-303013-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-038 | 210-PI03-PNG-303013-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-005 | 210-PI03-PNG-330022-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-008 | 210-PI03-PNG-330022-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-007 | 210-PI03-PNG-330022-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-009 | 210-PI03-PNG-330022-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-008 | 210-PI03-PNG-330022-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046605-001 | 210-PI03-PNG-330022-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-006 | 210-PI03-PNG-330022-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-007 | 210-PI03-PNG-330022-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-036 | 210-PI03-PNG-330036-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-023 | 220-PI01-CRG-340030-01-4 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-004 | 220-PI01-CRG-340030-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-003 | 220-PI01-P-347047-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-002 | 220-PI01-P-347071-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036102-001 | 220-PI01-P-347071-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-002 | 220-PI01-P-347071-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-003 | 220-PI01-PE-340034-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-010 | 220-PI01-PE-340034-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-008 | 220-PI01-WF-347074-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-016 | 220-PI01-WF-347074-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-010 | 210-PI03-CT-330100-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-002 | 210-PI03-CT-333012-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-016 | 210-PI03-CT-333012-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-009 | 210-PI03-CT-333012-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-001 | 210-PI03-CT-334017-02-6 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-002 | 210-PI03-CT-334017-02-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-012 | 210-PI03-CT-334017-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-013 | 210-PI03-CT-334017-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-014 | 210-PI03-CT-334017-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-015 | 210-PI03-CT-334017-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-002 | 210-PI03-DO-340004-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-015 | 210-PI03-DO-340004-01-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049205-003 | 210-PI03-DO-340004-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-017 | 210-PI03-DO-340004-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-016 | 210-PI03-DO-340004-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049506-007 | 210-PI03-LF-330014-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-040 | 210-PI03-LF-330017-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-039 | 210-PI03-LF-330017-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053106-038 | 210-PI03-LF-330017-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-026 | 210-PI03-LF-330024-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-010 | 210-PI03-LF-330024-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-027 | 210-PI03-LF-330024-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-028 | 210-PI03-LF-330024-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-029 | 210-PI03-P-330170-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-011 | 210-PI03-P-330170-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-030 | 210-PI03-PA-303320-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-032 | 210-PI03-PA-333301-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-035 | 210-PI03-PNG-300020-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-021 | 210-PI03-PNG-300020-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-040 | 210-PI03-PNG-330005-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-041 | 210-PI03-PNG-330009-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-005 | 210-PI03-PNG-330014-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-002 | 210-PI03-PNG-330014-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-009 | 210-PI03-PNG-330014-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-008 | 210-PI03-PNG-330014-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-001 | 210-PI03-PNG-330014-01-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-004 | 210-PI03-PNG-330019-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-010 | 210-PI03-PNG-330030-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-006 | 220-PI02-ET-340013-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-025 | 220-PI02-LS-304313-01-1 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-007 | 220-PI02-PE-330013-05-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-002 | 210-PI03-PNG-330030-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-004 | 210-PI03-PNG-330030-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-039 | 210-PI03-PNG-330035-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-044 | 210-PI03-PNG-330035-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-045 | 210-PI03-PNG-330035-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-035 | 210-PI03-PNG-330035-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-047 | 210-PI03-PNG-330100-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-007 | 210-PI03-PNG-330101-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-020 | 220-PI02-PE-330018-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-003 | 220-PI02-PE-330026-06-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-004 | 210-PI03-PNG-333025-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-024 | 210-PI03-PNG-333025-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-015 | 210-PI03-PNG-334014-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-004 | 210-PI03-PNG-334014-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-005 | 210-PI03-PNG-334014-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-012 | 210-PI03-PNG-334015-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-014 | 210-PI03-PNG-334015-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-002 | 210-PI03-PNG-334015-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-003 | 210-PI03-PNG-334015-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-013 | 210-PI03-PO-330006-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-004 | 210-PI03-PO-330006-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-008 | 220-PI02-JW-330085-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-019 | 220-PI02-JW-330085-02-3 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-013 | 210-PI03-OG-340002-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-001 | 210-PI03-OG-340002-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-007 | 210-PI03-OG-340002-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-006 | 210-PI03-OG-340002-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051301-008 | 210-PI03-P-330120-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-011 | 210-PI03-P-330120-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-006 | 210-PI03-P-330120-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-012 | 210-PI03-P-330151-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046402-003 | 210-PI03-P-330151-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-072 | 210-PI03-P-330152-01-4 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-073 | 210-PI03-P-330152-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-074 | 210-PI03-P-330152-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-075 | 210-PI03-P-330152-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-069 | 210-PI03-P-330202-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-070 | 210-PI03-P-330202-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-071 | 210-PI03-P-330202-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-068 | 210-PI03-PNG-330006-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-067 | 210-PI03-PNG-330006-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-065 | 210-PI03-PNG-330006-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-066 | 210-PI03-PNG-330006-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049305-001 | 210-PI03-PNG-330101-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-053 | 210-PI03-PNG-333008-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-052 | 210-PI03-PNG-333008-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-050 | 210-PI03-PNG-333008-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-051 | 210-PI03-PNG-333008-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-011 | 210-PI03-PNG-333020-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-010 | 210-PI03-PNG-333020-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-009 | 210-PI03-PNG-333023-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047305-004 | 210-PI03-PNG-333023-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105202-001 | 210-PI03-PNG-333023-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050505-001 | 210-PI03-PNG-333027-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-003 | 210-PI03-PNG-333027-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-003 | 210-PI03-PNG-333027-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-002 | 210-PI03-PNG-333027-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048605-001 | 210-PI03-PNG-333028-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-019 | 210-PI03-PNG-333028-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-018 | 210-PI03-PNG-333028-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-006 | 210-PI03-PNG-334014-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-017 | 210-PI03-PNG-334014-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049105-016 | 210-PI03-PNG-334014-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-001 | 210-PI03-PNG-330101-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-012 | 220-PI01-P-340135-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-013 | 220-PI01-P-340135-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-003 | 220-PI01-P-347058-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-016 | 220-PI01-PE-340002-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-017 | 220-PI01-PE-340002-01-1 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-014 | 220-PI01-PE-340005-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-015 | 220-PI01-PE-340005-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034106-002 | 220-PI02-DW-307901-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-008 | 220-PI02-P-340037-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-064 | 220-PI02-P-340037-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-001 | 220-PI02-PE-340013-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-003 | 220-PI02-PE-340013-02-2 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-004 | 220-PI02-PE-340013-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-005 | 220-PI02-PE-340013-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-006 | 220-PI02-PE-340013-02-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-007 | 220-PI02-PE-340013-02-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-008 | 220-PI02-PE-340013-02-7 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-009 | 220-PI02-PE-340013-02-8 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-010 | 220-PI02-PE-340013-02-9 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034101-002 | 220-PI02-PE-340013-02-10 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-037 | 220-PI02-SL-330070-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-008 | 220-PI02-SL-330070-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-034 | 220-PI02-SL-330070-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-042 | 220-PI02-PA-307895-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-041 | 220-PI02-PA-307895-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-021 | 220-PI02-PA-307902-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-022 | 220-PI02-PA-307902-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-023 | 220-PI02-PA-307902-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-011 | 220-PI02-WF-330044-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-002 | 220-PI02-WF-330044-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-009 | 120-PI02-PA-308032-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-008 | 120-PI02-PA-308032-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104501-007 | 120-PI02-PA-308032-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-013 | 160-PI01-SW-304704-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-012 | 160-PI01-SW-304761-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-005 | 210-PI03-CT-330015-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-002 | 210-PI03-CT-330015-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-002 | 210-PI03-CT-330015-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-001 | 210-PI03-CT-330015-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-004 | 210-PI03-CT-330023-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-001 | 210-PI03-CT-330023-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-019 | 210-PI03-CT-330023-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-004 | 210-PI03-CT-330023-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-011 | 210-PI03-CT-333003-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-003 | 210-PI03-CT-333003-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049202-001 | 210-PI03-CT-333003-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-131 | 210-PI03-DW-307869-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-130 | 210-PI03-DW-307869-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-128 | 210-PI03-DW-307869-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-129 | 210-PI03-DW-307869-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-006 | 210-PI03-DW-307869-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-127 | 210-PI03-DW-307869-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-110 | 210-PI03-FO-330010-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-109 | 210-PI03-FO-330010-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-108 | 210-PI03-FO-330010-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-106 | 210-PI03-FO-330010-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-105 | 210-PI03-FO-330010-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-100 | 210-PI03-FO-330012-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-097 | 210-PI03-FO-330016-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-096 | 210-PI03-FO-330017-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-095 | 210-PI03-FO-330020-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-094 | 210-PI03-FO-330021-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-010 | 210-PI03-NG-304356-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-011 | 210-PI03-NG-304356-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-009 | 210-PI03-NG-304356-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-011 | 210-PI03-PNG-330024-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047505-001 | 210-PI03-PNG-330024-03-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-049 | 210-PI03-PO-330002-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-048 | 210-PI03-PO-330002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-047 | 210-PI03-PO-330002-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-046 | 210-PI03-PO-330002-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-044 | 210-PI03-PO-330002-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-045 | 210-PI03-PO-330002-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-041 | 210-PI03-PO-330002-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-042 | 210-PI03-PO-330002-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-043 | 210-PI03-PO-330002-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-040 | 210-PI03-PO-330002-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-039 | 210-PI03-PO-330002-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-038 | 210-PI03-PO-330002-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-037 | 210-PI03-PO-330002-04-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-036 | 210-PI03-PO-330010-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-003 | 210-PI03-PO-330010-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-035 | 210-PI03-PO-330010-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-004 | 210-PI03-PO-330010-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-034 | 210-PI03-PO-330014-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-033 | 210-PI03-PO-330014-03-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-032 | 210-PI03-PO-330014-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-006 | 220-PI01-P-340078-03-5 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038505-002 | 220-PI01-WF-344013-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-003 | 220-PI01-WF-344013-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-002 | 220-PI01-WF-344014-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-015 | 220-PI01-WF-344014-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-026 | 220-PI02-PE-330026-05-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-009 | 220-PI02-PE-330035-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-005 | 220-PI02-PE-330037-03-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-006 | 220-PI02-PE-330037-03-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-001 | 220-PI02-PE-340008-02-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-005 | 220-PI02-PE-340008-02-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-020 | 220-PI02-PE-340008-02-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-046 | 220-PI02-SL-330065-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-003 | 220-PI02-SL-330065-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-002 | 220-PI02-SL-330065-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037102-006 | 450-PI01-IA-305002-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037102-005 | 450-PI01-IA-305002-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044202-001 | 450-PI01-IA-305002-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044201-001 | 450-PI01-IA-305002-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041102-001 | 450-PI01-IA-305002-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-010 | 450-PI01-MS-304442-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-010 | 450-PI01-MS-304442-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042601-001 | 450-PI01-MS-304442-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-009 | 450-PI01-MS-304442-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-005 | 450-PI01-MS-304442-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042501-008 | 450-PI01-MS-304442-02-4 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-011 | 210-PI03-NG-300001-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-038 | 220-PI02-CO2-330003-05-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-001 | 220-PI02-CO2-330003-05-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-040 | 220-PI02-CO2-330003-09-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-015 | 220-PI02-CO2-330003-09-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-010 | 220-PI02-CO2-330003-10-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-014 | 220-PI02-CO2-330003-10-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-069 | 220-PI02-CO2-330003-11-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-013 | 220-PI02-CO2-330003-11-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-007 | 210-PI03-CT-330004-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-003 | 210-PI03-CT-330004-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-009 | 210-PI03-CT-330004-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-008 | 210-PI03-CT-330004-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-006 | 210-PI03-CT-330004-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-005 | 210-PI03-CT-330012-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052202-002 | 210-PI03-CT-330012-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-007 | 210-PI03-CT-330012-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049605-006 | 210-PI03-CT-330012-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-004 | 210-PI03-CT-330012-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-012 | 210-PI03-NG-300001-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053203-005 | 210-PI03-NG-300001-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-010 | 210-PI03-NG-300001-01-4 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-004 | 210-PI03-OG-330005-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-004 | 210-PI03-OG-330005-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053102-004 | 210-PI03-OG-330007-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-003 | 210-PI03-OG-330007-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-010 | 220-PI01-CO-340017-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-011 | 220-PI01-CO-340017-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-014 | 220-PI02-DI-330074-05-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-018 | 220-PI02-DI-330074-05-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-017 | 220-PI02-DI-330074-05-2 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-006 | 220-PI02-DI-330088-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-008 | 220-PI02-DI-330091-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-007 | 220-PI02-DI-330091-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-006 | 220-PI02-DI-330091-02-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-016 | 220-PI02-DI-330091-02-4 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-014 | 220-PI02-DI-330092-05-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-012 | 220-PI01-P-340138-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-002 | 220-PI01-P-340138-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038505-003 | 220-PI01-TR-34F3410-02-1 | 2020-11-20 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-002 | 220-PI01-WF-344011-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-006 | 220-PI01-WF-344011-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-005 | 220-PI01-WF-344012-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-004 | 220-PI01-WF-344012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041205-003 | 220-PI01-WF-344012-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045605-004 | 220-PI01-WF-344012-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102102-002 | 220-PI01-WF-344015-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103102-001 | 220-PI01-WF-344016-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-026 | 220-PI02-CM-340013-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-025 | 220-PI02-CM-340013-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-002 | 220-PI02-CM-340013-01-8 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-059 | 220-PI02-CM-340013-01-3 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-024 | 220-PI02-CM-340013-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-023 | 220-PI02-CM-340013-01-7 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046104-001 | 220-PI02-CRG-340001-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046204-001 | 220-PI02-CRG-340001-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-013 | 220-PI02-P-308027-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043603-003 | 220-PI02-P-308027-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-043 | 220-PI02-P-308028-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-019 | 220-PI02-P-308028-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-004 | 220-PI02-P-308028-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-003 | 220-PI02-P-308028-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-010 | 220-PI02-P-308028-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-018 | 220-PI02-P-308028-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-011 | 220-PI02-P-308028-01-7 | 2020-10-30 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-001 | 220-PI02-P-308028-01-8 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-016 | 220-PI02-P-340031-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-001 | 220-PI02-P-340031-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-027 | 220-PI02-PE-330053-02-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-003 | 220-PI02-PE-330054-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-008 | 220-PI02-PE-330054-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102504-002 | 220-PI02-PE-340015-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044201-002 | 220-PI02-PE-340015-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-010 | 220-PI02-CRG-340053-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-047 | 220-PI02-CRG-340053-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-003 | 220-PI02-CRG-340053-01-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-009 | 220-PI02-CRG-340053-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-031 | 220-PI02-CRG-340053-01-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-022 | 220-PI02-LS-344302-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043603-001 | 220-PI02-P-307825-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-051 | 220-PI02-P-307825-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-050 | 450-PI01-C-308067-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-049 | 450-PI01-C-308067-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-048 | 450-PI01-C-308067-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-047 | 450-PI01-C-308067-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-044 | 450-PI01-C-308067-04-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-045 | 450-PI01-C-308067-04-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-046 | 450-PI01-C-308067-04-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-042 | 450-PI01-CTW-395447-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-041 | 450-PI01-CTW-395447-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-040 | 450-PI01-CTW-395447-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-006 | 450-PI01-CTW-395447-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-039 | 450-PI01-LF-307026-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-038 | 450-PI01-LF-307026-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043003-001 | 450-PI01-LF-307026-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043003-002 | 450-PI01-LF-307026-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-037 | 450-PI01-MS-304645-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-036 | 450-PI01-MS-304645-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-003 | 450-PI01-MS-304645-03-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-035 | 450-PI01-NG-300521-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-034 | 450-PI01-NG-300521-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-001 | 220-PI01-P-340014-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-036 | 220-PI02-P-330074-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-035 | 220-PI02-P-330074-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-036 | 220-PI02-PE-330034-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-010 | 220-PI02-PE-330034-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-035 | 220-PI02-PE-330034-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-020 | 220-PI02-CO2-330003-06-5 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-019 | 220-PI02-CO2-330003-06-6 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-015 | 220-PI02-NG-340002-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-014 | 220-PI02-NG-344314-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-008 | 220-PI02-P-340062-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049306-015 | 210-PI03-TR-33V3345-02-2 | 2021-02-26 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-021 | 210-PI03-TR-33V3345-02-1 | 2021-02-26 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050201-003 | 310-PI02-WY-370100-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-004 | 310-PI02-WY-370100-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-002 | 310-PI02-WY-370100-03-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050201-002 | 310-PI02-WY-370101-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-001 | 310-PI02-WY-370102-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-011 | 310-PI02-WY-370102-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050201-001 | 310-PI02-WY-370103-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050401-003 | 310-PI02-WY-370103-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050301-003 | 310-PI02-WY-370104-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050301-002 | 310-PI02-WY-370105-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050301-001 | 310-PI02-WY-370105-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-003 | 310-PI02-WY-370106-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050401-002 | 310-PI02-WY-370107-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-002 | 310-PI02-WY-370107-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-001 | 310-PI02-WY-370107-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-003 | 310-PI02-WY-370107-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-002 | 310-PI02-WY-370107-04-2 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050401-001 | 310-PI02-WY-370108-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050601-003 | 310-PI02-WY-370108-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050306-007 | 310-PI02-WY-370109-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050501-003 | 310-PI02-WY-370109-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-003 | 310-PI02-WY-370109-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050601-002 | 310-PI02-WY-370109-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-009 | 310-PI02-WY-370109-02-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050501-002 | 310-PI02-WY-370110-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050601-001 | 310-PI02-WY-370110-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050501-001 | 310-PI02-WY-370111-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-027 | 310-PI02-WY-370112-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-008 | 310-PI02-WY-370112-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051001-003 | 310-PI02-WY-370112-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-017 | 310-PI02-WY-370112-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-007 | 310-PI02-WY-370113-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048001-001 | 310-PI02-WY-370113-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-002 | 310-PI02-WY-370113-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-006 | 310-PI02-WY-370114-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-014 | 310-PI02-WY-370114-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-001 | 310-PI02-WY-370114-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-005 | 310-PI02-WY-370114-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-004 | 310-PI02-WY-370115-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051001-002 | 310-PI02-WY-370115-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051001-001 | 310-PI02-WY-370116-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049501-004 | 310-PI02-WY-370116-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-006 | 310-PI02-WY-370116-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-003 | 310-PI02-WY-370116-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-002 | 310-PI02-WY-370116-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-001 | 310-PI02-WY-370116-04-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-006 | 310-PI02-WY-370116-05-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-013 | 310-PI02-WY-370116-05-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049501-003 | 310-PI02-WY-370117-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-005 | 310-PI02-WY-370117-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-016 | 310-PI02-WY-370117-02-1 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-010 | 210-PI04-VA-330004-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-001 | 210-PI04-VA-330004-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-009 | 210-PI04-VA-330004-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-008 | 210-PI04-VA-330004-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-008 | 210-PI04-VA-330004-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-007 | 210-PI04-VA-330005-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-007 | 210-PI04-VA-330005-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-006 | 210-PI04-VA-330005-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-006 | 210-PI04-VA-330005-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-005 | 210-PI04-VA-330006-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-004 | 210-PI04-VA-330006-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-005 | 210-PI04-VA-330006-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-003 | 210-PI04-VA-330006-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-002 | 210-PI04-VA-330006-02-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-050 | 210-PI03-PNG-334005-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-029 | 210-PI04-CW-333305-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-026 | 210-PI04-CW-333305-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-010 | 210-PI04-CW-333305-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-023 | 210-PI04-CW-333305-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-007 | 210-PI04-DI-330063-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-001 | 210-PI04-DI-330063-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-001 | 210-PI04-ET-330007-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-016 | 210-PI04-JW-333021-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047001-001 | 220-PI02-ET-320222-02-2 |  | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-012 | 220-PI02-HNG-340021-05-5 |  | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-004 | 310-PI02-LO-370002-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-027 | 210-PI04-CW-333306-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048003-001 | 450-PI01-NY-301805-06-7 | 2020-11-06 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-005 | 310-PI02-C-370008-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-039 | 310-PI02-C-370008-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-021 | 310-PI02-VA-370134-01-1 |  | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-005 | 310-PI02-CTW-370023-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-010 | 310-PI02-CTW-370023-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-019 | 310-PI02-VA-370138-01-2 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-009 | 310-PI02-VA-370138-01-3 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-045 | 210-PI03-PO-330004-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-017 | 210-PI03-PO-330004-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-049 | 210-PI03-PO-330004-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-023 | 310-PI02-C-305612-04-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-013 | 310-PI02-NG-370001-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-026 | 310-PI02-NG-370001-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-019 | 310-PI02-NG-370004-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-006 | 310-PI02-NG-370004-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-002 | 310-PI02-NG-370023-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-017 | 310-PI02-NG-370023-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-009 | 310-PI02-NG-370042-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-024 | 310-PI02-NG-370042-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-004 | 310-PI02-NG-370042-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-008 | 310-PI02-NG-370043-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-002 | 310-PI02-NG-370044-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-007 | 310-PI02-NG-370044-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-006 | 310-PI02-NG-370045-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-023 | 310-PI02-NG-370045-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-022 | 310-PI02-PA-307873-03-4 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-025 | 310-PI02-PA-307873-03-5 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-013 | 310-PI02-PA-370049-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-013 | 310-PI02-PA-370049-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-012 | 310-PI02-PA-370049-01-6 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-012 | 310-PI02-PA-370052-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-011 | 310-PI02-PA-370057-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-005 | 310-PI02-PA-370057-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-004 | 310-PI02-PA-370058-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-003 | 310-PI02-PA-370058-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-022 | 310-PI02-PA-370058-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-001 | 220-PI02-P-330125-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-002 | 220-PI02-P-330125-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-007 | 220-PI02-P-330127-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-006 | 220-PI02-P-330127-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-005 | 220-PI02-PE-330002-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-001 | 210-PI03-LA-330003-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101306-001 | 210-PI03-LA-330004-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-003 | 210-PI03-LA-330004-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-012 | 210-PI03-LA-330004-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-031 | 210-PI03-LA-330004-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-009 | 220-PI01-CO-340032-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-008 | 220-PI01-CO-340032-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-007 | 220-PI01-CO-340032-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-004 | 220-PI01-CO-340032-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-005 | 220-PI01-CO-340032-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-006 | 220-PI01-CO-340032-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-003 | 220-PI01-CO-340032-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-002 | 220-PI01-CO-340032-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103402-001 | 220-PI01-CO-340032-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-006 | 220-PI01-CO-340032-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-007 | 210-PI03-PO-330071-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-008 | 210-PI03-PO-330071-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 210-PI03-DW-307866-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-041 | 210-PI03-LA-330003-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-011 | 210-PI03-LA-330004-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-010 | 210-PI03-P-330148-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053203-002 | 210-PI03-P-330148-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-003 | 210-PI03-PNG-330024-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-002 | 210-PI03-PNG-330024-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-001 | 210-PI03-PO-330019-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-002 | 220-PI02-JW-330087-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-004 | 220-PI02-P-330147-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-005 | 220-PI02-P-330147-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-006 | 220-PI02-P-330147-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102201-001 | 220-PI02-PE-330004-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102301-003 | 220-PI02-PE-330005-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105201-004 | 220-PI02-PE-340012-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053105-002 | 220-PI02-PE-340012-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-003 | 220-PI01-P-340117-02-8
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-005 | 220-PI01-P-340117-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-004 | 220-PI01-P-340117-02-7
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052405-012 | 220-PI01-SW-300537-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-002 | 220-PI02-DW-304905-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052102-001 | 220-PI02-DW-304907-03-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-015 | 310-PI02-C-370008-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103403-002 | 310-PI02-C-370008-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-013 | 400-PI01-P-321503-04-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052303-002 | 400-PI01-P-321503-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052305-014 | 400-PI01-P-321503-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102403-002 | 160-PI01-SW-304708-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-007 | 220-PI01-HNG-340004-02-1A
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103104-002 | 220-PI02-PE-330013-07-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103104-001 | 220-PI02-PE-330026-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104401-001 | 220-PI02-PE-330026-07-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104203-003 | 220-PI02-P-340153-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104203-001 | 220-PI02-P-330110-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104203-002 | 220-PI02-HNG-340021-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0017-002 | 180-PI02-PA-305599-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0011-008 | 180-PI02-PA-305599-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0045-001 | 180-PI02-PW-380089-04-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0071-001 | 180-PI02-PW-380089-04-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0045-002 | 180-PI02-PW-380089-04-4 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0045-003 | 180-PI02-PW-380089-04-5 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-001 | 180-PI03-C-380006-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-002 | 180-PI03-C-380006-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-004 | 220-PI01-LO-340012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-005 | 220-PI01-LO-340012-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-006 | 220-PI01-LO-340012-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-007 | 220-PI01-LO-340012-01-5 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-008 | 220-PI01-LO-340012-01-6 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-042 | 220-PI01-P-340095-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-043 | 220-PI01-P-340095-02-3 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-044 | 220-PI01-P-340095-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-018 | 220-PI01-P-340119-03-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-019 | 220-PI01-P-340119-03-2 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-026 | 220-PI01-P-340120-03-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-027 | 220-PI01-P-340120-03-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-032 | 220-PI01-P-340121-03-1 | 2020-11-27 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-033 | 220-PI01-P-340121-03-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-004 | 220-PI01-P-347070-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-007 | 220-PI02-CRG-347079-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-011 | 220-PI02-CW-364550-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-030 | 220-PI02-CW-364550-02-5 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-006 | 220-PI02-NG-304367-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-002 | 220-PI02-NG-304368-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-007 | 220-PI02-NG-304368-02-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-017 | 220-PI02-P-340004-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-004 | 220-PI02-P-340004-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-008 | 220-PI02-P-340020-02-1 | 2020-11-06 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031261-002 | 220-PI02-P-340020-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-025 | 220-PI02-P-347048-01-1 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-027 | 220-PI02-PE-330032-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029402-001 | 220-PI02-PE-340036-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-008 | 220-PI02-PE-340036-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0301-001 | 220-PI02-PNG-340019-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-005 | 220-PI02-WF-330060-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0329-002 | 220-PI02-WF-330060-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-022 | 220-PI02-CW-364549-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-020 | 220-PI02-CW-364549-02-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-008 | 220-PI02-P-330118-05-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0069-001 | 180-PI02-C-380002-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0050-001 | 180-PI02-C-380002-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0050-002 | 180-PI02-C-380002-06-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0060-001 | 180-PI02-C-380002-06-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0051-001 | 180-PI02-C-380002-06-3 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0069-002 | 180-PI02-C-380003-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029506-001 | 180-PI02-C-380003-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0050-003 | 180-PI02-C-380003-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0060-002 | 180-PI02-C-380003-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0051-002 | 180-PI02-C-380003-02-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0069-003 | 180-PI02-C-380005-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029406-001 | 180-PI02-C-380005-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0050-004 | 180-PI02-C-380005-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0060-003 | 180-PI02-C-380005-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0051-003 | 180-PI02-C-380005-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0246-001 | 310-PI01-NG-307314-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030401-002 | 310-PI01-NG-307314-03-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-046 | 310-PI01-NG-307314-03-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0247-001 | 310-PI01-NG-307315-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0430-003 | 310-PI01-NG-307315-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-073 | 310-PI01-NG-307315-03-2 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0248-001 | 310-PI01-NG-307317-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0263-001 | 310-PI01-NG-307317-03-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0188-001 | 310-PI01-NG-307317-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-074 | 310-PI01-NG-307317-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049102-001 | 210-PI03-CT-330018-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-012 | 220-PI01-CW-344322-01-7 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-010 | 220-PI01-ET-340015-02-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-007 | 220-PI02-SL-330026-06-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-006 | 220-PI02-SL-330026-06-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-005 | 220-PI02-SL-330026-06-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-004 | 220-PI02-SL-330026-07-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-005 | 220-PI02-SL-330026-07-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-006 | 220-PI02-SL-330026-07-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2105301-001 | 220-PI02-SL-330027-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-012 | 220-PI02-SL-330028-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-011 | 220-PI02-SL-330030-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-010 | 220-PI02-SL-330030-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-009 | 220-PI02-SL-330030-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-008 | 220-PI02-SL-330030-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-020 | 220-PI02-SL-330030-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-019 | 220-PI02-SL-330030-02-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-018 | 220-PI02-SL-330030-02-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-017 | 220-PI02-SL-330030-02-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-019 | 220-PI02-SL-330030-03-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-018 | 220-PI02-SL-330030-03-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-017 | 220-PI02-SL-330030-03-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-016 | 220-PI02-SL-330030-03-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-004 | 220-PI02-SL-330030-04-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-003 | 220-PI02-SL-330030-04-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-002 | 220-PI02-SL-330030-04-3 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-001 | 220-PI02-SL-330030-04-4 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-015 | 220-PI02-SL-330030-05-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-014 | 220-PI02-SL-330030-05-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-013 | 220-PI02-SL-330030-05-3 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-007 | 220-PI02-SL-330031-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-006 | 220-PI02-SL-330031-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-005 | 220-PI02-SL-330031-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-004 | 220-PI02-SL-330031-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-008 | 220-PI02-SL-330031-02-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-007 | 220-PI02-SL-330031-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-006 | 220-PI02-SL-330031-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-005 | 220-PI02-SL-330031-02-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-004 | 220-PI02-SL-330031-03-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-003 | 220-PI02-SL-330031-03-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-002 | 220-PI02-SL-330031-03-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053103-001 | 220-PI02-SL-330031-03-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-007 | 220-PI02-SL-330031-04-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-008 | 220-PI02-SL-330031-04-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-009 | 220-PI02-SL-330031-04-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-010 | 220-PI02-SL-330031-04-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-003 | 220-PI02-SL-330031-05-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046703-001 | 310-PI02-PA-370027-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051006-001 | 210-PI03-PNG-333012-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-013 | 210-PI03-PNG-333016-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046502-002 | 210-PI03-PNG-333016-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050506-038 | 210-PI03-PNG-334005-01-1 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-067 | 210-PI03-PNG-334005-01-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050206-007 | 210-PI03-PO-330003-03-2 | 2021-02-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045103-001 | 310-PI02-WW-370018-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-011 | 310-PI02-WW-370018-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-031 | 210-PI03-PNG-300016-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-028 | 210-PI03-PNG-300024-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-021 | 210-PI04-SL-330072-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052302-002 | 220-PI01-P-340082-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-006 | 220-PI02-ET-340001-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051305-007 | 220-PI02-ET-340001-04-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-009 | 220-PI02-JW-330072-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-009 | 220-PI02-JW-330073-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-015 | 220-PI02-WF-340034-02-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-003 | 220-PI02-WF-340042-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-006 | 210-PI04-SL-330102-01-2 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-005 | 220-PI02-P-330201-01-4 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-004 | 220-PI02-P-330201-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-012 | 220-PI02-P-330200-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-012 | 220-PI02-P-330200-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-010 | 220-PI02-P-330200-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-009 | 220-PI02-P-330200-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-006 | 220-PI01-PE-330006-01-3 | 2020-12-18 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-020 | 220-PI01-PE-330006-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-002 | 220-PI01-PE-330006-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-008 | 210-PI03-PO-330056-01-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049402-001 | 210-PI03-PO-330056-01-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-001 | 210-PI03-PO-330056-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050305-002 | 210-PI03-PO-330056-01-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-008 | 210-PI03-PO-330056-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047401-002 | 220-PI02-PE-340016-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043603-002 | 220-PI02-P-307825-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-014 | 220-PI02-P-307825-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-015 | 220-PI02-P-307825-02-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-089 | 210-PI03-LA-330003-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050304-001 | 220-PI02-PE-330005-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-002 | 220-PI02-PE-330005-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050304-002 | 220-PI02-PE-330004-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050204-003 | 220-PI02-PE-330004-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-064 | 220-PI02-PE-330002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-031 | 220-PI02-PE-330002-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-001 | 220-PI02-PE-330002-01-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-003 | 220-PI02-PE-340055-01-5 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-004 | 220-PI02-PE-340055-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-005 | 220-PI02-PE-340055-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-010 | 220-PI02-PE-340055-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039503-003 | 220-PI02-PE-330003-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-011 | 220-PI02-PE-330003-01-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-013 | 220-PI02-PE-330003-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-004 | 220-PI02-PE-330003-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-005 | 220-PI02-P-330353-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-022 | 220-PI02-P-330351-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-013 | 220-PI02-PNG-330012-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048106-011 | 220-PI02-PNG-330012-02-4 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-007 | 220-PI02-PNG-330012-02-3 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-014 | 220-PI02-PNG-330012-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-028 | 220-PI02-PE-340039-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-031 | 210-PI03-PO-330026-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-030 | 210-PI03-PO-330026-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-029 | 210-PI03-PO-330026-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-028 | 210-PI03-PO-330026-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-006 | 220-PI02-CRG-340056-03-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044405-003 | 220-PI01-P-340135-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-010 | 220-PI01-P-340135-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-009 | 220-PI01-P-340135-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-011 | 220-PI01-P-340135-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-025 | 220-PI02-P-340027-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-015 | 220-PI02-P-340027-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041105-008 | 220-PI01-LO-340004-03-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-006 | 220-PI01-LO-340004-03-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-006 | 220-PI02-P-347045-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033101-003 | 220-PI02-P-347045-01-2 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-025 | 220-PI02-P-330081-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-024 | 220-PI02-P-330078-01-2 | 2021-02-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0552-001 | 610-PI02-BFW-304366-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0652-002 | 610-PI03-JW-330001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0168-001 | 610-PI03-NG-300303-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0785-001 | 610-PI06-CM-320077-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0351-002 | 610-PI02-PA-308012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1437-003 | 610-PI04-CM-350063-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0054-001 | 610-PI03-P-320026-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0153-001 | 610-PI06-CRG-340043-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0041-001 | 610-PI02-PA-308012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0806-001 | 610-PI04-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0053-002 | 610-PI03-P-320026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0787-002 | 610-PI06-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0794-002 | 610-PI03-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0571-002 | 610-PI04-DW-304905-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0208-004 | 610-PI03-P-340012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0787-003 | 610-PI06-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0673-002 | 610-PI03-JW-330110-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0412-001 | 610-PI04-FG-305419-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0058-001 | 610-PI04-DI-320075-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1817-002 | 630-PI03-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0202-001 | 610-PI03-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0061-001 | 610-PI04-FG-305419-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0805-002 | 610-PI04-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1064-001 | 650-PI02-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0209-001 | 610-PI04-CM-330006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0680-002 | 610-PI04-JW-330110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0064-001 | 610-PI04-ET-320084-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1342-001 | 650-PI04-WW-305567-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0209-002 | 610-PI04-CM-330006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0682-001 | 610-PI04-JW-330110-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0680-001 | 610-PI04-JW-330105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1389-001 | 610-PI06-P-300033-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0209-003 | 610-PI04-CM-350063-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0666-002 | 610-PI04-JW-330111-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0679-001 | 610-PI04-JW-330105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1452-001 | 610-PI06-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0571-001 | 610-PI04-DW-304905-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0062-002 | 610-PI04-P-320026-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0685-001 | 610-PI04-JW-330113-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0417-001 | 610-PI02-NG-300303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0060-002 | 610-PI04-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0094-002 | 610-PI04-P-340012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0214-002 | 610-PI04-P-330091-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0343-005 | 610-PI02-NG-302650-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0697-001 | 610-PI04-JW-330001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0854-001 | 610-PI04-P-350035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0094-001 | 610-PI04-P-340012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0034-002 | 610-PI02-P-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0684-001 | 610-PI04-JW-330113-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0085-001 | 610-PI04-PNG-300018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0352-001 | 610-PI04-PA-305025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0207-003 | 610-PI02-P-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0354-001 | 610-PI04-NG-300001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0099-001 | 610-PI04-PO-360002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0085-003 | 610-PI04-PNG-300018-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0351-001 | 610-PI02-PA-302607-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0354-002 | 610-PI04-NG-300323-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0102-002 | 610-PI05-CM-350045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0976-001 | 610-PI04-PNG-300018-01-3 | 2020-11-03 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0232-003 | 610-PI03-CW-333304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0095-001 | 610-PI04-P-340012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0106-001 | 610-PI05-DI-320075-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0085-002 | 610-PI04-PNG-300018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0794-004 | 610-PI03-DI-320013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0918-002 | 610-PI01-PA-308006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0984-001 | 610-PI02-SW-308128-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0113-002 | 610-PI04-P-350084-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0568-001 | 610-PI02-HG-320001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0219-002 | 610-PI01-PA-308008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0796-002 | 610-PI03-DI-330003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0114-001 | 610-PI04-P-350084-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0567-002 | 610-PI02-HG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0219-003 | 610-PI01-PA-308008-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0320-001 | 610-PI03-JW-333024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0279-003 | 610-PI04-P-350084-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0567-001 | 610-PI02-HG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0743-003 | 610-PI01-PA-308008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0165-001 | 610-PI03-JW-333024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1519-001 | 610-PI04-PA-308125-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0436-001 | 610-PI02-NG-308127-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0245-001 | 610-PI01-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0979-003 | 610-PI03-NG-308126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0783-001 | 610-PI05-P-350137-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0413-001 | 610-PI02-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0747-001 | 610-PI01-WW-305579-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0984-003 | 610-PI03-SW-308126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0967-004 | 610-PI06-PA-308122-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0434-001 | 610-PI02-SW-308127-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1586-002 | 620-PI01-P-320235-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0853-004 | 610-PI04-CM-321205-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0996-002 | 620-PI02-IW-305140-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0568-002 | 610-PI03-HG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1502-003 | 620-PI02-P-320235-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0353-005 | 610-PI04-HNG-300056-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1501-003 | 620-PI02-P-320130-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0074-001 | 610-PI03-WW-305579-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1818-001 | 630-PI01-C-305365-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0429-001 | 610-PI04-NG-308125-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-003 | 630-PI03-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0419-002 | 610-PI04-CM-320044-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1819-002 | 630-PI02-C-305365-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0952-004 | 610-PI04-P-350081-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0406-001 | 640-PI01-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0279-002 | 610-PI04-CM-321205-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1819-003 | 630-PI02-C-305365-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0267-002 | 610-PI04-P-350139-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0224-004 | 640-PI01-HNG-320049-01-2A | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0806-003 | 610-PI04-DI-330003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1970-001 | 630-PI03-C-305365-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0431-001 | 610-PI04-PA-308125-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0224-005 | 640-PI01-HNG-320050-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0807-001 | 610-PI04-DI-330003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1497-001 | 630-PI04-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0497-003 | 610-PI05-SW-308124-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0018-001 | 640-PI01-HNG-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0263-002 | 610-PI04-DI-330005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0838-001 | 640-PI01-P-320024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0166-002 | 610-PI06-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0226-001 | 640-PI01-HNG-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1523-002 | 610-PI04-NG-308125-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0721-002 | 640-PI01-P-320102-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0502-001 | 610-PI06-PA-308122-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0195-001 | 640-PI01-IA-302603-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0266-002 | 610-PI04-P-350020-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0722-001 | 640-PI01-P-320102-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0890-001 | 610-PI06-PA-308122-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0259-002 | 640-PI01-P-320130-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0266-001 | 610-PI04-P-350020-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-002 | 650-PI03-CW-300145-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1027-002 | 660-PI01-PA-307873-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1118-004 | 231-PI01-CW-344315-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0935-001 | 610-PI03-LS-305364-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0936-001 | 610-PI01-C-304449-01-4 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1705-001 | 630-PI02-LS-305364-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1323-001 | 660-PI01-PA-307873-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0262-002 | 610-PI03-FG-305307-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0355-001 | 610-PI02-C-305561-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0385-002 | 610-PI01-SW-300003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0363-001 | 640-PI01-CW-300146-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0973-001 | 610-PI01-C-300147-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0047-001 | 610-PI01-CTW-390031-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1386-001 | 610-PI03-P-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1419-003 | 610-PI06-P-340015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032633-002 | 231-PI01-CW-344321-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0353-001 | 610-PI01-NG-308004-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0710-001 | 610-PI01-CTW-390032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1387-001 | 610-PI03-P-300033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0657-002 | 610-PI03-LS-305380-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032433-001 | 231-PI01-CW-344321-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0917-001 | 610-PI01-NG-308006-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1366-002 | 610-PI01-ET-320005-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0662-004 | 610-PI04-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0289-001 | 610-PI04-HG-330001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1121-003 | 232-PI01-CW-350536-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0915-002 | 610-PI01-NG-308008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0941-001 | 610-PI01-ET-320005-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0830-001 | 640-PI01-HNG-320053-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0594-001 | 610-PI04-HNG-320049-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1659-002 | 232-PI01-CW-355359-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0338-001 | 610-PI01-PA-308004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0745-001 | 610-PI01-FG-304600-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0580-001 | 640-PI02-SW-305592-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0456-001 | 610-PI03-LS-308126-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0557-001 | 610-PI04-HNG-320049-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0261-003 | 610-PI02-CM-350057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0031-001 | 610-PI01-FG-304600-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0695-001 | 610-PI06-JW-330016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0898-001 | 610-PI03-LS-308126-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0069-001 | 610-PI04-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1581-001 | 620-PI01-P-320102-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0932-001 | 610-PI01-MS-307342-04-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0947-002 | 610-PI02-P-300033-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1084-001 | 231-PI01-CRG-340043-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0894-002 | 610-PI04-SW-308125-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1002-001 | 620-PI02-NG-302644-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0410-001 | 610-PI01-P-300032-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0556-001 | 610-PI03-HNG-320049-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1539-001 | 231-PI01-CW-344313-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1524-001 | 610-PI04-SW-308125-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048-001 | 630-PI02-C-308054-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0031-002 | 610-PI01-P-320051-02-2 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1123-004 | 231-PI01-CW-304331-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032233-001 | 231-PI01-CW-344320-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0479-001 | 610-PI05-LS-308123-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0912-001 | 610-PI01-WW-305567-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0407-001 | 610-PI01-BFW-304368-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1269-001 | 231-PI01-P-340006-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1147-001 | 241-PI01-CM-320024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1571-001 | 660-PI01-C-305612-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0901-001 | 610-PI01-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0312-001 | 610-PI01-BFW-304368-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1101-003 | 241-PI01-CM-320110-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-021 | 241-PI01-NG-322651-02-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1420-001 | 610-PI06-P-340015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1362-001 | 610-PI01-C-304449-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1267-002 | 231-PI01-IW-340001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0975-003 | 610-PI02-LS-308128-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0570-001 | 610-PI04-DO-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1272-004 | 212-PI01-JW-330056-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0573-002 | 610-PI04-HG-320007-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1658-002 | 232-PI01-CW-350534-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0974-003 | 610-PI03-LS-308126-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0570-002 | 610-PI04-DO-340015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1057-002 | 620-PI01-NG-302642-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0427-001 | 610-PI04-NG-308125-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0376-003 | 610-PI02-PNG-305605-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1399-002 | 610-PI04-DO-340015-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0289-002 | 610-PI04-HG-330002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-011 | 211-PI01-NG-300304-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0096-002 | 610-PI04-P-350139-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1424-001 | 610-PI03-IA-305002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0481-001 | 610-PI04-HG-320016-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0313-003 | 610-PI04-JW-330053-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1225-002 | 241-PI01-C-320007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0436-003 | 610-PI05-NG-308123-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1522-001 | 610-PI03-LS-308126-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0574-001 | 610-PI04-HG-330002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0486-001 | 610-PI04-NG-307666-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-007 | 241-PI01-CM-320015-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0426-002 | 610-PI06-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0070-001 | 610-PI04-CW-333303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1522-002 | 610-PI04-LS-308125-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0952-002 | 610-PI04-P-340015-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-008 | 241-PI01-CM-320055-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0515-003 | 610-PI06-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0313-002 | 610-PI04-JW-330052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0485-002 | 610-PI04-NG-307666-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1399-001 | 610-PI05-ET-340003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1172-004 | 241-PI01-CM-320108-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0943-001 | 610-PI06-WF-304047-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0526-001 | 610-PI04-LF-307024-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0815-001 | 610-PI04-P-354012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0523-001 | 610-PI05-LF-307025-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-017 | 241-PI01-CM-320108-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0996-001 | 620-PI02-IW-304260-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0952-001 | 610-PI04-P-340015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0815-002 | 610-PI04-P-354012-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0295-001 | 610-PI06-LF-340028-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1107-001 | 241-PI01-CW-300121-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0996-003 | 620-PI02-IW-304260-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0816-001 | 610-PI04-P-354012-01-6 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0282-001 | 610-PI04-P-354012-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0276-001 | 610-PI06-LF-340028-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1116-002 | 241-PI01-CW-300223-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1500-001 | 620-PI02-P-320221-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0174-001 | 610-PI05-ET-340003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1428-001 | 610-PI05-IA-305002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1772-002 | 610-PI06-LS-308122-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1895-002 | 241-PI01-ET-320017-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1041-001 | 630-PI03-C-308046-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1429-001 | 610-PI05-IA-305002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1522-003 | 610-PI05-LS-308124-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0300-004 | 610-PI06-P-340145-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1289-002 | 241-PI01-HNG-320011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0995-005 | 630-PI04-CW-303322-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0499-001 | 610-PI06-LS-308122-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0385-001 | 610-PI04-CW-333304-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032562-003 | 241-PI01-P-320234-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0478-001 | 610-PI05-LS-305364-01-7 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1802-002 | 630-PI04-CW-303322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0470-002 | 610-PI04-NG-307675-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0324-001 | 610-PI02-HNG-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0993-001 | 620-PI02-C-305639-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0459-001 | 610-PI01-WF-304033-01-6 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0262-003 | 610-PI03-P-340002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0029-001 | 610-PI01-WF-304030-01-5 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1459-001 | 212-PI01-LS-300302-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-007 | 630-PI04-TA-360070-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0260-001 | 610-PI03-P-340002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-016 | 620-PI01-CM-350057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1058-003 | 620-PI01-HNG-300026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043003-002 | 212-PI01-SW-302605-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-008 | 630-PI04-TA-360070-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1400-001 | 610-PI05-HG-320032-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1012-003 | 620-PI01-IA-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1039-002 | 620-PI01-LS-308034-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-014 | 241-PI01-CM-320021-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-009 | 630-PI04-TA-360070-01-5 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0947-001 | 610-PI06-P-347048-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1039-001 | 620-PI01-LS-308033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1052-002 | 620-PI01-NG-308034-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-013 | 241-PI01-DI-320080-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0281-001 | 640-PI01-WF-320133-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1530-001 | 610-PI06-WF-300001-02-1 | 2020-11-03 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1711-001 | 620-PI01-P-320013-03-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1052-003 | 620-PI01-NG-308034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-011 | 241-PI01-DI-320083-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0281-002 | 640-PI01-WF-320133-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1242-001 | 232-PI01-P-304485-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1785-002 | 630-PI04-TA-360001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1017-002 | 620-PI01-PA-308034-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1651-003 | 241-PI01-LS-322625-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0885-001 | 640-PI03-P-300282-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-009 | 232-PI01-P-304485-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-006 | 630-PI04-TA-360070-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-017 | 620-PI01-SW-305592-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1097-002 | 241-PI01-P-320054-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1463-002 | 640-PI03-P-373421-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1243-002 | 232-PI01-P-350031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0214-001 | 640-PI01-WF-329397-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1755-001 | 620-PI02-P-320024-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1872-004 | 241-PI01-P-320054-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-009 | 211-PI01-CW-300138-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1756-001 | 620-PI02-P-320024-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0475-001 | 640-PI01-WF-329397-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-019 | 232-PI01-P-350069-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-006 | 241-PI01-P-320270-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041106-002 | 241-PI01-LS-320524-01-4 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1793-001 | 620-PI02-SW-305592-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0277-001 | 640-PI01-WF-329397-02-2 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045302-001 | 232-PI01-P-350081-01-2 | 2020-12-01 | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033102-013 | 241-PI01-WF-320146-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1640-001 | 211-PI01-C-300142-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1061-001 | 650-PI02-IA-305359-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0870-001 | 640-PI03-P-373421-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-013 | 232-PI01-P-350192-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1403-001 | 610-PI01-LF-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-006 | 211-PI01-CW-300138-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0787-001 | 610-PI06-P-350137-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0870-002 | 640-PI03-P-377805-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0222-001 | 610-PI04-HNG-330010-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0460-001 | 610-PI01-WF-304033-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1079-001 | 212-PI01-C-305160-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1758-001 | 610-PI02-DI-320012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0663-003 | 610-PI06-C-305612-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0496-001 | 610-PI04-HNG-330010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-004 | 241-PI01-WF-320041-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1032-002 | 620-PI01-WF-320036-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1179-001 | 231-PI01-VA-340003-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036103-002 | 610-PI02-WF-300001-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1207-001 | 241-PI01-WF-322694-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1707-002 | 212-PI01-LS-305380-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1182-001 | 241-PI01-CM-320026-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1276-002 | 212-PI01-LS-333304-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-002 | 241-PI01-CM-320073-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0328-001 | 610-PI01-P-300013-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0249-001 | 610-PI05-HNG-320045-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1253-001 | 212-PI01-SW-305425-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-009 | 241-PI01-CM-320073-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2152-001 | 620-PI01-WF-320038-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-005 | 241-PI01-CM-320065-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1865-004 | 241-PI01-CM-320073-03-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-006 | 241-PI01-CM-320066-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0839-004 | 640-PI01-P-322723-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039201-007 | 212-PI01-LS-334020-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2086-001 | 241-PI01-DI-320050-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2106-002 | 241-PI01-CM-320066-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034504-001 | 212-PI01-LS-333304-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039101-001 | 212-PI01-LS-334020-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-010 | 241-PI01-DI-320053-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-011 | 241-PI01-CM-320123-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-005 | 241-PI01-CM-320015-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1081-002 | 241-PI01-P-320010-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-008 | 241-PI01-DI-320071-03-3 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1276-001 | 241-PI01-ET-320010-04-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-008 | 241-PI01-CM-320068-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1080-002 | 231-PI01-CRG-340042-01-6 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1869-007 | 241-PI01-DI-320071-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1103-001 | 241-PI01-ET-320069-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-009 | 241-PI01-CM-320123-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033502-001 | 232-PI01-OG-350008-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1628-004 | 241-PI01-NG-322655-02-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2068-001 | 241-PI01-P-320035-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-014 | 241-PI01-CM-320125-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033402-004 | 232-PI01-OG-350008-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1629-004 | 241-PI01-NG-322656-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1855-005 | 241-PI01-P-320081-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030514-003 | 241-PI01-ET-320002-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-006 | 232-PI01-P-350020-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1874-002 | 241-PI01-P-320260-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2336-004 | 620-PI01-P-321505-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1895-001 | 241-PI01-ET-320002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031333-001 | 241-PI01-WF-320050-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1133-003 | 241-PI01-P-320260-03-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-014 | 620-PI01-WF-309380-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031114-003 | 241-PI01-ET-320049-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0264-002 | 610-PI04-P-340002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1681-001 | 241-PI01-WF-309380-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0661-001 | 640-PI01-P-320153-01-5 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1713-002 | 241-PI01-ET-322679-03-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0289-003 | 610-PI05-DO-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1682-001 | 241-PI01-WF-309380-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030434-004 | 650-PI03-CW-303322-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-010 | 241-PI01-P-320038-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0260-003 | 610-PI05-P-357808-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1682-002 | 241-PI01-WF-309380-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1667-002 | 231-PI01-CRG-340039-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-003 | 241-PI01-P-320066-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0268-002 | 610-PI05-P-357808-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-018 | 241-PI01-WF-320176-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-013 | 241-PI01-WF-309379-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1308-002 | 231-PI01-SW-307859-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-005 | 232-PI01-WF-350047-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-002 | 231-PI01-VA-340003-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-003 | 241-PI01-WF-320149-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-010 | 231-PI01-VA-340018-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1884-001 | 241-PI01-WF-320118-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-024 | 231-PI01-WF-307073-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-018 | 241-PI01-WF-320157-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1221-001 | 231-PI01-WF-340041-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0851-001 | 610-PI01-P-300013-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1685-001 | 231-PI01-WF-340048-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-019 | 241-PI01-WF-320157-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1812-004 | 232-PI01-LS-350507-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1469-001 | 610-PI01-P-300013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1852-003 | 232-PI01-CM-350040-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2024-001 | 241-PI01-WF-322700-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-019 | 232-PI01-P-350055-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1549-001 | 630-PI02-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1145-001 | 232-PI01-CM-350040-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1464-002 | 610-PI01-ET-320005-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-016 | 232-PI01-P-359348-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1552-001 | 630-PI02-DI-321405-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033402-002 | 232-PI01-OG-350003-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1464-003 | 610-PI01-ET-320005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1192-002 | 232-PI01-P-359348-01-6 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2295-001 | 630-PI03-SW-300003-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033402-005 | 232-PI01-OG-350003-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0972-001 | 610-PI06-WF-307073-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-001 | 241-PI01-ET-320154-03-3 | 2020-11-17 | 2020-11-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0512-001 | 640-PI03-SW-307303-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1160-002 | 232-PI01-P-359326-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1033-001 | 620-PI01-WF-320068-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0525-001 | 610-PI01-ET-304010-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0512-002 | 640-PI03-SW-307303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1161-004 | 232-PI01-P-359326-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030433-004 | 620-PI01-WF-320068-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0534-003 | 610-PI01-NG-305604-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-015 | 231-PI01-PA-305016-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-001 | 232-PI01-WF-309372-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-012 | 231-PI01-IW-340007-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1017-005 | 620-PI01-DI-320023-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1223-003 | 232-PI01-LS-305302-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2152-002 | 241-PI01-WF-309378-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032333-001 | 231-PI01-IW-370002-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1018-003 | 620-PI01-P-320197-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1650-001 | 232-PI01-LS-350506-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2041106-001 | 241-PI01-WF-309378-02-1 | 2020-11-24 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-006 | 231-PI01-VA-340018-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0646-003 | 640-PI03-C-305612-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1167-001 | 232-PI01-P-340012-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034503-003 | 241-PI01-WF-320299-02-2 | 2020-11-24 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1238-001 | 232-PI01-C-355537-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1265-003 | 232-PI01-P-350104-02-4 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1340-001 | 232-PI01-P-340015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-014 | 241-PI01-WF-320305-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1238-003 | 232-PI01-LS-355536-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031462-002 | 232-PI01-P-350104-02-3 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1157-004 | 232-PI01-TR-35V3506-12-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036301-008 | 620-PI01-WF-309377-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0534-002 | 610-PI01-NG-300309-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1146-001 | 232-PI01-P-350137-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042302-001 | 241-PI01-WF-305609-03-1 | 2020-12-01 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1031-002 | 620-PI01-WF-309378-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1224-002 | 211-PI01-LS-307333-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1046-002 | 620-PI01-ET-320009-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031433-006 | 232-PI01-WF-350008-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1263-002 | 232-PI01-P-350057-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030204-001 | 620-PI01-WF-300008-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-014 | 241-PI01-CM-320015-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1318-001 | 620-PI01-ET-320145-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1213-001 | 232-PI01-WF-350041-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1244-004 | 232-PI01-P-350057-03-2 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1318-002 | 620-PI01-WF-320155-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1868-008 | 241-PI01-CM-320015-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1011-001 | 620-PI01-ET-320145-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2151-001 | 232-PI01-WF-350041-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1245-002 | 232-PI01-P-350102-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0648-003 | 640-PI01-P-320184-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-025 | 241-PI01-CM-320015-03-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1020-005 | 620-PI01-P-320286-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1213-003 | 232-PI01-WF-350041-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-006 | 232-PI01-P-350110-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-024 | 212-PI01-LS-308001-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1107-002 | 241-PI01-CW-300223-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1615-003 | 620-PI01-P-320286-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1214-002 | 232-PI01-WF-350126-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-002 | 232-PI01-P-350110-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1578-001 | 231-PI01-IW-370001-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1169-004 | 241-PI01-DI-320072-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2114-003 | 620-PI01-WF-320094-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-002 | 232-PI01-WF-359387-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1075-002 | 232-PI01-P-350141-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-010 | 231-PI01-NG-300310-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1288-001 | 241-PI01-HNG-320003-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2114-004 | 620-PI01-WF-320191-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1172-002 | 241-PI01-CM-320096-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-001 | 232-PI01-P-350142-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-008 | 231-PI01-NG-300310-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-015 | 232-PI01-P-350117-03-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1172-003 | 241-PI01-CM-320096-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-005 | 232-PI01-P-350142-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1146-004 | 231-PI01-P-340009-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1832-002 | 232-PI01-P-350117-03-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1187-004 | 241-PI01-DI-320008-02-6 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1128-001 | 232-PI01-P-350195-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-017 | 231-PI01-P-340010-01-3 | 2020-11-24 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1850-003 | 232-PI01-P-350117-03-4 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-003 | 241-PI01-DI-320060-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2013-005 | 232-PI01-PA-305304-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-007 | 231-PI01-P-370035-02-2 | 2020-11-24 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1171-001 | 241-PI01-CM-320121-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-002 | 241-PI01-ET-320057-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1138-001 | 232-PI01-PA-305304-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-014 | 231-PI01-P-370035-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-013 | 241-PI01-ET-320003-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1131-003 | 241-PI01-ET-320140-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1345-007 | 232-PI01-VA-350019-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-023 | 231-PI01-VA-370057-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032612-003 | 241-PI01-ET-320027-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033202-024 | 241-PI01-ET-322691-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1180-002 | 232-PI01-VA-350045-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-002 | 231-PI01-VA-370057-01-2 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1129-002 | 241-PI01-WF-320010-01-4 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1455-002 | 241-PI01-NG-308042-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-006 | 232-PI01-WF-350036-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1177-011 | 231-PI01-VA-370057-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1542-001 | 620-PI01-ET-320081-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1872-002 | 620-PI01-P-320046-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0954-003 | 610-PI05-P-350081-01-1A | 2020-09-29 | 2020-06-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1873-001 | 241-PI01-DW-307845-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2115-002 | 620-PI01-WF-320220-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1648-002 | 211-PI01-LS-368014-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1584-001 | 620-PI01-P-320130-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1521-001 | 610-PI05-SW-308123-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1392-001 | 610-PI05-ET-330017-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042306-001 | 211-PI01-LS-300314-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032361-007 | 212-PI01-NG-300325-01-2 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-005 | 232-PI01-CM-350059-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0309-003 | 610-PI05-VA-320046-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1361-002 | 610-PI05-HG-320029-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-003 | 232-PI01-P-350044-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1845-001 | 212-PI01-PA-308001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034202-006 | 232-PI01-IA-305302-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-006 | 211-PI01-C-330009-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1958-001 | 610-PI05-HG-320029-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032313-002 | 231-PI01-CW-344313-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032233-002 | 231-PI01-CW-344325-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-003 | 232-PI01-IA-305303-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1250-003 | 212-PI01-C-300142-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0962-001 | 610-PI05-HG-320029-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-011 | 231-PI01-IW-370001-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1560-002 | 241-PI01-NG-322615-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033302-005 | 232-PI01-OG-350080-01-3 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1692-001 | 212-PI01-JW-330056-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0970-003 | 610-PI05-WF-320257-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031113-003 | 211-PI01-VA-300063-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1629-002 | 241-PI01-NG-322656-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2239-001 | 232-PI01-P-350012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-029 | 212-PI01-JW-330105-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1037-003 | 620-PI01-CW-328436-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1695-002 | 212-PI01-JW-330002-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2013-002 | 241-PI01-PA-302631-03-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-015 | 232-PI01-P-350071-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1285-002 | 212-PI01-NG-300516-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2013-003 | 241-PI01-PA-308041-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1286-001 | 212-PI01-NG-300516-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-009 | 232-PI01-P-350095-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-002 | 211-PI01-LS-308011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-012 | 241-PI01-CM-320021-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1037-002 | 620-PI01-CW-328436-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-006 | 620-PI01-PA-307880-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-017 | 232-PI01-P-350117-04-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1812-002 | 212-PI01-LS-308002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-008 | 241-PI01-CM-321205-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2253-001 | 620-PI01-DI-320083-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031561-011 | 211-PI01-VA-305604-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-014 | 232-PI01-P-350132-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-009 | 212-PI01-PA-308001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1344-005 | 241-PI01-CM-350057-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2254-002 | 620-PI01-P-320046-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032144-005 | 212-PI01-LS-300310-03-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1760-003 | 610-PI01-LF-300001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-18
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-001 | 231-PI01-P-340067-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1171-002 | 241-PI01-CM-350057-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1935-001 | 610-PI01-P-305143-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032621-003 | 241-PI01-IA-302602-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1595-002 | 231-PI01-P-340067-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1528-001 | 610-PI05-WF-320045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1303-001 | 241-PI01-NG-302650-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0884-001 | 640-PI01-P-300282-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1261-003 | 212-PI01-LS-305420-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-016 | 232-PI01-P-350042-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-009 | 241-PI01-DI-320050-01-4 | 2020-10-13 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1738-002 | 610-PI05-LF-350200-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2286-001 | 610-PI04-ET-330017-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1018-002 | 620-PI01-PA-308034-02-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-004 | 650-PI01-C-305487-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1588-002 | 241-PI01-DI-320053-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1795-001 | 610-PI05-WF-333034-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1738-001 | 610-PI05-LF-350200-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2024-002 | 231-PI01-LF-370002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-001 | 630-PI04-TA-360001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-013 | 211-PI01-LS-368014-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1867-009 | 241-PI01-DI-320056-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2093-002 | 620-PI01-P-320238-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1848-001 | 232-PI01-P-340002-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1936-002 | 630-PI04-TA-360001-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-020 | 241-PI01-DI-320053-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1631-001 | 241-PI01-DI-320067-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034402-002 | 231-PI01-P-370066-02-1 | 2020-11-24 | 2020-11-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1903-001 | 610-PI05-P-350050-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0663-004 | 610-PI06-C-305612-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034303-009 | 211-PI01-P-307813-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1714-002 | 241-PI01-ET-322679-04-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-006 | 231-PI01-P-370066-02-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034506-010 | 231-PI01-LF-340028-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2060-003 | 211-PI01-C-300142-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-013 | 212-PI01-C-300156-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1608-001 | 241-PI01-HNG-320001-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-010 | 232-PI01-P-350133-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031362-003 | 232-PI01-P-350120-02-3 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029307-013 | 241-PI01-LS-320524-01-3 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-006 | 232-PI01-CM-350061-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1607-003 | 241-PI01-HNG-320019-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-008 | 232-PI01-P-350133-01-4 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-009 | 610-PI05-SL-330022-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1702-002 | 620-PI01-LS-300320-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030206-001 | 232-PI01-P-350117-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045-005 | 241-PI01-NG-302674-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-004 | 610-PI05-SL-330028-03-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035301-003 | 610-PI05-SL-330028-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032313-003 | 231-PI01-CW-344540-01-3 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2069-003 | 232-PI01-P-359367-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-001 | 241-PI01-NG-322617-03-1 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034302-004 | 232-PI01-OG-350194-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-001 | 610-PI06-SL-330028-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0319-001 | 610-PI06-CW-308406-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-014 | 232-PI01-TR-35V3563-13-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1564-002 | 241-PI01-NG-322633-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034106-010 | 241-PI01-P-320252-01-4 | 2020-11-24 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-004 | 241-PI01-P-320252-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1079-002 | 212-PI01-C-305160-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-015 | 232-PI01-TR-35V3564-10-1 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1628-003 | 241-PI01-NG-322655-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1913-003 | 610-PI03-P-307830-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033306-003 | 241-PI01-P-320252-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032161-010 | 212-PI01-C-338061-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032544-001 | 231-PI01-WF-307073-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1854-003 | 241-PI01-P-320237-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1914-001 | 610-PI05-PA-300002-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1947-001 | 610-PI05-P-350201-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040306-005 | 212-PI01-CW-300119-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1620-003 | 232-PI01-P-350042-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1809-001 | 241-PI01-PA-302630-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1914-003 | 610-PI05-PA-300002-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1946-001 | 610-PI05-P-350201-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-003 | 232-PI01-NG-355330-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035301-001 | 610-PI06-SL-330028-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-008 | 241-PI01-P-320091-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2037102-001 | 610-PI01-IA-307306-02-2 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038305-002 | 232-PI01-OG-350003-03-2 | 2020-11-17 | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-022 | 241-PI01-P-320252-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2189-003 | 610-PI04-LS-305364-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039406-003 | 241-PI01-NG-307689-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043202-001 | 212-PI01-IA-305474-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1926-001 | 610-PI03-DW-304905-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029304-002 | 610-PI04-LS-305364-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-003 | 241-PI01-ET-320210-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2042003-001 | 241-PI01-DI-320052-01-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1915-001 | 610-PI05-P-350201-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-001 | 610-PI03-NG-355301-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-006 | 241-PI01-P-320246-03-2 | 2020-11-24 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038106-007 | 241-PI01-NG-307689-01-6 | 2020-11-24 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1915-003 | 610-PI06-CM-321205-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-004 | 232-PI01-P-350075-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039006-002 | 241-PI01-HNG-320016-03-4 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040006-001 | 241-PI01-HNG-320036-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1915-004 | 610-PI06-CM-321205-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-002 | 232-PI01-P-350075-01-2 | 2020-12-01 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043103-003 | 232-PI01-P-350120-01-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046401-001 | 610-PI01-NG-305604-02-2 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2377-001 | 640-PI01-NG-307660-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034201-003 | 232-PI01-P-350075-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-006 | 630-PI01-NG-300301-01-3 |  | 2020-12-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047301-003 | 630-PI01-NG-300301-01-2 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1923-001 | 640-PI01-NG-307660-03-3 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033106-015 | 241-PI01-P-320271-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-003 | 630-PI03-NG-300301-01-3 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2044401-002 | 630-PI04-NG-300301-01-2 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030507-001 | 232-PI01-NG-355330-02-5 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033301-002 | 241-PI01-P-320271-02-2 | 2020-11-17 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043506-001 | 620-PI02-PNG-305615-01-3 |  | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2045403-001 | 630-PI04-NG-300301-01-3 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031261-001 | 232-PI01-WF-359386-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-002 | 212-PI01-JW-330071-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046003-001 | 241-PI01-DW-307854-01-3 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2048203-001 | 610-PI01-LF-307027-01-2 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2084-001 | 241-PI01-CM-320107-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-003 | 212-PI01-C-330003-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047401-001 | 610-PI06-NG-300301-01-3 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047503-001 | 610-PI01-P-308029-01-2 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031413-003 | 241-PI01-WF-320046-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032444-005 | 231-PI01-P-340065-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047306-002 | 630-PI01-WF-322699-01-1 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050106-001 | 610-PI01-P-308029-01-1 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-003 | 241-PI01-WF-320129-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032644-001 | 231-PI01-P-340065-01-4 | 2020-11-03 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047403-003 | 630-PI01-WF-322702-01-1 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046106-001 | 620-PI01-DI-350008-01-5 |  | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-007 | 610-PI05-WF-300006-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034205-002 | 232-PI01-FG-305387-02-4 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047403-002 | 610-PI01-LF-307027-01-6 |  | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-010 | 232-PI01-WF-309385-01-5 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-028 | 232-PI01-FG-305387-02-6 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1945-001 | 610-PI04-P-307830-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050306-001 | 241-PI01-P-320197-01-1 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-014 | 232-PI01-PA-300308-01-4 | 2020-11-10 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-008 | 231-PI01-LS-300331-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-021 | 232-PI01-PA-300308-01-7 | 2020-11-24 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039306-006 | 231-PI01-SW-307857-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0950-003 | 610-PI02-OG-350008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0651-001 | 610-PI03-JW-330001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0672-001 | 610-PI03-JW-330110-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0951-001 | 610-PI03-OG-350008-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0951-002 | 610-PI03-OG-350008-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0951-003 | 610-PI03-OG-350008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0805-003 | 610-PI04-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0681-001 | 610-PI04-JW-330110-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0818-001 | 610-PI04-P-350035-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0098-002 | 610-PI04-PO-360002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0103-001 | 610-PI05-CM-350045-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0102-001 | 610-PI05-CM-350045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0845-002 | 610-PI05-CW-355323-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0083-001 | 610-PI05-DW-304905-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0109-001 | 610-PI05-FG-305419-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0253-001 | 610-PI05-NG-300303-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0229-002 | 610-PI05-NG-307665-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0110-001 | 610-PI05-P-320026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0148-001 | 610-PI05-PNG-300018-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0229-003 | 610-PI05-PNG-300033-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0790-001 | 610-PI06-CRG-340005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0339-001 | 610-PI06-IA-307315-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0151-001 | 610-PI06-IW-304260-01-3 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0670-001 | 610-PI06-JW-330111-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0149-001 | 610-PI06-NG-307666-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0376-001 | 610-PI06-NG-307666-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0300-001 | 610-PI06-P-320026-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0300-002 | 610-PI06-P-320026-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0133-001 | 610-PI06-PO-360002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0801-002 | 610-PI02-CM-321205-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0805-001 | 610-PI02-DI-320013-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0657-001 | 610-PI02-LS-363309-01-3 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0353-002 | 610-PI02-NG-300304-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0201-003 | 610-PI02-PA-300002-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0374-002 | 610-PI02-PA-300002-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0374-001 | 610-PI02-PA-300002-01-2 | 2020-09-29 | 2020-05-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0045-001 | 610-PI02-PA-300002-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0795-002 | 610-PI03-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0796-001 | 610-PI03-DI-321405-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0052-002 | 610-PI03-DI-330005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0813-001 | 610-PI03-P-350035-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0411-002 | 610-PI04-CM-330005-01-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0169-001 | 610-PI04-IW-305140-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0267-004 | 610-PI04-P-350193-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0100-001 | 610-PI05-CM-320010-01-2 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0280-001 | 610-PI05-ET-330011-01-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0425-001 | 610-PI05-P-359332-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0141-002 | 610-PI06-P-340006-01-3 | 2020-09-29 | 2020-05-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2091-003 | 660-PI01-LS-300321-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0056-003 | 610-PI04-CM-350045-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1437-002 | 610-PI04-CM-350045-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1772-001 | 610-PI01-LS-308004-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0220-001 | 610-PI01-NG-308007-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0915-001 | 610-PI01-NG-308007-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0224-002 | 610-PI01-NG-308008-01-4 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0918-001 | 610-PI01-PA-308004-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0916-001 | 610-PI01-PA-308005-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0218-005 | 610-PI01-PA-308007-01-3 | 2020-09-29 | 2020-06-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0984-002 | 610-PI01-SW-307851-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1770-001 | 610-PI01-SW-307851-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0934-001 | 610-PI02-LS-305364-02-1 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1502-002 | 620-PI02-P-320235-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1703-001 | 630-PI01-LS-305364-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1481-001 | 640-PI01-P-320168-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1643-001 | 232-PI01-P-350026-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1851-005 | 232-PI01-P-350042-02-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034206-012 | 232-PI01-P-350045-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2043106-002 | 232-PI01-P-350192-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1623-002 | 241-PI01-CM-320026-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-012 | 241-PI01-DI-320025-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1624-001 | 241-PI01-DI-320036-02-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1624-002 | 241-PI01-DI-320036-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2022-002 | 241-PI01-DI-320039-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-040 | 241-PI01-DI-320055-03-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1631-002 | 241-PI01-DI-320073-01-1 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1610-001 | 241-PI01-HNG-320006-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029-005 | 241-PI01-HNG-320018-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1561-001 | 241-PI01-NG-322615-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-007 | 241-PI01-P-320073-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032462-002 | 241-PI01-P-320138-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1574-005 | 241-PI01-P-320138-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1875-001 | 241-PI01-P-320190-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1853-010 | 241-PI01-P-320203-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040-002 | 241-PI01-PA-302618-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1842-004 | 241-PI01-SW-308038-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1840-005 | 241-PI01-PA-302631-03-3 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-005 | 241-PI01-WF-320303-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1858-007 | 241-PI01-WF-320304-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1859-001 | 241-PI01-WF-320323-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030502-007 | 620-PI01-NG-302644-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1557-001 | 620-PI01-P-320091-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029404-012 | 620-PI01-P-320221-01-4 | 2020-09-29 | 2020-08-29
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0268-003 | 610-PI05-VA-350073-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-006 | 231-PI01-CW-304331-02-1 | 2020-11-10 | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0724-001 | 610-PI01-SW-300003-01-4 | 2020-10-27 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0894-001 | 610-PI01-SW-305577-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0802-001 | 610-PI04-CM-320077-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1399-003 | 610-PI04-HG-330001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-05-27
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0323-001 | 610-PI04-WW-305579-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1670-005 | 231-PI01-P-340074-02-2 | 2020-11-10 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0046-001 | 610-PI01-CTW-390031-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0445-001 | 610-PI01-HG-304009-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1396-001 | 610-PI01-HG-320001-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0565-001 | 610-PI01-HG-320001-03-2 | 2020-09-29 | 2020-05-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0286-001 | 610-PI01-HG-320001-03-1 | 2020-09-29 | 2020-03-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1401-001 | 610-PI01-OG-350008-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1397-001 | 610-PI01-P-304485-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1465-001 | 610-PI01-P-320051-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0261-001 | 610-PI01-P-320051-01-2 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0846-001 | 610-PI01-WW-305567-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1291-002 | 241-PI01-HNG-320034-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032151-001 | 241-PI01-HNG-320036-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030107-009 | 241-PI01-HNG-320031-02-7 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031151-004 | 241-PI01-HNG-320031-02-8 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040106-009 | 241-PI01-HNG-320031-02-3 | 2020-11-24 | 2020-11-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1092-001 | 241-PI01-NG-322609-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2099-004 | 241-PI01-NG-322680-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-011 | 241-PI01-P-320083-02-1 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2018-001 | 241-PI01-PNG-320003-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1296-001 | 241-PI01-PNG-320003-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0959-003 | 640-PI01-NG-308035-03-1 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0959-004 | 640-PI01-NG-308035-03-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034306-010 | 231-PI01-IW-340001-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1658-003 | 232-PI01-CW-350535-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1626-001 | 241-PI01-CM-320110-02-2 | 2020-10-20 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1587-002 | 241-PI01-CM-320112-03-1 | 2020-10-20 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1093-002 | 241-PI01-CM-320113-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1292-001 | 241-PI01-HNG-320042-01-2 | 2020-11-17 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1304-001 | 241-PI01-NG-322625-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1189-002 | 241-PI01-P-320072-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2046306-001 | 241-PI01-VA-325611-01-1 |  | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047503-002 | 610-PI01-LF-307027-01-4 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-002 | 610-PI01-LF-307027-01-5 |  | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-007 | 241-PI01-CM-320111-01-2 |  | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047303-001 | 241-PI01-CM-320113-01-2 |  | 2020-11-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030514-004 | 241-PI01-ET-320009-02-1 | 2020-11-17 | 2020-12-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050506-002 | 212-PI01-SW-302606-01-2 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050306-003 | 212-PI01-C-300020-01-1 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050506-001 | 241-PI01-LS-302634-01-1 |  | 2021-01-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1697-003 | 241-PI01-ET-320009-03-1 | 2020-09-29 | 2020-08-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1647-003 | 241-PI01-ET-320162-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2152-004 | 241-PI01-WF-320041-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1556-001 | 241-PI01-WF-320041-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1194-002 | 241-PI01-WF-320309-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1207-002 | 241-PI01-WF-322694-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1391-001 | 610-PI01-P-300033-02-1 | 2020-09-29 | 2020-07-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0462-002 | 610-PI01-P-300033-03-1 | 2020-09-29 | 2020-04-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1031-004 | 620-PI01-WF-320035-01-3 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0839-003 | 640-PI01-P-320183-02-2 | 2020-09-29 | 2020-06-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0419-001 | 640-PI01-P-322723-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032133-009 | 212-PI01-C-305376-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1701-002 | 212-PI01-LS-305420-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1701-001 | 212-PI01-LS-305420-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1235-003 | 241-PI01-CM-320015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030307-011 | 241-PI01-CM-320029-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2164-002 | 241-PI01-CM-320029-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029507-008 | 241-PI01-CM-320065-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033206-001 | 241-PI01-CM-320065-02-1 | 2020-10-20 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033201-004 | 241-PI01-CM-320066-01-2 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1835-001 | 241-PI01-CM-320123-02-2 | 2020-11-17 | 2020-11-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1275-003 | 241-PI01-ET-320021-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031234-002 | 241-PI01-ET-320049-02-1 | 2020-10-13 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1713-001 | 241-PI01-ET-320049-03-1 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031234-003 | 241-PI01-ET-322679-02-1 | 2020-10-20 | 2020-11-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029407-004 | 241-PI01-P-320066-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0271-003 | 610-PI04-WF-330094-01-1 | 2020-09-29 | 2020-04-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0797-001 | 610-PI02-P-300282-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032561-001 | 231-PI01-NG-300502-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033205-007 | 231-PI01-NG-300502-02-3 | 2020-11-24 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1286-002 | 231-PI01-NG-300502-02-2 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032613-004 | 231-PI01-CRG-340042-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033101-025 | 231-PI01-CRG-340043-01-3 | 2020-11-24 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1143-001 | 231-PI01-P-340007-01-5 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1832-004 | 231-PI01-P-340008-01-2 | 2020-11-10 | 2020-12-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1130-001 | 232-PI01-OG-350008-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-04
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033602-008 | 232-PI01-OG-350008-01-4 | 2020-11-10 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1166-001 | 232-PI01-P-350020-01-4 | 2020-09-29 | 2020-09-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1081-003 | 241-PI01-P-320010-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2040301-003 | 620-PI01-WF-300008-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1546-001 | 630-PI01-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1546-002 | 630-PI01-DI-321405-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1343-005 | 630-PI01-PA-300002-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1110-002 | 630-PI01-SW-300003-02-2 | 2020-09-29 | 2020-07-01
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1025-002 | 630-PI03-CM-321105-01-2 | 2020-09-29 | 2020-06-16
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1025-003 | 630-PI03-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1006-004 | 630-PI03-DI-321305-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1976-001 | 630-PI03-NG-300303-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-09
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1506-001 | 630-PI04-CM-321105-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1507-001 | 630-PI04-CM-321105-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-14
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C0999-001 | 630-PI04-DI-321405-01-1 | 2020-09-29 | 2020-07-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1800-002 | 630-PI04-IA-305002-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1003-004 | 630-PI04-NG-305452-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1306-001 | 630-PI02-NG-300303-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1462-002 | 630-PI02-NG-300303-01-5 | 2020-09-29 | 2020-09-17
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-013 | 232-PI01-WF-359366-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1758-002 | 610-PI05-P-350052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1758-004 | 610-PI05-P-350052-01-3 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1723-002 | 610-PI05-WF-350031-01-3 | 2020-09-29 | 2020-08-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1753-001 | 640-PI01-P-320227-02-3 | 2020-09-29 | 2020-08-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1750-003 | 610-PI05-WF-333034-01-4 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1642-001 | 232-PI01-P-350024-02-2 | 2020-09-29 | 2020-08-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034205-003 | 232-PI01-P-350024-02-3 | 2020-11-10 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1643-002 | 232-PI01-P-350064-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033105-016 | 232-PI01-P-350118-02-1 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1621-003 | 232-PI01-P-350118-03-2 | 2020-11-03 | 2020-10-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1647-002 | 232-PI01-TR-35V3564-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1808-001 | 610-PI04-WF-300001-01-1 | 2020-11-03 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1929-001 | 610-PI04-WF-300001-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033305-003 | 231-PI01-LF-370002-01-2 | 2020-11-10 | 2020-11-12
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1904-001 | 610-PI05-P-350050-01-2 | 2020-09-29 | 2020-07-13
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2372-002 | 231-PI01-P-370066-01-1 | 2020-11-10 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033606-008 | 232-PI01-P-350120-02-2 | 2020-11-24 | 2020-12-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035101-003 | 610-PI05-SL-330022-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035101-002 | 610-PI05-SL-330022-01-3 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035201-002 | 610-PI05-SL-330022-04-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-006 | 610-PI05-SL-330022-04-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034001-002 | 610-PI06-SL-330022-01-2 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2035603-001 | 610-PI06-SL-330022-01-1 | 2020-09-29 | 2020-10-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1926-002 | 610-PI03-DW-304905-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1911-001 | 610-PI05-P-350201-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-06
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2376-001 | 640-PI01-NG-307660-02-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038306-015 | 232-PI01-WF-359386-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-11
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031213-005 | 241-PI01-CM-320035-01-4 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031413-002 | 241-PI01-CM-320107-01-2 | 2020-11-10 | 2020-10-31
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031233-002 | 241-PI01-WF-320046-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029504-008 | 610-PI06-WF-300091-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2081-001 | 620-PI01-DI-350012-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031534-003 | 232-PI01-CW-355366-01-2 | 2020-10-27 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031314-001 | 211-PI01-VA-305595-01-1 | 2020-11-10 | 2020-10-30
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031361-011 | 232-PI01-WF-309385-01-7 | 2020-11-03 | 2020-10-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2033401-009 | 232-PI01-WF-309385-01-6 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1944-001 | 610-PI04-IA-305015-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1950-001 | 610-PI04-P-307830-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-15
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-004 | 212-PI01-NG-333311-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032451-005 | 212-PI01-NG-333312-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036206-005 | 650-PI01-IW-305140-01-2 | 2020-10-27 | 2020-11-03
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-006 | 211-PI01-PA-307878-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-08
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2034203-009 | 232-PI01-CM-350056-01-3 | 2020-11-17 | 2020-10-21
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030407-006 | 232-PI01-CM-350062-01-6 | 2020-11-17 | 2020-11-24
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030503-007 | 630-PI01-TA-360001-01-6 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2032221-005 | 630-PI01-TA-360070-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-002 | 630-PI02-TA-360070-01-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2036205-001 | 630-PI02-TA-360070-01-5 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2334-001 | 630-PI03-TA-360070-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-26
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2038201-003 | 232-PI01-CW-350537-01-1 | 2020-11-17 | 2020-11-25
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-001 | 232-PI01-CW-350537-01-3 | 2020-11-10 | 2020-11-28
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2050-004 | 241-PI01-DW-307853-01-2 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2055-004 | 241-PI01-DW-307853-01-4 | 2020-10-27 | 2020-10-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2039-003 | 241-PI01-PA-307889-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1984-003 | 241-PI01-PA-307889-01-2 | 2020-09-29 | 2020-08-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C1985-003 | 241-PI01-PNG-305625-01-1 | 2020-09-29 | 2020-08-07
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2047-002 | 241-PI01-PNG-305654-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030433-002 | 232-PI01-LS-350503-02-1 | 2020-11-17 | 2020-11-23
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-012 | 232-PI01-LS-350503-02-2 | 2020-09-29 | 2020-10-05
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2031533-011 | 232-PI01-LS-350503-02-3 | 2020-11-17 | 2020-11-10
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2030207-045 | 241-PI01-PNG-300052-01-1 | 2020-09-29 | 2020-09-19
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2029402-004 | 610-PI02-PNG-305605-02-1 | 2020-09-29 | 2020-09-22
19018 - BORSTAR BAY3 + McDermott | 19018 | C2252-003 | 610-PI05-FG-305593-02-4 | 2020-09-29 | 2020-09-10
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-004 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0025-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5025-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0093-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0059-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3024-04-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0058-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6032-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0034-003 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2001-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0090-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0017-005 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5055-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0020-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5046-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-002 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2001-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6040-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0140-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0003-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-002 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4037-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0017-002 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-04-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032362-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6040-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0026-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0121-003 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4151-01-4 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034506-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1055-01-2 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0023-001 | MK-7482-1200-250-ISO-AF-4005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029501-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0003-01-3 | 2020-11-03 | 2020-11-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2042107-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3002-01-2 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029506-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-003 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4037-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0016-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0038-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-6 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0019-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0038-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3002-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0026-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRO-5025-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0122-005 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5052-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0030-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6041-02-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0167-003 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5052-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-006 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0022-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5022-03-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0116-003 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-03-2 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DP-5061-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0007-002 | MK-7482-1200-250-ISO-V-7011-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0031-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DP-5060-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0035-001 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2004-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-010 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0022-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-008 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-5 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0017-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0019-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0149-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0022-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0136-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-04-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0014-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0019-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6012-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0093-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0019-01-3 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0015-008 | MK-7482-1200-250-ISO-DRC-0022-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0022-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-5022-03-4 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0093-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6010-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-009 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0022-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0032-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-02-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-007 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1062-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-001 | MK-7482-1200-250-ISO-AF-4005-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0096-002 | MK-7482-1100-250-ISO-DRC-0022-01-5 | 2020-11-03 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0051-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-5053-02-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1062-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0040-001 | MK-7482-1200-250-ISO-CH-4151-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-003 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2011-01-1 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0028-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6010-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1062-01-3 | 2020-10-13 | 2020-10-05
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032321-007 | MK-7482-1200-250-ISO-CI-4016-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0098-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-5053-02-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-003 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-03-2A | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0111-007 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3006-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-03-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030551-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6038-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-010 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-02-1A | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034502-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1005-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1013-02-1A | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-04-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-005 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-02-2 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0091-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1005-01-2 | 2020-10-13 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-009 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-02-1B | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0083-008 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-03-1A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-04-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-004 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-02-1 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032544-003 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1006-01-6 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-006 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1020-02-1E | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0105-007 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1022-01-1A | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0118-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1023-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2036206-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-04-1B | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-009 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6027-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032521-003 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1013-02-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037206-001 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-012 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6039-01-1C | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-008 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6027-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2044405-001 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-04-1 | 2020-10-13 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2045207-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1045-01-1 | 2020-12-01 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-007 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3023-04-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0113-010 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6028-01-1 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0104-003 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1017-04-2 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040604-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-3 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-001 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5054-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0099-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6028-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0100-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6041-01-5 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034503-003 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1062-01-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-006 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-05-2 | 2020-10-27 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0126-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-002 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2043307-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1021-04-3 | 2020-12-01 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030221-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-05-4 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-014 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-05-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0110-003 | MK-7482-1100-250-ISO-N-2002-03-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037401-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-03-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0117-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1020-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0095-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-06-1A | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0082-001 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1014-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037501-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-001 | MK-7482-1200-250-ISO-OH-3025-03-1 | 2020-10-13 | 2020-09-23
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-06-1C | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038106-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1002-01-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039504-004 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-01-2 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-001 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6026-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041404-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1A | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0079-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-6 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037404-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-03-1A | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6027-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1C | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038206-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-03-2 | 2020-11-03 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-007 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6033-01-1 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0103-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1061-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-015 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-03-1 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039404-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-03-3 | 2020-11-03 | 2021-01-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-008 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6033-01-2 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0084-008 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2002-03-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032261-016 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-03-2 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-006 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-04-1F | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6011-05-1 | 2020-10-20 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0127-001 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6035-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2034105-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6035-01-2 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041204-005 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-01-1B | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0127-004 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6037-02-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-007 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6038-01-1A | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2032361-002 | MK-7482-1100-250-ISO-RO-6038-01-1 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0088-002 | MK-7482-1200-250-ISO-DI-3004-01-3 | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0085-004 | MK-7482-1200-250-ISO-DR-5057-01-3 | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2029503-002 | MK-7482-1200-250-ISO-FG-1017-05-1 | 2020-10-27 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0077-007 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2003-01-2 | 2020-10-13 | 2020-09-18
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030421-002 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2A | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-009 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2C | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2030521-010 | MK-7482-1100-250-ISO-OH-3025-01-2D | 2020-10-27 | 2020-11-25
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0078-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1001-01-1A | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0087-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6027-01-4 | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-005 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1A | 2020-10-13 | 2020-08-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0075-010 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-04-1F | 2020-10-13 | 2020-09-01
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0076-003 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6011-06-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038106-004 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6037-03-3 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2033201-002 | MK-7482-1200-250-ISO-RO-6038-01-1B | 2020-10-13 | 2020-09-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P0119-006 | MK-7482-1100-250-ISO-FG-1023-02-3 | 2020-10-27 | 2020-10-26
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039204-006 | MK-7482-1100-250-ISO-DI-3001-03-4 | 2020-10-27 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041604-003 | MK-7482-1100-250-ISO-RF-6042-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2035106-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-04-4 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2043107-001 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1045-01-1 | 2020-12-01 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041304-006 | MK-7482-1200-250-ISO-RF-6042-01-1 | 2020-10-13 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2038106-001 | MK-7482-1200-250-ISO-N-2003-01-4 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037404-002 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1022-04-4 | 2020-11-03 | 2020-11-04
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037401-001 | MK-7482-1100-250-ISO-P-1024-03-2 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037301-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1024-03-1 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-007 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-01-3 | 2020-10-20 | 2020-10-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037506-006 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1020-02-2 | 2020-11-03 | 2020-11-13
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039205-001 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4037-01-2 | 2020-10-13 | 2020-10-08
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-006 | MK-7482-1100-250-ISO-CH-4151-01-3 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2039305-005 | MK-7482-1100-250-ISO-CI-4016-01-1 | 2020-10-20 | 2020-10-14
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2037405-001 | MK-7482-1100-250-ISO-CI-4016-01-2 | 2020-10-20 | 2020-10-17
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2040205-002 | MK-7482-1100-250-ISO-D-4030-01-1 | 2020-10-27 | 2020-11-20
19041 - ICHALKIL/POKOCH + ICA FLUOR | 19041 | P2041504-002 | MK-7482-1200-250-ISO-P-1021-01-1 | 2020-10-13 | 2020-12-19
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M0024-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0003-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-029 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-03-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032262-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0055-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-020 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-04-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-01-5 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-08-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-009 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-06-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032212-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0001-02-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038507-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0001-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-017 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-10-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0002-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-005 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0004-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0061-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038507-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0001-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-11-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0003-01-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0010-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033207-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0006-01-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0059-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2034205-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0028-01-3 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032212-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-03-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0006-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-001 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-03-1A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-010 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2002-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-005 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-07-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2048407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0005-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6058-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-009 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-01-1A |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037307-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0064-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043407-004 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6001-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043107-005 | MK-7471-1300-250-ISO-OW-5001-01-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-01-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047507-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-6055-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-012 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6052-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0009-03-2 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-007 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-01-4 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043407-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6057-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-005 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043105-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0018-01-1 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-03-5 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-015 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-0008-01-4 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037407-003 | MK-7471-1300-250-ISO-V-0054-02-3 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-009 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-03-3 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040307-003 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5001-01-3 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2042207-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0023-02-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-02-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2041107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-006 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0023-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-03-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036507-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-013 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0026-02-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-03-2 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039407-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-04-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-012 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-2001-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039407-001 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0014-01-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043207-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-4012-02-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044207-004 | MK-7471-1300-250-ISO-OW-5001-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-011 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-6001-01-1 |  | 2020-12-05
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-03-3 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039307-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRO-5004-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039407-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0009-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2039507-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0013-01-2 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044207-003 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-01-1 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043507-008 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0001-01-3 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2044407-004 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0002-03-4 |  | 2021-01-21
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047502-001 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-05-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2047402-002 | MK-7471-1300-250-ISO-FG-0017-05-3 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033201-005 | MK-7471-1300-250-ISO-N-2021-04-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-028 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-01-2 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-026 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-01-4 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-022 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-02-4 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2038505-005 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-02-5 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2040105-002 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0056-07-5 |  | 2021-01-26
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032462-006 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2037207-007 | MK-7471-1300-250-ISO-P-0060-02-2A |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032261-010 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0059-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0055-02-1 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032461-005 | MK-7471-1300-250-ISO-RF-0055-03-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036107-002 | MK-7471-1300-250-ISO-RO-6051-01-3 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-009 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0006-01-1 |  | 2020-12-07
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033206-010 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0007-01-2 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2032312-004 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0021-02-2 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2033306-002 | MK-7471-1300-250-ISO-DRC-0022-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2043607-002 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-01-1 |  | 2020-11-28
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-012 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-02-1 |  | 2020-11-06
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036207-019 | MK-7471-1300-250-ISO-CI-4004-02-2 |  | 2020-11-09
19058 - TUMUT + ICA Fluor | 19058 | M2036407-003 | MK-7471-1300-250-ISO-D-4004-02-2A |  | 2020-11-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-010 | 610-PI07-SW-300003-01-1 | 2021-01-22 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051204-002 | 610-PI07-WF-300001-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034107-012 | 610-PI07-WF-300001-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-003 | 610-PI07-WW-305567-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-002 | 610-PI07-WW-305567-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-001 | 610-PI07-WW-305579-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0277-001 | 310-PI01-C-305487-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0108-004 | 310-PI01-C-305487-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0138-001 | 310-PI01-CW-300548-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0149-001 | 310-PI01-CW-300548-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0282-001 | 310-PI01-CW-300548-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0138-002 | 310-PI01-CW-300549-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0138-003 | 310-PI01-CW-300549-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0150-001 | 310-PI01-CW-300549-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0191-001 | 310-PI01-CW-300549-02-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0146-001 | 310-PI01-CW-301527-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0269-002 | 310-PI01-CW-308413-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0269-001 | 310-PI01-CW-308413-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0269-004 | 310-PI01-CW-308415-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0269-003 | 310-PI01-CW-308415-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0270-002 | 310-PI01-CW-308416-01-2 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0270-001 | 310-PI01-CW-308416-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0203-001 | 310-PI01-CW-308441-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0320-001 | 310-PI01-CW-308441-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0204-001 | 310-PI01-CW-308442-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0270-003 | 310-PI01-CW-308442-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0126-001 | 310-PI01-CW-377302-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0215-001 | 310-PI01-CW-377310-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0146-002 | 310-PI01-CW-377310-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0283-001 | 310-PI01-CW-377319-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0126-002 | 310-PI01-CW-377319-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0126-003 | 310-PI01-CW-377320-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0283-002 | 310-PI01-CW-377322-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0126-004 | 310-PI01-CW-377322-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0126-005 | 310-PI01-CW-377323-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0388-001 | 310-PI01-CW-377328-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0146-003 | 310-PI01-CW-377328-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0147-001 | 310-PI01-CW-377329-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0388-002 | 310-PI01-CW-377331-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0147-002 | 310-PI01-CW-377331-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0147-003 | 310-PI01-CW-377332-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0127-001 | 310-PI01-CW-377350-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0127-002 | 310-PI01-CW-377350-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0105-001 | 310-PI01-CW-378423-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0105-002 | 310-PI01-CW-378425-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0105-003 | 310-PI01-CW-378426-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0133-001 | 310-PI01-LS-300321-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0273-001 | 310-PI01-LS-300322-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0277-002 | 310-PI01-LS-300322-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036006-002 | 310-PI01-LS-307335-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037103-004 | 310-PI01-LS-308046-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034606-001 | 310-PI01-LS-308047-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036006-001 | 310-PI01-LS-308048-01-1 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-037 | 310-PI01-NG-300336-01-1A | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0164-001 | 310-PI01-NG-300336-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0107-001 | 310-PI01-NG-300337-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0164-002 | 310-PI01-NG-300337-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0107-002 | 310-PI01-NG-300338-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0164-003 | 310-PI01-NG-300338-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-038 | 310-PI01-NG-300339-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0164-004 | 310-PI01-NG-300339-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0130-001 | 310-PI01-NG-300344-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0197-001 | 310-PI01-NG-307301-01-1 | 2020-10-02 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0135-001 | 310-PI01-NG-307301-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-055 | 310-PI01-SW-307811-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-056 | 310-PI01-SW-307812-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-057 | 310-PI01-SW-307813-01-2A | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0190-001 | 310-PI01-SW-307971-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-007 | 310-PI01-SW-307971-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-009 | 310-PI01-SW-307972-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0098-008 | 310-PI01-SW-307972-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0143-001 | 310-PI01-WW-305579-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0137-001 | 310-PI01-WW-305579-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0195-001 | 310-PI01-WW-370012-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-001 | 310-PI01-WW-370013-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0195-002 | 310-PI01-WW-370014-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-002 | 310-PI01-WW-370015-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048003-004 | 220-PI01-CW-344316-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-003 | 220-PI01-HNG-340008-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-002 | 220-PI01-HNG-340008-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-004 | 220-PI01-HNG-340008-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-005 | 220-PI01-HNG-340008-02-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-010 | 220-PI01-HNG-340008-03-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-006 | 220-PI01-HNG-340011-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0323-001 | 220-PI01-HNG-340012-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0323-004 | 220-PI01-HNG-340014-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0323-005 | 220-PI01-HNG-340014-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-010 | 220-PI01-LS-304328-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-001 | 220-PI01-LS-307340-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-003 | 220-PI01-LS-307340-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0294-001 | 220-PI01-HNG-340003-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0326-003 | 220-PI01-SW-300535-01-1A | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030206-003 | 220-PI01-SW-300535-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-051 | 220-PI01-SW-300536-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-003 | 220-PI01-SW-300536-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0295-004 | 220-PI02-HNG-340020-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0324-004 | 220-PI02-HNG-340020-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-016 | 220-PI02-JW-330079-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051401-002 | 220-PI02-JW-330079-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-020 | 220-PI02-JW-330083-01-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-019 | 220-PI02-JW-330083-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042101-001 | 310-PI02-CTW-370027-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-021 | 310-PI02-CTW-370027-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-015 | 310-PI02-CTW-370028-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-014 | 310-PI02-CTW-370029-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-001 | 310-PI02-CTW-370029-01-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044101-013 | 310-PI02-CTW-370030-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-005 | 310-PI02-CTW-370033-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-004 | 310-PI02-CTW-370034-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-004 | 310-PI02-CTW-370034-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-003 | 310-PI02-CTW-370037-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-004 | 310-PI02-CTW-370037-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-001 | 310-PI02-CTW-370038-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-020 | 310-PI02-CTW-377363-01-8 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-019 | 310-PI02-CTW-377364-01-8 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-014 | 310-PI02-CTW-377366-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-024 | 310-PI02-CTW-377367-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044406-010 | 310-PI02-CTW-377369-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049106-018 | 310-PI02-CTW-377370-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-006 | 310-PI02-LS-300321-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-020 | 310-PI02-LS-300321-02-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-008 | 310-PI02-LS-300321-03-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-002 | 310-PI02-LS-370001-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-015 | 310-PI02-LS-370002-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-021 | 310-PI02-LS-370003-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044306-014 | 310-PI02-LS-370004-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043103-012 | 310-PI02-LS-370005-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044103-011 | 310-PI02-LS-370007-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-013 | 310-PI02-PW-370111-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032433-008 | 310-PI02-PW-370111-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-027 | 310-PI02-SW-307830-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043203-001 | 310-PI02-SW-370002-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-035 | 310-PI02-SW-370002-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-050 | 310-PI02-SW-370002-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-051 | 310-PI02-SW-370003-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-052 | 310-PI02-SW-370003-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-019 | 310-PI02-SW-370004-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-053 | 310-PI02-SW-370004-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-003 | 310-PI02-SW-370005-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-018 | 310-PI02-SW-370006-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-055 | 310-PI02-SW-370006-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-030 | 310-PI02-SW-370007-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-056 | 310-PI02-SW-370007-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-004 | 310-PI02-SW-370008-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-017 | 310-PI02-SW-370009-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-057 | 310-PI02-SW-370009-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-016 | 310-PI02-SW-370010-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-058 | 310-PI02-SW-370010-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-005 | 310-PI02-SW-370011-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-017 | 310-PI02-SW-370012-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-059 | 310-PI02-SW-370012-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042403-008 | 310-PI02-SW-370013-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-015 | 310-PI02-SW-370014-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-060 | 310-PI02-SW-370014-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-014 | 310-PI02-SW-370017-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-062 | 310-PI02-SW-370017-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-015 | 310-PI02-NG-370025-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-017 | 310-PI02-NG-370027-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-006 | 310-PI02-NG-370033-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-023 | 310-PI02-NG-370033-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-022 | 310-PI02-NG-370033-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-021 | 310-PI02-NG-370033-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-025 | 310-PI02-NG-370033-03-3 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-042 | 310-PI02-PA-307873-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-056 | 310-PI02-PA-307873-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-043 | 310-PI02-PA-307873-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-044 | 310-PI02-PA-307873-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-045 | 310-PI02-PA-307873-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034206-026 | 310-PI02-PA-370002-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-014 | 310-PI02-PA-370007-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043503-001 | 310-PI02-PA-370009-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-017 | 310-PI02-PA-370010-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-016 | 310-PI02-PA-370010-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-015 | 310-PI02-PA-370010-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-010 | 310-PI02-PA-370013-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-019 | 310-PI02-PA-370016-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034401-020 | 310-PI02-PA-370018-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-011 | 310-PI02-PA-370028-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-010 | 310-PI02-PA-370030-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-015 | 310-PI02-PA-370030-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-019 | 310-PI02-PA-370035-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-021 | 310-PI02-PA-370036-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043206-005 | 310-PI02-PA-370037-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-058 | 220-PI01-LS-300327-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-054 | 220-PI01-LS-300327-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-059 | 220-PI01-LS-300328-01-1A | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-055 | 220-PI01-LS-300328-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-060 | 220-PI01-LS-304327-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-056 | 220-PI01-LS-304327-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0330-001 | 220-PI01-NG-340147-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030306-002 | 220-PI01-NG-340147-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043106-002 | 220-PI01-NG-340147-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0316-001 | 220-PI02-NG-304351-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-007 | 220-PI02-NG-304358-01-7 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-006 | 220-PI02-NG-304358-01-6 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-022 | 220-PI02-NG-304358-01-5 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-004 | 220-PI02-NG-304358-01-4 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-005 | 220-PI02-NG-304358-01-3 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-021 | 220-PI02-NG-304358-02-3 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-006 | 220-PI02-NG-304358-02-2 | 2021-01-01 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-017 | 220-PI02-NG-307665-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0316-003 | 220-PI02-NG-307665-01-4 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-016 | 220-PI02-NG-307665-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-003 | 220-PI02-NG-307665-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046401-005 | 210-PI04-WF-330025-03-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-014 | 220-PI02-P-340002-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-011 | 220-PI02-P-340002-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-012 | 220-PI02-P-340002-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104403-005 | 220-PI02-P-340054-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0310-005 | 220-PI02-P-340054-01-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031211-004 | 220-PI02-P-340060-01-1 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-007 | 220-PI02-P-347084-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-026 | 220-PI02-P-350140-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-002 | 220-PI02-PA-304303-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-081 | 220-PI02-PA-304319-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-001 | 220-PI02-PA-304319-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0311-002 | 220-PI02-PA-304319-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-005 | 220-PI02-PA-304320-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-001 | 220-PI02-PA-308014-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-005 | 220-PI02-PE-340001-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-006 | 220-PI02-PE-340001-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-007 | 220-PI02-PE-340001-01-3 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-008 | 220-PI02-PE-340001-01-4 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-009 | 220-PI02-PE-340001-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-010 | 220-PI02-PE-340001-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-011 | 220-PI02-PE-340001-01-7 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047401-003 | 220-PI02-PE-340001-01-8 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034301-012 | 220-PI02-PE-340001-01-9 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-034 | 220-PI02-PE-340031-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-023 | 220-PI02-PNG-300004-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-001 | 220-PI02-PNG-300004-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-039 | 220-PI02-PNG-300010-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-007 | 220-PI02-PNG-300010-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034403-003 | 220-PI02-PNG-300010-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033401-019 | 220-PI02-PNG-300010-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-032 | 220-PI02-PNG-300033-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-033 | 220-PI02-PNG-300033-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-034 | 220-PI02-PNG-300033-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0316-004 | 220-PI02-PNG-300033-01-6 | 2020-11-20 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-008 | 220-PI02-PNG-300033-02-2 | 2020-10-16 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-009 | 220-PI02-PNG-300033-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-010 | 220-PI02-PNG-300033-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-030 | 220-PI02-PNG-300033-02-5 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046103-020 | 220-PI02-PNG-300033-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-012 | 220-PI02-PNG-300034-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-048 | 220-PI02-PNG-300034-01-2 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-032 | 220-PI02-VA-331340-01-1 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-033 | 220-PI02-VA-331340-01-2 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-014 | 220-PI02-VA-331340-01-3 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-034 | 220-PI02-VA-331340-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-003 | 220-PI02-WF-309376-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-001 | 220-PI02-WF-309376-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-020 | 220-PI02-WF-330066-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-023 | 220-PI02-WF-330066-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-022 | 220-PI02-WF-330078-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-014 | 210-PI04-NG-303334-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046703-003 | 210-PI04-PA-303305-02-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-032 | 210-PI04-PA-303305-02-2 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-089 | 210-PI04-PA-303309-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046703-004 | 210-PI04-PA-303312-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-018 | 210-PI04-PA-303312-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-021 | 210-PI04-TR-33R3302J-03-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-009 | 210-PI04-TR-33R3302J-05-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-006 | 210-PI04-TR-33R3302J-06-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-005 | 210-PI04-TR-33R3302J-07-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-020 | 210-PI04-TR-33R3303J-07-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-019 | 210-PI04-TR-33R3303J-10-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-018 | 210-PI04-TR-33R3303J-11-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-021 | 210-PI04-TR-33R3303J-14-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-017 | 210-PI04-TR-33R3303J-15-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-025 | 210-PI04-TR-33R3303J-17-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-020 | 210-PI04-TR-33R3303J-18-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-004 | 210-PI04-TR-33R3303J-19-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-031 | 210-PI04-TR-33R3303J-20-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-030 | 210-PI04-TR-33R3303J-21-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-003 | 210-PI04-TR-33R3303J-27-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-016 | 210-PI04-TR-33R3303J-28-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-029 | 210-PI04-VA-330066-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-028 | 210-PI04-VA-330067-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-027 | 210-PI04-VA-330082-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-026 | 210-PI04-VA-330166-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-025 | 210-PI04-VA-330182-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-024 | 210-PI04-VA-330901-01-1 | 2021-01-29 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-007 | 220-PI02-CW-344306-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029202-006 | 220-PI02-CW-344306-01-5 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-009 | 220-PI02-CW-344306-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-010 | 220-PI02-CW-344306-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-010 | 220-PI02-CM-320010-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-015 | 220-PI02-DI-330074-04-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-004 | 220-PI02-DI-330074-04-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-009 | 220-PI02-DI-330088-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-031 | 220-PI02-DI-330088-02-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-008 | 220-PI02-DI-330088-02-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-066 | 220-PI02-DI-330088-02-4 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-007 | 220-PI02-DI-330088-02-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-065 | 220-PI02-DI-330089-02-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-029 | 220-PI02-DI-330089-02-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-027 | 220-PI02-DI-330089-02-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051502-010 | 220-PI02-ET-340001-02-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051402-002 | 220-PI02-ET-340001-02-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051402-001 | 220-PI02-ET-340001-02-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052402-001 | 220-PI02-ET-340001-03-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-020 | 220-PI02-ET-340001-04-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0303-001 | 220-PI02-CRG-340029-01-3 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-023 | 220-PI02-CRG-340029-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031311-022 | 220-PI02-CRG-340029-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-001 | 220-PI02-C-330024-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032411-001 | 220-PI02-C-330024-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032251-001 | 220-PI02-C-330024-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-002 | 220-PI02-JW-330020-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-003 | 220-PI02-JW-330020-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-002 | 220-PI02-JW-330021-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-004 | 220-PI02-JW-330021-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032412-005 | 220-PI02-JW-330021-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-003 | 220-PI02-JW-330035-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032252-004 | 220-PI02-JW-330035-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-006 | 220-PI02-JW-330036-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031512-002 | 220-PI02-JW-330036-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-008 | 220-PI02-JW-330038-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-026 | 220-PI02-CO2-343005-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-024 | 220-PI02-CW-344327-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-003 | 220-PI02-CW-344541-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-004 | 220-PI02-CW-344541-03-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-009 | 310-PI01-NG-307314-04-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-008 | 310-PI01-NG-307314-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-007 | 310-PI01-NG-307315-04-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-006 | 310-PI01-NG-307315-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-006 | 220-PI02-P-340052-01-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-004 | 220-PI02-P-340052-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-004 | 220-PI02-P-340052-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-002 | 220-PI02-P-340052-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-005 | 220-PI02-P-340052-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047301-002 | 220-PI02-P-340053-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-009 | 220-PI02-P-340053-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-002 | 220-PI02-P-340053-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050101-005 | 220-PI02-P-340058-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-006 | 220-PI02-P-340058-01-2 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-007 | 220-PI02-P-340058-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-008 | 220-PI02-P-340058-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031262-009 | 220-PI02-P-340058-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044301-005 | 220-PI02-P-340059-01-1 | 2020-11-13 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-010 | 220-PI02-P-340059-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048401-001 | 220-PI02-P-340059-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-005 | 310-PI01-NG-307317-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040603-004 | 310-PI01-NG-307317-04-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-006 | 220-PI01-NG-304339-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0412-005 | 220-PI01-NG-304339-01-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-001 | 220-PI02-CW-344541-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040503-002 | 220-PI02-CW-344541-02-2 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0145-001 | 310-PI01-NG-307646-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0461-001 | 310-PI01-NG-307646-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0199-001 | 310-PI01-NG-307646-01-3 | 2020-10-16 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0429-004 | 220-PI01-HNG-340004-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-020 | 220-PI01-HNG-340006-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043203-003 | 220-PI01-CRG-340004-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043406-011 | 220-PI01-CRG-340004-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0415-001 | 220-PI01-CRG-340004-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0436-002 | 220-PI01-ET-340013-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-013 | 220-PI01-ET-340013-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0436-001 | 220-PI01-ET-340013-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0471-003 | 220-PI01-ET-340014-04-5 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0471-002 | 220-PI01-ET-340014-04-4 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0471-001 | 220-PI01-ET-340014-04-3 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0470-006 | 220-PI01-ET-340014-04-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0467-002 | 220-PI01-ET-340014-04-1 | 2020-11-13 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-009 | 220-PI01-HNG-320049-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0409-001 | 220-PI01-HNG-340003-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-005 | 220-PI01-HNG-340020-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-006 | 220-PI01-HNG-340020-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-001 | 220-PI01-HNG-340020-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-002 | 220-PI01-HNG-340020-01-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-003 | 220-PI01-HNG-340021-03-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0420-004 | 220-PI01-HNG-340021-03-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0424-001 | 220-PI01-LA-330037-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-006 | 220-PI01-LA-330037-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-002 | 220-PI01-LA-330037-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-005 | 220-PI01-LA-330037-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-001 | 220-PI01-LA-330037-02-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0423-002 | 220-PI01-LA-330037-02-4 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-018 | 220-PI01-LF-340017-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-017 | 220-PI01-LF-340017-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-061 | 220-PI01-NG-300340-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-062 | 220-PI01-NG-300528-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-034 | 220-PI02-HG-340005-01-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-033 | 220-PI02-HG-340005-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-032 | 220-PI02-HG-340005-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-037 | 220-PI02-HG-340006-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048602-018 | 220-PI02-HG-340006-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-040 | 220-PI02-HG-340006-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-039 | 220-PI02-HG-340006-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032121-038 | 220-PI02-HG-340006-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031161-001 | 220-PI02-NG-364310-03-3 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-033 | 220-PI02-P-330116-03-5 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-037 | 220-PI02-P-330116-03-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-036 | 220-PI02-P-330116-03-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-021 | 220-PI02-P-330116-06-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-032 | 220-PI02-P-330121-02-3 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-041 | 220-PI02-P-330121-02-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-040 | 220-PI02-P-330121-02-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-001 | 220-PI02-SL-330038-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-002 | 220-PI02-SL-330080-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-011 | 220-PI02-SL-330081-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050403-010 | 220-PI02-SL-330082-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043303-001 | 220-PI02-SL-330083-01-1 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052204-002 | 220-PI02-WF-330046-01-2 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104404-001 | 220-PI02-WF-330046-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-022 | 220-PI02-WF-340014-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-003 | 220-PI02-WF-340034-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-022 | 220-PI02-WF-340034-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-023 | 220-PI02-WF-340034-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-001 | 310-PI02-IA-370019-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049505-005 | 310-PI02-IA-370040-02-2 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-007 | 310-PI02-IA-370040-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-001 | 220-PI01-HNG-340004-02-1 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-002 | 220-PI01-HNG-340004-02-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-003 | 220-PI01-HNG-340004-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0419-004 | 220-PI01-HNG-340004-03-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-029 | 310-PI02-C-370008-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-017 | 310-PI02-C-370008-02-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-018 | 310-PI02-C-370007-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-018 | 310-PI02-C-370007-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-011 | 310-PI02-C-370007-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-018 | 310-PI02-C-370008-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-042 | 310-PI02-C-370008-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034105-012 | 310-PI02-C-370008-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-019 | 310-PI02-C-370008-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-020 | 310-PI02-C-370008-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-043 | 310-PI02-C-370008-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-044 | 310-PI02-C-370008-02-3 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-024 | 310-PI02-CTW-370002-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-006 | 310-PI02-CTW-370002-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-007 | 310-PI02-CTW-370002-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032413-008 | 310-PI02-CTW-370002-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045101-011 | 310-PI02-CTW-370002-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-017 | 310-PI02-CTW-370003-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047601-005 | 310-PI02-CTW-370003-01-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-019 | 310-PI02-CTW-370003-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-008 | 310-PI02-CTW-370003-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-002 | 310-PI02-CTW-370012-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-001 | 310-PI02-CTW-370013-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-016 | 310-PI02-CTW-370013-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-022 | 310-PI02-CTW-370013-01-1 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-006 | 310-PI02-CTW-370018-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-010 | 310-PI02-CTW-370018-02-3 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-014 | 310-PI02-CTW-370019-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-015 | 310-PI02-CTW-370019-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045106-012 | 310-PI02-CTW-370020-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-013 | 220-PI02-IA-304317-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-014 | 220-PI02-IA-304317-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050405-004 | 220-PI02-IA-304317-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-015 | 220-PI02-JW-330118-02-7 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033201-013 | 220-PI02-JW-330118-02-6 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-014 | 220-PI02-JW-330118-02-3 | 2020-12-04 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-012 | 220-PI02-JW-330118-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-001 | 220-PI02-NG-340004-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-052 | 220-PI02-NG-340004-01-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-026 | 220-PI02-P-330015-04-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-030 | 220-PI02-P-330015-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-029 | 220-PI02-P-330015-04-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033206-002 | 220-PI02-P-334022-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-016 | 220-PI02-P-340022-03-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-015 | 220-PI02-P-340022-03-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-014 | 220-PI02-P-340022-03-3 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-005 | 220-PI02-P-340022-04-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-006 | 220-PI02-P-340022-04-3 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-005 | 220-PI02-P-340022-04-2 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-006 | 220-PI02-P-340022-04-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-007 | 220-PI01-HNG-340013-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-006 | 220-PI01-HNG-340013-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0313-001 | 220-PI01-HNG-340013-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031321-015 | 220-PI01-P-340013-03-1 | 2020-11-13 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-006 | 220-PI01-P-340090-04-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-008 | 220-PI01-P-340144-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-001 | 220-PI01-P-340144-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031112-003 | 220-PI01-P-347025-02-1 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-001 | 220-PI01-P-347025-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-011 | 220-PI01-P-347035-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-004 | 220-PI01-P-347035-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-001 | 220-PI01-P-347042-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-013 | 220-PI01-P-347042-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-021 | 220-PI02-WF-340139-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-031 | 220-PI02-C-340001-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034404-012 | 220-PI02-C-340001-01-2 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-084 | 220-PI02-P-347049-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-042 | 220-PI02-P-347049-02-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-085 | 220-PI02-P-347049-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-081 | 220-PI02-P-347049-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-086 | 220-PI02-P-347049-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0365-002 | 220-PI02-P-354012-02-5 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-013 | 220-PI02-P-354012-02-4 | 2020-11-20 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031252-011 | 220-PI02-P-354012-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-005 | 220-PI02-P-354012-02-2 | 2020-10-30 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0365-001 | 220-PI02-P-354012-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-006 | 220-PI02-SL-330028-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043301-001 | 220-PI02-WF-309371-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043301-002 | 220-PI02-WF-309371-02-2 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036201-001 | 220-PI02-WF-309371-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043301-003 | 220-PI02-WF-309371-02-4 | 2020-11-13 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-034 | 220-PI02-WF-340013-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-023 | 220-PI02-WF-340013-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-039 | 220-PI02-WF-340057-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-016 | 310-PI02-HO-370005-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-010 | 310-PI02-HO-370005-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-009 | 310-PI02-HO-370005-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-007 | 310-PI02-HO-370005-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032233-009 | 310-PI02-HO-370006-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-011 | 310-PI02-HO-370006-02-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052301-018 | 310-PI02-HO-370006-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032533-001 | 310-PI02-HO-370006-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032333-014 | 310-PI02-HO-370011-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-008 | 310-PI02-HO-370012-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-041 | 220-PI02-WF-347028-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-042 | 220-PI02-WF-347028-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-042 | 220-PI02-WF-347029-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-043 | 220-PI02-WF-347029-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-034 | 220-PI02-WF-347043-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-020 | 220-PI02-WF-347043-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-023 | 220-PI02-WF-347043-01-3 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-030 | 220-PI02-WF-347043-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-031 | 220-PI02-WF-347043-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-024 | 220-PI02-WF-347045-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-021 | 220-PI02-WF-347045-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0213-001 | 180-PI02-PW-380085-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0213-002 | 180-PI02-PW-380085-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-013 | 220-PI02-NG-344370-01-2 | 2020-12-04 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031312-002 | 220-PI02-NG-364301-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030504-014 | 220-PI02-NG-364309-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030302-001 | 220-PI02-NG-364309-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0479-001 | 220-PI02-P-330071-04-1 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0480-001 | 220-PI02-P-330071-04-2 | 2020-11-06 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2029502-005 | 220-PI02-P-330071-04-3 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030502-005 | 220-PI02-P-330071-04-5 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032213-016 | 220-PI02-P-330071-06-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032313-003 | 220-PI02-P-330071-06-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-003 | 220-PI02-LF-340027-01-2 | 2020-12-25 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-024 | 220-PI02-LF-340027-01-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-023 | 220-PI02-LF-340027-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-077 | 210-PI04-HNG-330055-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-078 | 210-PI04-HNG-330055-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-079 | 210-PI04-HNG-330062-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-039 | 210-PI04-HNG-330066-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038305-008 | 210-PI04-SL-330001-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-056 | 210-PI04-SL-330039-02-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-093 | 210-PI04-SL-330039-05-3 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-095 | 210-PI04-SL-330080-05-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-015 | 220-PI02-NG-340016-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-030 | 220-PI02-NG-340016-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-011 | 220-PI02-P-330071-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-010 | 220-PI02-P-330071-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-006 | 220-PI02-P-330071-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-007 | 220-PI02-P-330071-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032613-009 | 220-PI02-P-330071-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-009 | 220-PI02-P-330071-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-021 | 220-PI02-P-330071-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-007 | 220-PI02-P-330071-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-006 | 220-PI02-P-330071-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-005 | 220-PI02-P-330071-05-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052104-004 | 220-PI02-P-330080-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-007 | 220-PI02-P-330080-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-006 | 220-PI02-P-330080-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-008 | 220-PI02-P-330080-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033103-009 | 220-PI02-P-330080-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-005 | 220-PI02-P-330080-02-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-004 | 220-PI02-P-330080-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053306-003 | 220-PI02-P-330080-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-003 | 220-PI02-P-330080-03-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-003 | 220-PI02-PE-340010-05-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-004 | 220-PI02-PE-340010-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-005 | 220-PI02-PE-340010-05-3 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-006 | 220-PI02-PE-340013-04-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-007 | 220-PI02-PE-340013-04-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050801-008 | 220-PI02-PE-340013-04-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-021 | 220-PI02-VA-330021-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-045 | 220-PI02-WF-330034-01-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-013 | 450-PI01-CTW-390032-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-014 | 450-PI01-CTW-390032-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-015 | 450-PI01-CTW-390032-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-016 | 450-PI01-CTW-390032-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-017 | 450-PI01-CTW-390032-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-018 | 450-PI01-CTW-390032-01-7 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-005 | 450-PI01-CTW-390032-01-8 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-019 | 450-PI01-CTW-390034-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-005 | 450-PI01-CTW-390048-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-020 | 450-PI01-CTW-390048-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-021 | 450-PI01-CTW-390048-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-022 | 450-PI01-CTW-390048-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-023 | 450-PI01-CTW-390048-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-009 | 450-PI01-DW-304905-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-010 | 450-PI01-DW-304905-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-011 | 450-PI01-DW-304905-01-3 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-038 | 450-PI01-DW-304905-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-039 | 450-PI01-DW-304905-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-012 | 450-PI01-DW-304905-01-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-013 | 450-PI01-DW-304905-02-1 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-005 | 450-PI01-DW-304905-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-040 | 450-PI01-DW-304905-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-041 | 450-PI01-DW-304905-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042402-001 | 450-PI01-DW-304905-02-5 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-010 | 450-PI01-DW-304905-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-014 | 450-PI01-DW-304905-03-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-011 | 450-PI01-DW-304905-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-012 | 450-PI01-DW-304905-03-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-013 | 450-PI01-DW-304905-03-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-014 | 450-PI01-DW-304905-03-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-015 | 450-PI01-DW-304905-03-6 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-016 | 450-PI01-DW-304905-03-7 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-017 | 450-PI01-DW-304905-03-8 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-014 | 450-PI01-DW-304905-04-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-015 | 450-PI01-DW-304905-04-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-016 | 450-PI01-DW-304905-04-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-017 | 450-PI01-DW-304905-04-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-001 | 450-PI01-DW-304905-04-5 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-015 | 450-PI01-DW-304905-05-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032321-016 | 450-PI01-DW-304905-05-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-008 | 450-PI01-DW-304905-05-3 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-006 | 450-PI01-DW-305187-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-002 | 450-PI01-DW-305187-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-003 | 450-PI01-DW-305187-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-042 | 450-PI01-DW-305187-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-004 | 450-PI01-DW-305187-01-5 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-009 | 450-PI01-DW-305187-01-6 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-005 | 450-PI01-DW-305187-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-006 | 450-PI01-DW-305187-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-007 | 450-PI01-DW-305187-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-008 | 450-PI01-DW-305187-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-009 | 450-PI01-DW-305187-02-5 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031128-007 | 450-PI01-DW-305187-02-6 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-024 | 450-PI01-FG-304402-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-025 | 450-PI01-FG-304402-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-026 | 450-PI01-FG-304402-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-027 | 450-PI01-FG-304402-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-008 | 450-PI01-FG-304402-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-007 | 450-PI01-FG-304402-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-028 | 450-PI01-FG-304402-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031562-001 | 450-PI01-FG-304402-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-029 | 450-PI01-FG-304402-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-001 | 450-PI01-FG-304402-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-002 | 450-PI01-FG-304402-02-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045302-001 | 310-PI02-DW-300546-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-011 | 310-PI02-DW-300546-02-1 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-003 | 310-PI02-DW-300546-02-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-021 | 310-PI02-DW-300546-02-3 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-002 | 310-PI02-DW-300546-02-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-016 | 310-PI02-DW-300546-02-5 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046202-005 | 310-PI02-DW-307301-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-006 | 310-PI02-DW-307301-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-008 | 310-PI02-DW-307301-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043202-002 | 310-PI02-DW-307301-01-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046302-001 | 310-PI02-DW-307301-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-010 | 310-PI02-DW-307305-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033402-014 | 310-PI02-DW-307305-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-009 | 310-PI02-DW-307305-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-002 | 310-PI02-DW-307305-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-015 | 310-PI02-DW-307305-01-5 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-022 | 310-PI02-DW-307317-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045105-001 | 310-PI02-DW-307317-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-008 | 310-PI02-DW-307317-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042105-001 | 310-PI02-DW-307317-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-013 | 310-PI02-DW-307317-01-5 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044202-002 | 310-PI02-DW-307321-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-007 | 310-PI02-DW-307321-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-023 | 310-PI02-DW-307321-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-005 | 310-PI02-DW-307321-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043202-001 | 310-PI02-DW-307321-02-5 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-021 | 310-PI02-DW-307321-02-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-005 | 310-PI02-DW-307321-02-3 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-006 | 310-PI02-DW-307321-02-2 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-012 | 310-PI02-DW-307321-02-1 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-003 | 310-PI02-DW-307857-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-020 | 310-PI02-DW-307857-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-004 | 310-PI02-DW-307857-01-2 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-014 | 310-PI02-DW-307857-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-002 | 310-PI02-DW-307890-01-1 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-019 | 310-PI02-DW-307890-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043105-001 | 310-PI02-DW-307890-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044305-011 | 310-PI02-DW-307890-01-4 | 2020-11-27 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-006 | 310-PI02-PA-370056-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-005 | 310-PI02-PA-370056-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034205-029 | 310-PI02-PA-370056-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047102-001 | 310-PI02-PE-370003-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-004 | 310-PI02-PE-370003-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-002 | 310-PI02-PE-370004-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-003 | 310-PI02-PE-370004-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038105-004 | 310-PI02-PE-370004-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-006 | 450-PI01-BFW-304309-03-5 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-022 | 450-PI01-BFW-304309-03-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-021 | 450-PI01-BFW-304309-03-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-020 | 450-PI01-BFW-304309-03-1 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-005 | 450-PI01-C-304449-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-020 | 450-PI01-C-304449-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031352-005 | 450-PI01-C-304449-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-021 | 450-PI01-C-304449-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-022 | 450-PI01-C-304449-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-023 | 450-PI01-C-304449-01-6 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-020 | 450-PI01-C-308064-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-021 | 450-PI01-C-308064-01-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-022 | 450-PI01-C-308065-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031351-023 | 450-PI01-C-308065-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-003 | 450-PI01-C-308068-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-004 | 450-PI01-C-308068-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-005 | 450-PI01-C-308068-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031318-006 | 450-PI01-C-308068-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-013 | 220-PI01-P-340119-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-014 | 220-PI01-P-340119-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-015 | 220-PI01-P-340119-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036105-010 | 220-PI01-LO-340004-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-007 | 220-PI01-LO-340004-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031221-008 | 220-PI01-LO-340004-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-012 | 220-PI02-DW-307900-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-008 | 220-PI02-DW-307901-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038506-002 | 220-PI02-DW-307902-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-071 | 220-PI02-ET-340002-01-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036106-006 | 220-PI02-ET-340002-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037503-001 | 220-PI02-ET-340002-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030421-002 | 310-PI01-DW-300523-01-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036002-001 | 310-PI01-DW-300523-01-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030421-003 | 310-PI01-DW-300523-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041002-005 | 310-PI01-DW-300523-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-001 | 310-PI01-DW-300523-01-5 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030422-001 | 310-PI01-DW-300524-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045402-001 | 310-PI01-DW-300524-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030421-004 | 310-PI01-DW-300524-02-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030421-005 | 310-PI01-DW-300524-02-2 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041002-004 | 310-PI01-DW-300524-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043205-002 | 310-PI01-DW-300524-02-4 | 2020-11-13 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033502-023 | 310-PI01-P-370062-01-1 | 2020-10-16 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-001 | 310-PI01-P-370063-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-002 | 310-PI01-P-370084-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-011 | 450-PI01-BA-304640-01-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-011 | 450-PI01-BA-304640-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-010 | 450-PI01-BA-304640-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-009 | 450-PI01-BA-304640-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-012 | 450-PI01-BA-304640-02-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-013 | 450-PI01-BA-304640-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-014 | 450-PI01-BA-304640-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-015 | 450-PI01-BA-304640-02-4 | 2020-10-23 | 2020-12-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-010 | 450-PI01-BA-304640-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-008 | 450-PI01-BA-304640-02-6 | 2020-10-23 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031462-009 | 450-PI01-BA-304640-02-7 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031218-024 | 450-PI01-C-304203-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-008 | 450-PI01-C-304203-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037102-003 | 450-PI01-DMW-304860-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-029 | 450-PI01-DMW-304860-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044302-003 | 450-PI01-DMW-304860-01-3 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044302-002 | 450-PI01-DMW-304860-01-4 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032322-001 | 450-PI01-DMW-304863-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-002 | 450-PI01-FG-304600-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-003 | 450-PI01-FG-304600-02-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-004 | 450-PI01-FG-304600-02-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034303-005 | 450-PI01-FG-304600-02-4 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031418-014 | 450-PI01-FG-304600-02-5 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-003 | 450-PI01-FG-304600-02-6 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031561-009 | 450-PI01-FG-304600-02-7 | 2020-10-23 | 2020-12-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034302-004 | 450-PI01-IA-300001-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-030 | 450-PI01-IA-300001-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-031 | 450-PI01-IA-300001-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-032 | 450-PI01-IA-300001-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-033 | 450-PI01-IA-300001-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-034 | 450-PI01-IA-300001-01-6 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-035 | 450-PI01-IA-300001-01-7 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032322-003 | 450-PI01-IA-300001-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-037 | 450-PI01-IA-300001-02-3 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034202-036 | 450-PI01-IA-300001-02-2 | 2020-10-30 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032322-002 | 450-PI01-IA-300001-02-1 | 2020-10-30 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031451-008 | 450-PI01-NG-300521-01-2 | 2020-10-16 | 2020-12-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-003 | 450-PI01-NG-307664-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-011 | 220-PI02-CO2-330003-01-1 | 2020-11-20 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-019 | 220-PI02-CO2-343004-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033606-039 | 310-PI02-PA-370020-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-005 | 210-PI03-PNG-334015-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-003 | 220-PI01-CRG-340030-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049601-003 | 220-PI01-CRG-340030-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-022 | 220-PI02-P-330108-06-5 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-020 | 220-PI02-P-330108-06-4 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-015 | 220-PI02-P-330108-06-3 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-022 | 220-PI02-P-330108-06-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-016 | 220-PI02-P-330108-06-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044203-011 | 220-PI02-P-340020-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-004 | 220-PI02-P-340020-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-020 | 220-PI02-JW-330075-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-011 | 220-PI02-JW-330087-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-006 | 220-PI02-P-347045-01-4 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032651-005 | 220-PI02-P-347045-01-3 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-004 | 220-PI02-PE-330017-01-3 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-003 | 220-PI02-PE-330017-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-013 | 220-PI02-PE-330017-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-010 | 220-PI02-PE-330017-02-5 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-014 | 220-PI02-PE-330017-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-011 | 220-PI02-PE-330017-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-012 | 220-PI02-PE-330017-02-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-003 | 220-PI02-PE-330023-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-002 | 220-PI02-PE-330023-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-009 | 220-PI02-PE-330023-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-018 | 220-PI02-PE-330023-02-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-008 | 220-PI02-PE-330023-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-017 | 220-PI02-PE-330023-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-016 | 220-PI02-PE-330023-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-020 | 220-PI02-WF-330042-01-7 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-019 | 220-PI02-WF-330042-01-6 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033501-012 | 220-PI02-WF-330042-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-006 | 220-PI02-WF-330042-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049003-005 | 220-PI02-WF-330042-01-3 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-018 | 220-PI02-WF-330042-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-024 | 220-PI02-WF-330042-01-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-013 | 310-PI01-NG-307818-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-014 | 310-PI01-NG-307819-01-1 | 2020-10-30 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-016 | 310-PI01-NG-307821-01-1 | 2020-10-23 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-017 | 310-PI01-PA-308144-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-009 | 310-PI02-IA-305359-03-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-006 | 310-PI02-IA-305359-03-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047002-005 | 310-PI02-IA-305359-03-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-010 | 310-PI02-P-370086-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046305-009 | 310-PI02-P-370087-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-001 | 310-PI02-PE-370130-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-005 | 310-PI02-PE-370130-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050502-006 | 310-PI02-PE-370130-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-005 | 310-PI02-PE-370130-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103302-001 | 310-PI02-PE-370130-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044302-004 | 450-PI01-CH-304544-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-011 | 450-PI01-CH-304544-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032621-009 | 450-PI01-CH-304545-01-1 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044102-010 | 450-PI01-CH-304545-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-010 | 310-PI02-IA-305359-03-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-011 | 310-PI02-IA-305359-03-6 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034502-012 | 310-PI02-IA-305359-03-7 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-009 | 450-PI01-FG-304400-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-010 | 450-PI01-FG-304400-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037106-009 | 450-PI01-FG-304401-01-1 | 2020-10-23 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-006 | 450-PI01-NG-305183-03-4 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032633-005 | 450-PI01-NG-305183-03-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-010 | 220-PI02-JW-330085-02-5 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-028 | 210-PI04-DI-330146-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-029 | 210-PI04-FO-330003-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-031 | 210-PI04-FO-330005-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-030 | 210-PI04-FO-330005-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-001 | 210-PI04-HNG-300056-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-032 | 210-PI04-HNG-300056-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-033 | 210-PI04-HNG-300056-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-034 | 210-PI04-HNG-300056-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-003 | 210-PI04-HNG-300056-02-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-037 | 210-PI04-HNG-330002-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-036 | 210-PI04-HNG-330002-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-040 | 210-PI04-HNG-330054-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-041 | 210-PI04-HNG-330054-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-015 | 210-PI04-JW-333012-01-3 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-016 | 210-PI04-JW-333012-01-4 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-020 | 210-PI04-PE-330048-01-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-021 | 210-PI04-PE-330049-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-022 | 210-PI04-PNG-300018-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-052 | 210-PI04-WF-330013-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-063 | 210-PI04-WF-330013-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-053 | 210-PI04-WF-330013-02-3 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-054 | 210-PI04-WF-330037-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-064 | 210-PI04-WF-330037-02-2 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-059 | 210-PI04-WF-333042-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-058 | 210-PI04-WF-333042-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-026 | 210-PI04-WF-333042-01-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034503-027 | 210-PI04-WF-333042-02-1 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049405-007 | 210-PI03-TR-34V3422-03-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-008 | 210-PI04-DI-330011-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-009 | 210-PI04-DI-330011-01-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-010 | 210-PI04-DI-330011-01-3 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-011 | 210-PI04-DI-330043-04-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-012 | 210-PI04-DI-330053-04-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-013 | 210-PI04-DI-330053-04-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-014 | 210-PI04-DI-330053-05-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-016 | 210-PI04-DI-330053-06-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-015 | 210-PI04-DI-330053-06-1 | 2020-11-13 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-017 | 210-PI04-DI-330056-02-2 | 2020-11-13 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-018 | 210-PI04-DI-330107-02-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-019 | 210-PI04-DI-330107-02-2 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-020 | 210-PI04-DI-330107-02-3 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034506-021 | 210-PI04-DI-330107-02-4 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-002 | 210-PI04-HNG-300056-02-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-014 | 210-PI04-JW-333012-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-002 | 220-PI02-JW-330076-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-022 | 220-PI02-JW-330076-02-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-028 | 220-PI02-CRG-340004-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2032661-031 | 220-PI02-CRG-340004-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-021 | 220-PI02-CRG-340004-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-020 | 220-PI02-CRG-340004-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038205-003 | 210-PI03-PO-330061-01-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-007 | 220-PI02-CRG-340056-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-027 | 220-PI02-CRG-340056-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-028 | 220-PI02-CRG-340056-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-029 | 220-PI02-CRG-340056-02-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-030 | 220-PI02-FG-305408-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-037 | 220-PI02-FG-305408-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034504-031 | 220-PI02-FG-305408-02-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-009 | 220-PI02-JW-330085-02-2 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-014 | 220-PI02-JW-330085-02-4 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-014 | 220-PI02-LS-304310-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-013 | 220-PI02-LS-304310-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-025 | 220-PI02-SL-330074-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-035 | 220-PI02-SL-330074-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-026 | 220-PI02-SL-330074-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-005 | 220-PI02-SL-330074-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-011 | 310-PI02-IA-370046-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-014 | 310-PI02-IA-370046-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-013 | 310-PI02-IA-370046-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047102-003 | 310-PI02-IA-370046-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-013 | 310-PI02-IA-370049-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-010 | 310-PI02-IA-370049-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-009 | 310-PI02-IA-370049-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-010 | 310-PI02-IA-370049-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-009 | 310-PI02-IA-370049-01-5 | 2020-12-11 | 2021-01-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047202-009 | 310-PI02-IA-370049-01-6 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-003 | 310-PI02-LO-370005-01-1 | 2020-11-27 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045104-002 | 310-PI02-LO-370005-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045104-001 | 310-PI02-LO-370005-01-3 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046601-003 | 310-PI02-LO-370005-01-4 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045301-008 | 310-PI02-LO-370007-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-007 | 310-PI02-LO-370011-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-008 | 310-PI02-LO-370011-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-006 | 310-PI02-LO-370011-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-012 | 310-PI02-LO-370011-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-009 | 310-PI02-LO-370011-01-5 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-009 | 310-PI02-LO-370011-02-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-008 | 310-PI02-LO-370011-02-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-006 | 310-PI02-LO-370013-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-007 | 310-PI02-LO-370013-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-001 | 310-PI02-LO-370013-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-002 | 310-PI02-LO-370013-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-008 | 310-PI02-LO-370013-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-005 | 310-PI02-LO-370019-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-005 | 310-PI02-LO-370019-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-007 | 310-PI02-LO-370019-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-006 | 310-PI02-LO-370020-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-006 | 310-PI02-LO-370020-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-005 | 310-PI02-LO-370021-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046105-008 | 310-PI02-LO-370022-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047205-004 | 310-PI02-LO-370022-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-004 | 310-PI02-LO-370022-02-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048202-003 | 310-PI02-LO-370028-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051005-006 | 310-PI02-LO-370030-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045406-004 | 310-PI02-SW-370001-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045303-029 | 310-PI02-SW-370001-01-3 | 2020-11-27 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-026 | 220-PI02-DI-330129-03-3 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-026 | 220-PI02-DI-330129-03-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052506-001 | 220-PI02-DI-330129-03-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-007 | 490-PI01-LF-307030-01-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-006 | 490-PI01-LF-307030-01-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102106-011 | 160-PI01-SW-304706-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 160-PI01-SW-304706-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-008 | 160-PI01-SW-304706-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101206-023 | 160-PI01-SW-304706-02-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-001 | 180-PI02-TR-38F3862A-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-002 | 180-PI02-TR-38F3862B-02-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-015 | 210-PI03-CW-344502-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-014 | 210-PI03-CW-344502-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-013 | 210-PI03-CW-344503-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-012 | 210-PI03-CW-344503-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-114 | 210-PI03-FO-330004-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-112 | 210-PI03-FO-330006-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-113 | 210-PI03-FO-330006-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-111 | 210-PI03-FO-330008-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-099 | 210-PI03-FO-330014-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-027 | 210-PI03-PO-330026-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-026 | 210-PI03-PO-330026-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-025 | 210-PI03-PO-330026-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-024 | 210-PI03-PO-330026-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-023 | 210-PI03-PO-330027-02-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-006 | 210-PI03-PO-330027-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-022 | 210-PI03-PO-330027-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048201-005 | 210-PI03-PO-330027-02-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050605-006 | 210-PI03-PO-330056-02-5 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-005 | 210-PI03-PO-330056-02-4 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-006 | 210-PI03-PO-330056-02-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-013 | 210-PI03-PO-330056-02-2 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047605-007 | 210-PI03-PO-330056-02-1 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-019 | 210-PI03-PO-330058-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-018 | 210-PI03-PO-330059-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-017 | 210-PI03-PO-330059-01-2 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-006 | 210-PI03-VA-330049-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-008 | 210-PI03-VA-330079-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048706-007 | 210-PI03-VA-330079-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053203-003 | 210-PI03-WF-330075-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-016 | 210-PI03-WF-330075-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-024 | 210-PI04-FG-303006-02-1 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-012 | 210-PI04-FG-303006-02-2 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-006 | 210-PI04-FG-303006-02-3 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-003 | 210-PI04-FG-303006-02-4 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-037 | 210-PI04-FG-303006-02-5 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-033 | 210-PI04-FG-303006-02-6 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-008 | 210-PI04-FG-303006-02-7 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046006-011 | 210-PI04-FG-303006-02-8 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046603-005 | 210-PI04-FG-303006-02-9 | 2021-01-15 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-018 | 400-PI01-P-321502-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-014 | 400-PI01-P-321502-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-015 | 400-PI01-P-321502-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-001 | 400-PI01-P-321502-02-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-010 | 400-PI01-P-321502-02-4 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-002 | 400-PI01-P-321503-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-025 | 400-PI01-P-321503-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-015 | 400-PI01-P-321503-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-023 | 400-PI01-P-321503-03-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-022 | 400-PI01-P-321503-03-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-013 | 400-PI01-P-321504-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-024 | 400-PI01-P-321504-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-012 | 400-PI01-P-321504-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-032 | 400-PI01-P-321504-02-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-011 | 400-PI01-P-322709-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-009 | 400-PI01-P-322711-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-008 | 400-PI01-P-322725-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-007 | 450-PI01-BA-304448-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047101-006 | 450-PI01-BA-304448-01-2 | 2020-11-06 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037101-006 | 450-PI01-BA-304448-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044106-009 | 310-PI02-VA-370017-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-008 | 220-PI02-CO2-330003-07-2 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-009 | 220-PI02-CO2-330003-07-1 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-008 | 220-PI02-CW-344305-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036101-007 | 220-PI02-CW-344307-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-007 | 220-PI02-CW-344541-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-008 | 210-PI03-CT-333004-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-008 | 210-PI03-CT-333004-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-007 | 210-PI03-CT-333004-01-4 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-005 | 210-PI03-CT-333004-01-6 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-006 | 210-PI03-CT-333004-01-5 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-010 | 210-PI03-DW-303302-01-1 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-009 | 210-PI03-DW-303302-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-008 | 210-PI03-DW-303303-01-3 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-015 | 220-PI02-DI-330092-05-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046701-001 | 220-PI02-ET-320222-01-2 | 2020-11-13 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052205-002 | 220-PI02-ET-340018-01-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-005 | 220-PI02-ET-340018-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-012 | 220-PI02-FG-305408-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-011 | 220-PI02-FG-305408-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048103-010 | 220-PI02-FG-305408-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-011 | 220-PI02-FG-305408-01-4 | 2021-01-01 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-010 | 220-PI02-FG-305408-01-5 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052101-012 | 220-PI02-JW-330016-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-003 | 220-PI02-P-330109-02-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-021 | 220-PI02-P-330109-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-023 | 220-PI02-P-330109-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047606-021 | 220-PI02-P-330109-02-4 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-011 | 220-PI02-P-330110-02-1 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-013 | 220-PI02-P-330110-02-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-018 | 220-PI02-P-330110-02-3_OLD | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-004 | 220-PI02-P-330119-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048303-009 | 220-PI02-P-330119-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-008 | 220-PI02-P-330119-02-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050606-020 | 220-PI02-P-330119-02-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-007 | 220-PI02-P-330194-03-1 | 2021-01-01 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-061 | 220-PI02-P-330194-03-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-007 | 220-PI02-P-330350-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053102-003 | 220-PI01-ET-330018-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-013 | 220-PI01-ET-330018-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053102-002 | 220-PI01-ET-330018-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050602-001 | 220-PI01-ET-330018-03-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045505-005 | 220-PI01-LO-340006-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-009 | 220-PI01-LO-340006-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-008 | 220-PI01-LO-340006-01-3 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037105-010 | 220-PI01-LO-340006-01-4 | 2020-11-06 | 2020-12-10
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036205-007 | 220-PI01-LO-340006-01-5 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051205-005 | 220-PI01-WF-347054-01-1 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051406-037 | 220-PI02-CO2-330003-05-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-018 | 220-PI02-CO2-330003-05-3 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-021 | 220-PI02-CO2-330003-09-3 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-027 | 220-PI02-CO2-330003-10-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-020 | 220-PI02-CO2-330003-11-1 | 2020-12-25 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048606-017 | 220-PI02-CO2-340011-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 |  | 220-PI02-NG-344304-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048506-006 | 220-PI02-P-330352-01-1 | 2021-01-01 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-017 | 220-PI02-P-340022-02-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048006-001 | 220-PI02-P-340022-02-2 | 2020-12-18 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-003 | 220-PI02-P-340022-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048203-016 | 220-PI02-P-340022-02-4 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-012 | 220-PI02-P-340031-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-013 | 220-PI02-P-340031-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-005 | 220-PI02-P-340035-03-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-006 | 220-PI02-P-340035-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-004 | 220-PI02-P-340035-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051901-008 | 220-PI02-P-340035-04-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-003 | 220-PI02-P-340035-04-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048206-004 | 220-PI02-P-340035-05-7 | 2020-12-18 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-006 | 220-PI02-P-340035-05-6 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-007 | 220-PI02-P-340035-05-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-008 | 220-PI02-P-340035-05-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-009 | 220-PI02-P-340035-05-3 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047201-010 | 220-PI02-P-340035-05-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-012 | 220-PI02-P-340035-05-1 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-033 | 220-PI02-PA-308013-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-032 | 220-PI02-PA-308013-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102503-021 | 220-PI02-PA-308013-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-033 | 450-PI01-NG-300521-02-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-032 | 450-PI01-NG-300521-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-031 | 450-PI01-NG-300521-02-5 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-030 | 450-PI01-NG-300521-02-6 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-029 | 450-PI01-NG-300521-02-7 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044503-012 | 450-PI01-NG-300521-03-1 | 2020-11-06 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-028 | 450-PI01-NG-300521-03-2 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-027 | 450-PI01-NG-300521-03-3 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043506-002 | 450-PI01-NG-305437-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-024 | 450-PI01-NG-305437-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-008 | 450-PI01-P-305143-04-5 | 2020-10-23 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043404-002 | 450-PI01-P-305143-04-4 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042301-002 | 450-PI01-P-305143-04-3 | 2020-11-06 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042201-003 | 450-PI01-P-305143-04-2 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043101-002 | 450-PI01-P-305143-04-1 | 2020-11-06 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-021 | 450-PI01-PA-305000-01-5 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040303-002 | 450-PI01-PA-305000-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-012 | 450-PI01-PA-305000-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-006 | 450-PI01-WW-304723-01-5 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-007 | 450-PI01-WW-304723-01-4 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040403-008 | 450-PI01-WW-304723-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040303-001 | 450-PI01-WW-304723-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-019 | 450-PI01-WW-304723-01-1 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039303-004 | 450-PI01-WW-304723-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-017 | 450-PI01-WW-304723-02-2 | 2020-10-23 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-016 | 450-PI01-WW-305567-01-1 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-015 | 450-PI01-WW-305567-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-014 | 450-PI01-WW-305567-01-3 | 2020-10-16 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-013 | 450-PI01-WW-305567-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-012 | 450-PI01-WW-305579-01-1 | 2020-10-16 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-011 | 450-PI01-WW-305579-01-2 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-010 | 450-PI01-WW-305579-01-3 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038103-009 | 450-PI01-WW-305579-01-4 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-017 | 460-PI01-SW-300003-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-024 | 460-PI01-SW-300003-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-004 | 460-PI01-SW-300003-01-3 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-003 | 460-PI01-SW-300003-01-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-007 | 460-PI01-SW-300003-01-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-002 | 460-PI01-SW-304703-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-008 | 460-PI01-SW-304708-02-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-015 | 460-PI01-SW-304708-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-001 | 460-PI01-SW-304708-02-3 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047303-011 | 460-PI01-SW-304708-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-004 | 460-PI01-SW-304708-02-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-003 | 460-PI01-SW-304708-02-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045603-007 | 460-PI01-SW-304708-02-7 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-002 | 460-PI01-SW-304708-02-8 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-001 | 460-PI01-SW-304708-02-9 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-006 | 460-PI01-SW-304708-02-10 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046101-005 | 460-PI01-SW-304708-02-11 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046203-002 | 460-PI01-SW-304708-02-12 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-026 | 460-PI01-SW-304708-02-13 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048104-004 | 460-PI01-SW-304713-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-006 | 460-PI01-SW-304713-01-2 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-003 | 460-PI01-SW-304713-01-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-005 | 460-PI01-SW-304713-01-4 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-004 | 460-PI01-SW-304713-01-5 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-005 | 610-PI07-WF-300004-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051204-001 | 610-PI07-WF-300004-01-2 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051501-004 | 610-PI07-WF-300004-01-3 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-019 | 210-PI03-LA-330010-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050106-035 | 210-PI03-LA-330012-03-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-001 | 210-PI03-LA-330012-04-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049406-005 | 210-PI03-LA-330012-04-2 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-015 | 310-PI02-WY-370118-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049501-002 | 310-PI02-WY-370118-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049501-001 | 310-PI02-WY-370118-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045201-003 | 310-PI02-WY-370118-03-2 | 2020-11-27 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050001-009 | 310-PI02-WY-370118-03-1 | 2020-11-27 | 2021-01-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045203-001 | 310-PI02-VA-370482-01-2 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045506-003 | 310-PI02-VA-370482-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051106-023 | 210-PI03-LF-330004-01-1 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-038 | 210-PI03-LF-330016-01-3 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-039 | 210-PI03-LF-330016-01-2 | 2021-02-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2053206-044 | 210-PI03-PNG-333022-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-006 | 210-PI03-TR-33F3304A-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-005 | 210-PI03-TR-33F3304B-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-002 | 210-PI03-TR-34F3420A-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-013 | 210-PI03-TR-34F3420A-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048305-001 | 210-PI03-TR-34F3420B-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050202-012 | 210-PI03-TR-34F3420B-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049201-001 | 210-PI04-WF-330025-02-1 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046501-001 | 210-PI04-WF-330025-02-2 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044303-002 | 220-PI01-CO-340006-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-010 | 220-PI01-CO-340006-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046205-009 | 220-PI01-CO-340006-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-009 | 220-PI01-CO-340006-01-5 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048505-008 | 220-PI01-CO-340006-01-6 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-015 | 220-PI01-CO-340016-01-3 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-003 | 220-PI01-CO-340016-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047402-012 | 220-PI01-CO-340016-01-1 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-014 | 220-PI01-CO-340016-01-5 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-006 | 220-PI01-CO-340016-01-4 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038603-001 | 220-PI01-HNG-340022-02-3 | 2020-11-20 | 2020-11-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-002 | 220-PI02-CRG-340022-01-3 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050701-003 | 220-PI02-CRG-340022-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051801-002 | 220-PI02-CRG-340022-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-050 | 220-PI02-DI-330092-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-041 | 220-PI02-P-330112-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-013 | 220-PI02-P-330127-01-4 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-014 | 220-PI02-P-330127-01-3 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-015 | 220-PI02-P-330127-01-2 | 2020-12-18 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048306-016 | 220-PI02-P-330127-01-1 | 2020-12-18 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-010 | 220-PI02-PE-330008-01-1 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-023 | 210-PI03-LA-330008-01-3 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047302-001 | 220-PI01-P-347034-01-3 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-016 | 220-PI01-P-347034-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046405-015 | 220-PI01-P-347034-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-012 | 220-PI02-PE-330013-04-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051701-005 | 220-PI02-P-330163-01-3 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-006 | 220-PI02-P-330163-01-2 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050901-007 | 220-PI02-P-330163-01-1 | 2021-02-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048102-001 | 310-PI02-IA-370041-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-004 | 310-PI02-PE-370006-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-006 | 310-PI02-PE-370006-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103302-002 | 310-PI02-PE-370006-01-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-011 | 310-PI02-PE-370006-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-007 | 310-PI02-PE-370007-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-003 | 310-PI02-PE-370007-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-006 | 310-PI02-PE-370007-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-005 | 310-PI02-PE-370007-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103202-002 | 310-PI02-PE-370129-01-4 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-002 | 310-PI02-PE-370129-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-003 | 310-PI02-PE-370129-01-2 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051202-001 | 310-PI02-PE-370129-01-1A | 2020-12-11 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051102-004 | 310-PI02-PE-370129-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050406-053 | 220-PI02-P-330118-05-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-011 | 220-PI02-P-330118-05-3 | 2021-01-01 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050402-016 | 210-PI03-DO-340002-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047405-008 | 210-PI03-DO-340002-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048105-008 | 210-PI03-DO-340002-01-3 | 2021-01-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046505-002 | 210-PI03-DO-340007-02-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-028 | 210-PI03-LA-330034-01-1 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-007 | 210-PI03-P-330017-01-2 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049006-008 | 210-PI03-P-330017-01-1 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046301-001 | 210-PI04-DI-330002-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044204-001 | 220-PI02-CW-344301-03-2 | 2020-11-20 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101304-002 | 220-PI02-CW-344301-03-1 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102402-004 | 160-PI01-IA-305335-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104402-002 | 160-PI01-IA-305335-01-5 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051403-005 | 160-PI01-SW-300003-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052306-005 | 160-PI01-SW-308023-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052406-015 | 160-PI01-WW-304722-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102403-001 | 160-PI01-WW-305413-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-025 | 310-PI02-C-370008-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-006 | 310-PI02-C-370008-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-005 | 310-PI02-C-370008-03-5 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042503-001 | 310-PI02-CTW-370023-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048205-011 | 610-PI07-OG-350008-01-1 |  | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2104502-001 | 610-PI07-OG-350008-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-016 | 210-PI04-P-330185-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-011 | 210-PI04-SL-330088-02-6
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047105-003 | 210-PI04-WF-333029-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-003 | 210-PI04-JW-330104-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-043 | 120-PI02-SW-308032-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-040 | 120-PI02-SW-308032-01-4 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-005 | 160-PI01-SW-300427-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051503-002 | 160-PI01-SW-304705-05-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051303-010 | 160-PI01-TR-30T3021-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101104-002 | 190-PI01-WW-305706-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045205-016 | 210-PI04-CO-330020-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047602-002 | 210-PI04-CO-330020-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-002 | 210-PI04-P-330102-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-018 | 210-PI04-P-330102-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-017 | 210-PI04-P-330102-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-001 | 210-PI04-PNG-330002-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-015 | 210-PI04-PNG-330002-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-012 | 210-PI04-PNG-330002-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-014 | 210-PI04-PNG-330002-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045503-013 | 210-PI04-PNG-330002-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045403-004 | 210-PI04-WF-330104-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-010 | 210-PI03-PO-330024-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-011 | 210-PI03-PO-330024-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049002-003 | 210-PI03-PO-330035-01-3 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-008 | 210-PI03-PO-330035-01-2 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048405-009 | 210-PI03-PO-330035-01-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047306-005 | 220-PI02-CM-320010-06-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-026 | 220-PI02-CM-320010-06-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042406-004 | 450-PI01-CTW-390031-03-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042203-001 | 450-PI01-CTW-390031-03-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-004 | 450-PI01-CTW-390031-03-4 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-002 | 450-PI01-CTW-395447-02-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2042306-003 | 450-PI01-CTW-395447-02-2 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-011 | 160-PI01-RAW-305414-02-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-010 | 160-PI01-RAW-305414-03-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-009 | 160-PI01-RAW-305414-04-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052106-008 | 160-PI01-RAW-305414-05-1 | 2021-02-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047006-014 | 210-PI04-P-330182-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047003-001 | 210-PI04-SL-330076-01-1 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-010 | 210-PI03-CT-330040-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050105-009 | 210-PI03-CT-330040-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050205-010 | 210-PI03-CT-330040-01-5
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-003 | 180-PI03-C-380006-02-3 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0079-001 | 180-PI03-C-380006-02-4 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0079-002 | 180-PI03-C-380006-02-5 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0079-003 | 180-PI03-C-380006-02-6 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-005 | 180-PI03-C-380006-04-1 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0109-001 | 180-PI03-C-380006-04-2 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0080-001 | 180-PI03-C-380006-04-3 | 2020-10-23 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0080-002 | 180-PI03-C-380006-04-4 | 2020-11-06 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-006 | 180-PI03-C-380006-04-5 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0099-007 | 180-PI03-C-380006-04-6 | 2020-10-23 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031551-004 | 220-PI01-P-347026-02-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-005 | 220-PI01-P-347026-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-05
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036303-002 | 220-PI01-P-347026-02-1 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-007 | 310-PI02-LO-370025-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2043306-001 | 310-PI02-LO-370025-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0056-002 | 180-PI02-PA-305639-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0056-003 | 180-PI02-PA-305639-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0056-004 | 180-PI02-PA-305639-02-4 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0036-001 | 180-PI02-PA-305639-02-5 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0049-001 | 180-PI02-SW-307973-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0049-002 | 180-PI02-SW-307973-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-07
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0053-001 | 180-PI02-SW-307973-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0053-002 | 180-PI02-SW-307973-01-4 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0052-001 | 180-PI02-SW-307973-01-5 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-004 | 180-PI02-SW-308076-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0053-003 | 180-PI02-SW-380090-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0052-002 | 180-PI02-SW-380090-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036203-002 | 220-PI01-P-347025-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-002 | 220-PI01-P-347025-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031212-007 | 220-PI01-P-347025-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-015 | 220-PI01-P-347056-01-1 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047502-014 | 220-PI01-P-347056-01-2 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049204-002 | 220-PI02-CRG-340020-02-1 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048601-005 | 220-PI02-CRG-340020-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0042-004 | 180-PI02-IA-307684-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0053-004 | 180-PI02-SW-380090-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2037403-007 | 220-PI02-SL-330022-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0021-006 | 180-PI02-SW-308079-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2036403-005 | 220-PI01-ET-330011-02-2 | 2020-10-09 | 2020-10-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-001 | 220-PI01-HNG-340006-01-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0312-002 | 220-PI01-HNG-340006-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0322-003 | 220-PI01-HNG-340006-01-4 | 2020-11-06 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0430-002 | 310-PI01-NG-307030-01-3 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0251-001 | 310-PI01-NG-307030-02-1 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0091-001 | 310-PI01-NG-307030-02-2 | 2020-10-16 | 2020-11-24
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0092-001 | 310-PI01-NG-307030-02-3 | 2020-11-06 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0275-002 | 310-PI01-PA-305046-01-1 | 2020-10-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-004 | 310-PI01-PA-305046-01-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0094-003 | 310-PI01-PA-305046-01-2 | 2020-10-16 | 2020-11-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0020-006 | 180-PI02-SW-308079-01-1 | 2020-10-02 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0018-004 | 180-PI02-PA-305599-02-2 | 2020-10-16 | 2020-12-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0213-003 | 180-PI02-PW-380085-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0213-004 | 180-PI02-PW-380085-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0213-005 | 180-PI02-PW-380085-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0214-001 | 180-PI02-PW-380086-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0214-002 | 180-PI02-PW-380086-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0214-003 | 180-PI02-PW-380086-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0044-001 | 180-PI02-PW-380087-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-31
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0205-001 | 180-PI02-PW-380087-01-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0205-002 | 180-PI02-PW-380087-01-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0110-009 | 180-PI02-PW-380087-02-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0044-002 | 180-PI02-PW-380087-02-2 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0044-003 | 180-PI02-PW-380087-02-3 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0066-001 | 180-PI02-PW-380089-01-1 | 2020-10-02 | 2020-08-08
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049005-001 | 220-PI01-LO-340005-02-3 | 2020-11-27 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2038605-006 | 220-PI01-LO-340005-02-5 | 2020-11-27 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-018 | 220-PI01-PA-304310-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041203-017 | 220-PI01-SW-300537-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-020 | 220-PI02-CO2-330003-04-8 | 2020-12-04 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-017 | 220-PI02-CW-364550-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-020 | 220-PI02-DI-330074-01-2 | 2020-10-30 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-017 | 220-PI02-DI-330074-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-014 | 220-PI02-P-340026-01-1 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039103-015 | 220-PI02-P-340054-02-3 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-019 | 220-PI02-PE-330034-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-001 | 220-PI02-PE-330047-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-018 | 220-PI02-PE-330047-01-2 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-017 | 220-PI02-PE-330057-01-4 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-016 | 220-PI02-PE-330058-01-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-016 | 220-PI02-JW-330019-01-4 | 2020-12-11 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040203-011 | 450-PI01-WW-304840-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048301-011 | 220-PI02-PE-340038-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-057 | 220-PI02-PE-330058-01-5 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048406-016 | 220-PI02-P-340026-01-2 | 2020-12-18 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-029 | 220-PI02-PE-330058-01-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2039203-016 | 220-PI02-P-340060-02-4 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033301-022 | 220-PI01-CRG-340030-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-060 | 210-PI04-C-330006-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034406-061 | 210-PI04-C-330006-01-2 | 2020-11-13 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-031 | 220-PI02-CM-350045-03-4 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-016 | 220-PI02-CM-350045-03-6 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046606-034 | 220-PI02-CM-350063-03-4 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-017 | 220-PI02-CM-350063-03-5 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-078 | 220-PI02-NG-304368-02-4 | 2020-10-09 | 2020-10-03
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-022 | 220-PI02-P-330108-01-1 | 2020-11-27 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-033 | 220-PI02-P-330108-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-022 | 180-PI03-PA-305639-04-3 | 2020-11-06 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041202-001 | 180-PI03-PW-380089-01-3 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101106-038 | 210-PI03-PNG-300016-01-2 | 2020-12-25
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049606-010 | 220-PI02-P-330118-05-4 | 2021-01-01
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045501-013 | 220-PI02-P-340004-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-017 | 220-PI02-P-340020-02-3 | 2020-10-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-005 | 220-PI02-PE-340036-01-5 | 2020-10-30 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-010 | 220-PI02-PNG-340019-01-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046403-030 | 220-PI02-CM-350045-03-1 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046303-027 | 220-PI02-CM-350045-03-3 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-012 | 220-PI02-CRG-340056-04-4 | 2021-01-01 | 2021-01-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051206-010 | 220-PI02-CRG-340056-04-5 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052206-067 | 220-PI02-CRG-340056-04-6 | 2021-01-01 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-016 | 220-PI02-NG-304368-02-2 | 2020-10-30 | 2020-11-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-008 | 220-PI02-P-340004-01-4 | 2020-12-18 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048101-007 | 220-PI02-P-340004-01-5 | 2020-12-18
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044401-005 | 220-PI02-P-347048-01-3 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2040103-002 | 220-PI02-PE-340036-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2041303-010 | 220-PI02-PE-340036-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-010 | 220-PI02-PNG-340019-01-1 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0320-002 | 220-PI01-CW-344310-01-1 | 2020-10-16 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-005 | 220-PI01-CW-344310-01-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-001 | 220-PI01-CW-344310-01-3 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031111-002 | 220-PI01-CW-344310-01-4 | 2020-10-30 | 2020-12-04
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0308-002 | 220-PI01-CW-344310-01-5 | 2020-11-06 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0320-003 | 220-PI01-CW-344310-01-6 | 2020-11-20 | 2020-12-09
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030204-006 | 220-PI02-NG-340001-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2045601-011 | 220-PI01-CRG-340020-01-2 | 2020-11-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046503-008 | 210-PI04-WF-330011-02-1 | 2021-02-12 | 2021-01-30
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-030 | 220-PI02-WF-340050-01-4 | 2020-12-04 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-052 | 220-PI02-JW-330046-02-1 | 2021-01-01 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-006 | 220-PI02-PE-330003-01-1 | 2020-12-04 | 2020-12-14
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-004 | 220-PI02-SL-330032-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-003 | 220-PI02-SL-330032-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-002 | 220-PI02-SL-330032-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2051103-001 | 220-PI02-SL-330032-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-011 | 220-PI02-SL-330032-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-012 | 220-PI02-SL-330032-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-013 | 220-PI02-SL-330032-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-014 | 220-PI02-SL-330032-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-015 | 220-PI02-SL-330032-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-016 | 220-PI02-SL-330032-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-017 | 220-PI02-SL-330032-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-018 | 220-PI02-SL-330032-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-018 | 220-PI02-SL-330032-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-017 | 220-PI02-SL-330032-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-016 | 220-PI02-SL-330032-04-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-015 | 220-PI02-SL-330032-04-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-016 | 220-PI02-SL-330032-05-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-015 | 220-PI02-SL-330032-05-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-014 | 220-PI02-SL-330032-05-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-013 | 220-PI02-SL-330032-05-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-012 | 220-PI02-SL-330032-06-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-011 | 220-PI02-SL-330032-06-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-010 | 220-PI02-SL-330032-06-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-009 | 220-PI02-SL-330032-06-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-008 | 220-PI02-SL-330032-07-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-007 | 220-PI02-SL-330032-07-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-006 | 220-PI02-SL-330032-07-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-005 | 220-PI02-SL-330033-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-006 | 220-PI02-SL-330062-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-014 | 220-PI02-SL-330062-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-013 | 220-PI02-SL-330062-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-012 | 220-PI02-SL-330062-01-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-011 | 220-PI02-SL-330062-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-010 | 220-PI02-SL-330062-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-005 | 220-PI02-SL-330062-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-009 | 220-PI02-SL-330062-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-012 | 220-PI02-SL-330062-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-011 | 220-PI02-SL-330062-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-010 | 220-PI02-SL-330062-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-009 | 220-PI02-SL-330062-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-019 | 220-PI02-SL-330062-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-020 | 220-PI02-SL-330062-04-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2101103-021 | 220-PI02-SL-330062-04-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-002 | 220-PI02-SL-330062-05-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050103-001 | 220-PI02-SL-330062-05-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-004 | 220-PI02-SL-330091-01-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-019 | 220-PI02-SL-330091-01-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-003 | 220-PI02-SL-330091-01-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-008 | 220-PI02-SL-330091-02-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-007 | 220-PI02-SL-330091-02-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-006 | 220-PI02-SL-330091-02-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2102103-005 | 220-PI02-SL-330091-02-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-004 | 220-PI02-SL-330091-03-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-003 | 220-PI02-SL-330091-03-2
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-002 | 220-PI02-SL-330091-03-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-001 | 220-PI02-SL-330091-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2103103-001 | 220-PI02-SL-330091-03-4
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-002 | 220-PI02-SL-330091-04-1
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2052103-008 | 220-PI02-SL-330091-04-3
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047206-019 | 220-PI02-P-340018-03-2 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-027 | 220-PI02-P-340018-03-1 | 2020-12-11 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033406-014 | 220-PI02-P-320026-03-3 | 2020-12-04 | 2020-12-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-038 | 220-PI02-P-320026-03-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-037 | 220-PI02-P-320026-03-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034305-039 | 220-PI02-P-320026-03-4 | 2020-12-11 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-006 | 220-PI02-NG-344314-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-17
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0296-005 | 220-PI02-NG-344314-02-2 | 2020-10-16
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-033 | 210-PI04-DI-330123-02-1 | 2020-11-27 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-004 | 220-PI02-P-330127-02-2 | 2020-12-11 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047506-015 | 220-PI02-P-330127-02-3 | 2020-12-11 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-044 | 220-PI02-P-330125-02-5 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-008 | 220-PI02-P-330125-02-3 | 2020-12-11
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047406-005 | 220-PI02-P-330125-02-2 | 2020-12-11 | 2020-12-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033505-030 | 220-PI02-C-340001-01-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033605-002 | 220-PI02-C-340001-01-4 | 2020-12-11 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2050303-010 | 220-PI02-P-340022-05-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2048403-006 | 220-PI02-P-340022-05-4 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033102-003 | 220-PI01-ET-340003-03-1 | 2020-11-06 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046406-020 | 220-PI02-P-330121-02-2 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2046506-032 | 220-PI02-P-330121-02-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031411-002 | 220-PI02-NG-364310-03-2 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0422-004 | 220-PI02-NG-364310-03-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031362-001 | 220-PI02-P-330161-01-1 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-042 | 220-PI02-P-330121-04-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033106-043 | 220-PI02-P-330121-04-2 | 2020-10-23 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-031 | 220-PI02-P-330121-01-2 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2034306-030 | 220-PI02-P-330121-01-1 | 2020-12-04 | 2021-01-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031521-012 | 220-PI01-P-340118-01-2 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0431-002 | 220-PI01-NG-307657-02-2 | 2020-10-30 | 2021-01-27
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-010 | 220-PI01-CW-302679-01-1 | 2020-10-30 | 2020-12-21
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2030402-009 | 220-PI01-CW-302678-01-1 | 2020-11-13
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047106-009 | 220-PI02-JW-330077-02-2 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047603-024 | 220-PI02-P-330107-02-5 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-021 | 220-PI02-P-330107-02-3 | 2020-12-25 | 2021-01-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-061 | 220-PI02-CM-320010-01-1 | 2020-10-23 | 2020-12-15
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-062 | 220-PI02-CM-320010-01-3 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033506-063 | 220-PI02-CM-320010-01-4 | 2020-10-23 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G0327-001 | 220-PI02-CM-320010-01-5 | 2020-11-06
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-001 | 220-PI02-PE-340056-01-3 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2044506-002 | 220-PI02-PE-340056-01-2 | 2020-11-20 | 2020-12-22
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2049206-039 | 220-PI02-PE-340056-01-1 | 2020-11-20 | 2021-01-23
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-030 | 220-PI02-P-350140-02-7 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-029 | 220-PI02-P-350140-02-6 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-028 | 220-PI02-P-350140-02-5 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-027 | 220-PI02-P-350140-02-4 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031461-003 | 220-PI02-P-350140-02-3 | 2020-11-13 | 2020-12-19
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031118-025 | 220-PI02-P-350140-02-1 | 2020-10-30 | 2020-11-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-009 | 220-PI02-P-330118-07-3 | 2020-12-25 | 2021-01-29
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047403-001 | 220-PI02-P-330118-07-2 | 2020-12-25 | 2021-02-02
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047503-010 | 220-PI02-P-330118-07-1 | 2020-12-25 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047203-015 | 220-PI02-NG-300306-06-1 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-008 | 220-PI02-NG-300306-06-2 | 2020-12-11 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-007 | 220-PI02-NG-300306-06-3 | 2020-12-04 | 2021-01-12
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-006 | 220-PI02-NG-300306-06-4 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2047103-002 | 220-PI02-NG-300306-06-5 | 2020-12-04 | 2021-01-28
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2033601-041 | 210-PI04-JW-330145-01-4 | 2020-11-20
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-036 | 220-PI01-P-340094-02-3 | 2020-11-20 | 2021-01-26
19029 - AG PIPE BAY 3 + McDermott | 19029 | G2031421-035 | 220-PI01-P-340094-02-2 | 2020-11-20 | 2020-12-19

## Hoja1
1078
229
21.24%